## Lapas1
Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
5 priedas
Šiaulių regiono 2014 – 2020 metų plėtros planas
REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2022 METUS
3 lentelė. Regioninės svarbos projektų įgyvendinimo pažanga
Informacija apie regioninės svarbos projektą* | [8 empty] | Informacija apie regioninės svarbos projekto įgyvendinimą
Projekto pavadinimas | Pareiškėjas / projekto vykdytojas | Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Projekto įgyvendinimo rezultatai RSP.01 - „Sukurtos darbo vietos“ | Preliminari projekto investicijų vertė (Eur) |  |  |  | Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus | Padarytų investicijų įgyvendinant projektą vertė (Eur) |  |  |  | Informacija apie tai, ar nustatyta rizikų, kad projektas nebeatitiks kriterijų, kuriais remdamasi regiono plėtros taryba projektą pripažino regioninės svarbos projektu, ir veiksmus, kurių regiono plėtros taryba ėmėsi ar planuoja imtis nustatytoms rizikoms panaikinti ar sumažinti
[5 empty] | Iš viso | Finansavimas iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių | Finansavimas iš valstybės biudžeto | Pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos |  | Iš viso | Finansavimas iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių | Finansavimas iš valstybės biudžeto | Pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Prioritetas: Stiprėjanti ir konkurencinga ekonomika
Tikslas: Sukurti efektyvią ekonominę infrastruktūrą
Uždavinys: 1.1.5. Skatinti investicijas į regiono socialinę ir ekonominę infrastruktūrą.
Priemonė: 1.1.5.1. Skatinti užimtumą regione | [9 empty] | 297347586.12 | 6389324.8 | 7467202.42 | 283491058.9
1.1.5.1.1. UAB „Bigso“ Įmonės gamybinių pajėgų plėtra ir darnus išteklių naudojimas (ŠRPT 2016 03 30 sprendimas Nr. 51/5S-18)_Akmenės raj. | Akmenės rajono savivaldybės taryba /UAB „Bigso“ | 2016 | 2021 | 15 | 1500000 |  |  | 1500000 | Baigtas 2021 m. Sukurta 15 darbo vietų. | 2548000 |  |  | 2548000
1.1.5.1.2. AB "Neaustinių medžiagų fabrikas" įmonių grupės plėtra didinant eksporto apimtis (ŠRPT 2016 06 28 sprendimas Nr. 51/5S-27)_Šiaulių m. | Šiaulių miesto ST/ AB "Neaustinių medžiagų fabrikas" | 2020 | 2022 | 15 | 1000000 |  |  | 1000000 | Baigtas 2021 m.. Sukurta 20 darbo vietų | 4677478 |  |  | 4677478
1.1.5.1.3. Įmonės modernizavimas ir plėtra, įrengiant naują "Benninghoven" asfaltbetonio gamybos liniją TBA 2000 UC (ŠRPT 2016 06 28 sprendimas Nr. 51/5S-28)_Šiaulių m. | Šiaulių miesto ST/Stasio Pakarklio įmonė | 2017 | 2017 | 15 | 2427761.66 |  |  | 2427761.66 | Baigtas 2021 m. Sukurta 15 darbo vietų | 2427761.66 |  |  | 2427761.66
1.1.5.1.4 UAB „Sporto investicijos“ pastatų ir statinių (Ežero g. 11, Šiauliai) rekonstrukcijos projektas (ŠRPT 2016 11 30 sprendimas Nr. 51/5S-67)_ Šiaulių m. | Šiaulių miesto ST/UAB Betono mozaika", UAB "Vilniaus aidai" | 2020 | 2023 | 15 | 1000000 |  |  | 1000000 | Nepradėtas |  |  |  |  | 2023 m. eigoje bus svarstoma projekto įgyvendinimo rizikos ir vykdymo eiga
1.1.5.1.5 Naujo modernaus cemento krovos terminalo Šiaulių mieste įrengimas (ŠRPT 2017 03 07 sprendimas Nr. 51/5S-16)_Šiaulių m. | Šiaulių miesto ST/,,Betono mozaika“ | 2018 | 2019 | 9 | 1000000 |  |  | 1000000 | Baigtas 2021 m., sukurtos 9 darbo vietos | 1300000 |  |  | 1300000
1.1.5.1.6 Naujos modernios UAB "Putokšnis" gamybos bazės Šiaulių mieste įrengimas (ŠRPT 2017 09 29 sprendimas Nr. 51/5S-60)_Šiaulių m. | Šiaulių miesto ST/UAB "Putokšnis" | 2017 | 2022 | 35 | 5000000 |  |  | 5000000 | Projektas įgyvendinamas. Sukurtos 35 naujos darbo vietos | 10942074 | 3362798 |  | 7579276 | Rizikos nenustatytos. Projekto apiimtis didėja, nutarus sukurti parką prie muziejaus.
1.1.5.1.7. Medienos produktų gamybos inovacijos (ŠRPT 2018 02 21 sprendimas Nr. 51/5S-20)_Akmenės raj. | Akmenės rajono ST/UAB "Vakarų medienos grupė" | 2018 | 2021 | 100 | 80000000 |  |  | 80000000 | Baigtas 2022 m. Pasiekti projekto rezultatai pagal regioninės svarbos projektų aprašo nustatytus kriterijus: Nr. 1 punkto kriterijus (projekto investicijų vertė) planuota 1 500 000,00 Eur, pasiekta 236 130 415,22 Eur. Nr. 4.2 kriterijus (privačių tiesioginių vidaus ar užsienio investicijų dydis nuo projekto vertės) planuota ne mažiau 25 proc., pasiekta 96 proc. Nr. 5 kriterijus (sukurtų darbo vietų skaičius ) planuota 100, sukurta 200+ darbo vietų. Nr. 6 kriterijus (sukuriamos produkcijos eksportas) planuota ne mažiau 33 proc. pasiekta 55 proc. | 236130415.22 | 2663212.8 | 7467202.42 | 226000000
1.1.5.1.8 Naujo gamybinio UAB "Hampidjan Baltic" cecho įrengimas Šiaulių mieste (ŠRPT 2018 06 05 sprendimas Nr. 51/5S-48)_Šiaulių m. | Šiaulių miesto ST/UAB "Hampidjan Baltic" | 2019 | 2021 | 35 | 2000000 |  |  | 2000000 | Vykdomos sklypų apjungimo procedūros. |  |  |  |  | Rizikos nenustatytos.
1.1.5.1.9. Naujos modernios UAB "Autogedas" paslaugų gamybos bazės Kuprių kaime, Šiaulių rajone, įrengimas (ŠRPT 2018 06 05 sprendimas Nr. 51/5S-49)_Šiaulių raj. | Šiaulių rajono ST/UAB "Autogedas" | 2018 | 2021 | 15 | 1000000 |  |  | 1000000 | Vyksta baigiamieji patalpų pritaikymo gamybai darbai, veiklą naujuose pastatuose planuojama pradėti 2023 m. II-III ketv., kartu bus sukurtos ir suplanuotos darbo vietos. | 2000000 |  |  | 2000000 | Rizikos nenustatytos.
1.1.5.1.10. UAB "Plenonis" modernaus paslaugų ir augalinės kilmės aliejaus, riebalų perdirbimo ir gamybos terminalo įrengimas (ŠRPT 2018 09 13 sprendimas Nr. 51/5S-63)_Šiaulių m. | Šiaulių miesto ST/UAB "Plenonis" | 2019 | 2022 | 20 | 1000000 |  |  | 1000000 | Nepradėtas |  |  |  |  | 2023 m. eigoje bus svarstoma projekto įgyvendinimo rizikos ir vykdymo eiga
1.1.5.1.11. Viešosios įstaigos „Šeduvos žydų memorialinis fondas“ projektas „Dingusio Štetlo muziejus“ (ŠRPT 2019 09 04 sprendimas Nr. 51/5S-38) _Radviliškio raj. | Radviliškio raj. ST/VĮ „Šeduvos žydų memorialinis fondas“ | 2018 | 2022 | 25 | 10000000 |  |  | 10000000 | Projektas įgyvendinamas. 7 darbo vietos sukurtos 2021 m. | 36161495 |  |  | 36161495 | Rizikos nenustatytos. Projekto apiimtis didėja, nutarus sukurti parką prie muziejaus.
1.1.5.1.12. UAB "Bodesa" gamybos pajėgumų didinimas ir saulės elektrinės įrengimas (ŠRPT 2019 12 23 sprendimas Nr. 51/5S-68) | Šiaulių miesto ST/UAB „Bodesa“ | 2019 | 2021 | 16 | 1866925.95 | 752184.15 |  | 1114741.8 | Projektas įgyvendinamas.Sukurta 20 darbo vietų | 1160362.24 | 363314 |  | 797048.24 | Rizikos nenustatytos.