|  |  |
| --- | --- |
|  | PATVIRTINTA  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. sausio 26 d.  įsakymu Nr. 1V-56 |

PATVIRTINTA

ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA

2024 m. vasario 5 d. Nr. ŠR/TS-4

**ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2024 *-*ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS**

**1. Lėšos regiono plėtros tarybos veiklos planui įgyvendinti 186,6**

*(tūkst. eurų)*

**2. Regiono plėtros tarybos veiklos uždaviniai, veiksmai, atsakingi vykdytojai, įvykdymo terminai, lėšos ir regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo rodikliai:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Regiono plėtros tarybos veiksmų pavadinimai | | Atsakingi vykdytojai | | Regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo rodikliai | | | Veiksmo įvykdymo terminas |
|  |  | | Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato vienetai | | Siektinos vertinimo rodiklių reikšmės |  | |
| 1. | Veiklos uždavinys:Rengti ir tvirtinti regiono plėtros tarybos 2024 m. metinį veiklos planą | | | | | | | |
| 1.1. | Rengti ir tvirtinti regiono plėtros tarybos veiklos planą, vnt. | | Kolegija; administracijos direktorius | Veiklos planas  vnt. | | 1 vnt. | I-II ketv. | |
| 2. | Veiklos uždavinys: priimant sprendimus atsižvelgti į Partnerių grupės teikiamas išvadas | | | | | | | |
| 2.1. | Priimti sprendimai, įvertinus pateiktą Partnerių grupės išvadą, procentai | | Kolegija | Sprendimai  proc. | | 100 proc. | I-IV ketv. | |
| 3. | Veiklos uždavinys: Rengti, tvirtinti regiono plėtros planą, jo pakeitimus | | | | | | | |
| 3.1. | Parengti ir su Partnerių grupe apsvarsčius, patvirtinta Šiaulių regiono 2014–2020 metų ataskaita už 2023 metus | | Kolegija; administracijos direktorius | Sprendimai  vnt. | | 1 vnt. | I-II ketv | |
| 3.2. | Administruoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje (toliau – SFMIS) pateiktą informaciją, skirtą Šiaulių regionui. | | Administracija | proc. | | 100 proc. | I-III ketv. | |
| 3.3 | Parengta ir, su Partnerių grupe apsvarsčius, patvirtinta 2022-2030 m. regiono plėtros plano suplanuotų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų, (proc.) | | Kolegija; administracijos direktorius | Sprendimai  proc. | | 100 proc. | I-III ketv. | |
| 4. | Veiklos uždavinys: Projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto įgyvendinimo priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios administravimas regione | | | | | | | |
| 4.1 | Regioninės svarbos projektų vertinimas prieš pateikimą ŠRPTK ir išvados, sprendimo projekto arba atsisakymo rengimas | | Kolegija; administracijos direktorius | Pateikiami pasirinkti rodikliai | | 100 proc. | I-IV ketv. | |
| 4.2 | Regioninės svarbos projektų metinių ataskaitų vertinimas ir išvadų teikimas ŠRPTK | | Kolegija; administracijos direktorius | Rodikliai pagal ŠRPTK sprendimus ir ataskaitas. | | 100 proc. | I-IV ketv. | |
| 4.3 | Informacijos apie regioninės svarbos projektus talpinimas tinklalapyje | | Administracija | Informacija pagal VRM įsakymo 19 punktą. | | 100 proc. | I-IV ketv. | |
| 5. | Veiklos uždavinys: Organizuoti regiono plėtros tarybos administracijos darbą | | | | | | | |
| 5.1. | Tobulinti ir rengti įstaigos veiklai ir vidaus administravimui užtikrinti reikalingus dokumentus (tvarkos, aprašai ir kt.), proc. | | Kolegija;  administracijos direktorius | Dokumentai  proc. | | 100 proc. | I-IV ketv. | |
| 6. | Veiklos uždavinys: Organizuoti Šiaulių regiono plėtros tarybos organų – Visuotinio dalyvių susirinkimo, Kolegijos ir Partnerių grupės, darbą | | | | | | | |
| 6.1. | Suorganizuoti Visuotiniai dalyvių susirinkimai, kuriems parengta ir pateikta svarstyti reikalinga medžiaga, procentai | | Administracija; administracijos direktorius | Susirinkimai  vnt. | | 100 proc. | I-IV ketv. | |
| 6.2. | Suorganizuoti Kolegijos posėdžiai, kuriems parengta ir pateikta svarstyti reikalinga medžiaga, procentai | | Kolegija;  administracija; administracijos direktorius | Posėdžiai  proc. | | 100 proc. | I-IV ketv. | |
| 6.3. | Suorganizuoti Partnerių grupės posėdžiai, kuriems parengta ir pateikta svarstyti reikalinga medžiaga, procentai | | Administracija; administracijos direktorius | Posėdžiai  proc. | | 100 proc. | I-IV ketv. | |
| 7. | Veiklos uždavinys: Rengti, svarstyti ir teikti siūlymus dėl regionų plėtros taryboms teikiamų derinti teisės aktų, programų, planavimo dokumentų bei jų pakeitimų projektų | | | | | | | |
| 7.1. | Svarstyti siūlymai dėl regionų plėtros taryboms teikiamų derinti teisės aktų, programų, planavimo dokumentų bei jų pakeitimų projektų, procentai | | Kolegija; administracija | Gauti dokumentai proc. | | 100 proc. | I-IV ketv. | |
| 8. | Veiklos uždavinys: Tvirtinti Kolegijos personalinę sudėtį | | | | | | | |
| 8.1. | Priimti sprendimai dėl Kolegijos personalinės sudėties (esant pokyčiams), vnt. | | Visuotinis dalyvių susirinkimas | Sprendimai  vnt. | | 100 proc. | I-IV ketv. | |
| 9. | Veiklos uždavinys: Teikti informaciją apie Šiaulių regiono plėtros tarybos veiklą | | | | | | | |
| 9.1. | Užtikrinti informacijos teikimą apie Šiaulių regiono plėtros tarybos veiklą interneto svetainėje, procentai | | Administracija | proc. | | 100 proc. | IV ketv. | |
| 10. | Veiklos uždavinys: Skelbti Regioninės plėtros įstatyme nustatytus teisės aktus teisės aktų registre | | | | | | | |
| 10.1 | Paskelbti teisės aktų registre Regioninės plėtros įstatyme nustatyti teisės aktai, procentai | | Administracija | Sprendimai  proc. | | 100 proc. | I-IV ketv. | |

**3. Regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui nustatomos metinės užduotys ir jų įvykdymo vertinimo rodikliai:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Užduotys | Užduočių įvykdymo vertinimo rodikliai | |
| Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato vienetai | Siektinos vertinimo rodiklių reikšmės |
| 1.  2. | Iki 2024 m. gruodžio 31 d. Regiono plėtros tarybos patvirtintas 2022–2030 metų Šiaulių regiono plėtros planas, kuriame suplanuotų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis nuo Regionų plėtros programoje Šiaulių regionui numatytų lėšų – 100 proc.; siektina reikšmė – 1 vnt.;  Iki 2024 m. rugsėjo 1 d. Regiono plėtros tarybos kolegijai bus parengti ir pateikti sprendimai dėl Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo, atsižvelgiant į SFMIS, Įgyvendinančių bei Tarpinių institucijų raštus, ir priimti sprendimai bus paskelbti Teisės aktų registre; siektina reikšmė – proc. | Planas  vnt.  Sprendimai  proc. | 1 vnt.  100 proc. |