2022–2030 M. ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS PLANO

PAŽANGOS PRIEMONĖS Nr. LT026-02-02-07 ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ GERINIMAS

PAGRINDIMO APRAŠAS

2024-04-17 Nr. PP-7

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Regiono plėtros uždavinys | Pagrindinis pažangos priemone įgyvendinamas 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano uždavinys yra 2.2. Didinti rūšiuojamų atliekų apimtis ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (kodas LT026-02-02), atitinkantis šio plano tikslą 2. Kurti tvarią regiono aplinką (kodas LT026-02). |
| --- | --- |

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ IR SIEKIAMAS POKYTIS

2.1. Atliekų prevencijos ir tvarkymo atitiktis Lietuvos Respublikos teisės aktuose įvardintiems perėjimo prie žiedinės ekonomikos uždaviniams

Pažangos priemonė prisidės prie 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2.6 uždavinio Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos (p. 85) įgyvendinimo, nes skatins Šiaulių regione sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio mažėjimą ir perdirbamų atliekų kiekio augimą bei aktyvesnį visuomenės įsitraukimą į žiedinės ekonomikos veiklas.

2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano 6 strateginio tikslo 8 uždavinys Mažinti susidarančių atliekų kiekį ir efektyviai jas sutvarkyti (p. 44) įpareigoja laikytis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo, didinti pirminį rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, paruošimą pakartotiniam naudojimui, perdirbimą, atliekų pakartotinį naudojimą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.

2022–2030 metų Regionų plėtros programoje įvardinta problema (p. 12): atliekų tvarkymo srityje pakartotiniam naudojimui paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekis (46 proc., 2020 m.) išlieka žemas, o sąvartynuose šalinama 19 proc. (2020 m.) susidarančių atliekų. Vyrauja linijinės ekonomikos modelis, kai skatinamas gausus vartojimas, o vartojimo prekės trumpai panaudojus greitai tampa atliekomis ir nerūšiuojamos, taip prarandant antrines žaliavas, kurios galėtų virsti vertingais ištekliais.

2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programoje akcentuojama 9 problema: Didėjantis susidarančių atliekų kiekis ir nepakankamai efektyvus atliekų tvarkymas (p. 11). Čia nurodytos ir šios problemos spręstinos priežastys: 1) Atskirai nesurenkamos atliekos, kurias būtų galima paruošti pakartotinai naudoti arba efektyviai perdirbti; 2) Neišvystytas atliekų perdirbimo sektorius, mažas antrinių žaliavų panaudojimas; 3) Pramonė, statybos ir kiti sektoriai prioritetą teikia pirminėms žaliavoms; 4) Nepakankamas sąmoningumas ir dėmesys statybos atliekų prevencijai.

Čia paminėtos keturių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos įpareigoja jų laikytis atliekant Šiaulių regione atliekų prevenciją ir tvarkymą.

2.2. Šiaulių regiono plėtros problemos bei giluminės jų priežastys, sprendžiamos Pažangos priemone

Siekiant padidinti atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Šiaulių regiono gyventojams ir pagerinti šių gyventojų gyvenimo kokybę, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gaires (toliau – Gairės), Šiaulių regione inicijuota pažangos priemonė Nr. LT026-02-02-07 „Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas“ (toliau – Pažangos priemonė). Įgyvendinant Pažangos priemonės veiklas, bus sprendžiama 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plane (toliau – Šiaulių RPP) įvardinta problema, kuri yra aktuali Šiaulių regionui: Nepakankamai tvari regiono aplinka. Šiaulių RPP įvardinta šios problemos viena iš giluminių priežasčių, aktuali šios Pažangos priemonės projektų įgyvendinimui:

Nepakankamai išplėtota atliekų rūšiavimo bei tvarkymo sistema, per menkas aplinkosauginis visuomenės švietimas.

Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis 2020 m. Šiaulių regione buvo tik 21 proc. 2020 m. 55 proc. pakuotės ir antrinių žaliavų atliekų Šiaulių regione vis dar pateko į komunalines atliekas. Perdirbtų pakuotės ir antrinių žaliavų atliekų dalis, lyginant su susidarymu, 2020 m. Šiaulių regione buvo tik 28 proc. Perdirbimo galimybes riboja nemodernios mechaninio rūšiavimo įrenginių technologijos arba nepakankamai inovatyvus darbo organizavimas. ES keliamų žiedinės ekonomikos tikslų bus galima pasiekti perdirbant ne tik atskirai surinktas antrines žaliavas ir pakuotes, bet ir viską, kas dar liko mišriose atliekose. Nemažai regiono gyventojų daliai dar nepakanka atliekų rūšiavimo kultūros. Tokiu atveju nepakanka infrastruktūrinių priemonių, būtinas efektyvesnis visuomenės švietimas ir atliekų rūšiavimo administravimas.

Su pažangos priemone Nr. LT026-02-02-07 „Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas“ tiek Šiaulių regione, tiek ir visoje šalyje, yra susijusi kita problema: Nepakankama didelių gabaritų atliekų susidarymo ir tvarkymo infrastruktūra.

Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane akcentuojama, kad 2014–2020 m. susidariusių didelių gabaritų atliekų (toliau – DGA) Lietuvoje išaugo nuo 25,6 tūkst. t 2014 m. iki 48,11 tūkst. t 2020 m., t. y. kone dvigubai. Didžioji dalis jų – 52,5  proc. (25,3 tūkst. t) – apdorota, 44,9 proc. (21,16 tūkst. t) – pašalinta sąvartynuose, 1,8 proc. (0,86 tūkst. t) – sudeginta energijai gauti, tik po 0,54 proc. (po 0,26 tūkst. t) panaudota pakartotinai ir perdirbta. Pagrindinį DGA srautą sudaro baldų atliekos. 2020 m. Lietuvos regionuose įrengta 110 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (toliau – DGASA). Pagrindinės buityje susidarančių DGA tvarkymo problemos: 1) Gyventojai nežino apie atskirą DGA surinkimą, todėl didžioji dalis šių atliekų šalinama MKA sraute, paliekama šalia antrinių žaliavų konteinerių arba jų atsikratoma gamtoje (miškuose); 2) Ne visa DGA surinkimo infrastruktūra patogi gyventojams – kai kurias DGA surinkimo aikšteles sudėtinga pasiekti; 3) Kai kuriose DGASA gyventojams tebekeliami reikalavimai atvežti tinkamai paruoštas DGA, pvz., išardytus baldus, nes tokios paslaugos vietoje neteikiamos, kitaip atliekos DGASA nepriimamos.

Šiaulių regiono DGASA situacija detaliai apibūdinta šio aprašo 2.4 poskyryje.

2.3. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 2015-2021 m. situacija (Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano duomenys)

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktą informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2020 m., komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama 99,67% Šiaulių regiono gyventojų ir 99,73% juridinių asmenų (p. 29).

2015-2021 m. Šiaulių regione vidutiniškai per metus susidarė 111,1 tūkst. t. komunalinių atliekų (žr. 1 lent.).

1 lentelė

Susidaręs komunalinių atliekų kiekis, tonos; 2015 – 2021 m. atliekų kiekio pokytis 1 gyventojui, kg

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015-2021 m. pokytis 1 gyv., kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akmenės r. | 7 384 | 6 532 | 6 279 | 6 086 | 6 687 | 6 872 | 7 026 | 350–379 |
| Joniškio r. | 8 794 | 8 904 | 7 628 | 7 575 | 7 892 | 7 932 | 8 639 | 375–425 |
| Kelmės r. | 10 787 | 10 950 | 8 997 | 9 020 | 9 279 | 9 538 | 9 959 | 371–401 |
| Pakruojo r. | 9 037 | 9 033 | 7 348 | 6 798 | 7 656 | 7 691 | 7 712 | 425–423 |
| Radviliškio r. | 15 561 | 15 855 | 14 435 | 13 962 | 13 479 | 13 724 | 14 358 | 402–415 |
| Šiaulių m. | 44 429 | 44 351 | 45 029 | 44 129 | 45 740 | 44 913 | 45 707 | 475–471 |
| Šiaulių r. | 19 740 | 20 838 | 20 096 | 18 081 | 17 819 | 17 842 | 19 565 | 428–449 |
| Šiaulių regionas | 115 732 | 116 463 | 109 813 | 105 650 | 108 552 | 108 511 | 112 965 |  |

Šaltinis: Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas, p. 30–31

Daugiausiai komunalinių atliekų Šiaulių regione susidarė 2016 m. (116,5 tūkst. t.), mažiausiai – 2018 m. (105,7 tūkst. t.). 2015–2021 m. vyravo neženkli atliekų susidarymo mažėjimo tendencija, t. y. komunalinių atliekų susidarymas kiekvienais metais vidutiniškai mažėjo 0,3%. Labiausiai tikėtina, kad atitinkamos tendencijos susidarė dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo, kadangi komunalinių atliekų vidutinis susidarymo vienam gyventojui pokytis nuo 2015 iki 2021 m. nebuvo neigiamas daugelyje savivaldybių. 2021 m. Šiaulių regione komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui buvo didžiausias per 2015–2021 m. ir siekė 435 kg (Lietuvoje – 483 kg, Aplinkos apsaugos agentūros duomuo), t. y. 20 kg daugiau nei 2015 m. Vienam gyventojui tenkančių komunalinių atliekų kiekis labiausiai augo Joniškio (2,3% / m.), Kelmės (1,6% / m.) ir Akmenės (1,6% / m.) r. sav. Šiaulių mieste komunalinių atliekų kiekis vienam gyventojui nežymiai sumažėjo, tačiau liko žymiai didesniu, nei rajonų savivaldybėse.

Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema pateikta 1 paveiksle.

1 pav. Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema

Šaltinis: Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas, p. 30

Susidarančių komunalinių atliekų sudėtis Šiaulių regione 2015–2021 m. iš esmės nekito: pakuotės, pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos sudarė (23–27%), inertinės ir kt. atliekos (29–35%), biologiškai skaidžios atliekos (42–47%). Kaip ir ankstesniais metais, 2021 m. plastikas (65%) ir stiklas (25%) sudarė didžiąją (91%) pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų dalį, o biologiškai skaidžiose atliekose dominavo žaliosios (41%), maisto ir virtuvės (26%) bei popieriaus ir kartono (18%) atliekos, kurios kartu sudarė 85% visų biologiškai skaidžių atliekų.

2015–2021 m. pirminio rūšiavimo būdu surinktų atliekų kiekis Šiaulių regione kiekvienais metais augo vidutiniškai 8% per metus. 2021 m. pirminio rūšiavimo būdu surinktos atliekos sudarė 46% visų susidariusių komunalinių atliekų, kai 2015 m. sudarė tik 29%.

2 lentelė rodo 2022 m. atliekų surinkimą Šiaulių regione pagal 9 atliekų pavadinimus.

2 lentelė

2022 m. Šiaulių regione surinktas komunalinių atliekų kiekis, tonos

| Eil. Nr. | Atliekų pavadinimas | DGASA, APP, BPA ir ŽAKA surinktos komunalinės atliekos, t |  |  | Surinkėjų/ vežėjų surinktos komunalinės atliekos, t | Užstato sistemos administratoriaus surinktas kiekis, t | Per papildančias sistemas surinktų atliekų kiekis, t |  |  | Iš ūkio subjektų surinktas atliekų kiekis, t | Bandomasis maisto ir virtuvės atliekų surinkimo projektas Šiaulių mieste, t | IŠ VISO SURINKTA ATLIEKŲ, t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Didelių gabaritų atliekos | 2 903,970 |  |  | 1 303,920 | - | - |  |  | 355,460 | - | 4 563,350 |  |
| 2 | Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos | 1 670,059 |  |  | 12 078,760 | - | - |  |  | 1 687,870 | - | 15 436,689 |  |
| 3 | Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | 198,492 |  |  | 40,610 | - | 1 026,197 |  |  | 0,640 | - | 1 265,939 |  |
| 4 | Buities pavojingos atliekos | 28,568 |  |  | 0,560 | - | - |  |  | - | - | 29,128 |  |
| 5 | Tekstilės ir drabužių atliekos | 268,502 |  |  | 236,190 | - | - |  |  | 3,640 | - | 508,332 |  |
| 6 | Surinktos pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos | 306,156 |  |  | 10 805,102 | 2 237,935 | - |  |  | 10 309,339 | - | 23 658,532 |  |
| 7 | Kitos komunalinės atliekos | - |  |  | 2 282,900 | - | - |  |  | 5 614,380 | - | 7 897,28 |  |
| 8 | Mišrios komunalinės atliekos | - |  |  | 56 566,700 | - | - |  |  | - | - | 56 566,700 |  |
| 9 | Maisto atliekos | - |  |  | - | - | - |  |  | - | 34,690 | 34,69 |  |
| IŠ VISO: |  |  | 5 375,747 | 83 314,742 |  | 2 237,935 |  | 1 026,197 | 17 971,329 |  | 34,690 |  | 109 960,640 |

Šaltinis: VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. 2022 metų rezultatai. https://www.sratc.lt/2022-metu-rezultatai/

2022 m. daugiau kaip pusę surinktų komunalinių atliekų Šiaulių regione sudarė Mišrios komunalinės atliekos – 51,4%. Nemažą dalį sudarė Surinktos pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos – 21,5% ir Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos – 14%. 2022 m. iš viso komunalinių atliekų surinkta 3 tonomis mažiau, nei 2021 m.

2.4. Šiaulių regiono DGASA situacija ir planuojama plėtra

Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plane nurodyta (p. 50–51), kad Šiaulių regiono savivaldybėse 2021 m. veikė 12 DGASA ir 8 atliekų priėmimo punktai (žr. 2 pav.). Nuo 2015 iki 2018 m. šių punktų skaičius sumažėjo 19 vnt., kadangi buvo uždaryti neefektyviai veikiantys atliekų priėmimo punktai. Šiaulių regione 2021 m. surinkta daugiau kaip 21,5 tūkst. t. didelio gabarito, statybinių, pavojingų bei kitų atliekų, 65% daugiau nei 2015 m. Didžioji dalis jų (~74%) surenkama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir priėmimo punktuose (beveik 16 tūkst. t.), likusios – apvažiavimo būdu. Santykinai daugiausiai atliekų buvo surenkama Akmenės (80 kg/gyv.) bei Joniškio (73 kg/gyv.) r. sav., mažiausiai – Radviliškio (51 kg/gyv.) ir Šiaulių m. sav. (58 kg/gyv.).

2 pav. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (DGASA) ir atliekų priėmimo punktų (APP) išsidėstymas Šiaulių regione

Šaltinis: Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas, p. 51

2015-2021 m. Šiaulių regione labiausiai augo statybos ir griovimo atliekų surinkimo apimtys, nuo 2015 iki 2021 m. jų surinkimas išaugo kone dvigubai nuo 659 t. iki 12 444 t. Be to, tame skaičiuje 1 360 tonų sudarė statybinės atliekos, turinčios asbesto. Ne taip sparčiai, tačiau reikšmingai augo ir didelių gabaritų atliekų (2 555 t.), elektros ir elektroninės įrangos (219 t.) surinkimo apimtys. Regione vis dar per mažomis apimtimis surenkamos buityje susidarančios pavojingos atliekos. Eurostat duomenimis, namų ūkiuose vidutiniškai susidaro ~9 kg/gyv. pavojingų atliekų, o Šiaulių regione vidutiniškai surenkama tik 0,08 kg/gyv. (21 t.). Galima daryti prielaidą, kad didžioji dalis buityje susidarančių pavojingų atliekų šiuo metu nėra surenkamos atskirai ir patenka į mišrias komunalines atliekas. 2021 m. surinkta 578 t. naudotų padangų, 99 t. metalo atliekų (p. 52).

3 lentelė rodo 2022 m. į DGASA, APP ir Žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles (ŽAKA) gyventojų pristatytų atliekų kiekius regiono savivaldybėse.

3 lentelė

2022 m. į DGASA, APP ir ŽAKA gyventojų pristatytų atliekų kiekiai, tonos

| Atliekų pavadinimas | Akmenės r. | Joniškio r. | Kelmės r. | Pakruojo r. | Radviliškio r. | Šiaulių m. | Šiaulių r. | IŠ VISO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Didelių gabaritų atliekos | 269,250 | 170,310 | 184,090 | 151,220 | 326,390 | 1 487,100 | 315,610 | 2 903,970 |
| Biologiškai skaidžios (žaliosios) atliekos | 166,840 | 507,358 | 78,930 | 107,030 | 70,545 | 510,920 | 228,436 | 1 670,059 |
| Naudotos padangos | 31,860 | 90,500 | 59,470 | 32,430 | 38,700 | 158,910 | 72,350 | 484,220 |
| Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | 30,489 | 2,398 | 18,958 | 12,914 | 15,684 | 107,763 | 10,286 | 198,492 |
| Buities pavojingos atliekos | 4,647 | 3,056 | 1,816 | 4,047 | 3,228 | 15,038 | 6,558 | 38,390 |
| Statybos ir griovimo atliekos | 773,560 | 804,920 | 782,990 | 756,560 | 955,960 | 3 505,277 | 1 034,433 | 8 613,700 |
| Statybinės atliekos, turinčios asbesto | 168,360 | 201,500 | 204,660 | 125,920 | 155,680 | 306,655 | 192,925 | 1 355,700 |
| Tekstilės ir drabužių atliekos | 25,970 | 25,202 | 29,629 | 28,190 | 21,085 | 79,755 | 58,671 | 268,502 |
| Pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos | 19,000 | 34,800 | 53,490 | 45,310 | 29,230 | 273,336 | 26,690 | 481,856 |
| Iš viso: | 1 489,976 | 1 840,044 | 1 414,033 | 1 263,621 | 1 616,502 | 6 444,754 | 1 945,959 | 16 014,889 |

Šaltinis: VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. 2022 metų rezultatai. https://www.sratc.lt/2022-metu-rezultatai/

2022 m. daugiau kaip pusę gyventojų pristatytų atliekų kiekių sudarė Statybos ir griovimo atliekos – 53,8%. Be to, gyventojai pristatė nemažai Statybinių atliekų, turinčių asbesto – 8,5%. Reikšmingą dalį sudarė Didelių gabaritų atliekos – 18,1%. Daugiausia atliekų pristatė Šiaulių miesto gyventojai – 40,2%, mažiausia – Pakruojo r. gyventojai: 7,9%. Pakruojo rajonas yra mažiausias ir gyventojų skaičiumi Šiaulių regione.

DGASA tinklo plėtra. Siekiant užtikrinti didesnį pavojingųjų, statybinių, didelių gabaritų atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, baterijų ir akumuliatorių atliekų, naudotų padangų ir kitų atliekų surinkimo bei rūšiavimo patogumą visiems komunalinių atliekų turėtojams, taip pat vykdant Valstybiniame atliekų tvarkymo 2021–2027 metų plane numatytą užduotį iki 2027 m. išplėsti DGASA tinklą, kad kaimo vietovėse DGASA būtų įrengta ne didesniu kaip 15 km atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų, o miestuose – vieną DGASA 10 km atstumu tarp tokių aikštelių arba aprūpinančią bent 40 000 gyventojų, iki 2027 m. Šiaulių regione planuojama įrengti 3 papildomas DGASA: po vieną Kelmės ir Radviliškio rajonų (projektai pateikti šioje Pažangos priemonėje) bei Pakruojo rajono (projektas derinamas ir bus pateiktas Pažangos priemonei 2024 m. II ketvirtyje) savivaldybėse bei rekonstruoti/praplėsti Akmenės rajono Ventos DGASA. Kadangi esamos ir planuojamos DGASA yra skirtos gyventojams aptarnauti, jomis negali naudotis juridiniai asmenys, pas kuriuos taip pat susidaro didelių gabaritų atliekos, todėl planuojama peržiūrėti DGASA kainodarą ir organizuoti mokamą atliekų, viršijančių nustatytus nemokamus kiekius, priėmimą iš gyventojų bei juridinių asmenų, praplečiant už mokestį priimamų atliekų rūšių sąrašą. Šiuo tikslu visose DGASA planuojama įrengti svarstykles (p. 89).

Be to, planuojama plėsti atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti ((tekstilės, drabužių, baldų, elektros ir elektroninės įrangos, sporto bei laisvalaikio inventoriaus ir kt.), priėmimo vietų tinklą, įrengiant kiekvienoje DGASA stoteles „Daiktų kiemas“. Numatyta skatinti gyventojus naudotis daiktų dalijimosi stotelėmis „Daiktų kiemas“ bei sukurti ir palaikyti „Daiktų kiemo“ internetinę platformą, skirtą gyventojams nemokamai dalintis nereikalingais daiktais (dovanoti), pagal galimybę įtraukiant labdaros organizacijas ir kitas įstaigas. Būtina gerinti „Daiktų kiemo“ tinklo paslaugų prieinamumą, teikiant mokamą daiktų surinkimo iš namų paslaugą, iš anksto užsakomą išrūšiuotų didžiųjų, statybinių ir kt. atliekų nuvežimui į DGASA, bei gyventojams bendradarbiaujant su priekabų ar krovininio transporto nuomotojais didelių gabaritų daiktų transportavimui į „Daiktų kiemus“ / DGASA. Vertinama, kad įgyvendinus šias priemones, regione per metus būtų paruošiama naudoti pakartotinai apie 375 t. atliekų-daiktų (p. 83–84).

Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane numatytos priemonės DGASA funkcionalumo didinimui: 1) Plėsti atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti, priėmimo vietų (stotelių „Daiktų kiemas“) tinklą, įrengiant jas kiekvienoje DGASA; 2) Plėsti buityje susidarančios tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą (plėtoti konteinerių tinklą, diegti rūšiuojamąjį surinkimą maišais ir per DGASA); 3) Vykdyti buityje susidarančių pavojingųjų atliekų priėmimą DGASA, plėtoti rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą DGASA (p. 117).

Detalesnė Pažangos priemonės poreikį Šiaulių regiono mastu pagrindžianti informacija yra pateikta Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane.

2.5. Šiaulių regiono savivaldybių atliekų tvarkymo situacijos apžvalga

Akmenės rajono savivaldybė

2021 m. Akmenės rajone buvo 11 255 gyvenamosios paskirties objektų savininkai, jų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis buvo 56,1 Eur/m, 9,7 proc. didesnės nei Šiaulių regiono vidurkis 51,1 Eur/m (p. 13).

Susidaręs komunalinių atliekų kiekis 2021 m. buvo 7 026 tonos arba 379 kg/gyv. Komunalinių atliekų sudėtyje didžiausią dalį sudarė inertinės ir kt. atliekos (39,2%) bei biologiškai skaidžios atliekos (36,0%), pakuočių, pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų kiekis sudarė tik 24,8% visų susidarančių komunalinių atliekų. 2021 m. plastikas (74%) ir stiklas (20%) sudarė didžiąją (94%) pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų dalį. Biologiškai skaidžiose atliekose dominavo maisto ir virtuvės (34%), popieriaus ir kartono (29%) bei žaliosios (16%) atliekos, jos kartu sudarė 79% visų biologiškai skaidžių atliekų.

Akmenės r. sav. šiuo metu veikia 2 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės: 1) Naujosios Akmenės DGASA, 2) Ventos DGASA. 2021 m. surinkta daugiau kaip 1,38 tūkst. t didelių gabaritų, statybinių, pavojingų bei kitų atliekų, t. y. 82% daugiau nei 2015 m. Didžioji dalis jų (~72%) surenkama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, likusios – apvažiavimo būdu. Kaip ir kitose savivaldybėse, 2015–2021 m. Akmenės r. sav. labiausiai augo statybos ir griovimo atliekų surinkimo apimtys. Nuo 2015 iki 2021 m. jų surinkimas išaugo nuo 98 t iki 920 t. Reikšmingai augo ir didelių gabaritų atliekų, elektros ir elektroninės įrangos surinkimo apimtys.

Akmenės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane numatyta iki 2027 m. rekonstruoti ir išplėsti esamą Ventos DGASA.

Kelmės rajono savivaldybė

2021 m. Kelmės rajone buvo 14 211 gyvenamosios paskirties objektų savininkai, jų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis buvo 61,2 Eur/m, 19,7 proc. didesnės nei Šiaulių regiono vidurkis 51,1 Eur/m (p. 13).

2021 m. Kelmės rajono savivaldybėje susidarė 9,96 tūkst. t komunalinių atliekų, 8% mažiau nei 2015 m. Vienam gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis tuo laikotarpiu išaugo nuo 371 kg/gyv. iki 401 kg/gyv. arba 1,4% per metus. Visu nagrinėjamu laikotarpiu Kelmės r. savivaldybės atliekos sudarė apie 9% visų Šiaulių regiono komunalinių atliekų.

Kelmės r. sav. komunalinių atliekų sudėtyje 2021 m. didžiausią komunalinių atliekų dalį sudarė inertinės bei kt. atliekos (38,9%), biologiškai skaidžios atliekos (37,5%), pakuočių, pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų kiekis sudarė tik 23,5% visų susidarančių komunalinių atliekų.

Kaip ir ankstesniais metais, 2021 m. plastikas (63%) ir stiklas (27%) sudarė didžiąją (90%) pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų dalį, o biologiškai skaidžiose atliekose dominavo žaliosios (39%), maisto ir virtuvės (25%) bei popieriaus ir kartono (19%) atliekos, kurios kartu sudarė 83% visų biologiškai skaidžių atliekų.

2021 m. surinkta daugiau kaip 2,19 tūkst. t didelių gabaritų, statybinių, pavojingų bei kitų atliekų, 2 kartus daugiau nei 2015 m. Didžioji dalis jų (~69%) surinkta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (DGASA), likusios – apvažiavimo būdu. Kaip ir kitose savivaldybėse, 2015–2021 m. Kelmės r. savivaldybėje labiausiai augo statybos ir griovimo atliekų surinkimo apimtys, jų surinkimas DGASA išaugo nuo 64 t iki 1 029 t. 2021 m. DGASA surinkta 186 t statybinių atliekų, turinčių asbesto, 215 t didelių gabaritų atliekų.

Kelmės rajone veikia dvi DGASA – Kelmėje ir Tytuvėnuose. Kelmės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane numatyta iki 2027 m. įrengti trečią Kelmės rajono DGASA – Užventyje (p. 64).

Radviliškio rajono savivaldybė

2021 m. Radviliškio rajone buvo 19 894 gyvenamosios paskirties objektų savininkai, jų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis buvo 43,7 Eur/m, 14,5 proc. mažesnės nei Šiaulių regiono vidurkis 51,1 Eur/m (p. 13).

2021 m. Radviliškio rajono savivaldybėje susidarė 14 358 t komunalinių atliekų, beveik 8% mažiau nei 2015 m. Vienam gyventojui tenkantis komunalinių atliekų kiekis tuo laikotarpiu išaugo nuo 402 kg/gyv. iki 415 kg/gyv. per metus. Visu nagrinėjamu laikotarpiu Radviliškio r. savivaldybės atliekos sudarė apie 12,7% visų Šiaulių regiono komunalinių atliekų.

Radviliškio r. sav. komunalinių atliekų sudėtyje 2021 m. didžiausią komunalinių atliekų dalį sudarė biologiškai skaidžios atliekos (42,5%) ir inertinės bei kt. atliekos (32,5%), pakuočių, pakuočių atliekų bei antrinių žaliavų kiekis sudarė 25% visų susidarančių komunalinių atliekų.

Kaip ir ankstesniais metais, 2021 m. plastikas (64%) ir stiklas (27%) sudarė didžiąją (91%) pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų dalį, o biologiškai skaidžiose atliekose dominavo maisto ir virtuvės (33%), žaliosios (27%) bei popieriaus ir kartono (21%) atliekos, kurios kartu sudarė 81% visų biologiškai skaidžių atliekų.

Radviliškio r. sav. šiuo metu veikia DGASA, esanti Žironų k., Aukštelkių sen., joje veikia ir dalinimosi daiktais stotelė „Daiktų kiemas“. 2021 m. surinkta daugiau kaip 2,57 tūkst. t. didelių gabaritų, statybinių, pavojingų bei kitų atliekų, 18% daugiau nei 2015 m. Didžioji dalis jų (~66%) surenkama didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje, likusios – apvažiavimo būdu. Kaip ir kitose savivaldybėse, 2015–2021 m. Radviliškio r. savivaldybėje labiausiai augo statybos ir griovimo atliekų surinkimo apimtys. Nuo 2016 iki 2021 m. jų surinkimas išaugo nuo 30 t. iki 1 234 t. 2021 m. DGASA surinkta 115 t statybinių atliekų, turinčių asbesto, 257 tonos didelių gabaritų atliekų.

Pagal Radviliškio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą 2023 m. Radviliškio rajone vietoje esamų APP turėjo būti įrengtos 2 naujos DGASA – Šeduvos mstl., Šeduvos sen. ir Baisogalos mstl., Baisogalos sen., tačiau jos nebuvo įrengtos. 2024 m. Radviliškio rajono savivaldybės administracija pateikė pasiūlymą Pažangos priemonei iki 2028 m. liepos mėn. įrengti 1 DGASA vakarinėje savivaldybės dalyje, Šiaulėnuose (žr. 3 pav.).

3 pav. Esamos ir planuojamos DGASA Radviliškio rajono savivaldybėje

Šaltinis: Radviliškio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas, p. 65

2.6. Tikslinės grupės, kurioms skirta Pažangos priemonė

Pažangos priemone sprendžiamos problemos tiesioginė tikslinė grupė yra Šiaulių regiono Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonų savivaldybių gyventojai, kurių skaičius 2024 m. pradžioje buvo: Akmenės rajone – 19 126, Kelmės rajone – 24 347, Radviliškio rajone – 34 302 (Oficialiosios statistikos portalo išankstiniai duomenys). Šie gyventojai yra tiesiogiai susiję su Pažangos priemonėje sprendžiamomis Šiaulių regiono atliekų tvarkymo problemomis. Kaip teigiama Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane (p. 29), pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktą informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2020 m., komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama 99,67% Šiaulių regiono gyventojų ir 99,73% juridinių asmenų. Vadinasi, praktiškai visiems Šiaulių regiono Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonų savivaldybių gyventojams bei juridiniams asmenims yra teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga.

Kita tiesioginė tikslinė grupė yra Šiaulių regiono Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonų savivaldybėse dirbantys atliekų tvarkytojai (įmonės), kurie yra suinteresuoti atliekų tvarkymo procesų kokybės bei atitinkamos infrastruktūros gerinimu. Pagrindinė įmonė, Šiaulių regione atliekanti atliekų tvarkymą, yra VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

Netiesioginės tikslinės grupės yra likusių Šiaulių regiono savivaldybių – Joniškio, Pakruojo, Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto gyventojai bei jiems atliekų tvarkymo paslaugas teikiantys juridiniai asmenys (įmonės), kadangi Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonų savivaldybėse įgyvendinti Pažangos priemonės projektai gali būti naudingi ir kitoms Šiaulių regiono savivaldybėms, galbūt savivaldybių tarpusavio sutarčių pagrindu arba susidarius palankesnėms sąlygoms VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui pagerinti atliekų tvarkymo efektyvumą Šiaulių regione.

Pagal Oficialiosios statistikos portalo duomenis 2020–2024 m. pradžiai gyventojų skaičius Šiaulių apskrityje turi tendenciją didėti: per ketverių 2020–2023 metų laikotarpį Šiaulių apskritis padaugėjo 3 065 gyventojais – nuo 263 895 gyventojų 2020 m. pradžioje iki 266 960 gyventojų 2024 m. pradžioje. Gyventojų skaičiaus didėjimą 2020–2023 m. laikotarpiu Šiaulių apskrityje lėmė nuo 2021 m. prasidėjęs kone 10 proc. Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus augimas, nors rajonų savivaldybėse šie skaičiai mažėjo. Be to, atsižvelgiant dar ir į Šiaulių regiono ekonominio bei socialinio potencialo augimą, galima prognozuoti, kad atliekų kiekiai Šiaulių regione pasižymės nedidelio augimo tendencija. Tačiau Šiaulių apskrities rajonų savivaldybėse gyventojų skaičiai 2020–2023 m. laikotarpiu mažėjo: Akmenės rajone 657 gyventojais – nuo 19 783 iki 19 126; Kelmės rajone 2 074 gyventojais – nuo 26 421 iki 24 347; Radviliškio rajone 1 007 gyventojais – nuo 35 309 iki 34 302. Todėl, atsižvelgiant į ekonominio potencialo augimą, tikėtina, kad Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonų savivaldybėse atliekų kiekiai išliks panašiame į dabartinį lygmenyje priemonės įgyvendinimo ir 5 metų po Pažangos priemonės įgyvendinimo pabaigos laikotarpiu.

Siekiant gerinti atliekų tvarkymo prieinamumą Šiaulių regiono gyventojams, būtinos investicijos į atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą ir modernizavimą. Žinoma, būtina daug dėmesio skirti Šiaulių regiono 7 savivaldybių gyventojų švietimui bei viešinimo kampanijoms atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, plačiau įtraukti gyventojus į atliekų surinkimo bei rūšiavimo procesus. Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonų savivaldybių administracijos pateikė konkrečius pasiūlymus dėl atliekų prevencijos ir tvarkymo įgyvendinant Pažangos priemonės veiklas.

2.7. Pažangos priemone siekiami kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai

Pažangos priemone siekiama kiekybinių (kuriant naujas paslaugas ir didinant jų prieinamumą bei gerinant gyventojų poreikius atitinkančią atliekų tvarkymo infrastruktūrą) ir kokybinių (gerinant teikiamų paslaugų kokybę) pokyčių.

Įgyvendinus Pažangos priemonėje suplanuotus projektus ir patenkinus esamus poreikius, tiesioginę naudą gaus Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonų gyventojai, jiems padidės atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, jų įvairovė ir kokybė. Įgyvendinti Pažangos priemonės projektai įgalins plačiau išplėtoti atliekų rūšiavimo ir tvarkymo paslaugas: rūšiuoti maisto (virtuvės) atliekas, žaliąsias atliekas, palikti daiktus „Daiktų kieme“ ir pan., gyventojai bus geriau supažindinami su atliekų prevencijos ir tvarkymo aktualijomis. Pažangos priemonės projektų įgyvendinimu bus skatinamas rūšiuojamasis atliekų surinkimas, efektyviai plėtojama Šiaulių regiono atliekų rūšiavimo bei tvarkymo sistema. Pažangos priemonės projektuose numatytos atliekų prevencijos, maisto švaistymo ir šiukšlinimo mažinimo, pakartotinio naudojimo, biologinių atliekų namudinio kompostavimo, atskiro rūšiuojamojo surinkimo (konteineriais, plečiant DGASA tinklą), atskirai surinkto maisto atliekų apdorojimo, didelių gabaritų ir statybinių atliekų apdorojimo priemonės įgalins reikšmingai pagerinti atliekų tvarkymo kokybę bei gamtinės aplinkos būklę Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonuose.

Pažangos priemonėje suplanuotais projektais Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonuose bus sukurtos naujos ir inovatyvios atliekų prevencijos ir tvarkymo paslaugos, padidintas esamų atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, sudarytos sąlygos jų kokybės gerinimui. Modernizuota ar sukurta tvari viešoji atliekų tvarkymo infrastruktūra leis padidinti šių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų savarankiškųjų savivaldybių funkcijų vykdymo efektyvumą: a) komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas (6 str. 31 p.); b) aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga (6 str. 28 p.).

Aktualių atliekų prevencijos ir tvarkymo problemų sprendimas ir esamų gyventojų poreikių patenkinimas sudarys sąlygas Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonams tapti patrauklesniu gyventojams atvykti ir likti dirbti bei gyventi, nes gyventojams bus labiau prieinamos viešosios atliekų tvarkymo paslaugos ir sukurta patrauklesnė atliekų rūšiavimo bei pristatymo viešoji infrastruktūra.

Pažangos priemonės projektų įgyvendinimas prisidės prie 2022–2030 m. regionų plėtros programoje įvardintos trečiosios problemos Nepakankamai tvari aplinka, daranti neigiamą įtaką regionų patrauklumui sprendimo, atitinkamo 2021 – 2030 metų nacionalinio pažangos plano uždavinio 6.10. Mažinti susidarančių atliekų kiekį ir efektyviai jas tvarkyti įgyvendinimo, šalinant šios problemos priežastis bei mažinant jos poveikį. Numatoma prisidėti prie regioninės politikos siekių pagerinti gyvenamąją aplinką, o per ją ir gyvenimo kokybę, taip didinant regionų patrauklumą.

2022–2030 m. regionų plėtros programoje akcentuojama, kad atliekų tvarkymo srityje pakartotiniam naudojimui paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekis (46 proc. – 2020 metais Lietuvos vidurkis) išlieka žemas, tačiau Alytaus, Marijampolės, Utenos ir Šiaulių regionuose – aukščiausias (60–70 proc.).

Įgyvendinant Pažangos priemonę, bus prisidedama prie šių 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plane ir 2022–2030 m. regionų plėtros programoje nustatytų poveikio rodiklių siekimo: 1) Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis (procentai); 2) Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (procentai).

Pažangos priemonės veiklos prisidės prie 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2.6 uždavinio Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos įgyvendinimo, kadangi programoje numatytos šio uždavinio veiklos: 1) Didinti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo pajėgumus; 2) Plėtoti atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo pajėgumus; 3) Skatinti atliekų prevenciją namų ūkiuose, prekybos, paslaugų ir statybos sektoriuose.

Nuo regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo pradžios Šiaulių regioninis atliekų tvarkymo centras įgyvendino daugiau kaip 10 projektų, kuriais sukurta didžioji dalis esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir sudarytos tinkamos atliekų surinkimo, apdorojimo ir šalinimo sąlygos. Tačiau nuolat augantys reikalavimai komunalinių atliekų tvarkymui bei didėjantys gyventojų poreikiai skatina planuoti ir pritraukti lėšų naujiems projektams, skirtiems komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros tobulinimui.

III SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERITORIJA

Pažangos priemonės įgyvendinimo teritorija – Šiaulių regiono Akmenės rajonas (plotas: 844 km²), Kelmės rajonas (plotas: 1 705 km²) ir Radviliškio rajonas (plotas: 1 635 km²) (žr. 4 pav.).

4 pav. Šiaulių regiono žemėlapis

IV SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLOS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAI IR PARTNERIAI

Siekiant spręsti Šiaulių regiono šiame apraše įvardintas problemas bei vykdant atliekų tvarkymo viešųjų paslaugų gyventojams infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą, Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonų savivaldybių administracijos siūlo įgyvendinti projektus, kurie prisidės prie 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano Pažangos priemonės Nr. LT026-02-02-07 Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas įgyvendinimo, tuo pačiu – ir prie 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plane įvardintos problemos Nepakankamai tvari regiono aplinka sprendimo bei šios problemos giluminės priežasties Nepakankamai išplėtota atliekų rūšiavimo bei tvarkymo sistema, per menkas aplinkosauginis visuomenės švietimas poveikio sumažinimo.

Rengiant pasiūlymus analizuotos Šiaulių regiono problemos, turimi ištekliai, poreikiai bei vykdomi darbai/projektai. Planuojant įgyvendinti projektus, infrastruktūros objektai ir kitos priemonės pasirinktos įvertinus 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planą ir jame identifikuotas problemas bei vadovaujantis Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu ir Akmenės, Kelmės, Radviliškio rajonų savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planais.

Įgyvendinus siūlomus projektus pagerės teikiamų atliekų prevencijos ir tvarkymo viešųjų paslaugų kokybė, bus sukurta patrauklesnė gyvenamoji aplinka. Projektų apimtys nustatytos laikantis Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane bei Akmenės, Kelmės, Radviliškio rajonų savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planuose numatytų apimčių ir siekiamų rodiklių.

Projektų pareiškėjai ir partneriai. Akmenės r. savivaldybės administracijos projektą Nr. 1 vykdys be partnerių pati Akmenės rajono savivaldybės administracija, turėdama didelę patirtį tokių projektų įgyvendinime. Trijų DGAS aikštelių įrengimo arba išplėtimo projektų pareiškėju ir vykdytoju pasirinkta VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, sutikusi vykdyti šiuos jai įprastus projektus ir prisidėti prie Pažangos priemonės stebėsenos rodiklių siekimo. Trijų DGAS aikštelių įrengimo arba išplėtimo projektų partneriais bus atitinkamai Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonų savivaldybių administracijos, prisidėsiančios prie projektų įgyvendinimo savo turimais finansiniais bei žmogiškaisiais ištekliais.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos siūlomi projektai

Projekto Nr. 1 pavadinimas: Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje.

Pagrindinė sprendžiama problema: nepakankamai išplėtota atliekų rūšiavimo bei tvarkymo sistema Akmenės rajono savivaldybėje.

Projekto tikslas: padidinti maisto (virtuvės) atliekų rūšiavimo bei tvarkymo prieinamumą Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų gyventojams.

Pagrindinė projekto veikla: Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestuose gyventojų atliekų surinkimo aikštelėse įrengti maisto (virtuvės) atliekoms surinkti skirtus konteinerius.

Iš viso numatomas projekto biudžetas 204 000 Eur, iš jų 173 400 Eur – ES investicijų lėšos ir 30 600 Eur – Akmenės rajono savivaldybės lėšos.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. IV ketvirtis–2026 m. IV ketvirtis.

Siektinas projekto rezultatas: nuo 2027 m. kasmet Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestuose bus surinkta ne mažiau kaip 302 tonos maisto (virtuvės) atliekų.

Projekto veiklų pagrindimas. Akmenės rajono atliekų tvarkymo infrastruktūros išsami analizė atlikta rengiant Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą bei Akmenės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą. Savivaldybė, rengdamasi projekto įgyvendinimui, analizavo maisto (virtuvės) atliekų surinkimui skirtų konteinerių rūšis, jų įrengimo galimybes, tvarką ir kaštus. Projekto veiklų sprendimai pasirinkti vadovaujantis 2023–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano, Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano, Akmenės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano priemonėmis.

Projekto pareiškėjas ir vykdytojas: Akmenės rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: projektas bus vykdomas be partnerių.

Projekto Nr. 2 pavadinimas: Ventos DGAS aikštelės išplėtimas.

Pagrindinės sprendžiamos problemos: nepakankamai išplėtota atliekų rūšiavimo bei tvarkymo sistema Ventos miesto ir 15 km spinduliu esančių miestelių bei kaimo vietovių gyventojams, nepakankamas gyventojų švietimas atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis Akmenės rajono savivaldybėje.

Projekto tikslai: padidinti atliekų rūšiavimo bei tvarkymo prieinamumą Ventos miesto ir 15 km spinduliu esančių miestelių bei kaimo vietovių gyventojams, pagerinti gyventojų švietimą atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis Akmenės rajono savivaldybėje.

Pagrindinės projekto veiklos:

1. Išplėsti veikiančią Ventos DGAS aikštelę tam, kad joje būtų galima surinkti didesnį gyventojų atvežamą atliekų kiekį, žaliąsias atliekas bei įrengti „Daiktų kiemą“;

2. Įgyvendinti Akmenės rajono gyventojų švietimo ir viešinimo priemones maisto (virtuvės) atliekų rūšiavimo, Ventos DGAS aikštelės naudojimo bei kitomis atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis.

Iš viso numatomas projekto biudžetas 288 900 Eur, iš jų 245 565 Eur – ES investicijų lėšos ir 43 335 Eur – Akmenės rajono savivaldybės lėšos.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2025 m. III ketvirtis–2027 m. III ketvirtis.

Siektini projekto rezultatai: 1) nuo 2028 m. Ventos DGAS aikštelėje kasmet bus surenkama 250 tonų per metus daugiau atskirai išrūšiuotų atliekų; 2) 2025–2027 m. bus vykdoma Akmenės rajono gyventojų švietimo ir viešinimo kampanija maisto (virtuvės) atliekų rūšiavimo, Ventos DGAS aikštelės naudojimo bei kitomis atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis.

Projekto veiklų pagrindimas. Akmenės rajono atliekų tvarkymo infrastruktūros išsami analizė atlikta rengiant Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą bei Akmenės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą. Savivaldybė, rengdamasi projekto įgyvendinimui, analizavo Ventos DGAS aikštelės išplėtimo galimybes, tvarką ir kaštus bei gyventojų švietimo ir viešinimo priemones atliekų prevencijos bei tvarkymo temomis. Projekto veiklų sprendimai pasirinkti vadovaujantis 2023–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano, Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano, Akmenės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano priemonėmis.

Projekto pareiškėjas ir vykdytojas: VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

Projekto partneris: Akmenės rajono savivaldybės administracija.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos siūlomas projektas

Projekto pavadinimas: Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Kelmės rajone.

Pagrindinės sprendžiamos problemos: nepakankamai išplėtota atliekų rūšiavimo bei tvarkymo sistema Užvenčio miesto ir 15 km spinduliu esančių miestelių bei kaimo vietovių gyventojams, „Daiktų kiemo“ stotelių nebuvimas Tytuvėnų ir Užvenčio miestuose bei 15 km spinduliu esančių miestelių ir kaimo vietovių gyventojams, nepakankamas gyventojų švietimas atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis Kelmės rajono savivaldybėje.

Projekto tikslai: padidinti atliekų rūšiavimo bei tvarkymo prieinamumą Tytuvėnų ir Užvenčio miestuose bei 15 km spinduliu esančių miestelių ir kaimo vietovių gyventojams, pagerinti gyventojų švietimą atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis Kelmės rajono savivaldybėje.

Pagrindinės projekto veiklos:

1. DGASA įrengimas Kelmės rajono šiaurės vakarinėje dalyje – Užventyje;

2. Atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti, priėmimo vietų tinklo išplėtimas, įrengiant stotelę „Daiktų kiemas“ Tytuvėnų Atliekų priėmimo punkte ir stotelę „Daiktų kiemas“ Užvenčio DGAS aikštelėje;

3. Įgyvendinti Kelmės rajono gyventojų švietimo ir viešinimo priemones atliekų rūšiavimo, Užvenčio DGAS aikštelės bei dviejų įrengtų stotelių „Daiktų kiemas“ naudojimo ir kitomis atliekų prevencijos bei tvarkymo temomis.

Iš viso numatomas projekto biudžetas 1 100 000 Eur, iš jų 935 000 Eur – ES investicijų lėšos ir 165 000 Eur – Kelmės rajono savivaldybės lėšos.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2025 m. I ketvirtis–2028 m. I ketvirtis.

Siektini projekto rezultatai: 1) nuo 2028 m. Užvenčio DGAS aikštelėje ir dviejose įrengtose stotelėse „Daiktų kiemas“ kasmet bus surenkama ne mažiau kaip 801 tona per metus atskirai išrūšiuotų atliekų; 2) 2025–2027 m. bus vykdoma Kelmės rajono gyventojų švietimo ir viešinimo kampanija atliekų rūšiavimo, Užvenčio DGAS aikštelės bei dviejų įrengtų stotelių „Daiktų kiemas“ naudojimo ir kitomis atliekų prevencijos bei tvarkymo temomis.

Projekto veiklų pagrindimas. Kelmės rajono atliekų tvarkymo infrastruktūros išsami analizė atlikta rengiant Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą bei Kelmės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą.

Šiuo metu Kelmės mieste veikia viena stotelė „Daiktų kiemas“, kuri yra paklausi tarp vietos gyventojų. Atsižvelgiant į apkrovimą Kelmės mieste, matomas poreikis įrengti daiktų dalijimosi stoteles „Daiktų kiemas“ Tytuvėnuose ir Užvenčio miestuose, kuriuose būtų sudaryta galimybė žmonėms dalintis nereikalingais, bet dar tinkamais naudoti daiktais.

Siekiant užtikrinti didesnį pavojingųjų, statybinių, didelių gabaritų atliekų, EEĮ atliekų, baterijų ir akumuliatorių atliekų, naudotų padangų ir kitų atliekų surinkimą bei rūšiavimą visiems komunalinių atliekų turėtojams, vykdant Valstybiniame atliekų tvarkymo 2021-2027 metų plane numatytą užduotį iki 2027 m. išplėsti savivaldybėje DGASA tinklą taip, kad kaimo vietovėse DGASA būtų įrengta ne didesniu kaip 15 km atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų, Kelmės rajone suplanuota įrengti 1 papildomą DGASA Užventyje ir dvi „Daiktų kiemas“ stoteles – Užventyje ir Tytuvėnuose.

Savivaldybė, rengdamasi projekto įgyvendinimui, analizavo Užvenčio DGAS aikštelės bei dviejų „Daiktų kiemas“ stotelių įrengimo galimybes, tvarkas ir kaštus bei gyventojų švietimo ir viešinimo priemones atliekų prevencijos bei tvarkymo temomis. Projekto veiklų sprendimai pasirinkti vadovaujantis 2023–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano, Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano, Kelmės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano priemonėmis.

Projekto pareiškėjas ir vykdytojas: VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

Projekto partneris: Kelmės rajono savivaldybės administracija.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos siūlomas projektas

Projekto pavadinimas: Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Radviliškio rajone.

Pagrindinės sprendžiamos problemos: nepakanka infrastruktūrinių priemonių gerinti Radviliškio rajono atliekų rūšiavimo bei tvarkymo sistemos  efektyvumą, nepakankamas gyventojų švietimas ir informavimas atliekų prevencijos bei tvarkymo temomis Radviliškio rajono savivaldybėje.

Projekto tikslas: skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą Radviliškio rajone.

Pagrindinės projekto veiklos:

1. Plėsti atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti, priėmimo vietų (stotelių „Daiktų kiemas“) tinklą, įrengiant 3 vnt. stotelių Radviliškio rajono savivaldybėje. Šiai veiklai suplanuota apie 75 tūkst. Eur be PVM.

2. Įrengti papildomą (trūkstamą) DGASA Radviliškio rajono vakarinėje dalyje. Šiai veiklai suplanuota apie 1 mln. Eur be PVM.

3. Įgyvendinti viešinimo kampaniją atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis Radviliškio rajono gyventojams.

Iš viso numatomas projekto biudžetas 1 300 750 Eur, iš jų 1 105 637 Eur – ES investicijų lėšos ir 195 113 Eur – Radviliškio rajono savivaldybės lėšos.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2025 m. II ketvirtis–2028 m. II ketvirtis.

Siektini projekto rezultatai: 1) Įgyvendinant projektą planuojama plėsti atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti, priėmimo vietų (stotelių „Daiktų kiemas“) tinklą, įrengiant 3 vnt. stotelių Radviliškio rajono savivaldybėje bei įrengti papildomą (trūkstamą) DGASA Radviliškio rajono vakarinėje dalyje; 1) nuo 2029 m. įrengtoje DGAS aikštelėje ir trijose įrengtose stotelėse „Daiktų kiemas“ kasmet bus surenkama ne mažiau kaip 580 tonų per metus atskirai išrūšiuotų atliekų; 3) 2025–2028 m. bus vykdoma Radviliškio rajono gyventojų švietimo ir viešinimo kampanija atliekų rūšiavimo, DGAS aikštelės bei trijų įrengtų stotelių „Daiktų kiemas“ naudojimo ir kitomis atliekų prevencijos bei tvarkymo temomis.

Projektas teigiamai paveiks atliekų rūšiavimo bei tvarkymo sistemos plėtrą Radviliškio rajone.

Projekto veiklų pagrindimas.

Planuojant projektą didžiausias dėmesys Radviliškio savivaldybėje buvo skiriamas atliekų prevencijos, paruošimo naudoti pakartotinai bei perdirbimo skatinimui. Šių tikslų bus siekiama ne tik įgyvendinant technines priemones (pvz., sudarant geresnes atliekų rūšiavimo sąlygas), bet ir stiprinant atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo kontrolę bei šviečiant ir informuojant visuomenę.

Savivaldybė, rengdamasi projekto įgyvendinimui, analizavo DGAS aikštelės bei trijų „Daiktų kiemas“ stotelių įrengimo galimybes, tvarkas ir kaštus bei gyventojų švietimo ir viešinimo priemones atliekų prevencijos bei tvarkymo temomis. Projekto veiklų sprendimai pasirinkti vadovaujantis 2023–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano, Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano, Radviliškio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano priemonėmis.

Projekto pareiškėjas ir vykdytojas: VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

Projekto partneris: Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

V SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONĖS PROJEKTŲ ATRANKA

Numatytas Pažangos priemonės Nr. LT026-02-02-07 Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas projektų atrankos planavimo būdas, kuris pagal Strateginio valdymo metodikos 135.2 papunktį taikomas projektams, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos funkcijos ir veiklos, kurie priskirtini valstybės ar savivaldybių institucijoms, ar įstaigoms, ar jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims ir kuriais tiesiogiai prisidedama prie pažangos priemonės įgyvendinimo ir joje numatytų rezultatų pasiekimo.

VI SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONĖS PRISIDĖJIMAS PRIE HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Horizontalieji principai | Informacija apie pažangos priemonės prisidėjimą prie HP |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darnaus vystymosi | Pažangos priemone Nr. LT026-02-02-07 Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas bus prisidedama prie horizontaliojo darnaus vystymosi principo išlaikymo, nes įgyvendinant Pažangos priemonę bus konkrečiais veiksmais, orientuotais į atliekų prevencijos, rūšiavimo ir tvarkymo paslaugų kokybės gerinimą, į visuomenės sąmoningumo atliekų prevencijos ir rūšiavimo srityse stiprinimą bei į atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymą gyventojų reikmėms, tiesiogiai prisidedama prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimo: 1) Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 11 tikslo „Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs“ bei šio tikslo įgyvendinimui skirto 11.6 uždavinio „Iki 2030 metų sumažinti vienam gyventojui tenkantį neigiamą miestų poveikį aplinkai, ypatingą dėmesį skiriant oro kokybei bei komunalinių ir kitų atliekų tvarkymui“ ir 11a uždavinio „Remti teigiamus ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius miesto, priemiesčių ir kaimo vietovių ryšius stiprinant nacionalinės ir regioninės plėtros planavimą“; 2) 12 tikslo „Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius“ bei šio tikslo įgyvendinimui skirto 12.5 uždavinio „Iki 2030 metų labai sumažinti atliekų susidarymą, taikant prevenciją, mažinimą, perdirbimą ir pakartotinį panaudojimą“; 3) trečiojo darnaus vystymosi tikslo „Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę“ bei šio tikslo įgyvendinimui skirto 3.9 uždavinio „Iki 2030 metų reikšmingai sumažinti mirčių ir ligų, kurias sukėlė pavojingi chemikalai, oro, vandens ir dirvožemio tarša ir užterštumas, skaičių“. Įgyvendinant Pažangos priemonės projektus bus laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse numatyto darnaus vystymosi principo įgyvendinimo reikalavimų: projektuose negali būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti. Įgyvendinami Pažangos priemonės projektai skatins ekonominės, socialinės ir aplinkos sričių vystymosi balansą: 1) įrengiant naują ir modernizuojant esamą socialinę infrastruktūrą bus laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų, numatyta atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą; 2) vykdant statybų, remonto ar įrengimų darbus bus imamasi priemonių nepakenkti aplinkai: mažinti triukšmą, dulkių ir teršalų išmetimą; 3) planuojama įsigyti įranga privalės atitikti ekonominio efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo ir tinkamos kokybės reikalavimus; 4) projektai prisidės prie Šiaulių regiono aplinkos taršos mažinimo. |
| 2. | Lygių galimybių visiems | Įgyvendinant Pažangos priemonės projektus bus laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse numatyto lygių galimybių visiems principo įgyvendinimo reikalavimų: projektuose negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, tikėjimo, pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus. Vykdant komunikacijos ir informavimo veiksmus apie planuojamą ir įgyvendinamą projektą, turi būti užtikrinamas informacijos prieinamumas pagal individualius gyventojų poreikius – ji turi būti pateikiama prieinamais bendravimo būdais. Lygių galimybių visiems principas reikalauja paslaugų prieinamumo visiems asmenims užtikrinimo: atliekų rūšiavimo ir tvarkymo paslaugų suteikimo prieinamumu naudosis visi Šiaulių regiono Pažangos priemonės projektų tikslinių grupių nariai, nepaisant jų lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, pilietybės, kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, seksualinės orientacijos ar kitų bruožų, bus sudarytos vienodos teisės ir galimybės naudotis Pažangos priemonės lėšomis sukurtomis paslaugomis ir kitais projektų rezultatais. Pagal Pažangos priemonę įgyvendinti projektai privalės užtikrinti, kad nebūtų varžomos žmogaus teisės, neteikiamos privilegijos jokiems asmenims. Projektų rezultatais bus privaloma užtikrinti vienodas galimybes visiems tikslinių grupių asmenims naudotis projektų bazėje sukurtomis paslaugomis bei šioms paslaugoms būtina infrastruktūra. Įgyvendinant Pažangos priemonės projektus bus privaloma atsižvelgti į neįgaliųjų, moterų ir vyrų, skirtingų amžiaus grupių, tautinių mažumų ir kitų grupių poreikius. Projektai privalo užtikrinti, kad nebūtų varžomos žmogaus teisės ir neteikiamos privilegijos projektų dalyviams. |
| 3. | Inovatyvumo | Įgyvendinant projektus prioritetas bus skiriamas modernioms, inovatyvioms technologijoms, siekiant teikti kokybiškesnes ir efektyvias atliekų prevencijos, rūšiavimo ir tvarkymo paslaugas. Inovatyvumo principo įgyvendinimo bus siekiama ir šviečiant bei informuojant Šiaulių regiono gyventojus, gerinant jų atliekų prevencijos ir rūšiavimo kultūrą. |
| 4. | Reikšmingos žalos nedarymo | Įgyvendinant Pažangos priemonės projektus bus laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse numatyto reikšmingos žalos nedarymo principo įgyvendinimo reikalavimų: neturi būti daroma reikšminga žala aplinkos tikslams, nustatytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Konkretūs projektų dėl reikšmingos žalos nedarymo aplinkos tikslams reikalavimai ir projektų atitiktį šiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai nurodomi Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše (Gairių 1 priedas). Pareiškėjas kartu su projekto įgyvendinimo planu RPPl administruojančiajai institucijai turi pateikti Deklaracijas. |

VII SKYRIUS

IŠANKSTINĖS SĄLYGOS

Pažangos priemonei Nr. LT026-02-02-07 Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairėse pateikta išankstinė sąlyga, kuri laikoma įvykdyta, kai yra išpildyti šie reikalavimai:

2.7. Su PĮP administruojančiajai institucijai turi būti pateikta:

2.7.1. išankstinių sąlygų įgyvendinimą patvirtinanti informacija –  patvirtintas regioninis ir (ar) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planas, parengtas Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti.

Įgyvendinant Pažangos priemonės veiklas yra išpildyti visi išankstinės sąlygos reikalavimai:

1) 2023 m. kovo 30 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. ŠR/TS-15 patvirtintas Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas, parengtas Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti;

2) 2023 m. Akmenės, Kelmės ir Radviliškio rajonų savivaldybių tarybų sprendimais patvirtinti atitinkamo rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planai;

3) visi Pažangos priemone planuojami projektai atitinka 1) ir 2) punktuose minėtų patvirtintų atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planų veiksmus.

Be to, visi Pažangos priemone planuojami projektai tenkina Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairėse pateiktus reikalavimus.

VIII SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONĖS STEBĖSENOS RODIKLIAI

Lentelė Nr. 5

| Pažangos priemonės veiklų produkto rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos pavadinimas | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas | Rodikliui pasiekti planuojama panaudoti pažangos lėšų suma, Eur |  | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas |
|  |  |  | Iš viso | Iš jų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų suma | Tarpinė reikšmė (metai) | Galutinė reikšmė (metai) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Šiaulių regione | P.S.2.1015 | Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis (skaičius) | 2 893 650 | 2 459 602 | 0 (2025) | 4 (2029) | Siektina rodiklio reikšmė apskaičiuota, vadovaujantis LR aplinkos ministerijos finansavimo gairių 2 priede pateikta stebėsenos rodiklio P.S.2.1015 aprašymo kortele. Skaičiuojama sumuojant įvykdytas viešinimo kampanijas. Galutinė reikšmė apskaičiuota pagal numatomų įgyvendinti projektų informaciją. |
|  | RCO107 P.B.2.0107 | Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai |  |  | 0 (2025) | 2 604 285 (2029) | Siektina rodiklio reikšmė apskaičiuota, vadovaujantis LR aplinkos ministerijos finansavimo gairių 2 priede pateikta stebėsenos rodiklio RCO107 P.B.2.0107 aprašymo kortele. Skaičiuojama sumuojant projektų tiesiogines išlaidas, įskaitant projektų vykdytojų indėlį. Galutinė reikšmė apskaičiuota pagal numatomų įgyvendinti projektų informaciją. |

Lentelė Nr. 6

| Pažangos priemonės rezultato rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) |  |  | Rodikliui pasiekti planuojama panaudoti pažangos lėšų suma, Eur |  |  |  | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas |  |  |
|  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų suma |  |  | Tarpinė reikšmė (metai) | Galutinė reikšmė (metai) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  |
| RCR103 R.B.2.2103 | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 0 (2021) |  |  | 2 893 650 | 2 459 602 |  |  | 0 (2025) | 1 933 (2029) | Siektina rodiklio reikšmė apskaičiuota, vadovaujantis LR aplinkos ministerijos finansavimo gairių 2 priede pateikta stebėsenos rodiklio RCR103 R.B.2.2103 aprašymo kortele. Skaičiuojama sumuojant projekto metu įsigytuose ir pastatytuose konteineriuose ar kituose įrenginiuose surenkamą išrūšiuotų atliekų kiekį tonomis per metus. Galutinė reikšmė apskaičiuota pagal numatomų įgyvendinti projektų informaciją. |  |  |
| Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktorius |  |  |  |  |  |  |  | Viktoras Strups |  |  |  |
|  |  |  |  | (parašas) |  |  |  | (vardas ir pavardė) |  |  |  |  |

2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa. Priėmė Europos Komisija 2023-06-05 Nr. C(2023)3762. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programa

2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 797 redakcija). https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7a7452027f911ecad73e69048767e8c

2022–2030 metų Regionų plėtros programa. Patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d.  nutarimu Nr. 713. https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89286de0fbc511ec8fa7d02a65c371ad

2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 318. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7430b8b1b1c011ecba9197ac603309e4?jfwid=1aubb3rrrq

Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 22 d.  įsakymu Nr. D1-323.  https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/98cc9c00593c11ee81b8b446907f594f

2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planas. Patvirtinta Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 8  d. sprendimu Nr. ŠR/TS-6, 2024 vasario 5 d. sprendimo Nr. ŠR/TS-1 redakcija.  https://siauliuregionas.lt/regiono-pletra-2/veiklos-sritis/2021-2030-2/

Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. 573 redakcija). Suvestinė redakcija nuo 2022-06-02, p. 12. https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9945210D6571/asr

Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas. Patvirtinta Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-15.  https://siauliuregionas.lt/wp-content/uploads/2023/04/SR-TS-15-priedas..pdf

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas. Patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-274. https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6749efd06f1111ee8f3cbca2fb16d96d

Šaltinis: Kelmės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas. Patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d.

sprendimu Nr. T-251. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/68d4240047da11ee9de9e7e0fd363afc

Šaltinis: Radviliškio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas. Patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d.

sprendimu Nr. T-103. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1effabd04c7911ee81b8b446907f594f

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas 1994-0707 Nr. I-533. Suvestinė redakcija nuo 2024-03-01 iki 2024-12-31. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr

2022–2030 m. regionų plėtros programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d.  nutarimu Nr. 713, p. 12–14.

2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 797 redakcija). p. 32–33, 27. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c1259440f7dd11eab72ddb4a109da1b5/asr

Europos Sąjungos fondų investicijų programa. Dokumentą priėmė Europos Komisija 2023-06-05 Nr. C(2023)3762 (Aktuali redakcija), p. 85–86. https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programa

Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas. Patvirtinta Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-15, p. 24.  https://siauliuregionas.lt/wp-content/uploads/2023/04/SR-TS-15-priedas..pdf

Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų. Jungtinių Tautų rezoliucija, priimta Generalinės asamblėjos 2015 m. rugsėjo 25 d., A/RES/70/1, p. 14. Autentiškas vertimas, Vyriausybės kanceliarijos administracinis departamentas, 2015-12-22. https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/darnus-vystymasis-ir-strateginiai-pokyciai/darnus-vystymasis/darnus-vystymasis-ir-lietuva/jt-darbotvarke-2030-darnaus-vystymosi-tikslai-ir-kiti-tarptautiniai-susitarimai/

Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 22 d.  įsakymu Nr. D1-323.  https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/98cc9c00593c11ee81b8b446907f594f

Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 22 d.  įsakymu Nr. D1-323.  https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/98cc9c00593c11ee81b8b446907f594f

Ten pat.

Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 22 d.  įsakymu Nr. D1-323.  https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/98cc9c00593c11ee81b8b446907f594f

Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas. Patvirtinta Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-15.  https://siauliuregionas.lt/wp-content/uploads/2023/04/SR-TS-15-priedas..pdf