## Lapas1
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 4 priedas
ŠIAULIŲ REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2023 M.
2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1V-715
(įrašoma programos parengimo data, registracijos numeris)
1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas
Veiksniai* |  |  |  | Veiksnių pokyčių vertinimas**
Stiprybės
1.
2.
...
Silpnybės
1.
2.
...
Galimybės
1.
2.
...
Grėsmės
1.
2.
...
* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;
** Įvertinami veiksnių pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų,tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksnių).
1 lentelė nepildyta, nes identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės nesikeitė, neatsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių.
2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios
Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai* | Programos įgyvendinimo rodikliai** |  |  |  |  | Programos įgyvendinimo veiksmai |  |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur) |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur) |  |  | Papildoma informacija, paaiškinimai
|  | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė*** | Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė**** | Pasiekta reikšmė | Programoje suplanuota veiksmo pradžia | Programoje suplanuota veiksmo pabaiga | Veiksmo įgyvendinimo būklė***** | Veiksmą atitinkančio projekto Nr.****** | Iš viso | Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso: | Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
1. | Tikslas: Padidinti Šiaulių regiono tikslinių teritorijų gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyvenimui, darbui ir investicijoms | 1-E-1 | Efekto vertinimo kriterijus: Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Šiaulių regiono savivaldybėse, kuriose yra tikslinių teritorijų, proc. | 72.5 | 72.5
1.1. | Uždavinys: Pritaikyti viešąsias erdves verslo poreikiams ir investicijų pritraukimui |  | Rezultato vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 31643.5 |  | 55695.73
|  |  | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 360 |  | 341.77
Priemonė
1.1.2v. | Pakruojo m. Vienybės aikštės, prieigų prie jos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams |  | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 7928 |  | 7928 | 2017 m. | 2019 m. | Įgyvendintas | 07.1.1-CPVA-R-905-61-0002 | 716002.03 | 680201.92 | 35800.11 | 716002.03 | 680201.92 | 35800.11 | Projektas sėkmingai įgyvendintas. Stebėsenos rodiklis „Sukurtos ir atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (kv. m.)“, 7928 kv. m, pasiektas.
1.1.3v. | Pakruojo m. Laisvės aikštės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams |  | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 1348 |  | 1348 | 2017 m. | 2022 m. | Įgyvendintas | 07.1.1-CPVA-R-905-61-0003 | 130520.61 | 117468.54 | 13052.07 | 130520.61 | 117468.54 | 13052.07 | Projektas sėkmingai įgyvendintas. Stebėsenos rodiklis „Sukurtos ir atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (kv. m.)“, 1348 kv. m, pasiektas.
1.1.4v. | Pakruojo m. turgavietės sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams |  | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 2367.5 |  | 3119.73 | 2020 m. | 2022 m. | Įgyvendintas | 07.1.1-CPVA-R-905-61-0011 | 360880.83 | 342836.78 | 18044.05 | 360880.83 | 342836.78 | 18044.05 | Projektas sėkmingai įgyvendintas. Pasiekta stebėsenos rodiklio „Sukurtos ir atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (kv. m.)“ reikšmė - 3119,73 kv. m.
1.1.10v. | Pakruojo m. Kruojos upės pakrančių ir miesto parko sutvarkymas |  | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 20000 |  | 43300 | 2020 m. | 2023 m. | Įgyvendinamas | 07.1.1-CPVA-R-905-61-0013 | 620616.03 | 568249.79 | 52366.24 | 581524.62 | 532456.83 | 49067.79 | Projekto veiklos baigtos 2023 m., 2023-11-30 pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, kuris šios ataskaitos rengimo metu dar yra vertinamas. Deklaruota stebėsenos rodiklio „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (kv. m)“ reikšmė - 43300 kv. m.
1.1.11v. | Buvusios Pakruojo m. spaustuvės pastato konversija |  | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai, m2 | 360 |  | 341.77 | 2019 m. | 2023 m. | Įgyvendinamas | 07.1.1-CPVA-R-905-61-0007 | 728474.14 | 673838.47 | 54635.67 | 723023.26 | 594084.99 | 128938.27 | Projekto veiklos baigtos 2023 m., 2023-11-28 pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, kuris šios ataskaitos rengimo metu dar yra vertinamas. Deklaruota stebėsenos rodiklio „Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai (kv. m)“ reikšmė - 341,77 kv. m.
1.2. | Uždavinys: Padidinti ūkinės veiklos įvairovę, gerinant gyvenamąją aplinką, skatinant naujų įmonių steigimą ir darbo vietų kūrimą |  | Rezultato vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius | 1
1.2.3v. | Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas 30734) tvarkyba ir pritaikymas viešosioms ir kultūros reikmėms |  | Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius | 1 |  | 1 | 2018 m. | 2023 m. | Įgyvendinamas | 05.4.1-CPVA-R-302-61-0004 | 524636.17 | 445940.73 | 78695.44 | 331043.42 | 281386.9 | 49656.52 | 2021 m. gruodžio 6 d. pasirašyta deklaracija apie statinio statybos užbaigimą Nr. SDR-21, 2021 m. gruodžio 14 d. pasirašyta deklaracija apie statinio statybos užbaigimą Nr. SDR-22. 2023 m. skirtas papildomas finansavimas interaktyvios ekspozicijos įrengimo paslaugoms įsigyti, pasirašytas finansavimo sutarties keitimas. 2023 m. gruodžio mėn. įrengta interaktyvi ekpozicija. Pasiekta stebėsenos rodiklio „Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos“ reikšmė - 1 vnt. 2024 m. sausio mėn. numatyta pateikti galutinį mokėjimo prašymą.
1.3. | Uždavinys: Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą ir kompleksiškai spręsti eismo saugumo problemas |  | Rezultato vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.65 |  | 0.65
1.3.4v. | Pakruojo miesto Kęstučio g. modernizavimas |  | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.32 |  | 0.32 | 2017 m. | 2019 m. | Įgyvendintas | 06.2.1-TID-R-511-61-0003 | 300323.8 | 255275.23 | 45048.57 | 300323.8 | 255275.23 | 45048.57 | Projektas sėkmingai įgyvendintas. Stebėsenos rodiklis „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km“ 0,32 km pasiektas.
1.3.11v. | Pakruojo miesto J. Basanavičiaus gatvės modernizavimas |  | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.33 |  | 0.33 | 2019 m. | 2022 m. | Įgyvendintas | 06.2.1-TID-R-511-61-0013 | 479858.76 | 234789.77 | 245068.99 | 457926.65 | 227458.09 | 230468.56 | Projektas sėkmingai įgyvendintas. Stebėsenos rodiklis „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km“ 0,33 km pasiektas.
Iš viso programos veiksmų planui: | [10 empty] | 3861312.37 | 3318601.23 | 542711.14 | 3601245.22 | 3031169.28 | 570075.94
*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.
** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.
*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmą atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmą atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma ,,nd“.
**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse ,,Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir ,,Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.
****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.
***** Jeigu veiksmą atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma ,,nd“.