## Lapas1
Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
5 priedas
Šiaulių regiono 2014 – 2020 metų plėtros planas
REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2023 METUS
3 lentelė. Regioninės svarbos projektų įgyvendinimo pažanga
Informacija apie regioninės svarbos projektą* | [8 empty] | Informacija apie regioninės svarbos projekto įgyvendinimą
Projekto pavadinimas | Pareiškėjas / projekto vykdytojas | Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Projekto įgyvendinimo rezultatai RSP.01 - „Sukurtos darbo vietos“ | Preliminari projekto investicijų vertė (Eur) |  |  |  | Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus | Padarytų investicijų įgyvendinant projektą vertė (Eur) |  |  |  | Informacija apie tai, ar nustatyta rizikų, kad projektas nebeatitiks kriterijų, kuriais remdamasi regiono plėtros taryba projektą pripažino regioninės svarbos projektu, ir veiksmus, kurių regiono plėtros taryba ėmėsi ar planuoja imtis nustatytoms rizikoms panaikinti ar sumažinti
[5 empty] | Iš viso | Finansavimas iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių | Finansavimas iš valstybės biudžeto | Pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos |  | Iš viso | Finansavimas iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių | Finansavimas iš valstybės biudžeto | Pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Prioritetas: Stiprėjanti ir konkurencinga ekonomika
Tikslas: Sukurti efektyvią ekonominę infrastruktūrą
Uždavinys: 1.1.5. Skatinti investicijas į regiono socialinę ir ekonominę infrastruktūrą.
Priemonė: 1.1.5.1. Skatinti užimtumą regione | [9 empty] | 62744399.62 | 1010930 |  | 61733469.62
1.1.5.1.4 UAB „Sporto investicijos“ pastatų ir statinių (Ežero g. 11, Šiauliai) rekonstrukcijos projektas (ŠRPT 2016 11 30 sprendimas Nr. 51/5S-67)_ Šiaulių m. | Šiaulių miesto ST/UAB Betono mozaika", UAB "Vilniaus aidai" | 2020 | 2023 | 15 | 1000000 |  |  | 1000000 | Projektas nepradėtas |  |  |  |  | 2024 m. II ketv. bus inicijuojamos procedūros dėl statuso keitimo.
1.1.5.1.6 Naujos modernios UAB "Putokšnis" gamybos bazės Šiaulių mieste įrengimas (ŠRPT 2017 09 29 sprendimas Nr. 51/5S-60)_Šiaulių m. | Šiaulių miesto ST/UAB "Putokšnis" | 2017 | 2022 | 67 | 5000000 |  |  | 5000000 | Projektas įgyvendinamas. Sukurtos 67 naujos darbo vietos, įsigytos 2 PET ruošinių liejimo linijos ir 1 PET plėvelės liejimo linija. Pradėti gaminti nauji produktai iš iki 100 proc. perdirbtos PET žaliavos (rPET). Taip pat įsigyta: laboratoriniai įrenginiai, PET ruošinių ir PET plėvelės kokybės online tikrinimo įrengimai, šaldymo įranga, magnetinės gaudyklės, aušintuvai, nekondicinių gaminių perdirbimo įranga (malūnas);skaitmenizuoti gamybos procesai ir įdiegta nauja VVS, DVS, Shotschope, gamybos linijų automatizuota el.energijos apskaita. Ryšium su gamybos skaitmenizavimu, įsigyta nauja IT įranga, demonstraciniai ekranai/monitoriai ir pan. | 1850330 | 647616 |  | 1202714
1.1.5.1.8 Naujo gamybinio UAB "Hampidjan Baltic" cecho įrengimas Šiaulių mieste (ŠRPT 2018 06 05 sprendimas Nr. 51/5S-48)_Šiaulių m. | Šiaulių miesto ST/UAB "Hampidjan Baltic" | 2019 | 2021 | 35 | 2000000 |  |  | 2000000 | Projektas pradedamas įgyvendinti |  |  |  |  | Projekto įgyvendinimo pradžia nusikėlė dėl užsitęsusių procedūrų susijusių su sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu, sklypų sujungimu, kadastrinių matavimų atlikimu ir sklypų įregistravimu. Iki 2023 metų pradžios Šiaulių miesto savivaldybė ir įmonė vykdė procedūras susijusias su sklypų perplanavimu/įregistravimu ir įmonė neturėjo galimybės pradėti projekto įgyvendinimo.
1.1.5.1.9. Naujos modernios UAB "Autogedas" paslaugų gamybos bazės Kuprių kaime, Šiaulių rajone, įrengimas (ŠRPT 2018 06 05 sprendimas Nr. 51/5S-49)_Šiaulių raj. | Šiaulių rajono ST/UAB "Autogedas" | 2018 | 2021 | 15 | 1000000 |  |  | 1000000 | Projektas baigtas. Pastatyta ir įrengta nauja moderni paslaugų – gamybos bazė Kuprių km., Šiaulių r. Įdiegta nauja, moderni, draugiška aplinkai dažymo kamera, įsigytos naujos modernios siuvimo mašinos, sukurtos modernios naujoviškos darbo vietos. Sutvarkytas gerbūvis: aikštelės, keliai, apšvietimas. | 1392552.38 |  |  | 1392552.38
1.1.5.1.10. UAB "Plenonis" modernaus paslaugų ir augalinės kilmės aliejaus, riebalų perdirbimo ir gamybos terminalo įrengimas (ŠRPT 2018 09 13 sprendimas Nr. 51/5S-63)_Šiaulių m. | Šiaulių miesto ST/UAB "Plenonis" | 2019 | 2022 | 20 | 1000000 |  |  | 1000000 | Projektas nepradėtas |  |  |  |  | 2024 m. II ketv. bus inicijuojamos procedūros dėl statuso keitimo.
1.1.5.1.11. Viešosios įstaigos „Šeduvos žydų memorialinis fondas“ projektas „Dingusio Štetlo muziejus“ (ŠRPT 2019 09 04 sprendimas Nr. 51/5S-38) _Radviliškio raj. | Radviliškio raj. ST/VĮ „Šeduvos žydų memorialinis fondas“ | 2018 | 2022 | 25 | 10000000 |  |  | 10000000 | Projektas įgyvendinamas. Pabaigti statyti muziejaus pastatai, apšiltinti fasadai, stogai, sudėti langai ir durys. Praktiškai visi fasadai buvo pilnai padengti aliuminio plokštėmis. Sumontuota elektros instaliacija, vandentiekio, oro vėdinimo, kondicionavimo ir šildymo įranga. Galutinai pabaigtas pastatų užsandarinimas. Tęsiama vidaus apdaila: montuojama galutinė grindų, sienų ir lubų apdaila - gipso kartono dangos, jos nudažytos, vykdomas medinių lamelių montavimas. Paleistas pastato šildymas. Projektuojamas prie Muziejaus suplanuotas Parkas ir pradėti pirmieji darbai Parko darbai – pasodinti atvykimo alėjos medžiai, tvarkoma reikalingų Parkui sklypų juridika. | 58341155 |  |  | 58341155 | 2024 m. II ketv.pabaigoje bus inicijuojamos procedūros dėl projekto įgyvendinimo termino keitimo.
1.1.5.1.12. UAB "Bodesa" gamybos pajėgumų didinimas ir saulės elektrinės įrengimas (ŠRPT 2019 12 23 sprendimas Nr. 51/5S-68) | Šiaulių miesto ST/UAB „Bodesa“ | 2019 | 2021 | 16 | 1866925.95 | 752184.15 |  | 1114741.8 | Projektas baigtas | 1160362.24 | 363314 |  | 797048.24