Projektas

PATVIRTINTA

Šiaulių regiono plėtros tarybos

2023 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-6

(Šiaulių regiono plėtros tarybos

2026 m.  d. sprendimo Nr. TS-

redakcija)

2022–2030 M. ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS PLANAS

I skyrius

REGIONO PLĖTROS PLANO TERITORINĖ APRĖPTIS ir REGIONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Šiaulių regiono plėtros plano teritorinė aprėptis Šiaulių regionas (apskritis) yra išsidėstęs šiaurės Lietuvoje, ribojasi su Latvijos Respublikos teritorijomis ir su keturiais Lietuvos regionais – Panevėžio, Kauno, Tauragės, Telšių. Šiaulių regiono teritoriją sudaro 7 savivaldybės: Akmenės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybė, Kelmės rajono savivaldybė, Pakruojo rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybė. Šiaulių regionas užima 8 537 km² teritoriją (13 proc. Lietuvos teritorijos) ir teritorijos plotu nusileidžia tik Vilniaus regionui. Regiono centras – didmiestis Šiauliai, turintis apie 100 tūkst. gyventojų. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane (2021) tarptautinio lygmens urbanistinės struktūros pagrindu laikomi 5 urbanistiniai centrai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Numatyta formuoti urbanistinių centrų Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ir Klaipėdos regiono partnerystes, teikiant tarptautinio lygmens paslaugas, kurti šių urbanistinių centrų sinergiją, didinančią bendrą šalies vaidmenį tarptautiniu lygmeniu. Vystant Šiaulių–Panevėžio partnerystę, numatyta prioritetą teikti ekonominės aplinkos gerinimui ir junglumo lygio tarp Šiaulių ir Panevėžio didinimui, ekonominio Šiaulių–Panevėžio regiono patrauklumo stiprinimui.

ŠIAULIŲ REGIONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Šiaulių regiono problemos ir jų giluminės priežastys, sąsajos su Regionų plėtros programoje (toliau – RPP) nustatytomis pagrindinėmis regioninės plėtros problemomis (1 pastaba) ĮVADAS Šiaulių regiono ateities iki 2030 metų planavimui didžiulę reikšmę turi nacionalinės, Europos Sąjungos ir pasaulinės vystymosi tendencijos. Visuomenėje plinta atsparumo (angl. resilience) sąvoka, reiškianti sistemos gebėjimą atsigauti patyrus stiprų neigiamą sukrėtimą. Visuomenės ir joje vykstančių procesų atsparumo poreikį imta akcentuoti COVID-19 pandemijos metu. Šį poreikį dar labiau sustiprino 2022 m. vasaryje prasidėjusi Rusijos invazija į Ukrainą, sukėlusi daug naujų socialinių ir ekonominių problemų daugeliui Europos šalių, ypač – saugumo ir energetikos srityse. Lietuvoje dėl sparčiai išaugusių žaliavų ir energetinių išteklių kainų kilusi didelio masto metinė infliacija 2022 metų viduryje pasiekė 20 proc. Agresyvi Rusijos politika verčia rūpintis visuomenės saugumu ir didinti investicijas į krašto apsaugą. Saugumas ir energetika 2022 metais tapo svarbiausiomis ne tik Lietuvos, bet ir daugelio kitų ES šalių didžiausių investicijų reikalaujančiomis sritimis. Aktualia tendencija išlieka pasaulinė klimato kaita ir gamtinės aplinkos blogėjimas. 2019 m. Europos Komisija inicijavo žaliąjį kursą su efektyviai išteklius naudojančia ekonomika, kuri iki 2050 m. turėtų neutralizuoti neigiamą poveikį klimatui. Žiedinė ekonomika, taršos mažinimas, bioįvairovės apsauga reikalauja didelių pokyčių daugelyje žmonijos veiklos sričių ir efektyvių investicijų. Nors Lietuvoje klimato kaita dar nepasireiškia ekstremaliomis situacijomis, o gamtinė aplinka dar pakankamai švari ir turtinga, tačiau bendra ES investavimo į žaliąjį kursą politika pareikalaus ir Lietuvoje įgyvendinti nemažai naujų priemonių aplinkos apsaugai. Mažėjanti gyventojų populiacija Lietuvoje, o ypač – jos teritorijose, atokiose nuo didmiesčių, tampa vienu svarbiausių iššūkių, nes mažėja užimtųjų skaičiaus santykis su išlaikomų visuomenės narių skaičiumi, kiekybine prasme mažėja valstybės žmogiškųjų išteklių potencialas. Lietuvoje išlieka aukšti skurdo rizikos ir socialinės atskirties rodikliai, kurie yra vieni didžiausių ES ir dominuoja šalies regionuose. Socialinė atskirtis labiausiai pasireiškia tarp vyresnio amžiaus gyventojų. Ilgą laiką aukšta kokybe pasižymėjusi Lietuvos švietimo sistema pastaruoju metu rodo vis daugiau silpnybių. Atokiose nuo didžiųjų miestų teritorijose vyrauja neracionali lėšų panauda dėl neoptimalaus pedagogų ir mokinių skaičių santykio, dėl didelių, neretai perteklinių patalpų plotų bei infrastruktūros išlaikymo sąnaudų. Siekiant racionaliau naudoti lėšas optimizuojant švietimo struktūras atokiose teritorijose, atsiranda kita – švietimo paslaugų prieinamumo problema. Lietuvoje ima trūkti pedagogų, o dirbančių pedagogų amžiaus vidurkis didėja. Pagal tarptautinius vertinimus moksleivių pasiekimų rodikliai pagal daugelį kriterijų yra žemesni nei atitinkami EBPO šalių vidurkiai. Švietimo sistemai didelį neigiamą poveikį turėjo COVID-19 pandemija, užklupusi mokyklas tinkamai nepasiruošusias nuotoliniam arba hibridiniam mokymui. Pastaruoju metu šioje srityje daroma didžiulė pažanga, tačiau skaudžios pandemijos pasekmės tikėtina dar ilgai turės neigiamą poveikį ne vien valstybinių egzaminų rezultatams, bet ir daugelyje kitų ugdymo sričių. Ugdymo kokybė ir rezultatai atokiose teritorijose labai atsilieka nuo atitinkamų rezultatų moderniose didmiesčių švietimo įstaigose. Žinoma, tiek ES, tiek Lietuva ir jos regionai daro didžiulę pažangą daugelyje visuomenės, ekonomikos ir aplinkos sričių. Kasmet auga valstybės ir savivaldybių biudžetai, į Lietuvą ir į jos regionus atkeliauja kaip niekad didelės Europos Komisijos patvirtintos 2022–2029 metų investicijos. Todėl visa tai kartu su aukščiau išvardintomis aktualijomis kelia dar didesnę atsakomybę Lietuvos regionų strateginiam planavimui. 1. ŠIAULIŲ REGIONO EKONOMIKA 1.1. Demografinė ekonomikos aplinka Valstybės duomenų tarnybos duomenimis, 2022 metų pradžioje Šiaulių regione gyveno 261 145 nuolatiniai gyventojai. Tai sudarė 9,3 proc. visos šalies gyventojų. Palyginti su 2011 m. pradžia, kai nuolatinių gyventojų Šiaulių apskrityje buvo 303 110, sumažėjimas yra 13,8 proc. Tuo tarpu Lietuvoje per tą patį laikotarpį nuolatinių gyventojų sumažėjimas yra tik 8,4 proc. 2011-2021 metų laikotarpiu didžiojoje dalyje Šiaulių apskrities savivaldybių neigiamas gyventojų skaičiaus pokytis viršijo šalies vidurkį. Didžiausias gyventojų skaičius 2022 metų pradžioje buvo Šiaulių miesto (101 756 gyventojai), mažiausias – Pakruojo rajono savivaldybėje – 18 497 gyventojai. Šiaulių regione yra 14 miestų, 2619 kaimo gyvenamųjų vietovių. Regiono teritorija yra santykinai retai apgyvendinta: gyventojų vidutinis tankis regione 2022 m. pradžioje buvo 30,6 gyv./km², tuo tarpu Lietuvoje – 43 gyv./km². Tankiausiai apgyvendinta Šiaulių miesto (1256,2 gyv./km²), rečiausiai – Pakruojo rajono savivaldybės (14,1 gyv./km²) teritorijos. 2022 metų pradžioje Šiaulių regiono kaimuose gyveno 93 149 gyventojai, jie sudarė 35,7 proc. visų regiono gyventojų skaičiaus. Lietuvoje atitinkamas rodiklis buvo 31,8 proc. Tad Lietuvos atžvilgiu Šiaulių regionas pasižymi ženkliai didesniu (3,9 proc.) santykiniu kaimo gyventojų skaičiumi. Tačiau per dešimtmetį kaimo gyventojų skaičiai tiek Šiaulių regione, tiek ir Lietuvoje sparčiai mažėjo: 2012 metų pradžioje Šiaulių apskrityje kaimo gyventojai sudarė 38,1 proc., o Lietuvoje – 33,2 proc. visų teritorijos gyventojų. Be to, Šiaulių regione kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimas buvo kone dvigubai spartesnis nei Lietuvoje: 2,4 proc. ir 1,4 proc. Tarptautinę migraciją apibūdina emigracija (2 pastaba) ir imigracija (3 pastaba). 2020 m. iš Lietuvos emigravo 23,1 tūkst. nuolatinių šalies gyventojų (21,2 proc. mažiau nei 2019 m.). Emigrantų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų buvo 8,3. Daugiausia emigrantų 1 tūkst. gyventojų teko Šiaulių apskričiai – 11,7. 2020 m. į Lietuvą imigravo 43,1 tūkst. žmonių, 1 tūkst. gyventojų teko 15,4 imigrantų. Imigrantų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų didžiausias buvo Šiaulių apskrityje – 21,7. Emigracijos mastai Šiaulių apskrityje, lyginant 2017 m. (5406 emigrantai) ir 2021 m. (2610 emigrantų), sumažėjo 51,3 proc., o šalyje – 47,4 proc. 2020 m. didžiausias emigrantų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, buvo Šiaulių miesto savivaldybėje – 18,2, o mažiausias – Šiaulių r. ir Pakruojo r. savivaldybėse – 6,4. Imigracijos mastai Šiaulių apskrityje, lyginant 2017 m. (3390 imigrantų) ir 2021 m. (5805 imigrantai), padidėjo labai žymiai – 71,2 proc. (šalyje – dar daugiau, 120,2 proc.). Tarp Šiaulių apskrities savivaldybių mažiausi imigrantų kiekiai 2017-2021 m. registruoti Akmenės rajono savivaldybėje, o didžiausi – Šiaulių miesto savivaldybėje. Neto tarptautinė migracija (4 pastaba) Šiaulių apskrityje 2017 m. dar buvo neigiama (-2016 asmenų), tačiau nuo 2018 m. tapo teigiama ir 2021 m. pasiekė 3195 asmenis. Panaši situacija buvo ir Lietuvos mastu. 2020 m. Šiaulių miesto savivaldybė pagal teigiamą neto tarptautinę migraciją (1970 asmenų) buvo trečioje vietoje tarp 60 Lietuvos savivaldybių po Vilniaus (5270) ir Kauno (2609) miestų savivaldybių. Neto vidinę migraciją apibūdina atvykstančiųjų ir išvykstančiųjų asmenų skaičių skirtumas per metus. 2021 metais (panašiai – ir 2017-2020 m.) tik Vilniaus (3420 asmenų), Klaipėdos (1699 asmenys) ir Kauno (403 asmenys) apskrityse neto vidinė migracija buvo teigiama. Tuo tarpu iš kitų 7 apskričių 2021 m. didžiausia neigiama neto vidine migracija išsiskyrė Šiaulių apskritis (-1252 asmenys). 2020 m. Šiaulių miesto savivaldybė pasižymėjo didžiausia neigiama neto vidine migracija (-1057) tarp 60 Lietuvos savivaldybių, šeštoje vietoje čia buvo Radviliškio rajono savivaldybė (-325). Tik Šiaulių rajono savivaldybė čia buvo septinta pagal teigiamą neto vidinę migraciją (338) po Vilniaus (2949), Kauno (2755) miestų, Klaipėdos (1721), Vilniaus (1530), Trakų (410) rajonų bei Palangos miesto (346) savivaldybių. Neto vidinės migracijos rodiklis daugiausia lemia bendro gyventojų skaičiaus regione mažėjimo tendenciją. Mažėjantis gimstamumas yra labai opi problema Šiaulių apskrities demografinei padėčiai: nuo 2017 m. (2511 gimusiųjų) iki 2021 m. (1833 gimusieji) gimusių asmenų skaičius sumažėjo 27 proc. (Lietuvoje – 18,7 proc.). Tai yra antroji priežastis pagal poveikį bendram gyventojų skaičiaus regione mažėjimui. Bendrasis gimstamumo rodiklis Šiaulių apskrityje 2021 m. buvo 7 naujagimiai 1000 gyventojų, Lietuvoje – 8,3, Vilniaus regione – 9,9. 2019 metais mažiausiu gimstamumu Šiaulių regione išsiskyrė Joniškio rajono savivaldybė – 7,7, didžiausiu – Šiaulių miesto savivaldybė – 9,6 naujagimio 1000 gyventojų. Didžiąją dalį Lietuvos Respublikos ir Šiaulių apskrities gyventojų 2022 metų pradžioje sudarė 15–64 metų gyventojai: Lietuvoje 65,1 proc., Šiaulių apskrityje 65,6 proc. Antra pagal dydį – 65 metų ir vyresnių gyventojų grupė: Lietuvoje 20 proc., o Šiaulių apskrityje ši grupė kiek didesnė – 20,6 proc. gyventojų. Pati mažiausia yra 0-14 metų gyventojų grupė: Lietuvoje 14,9 proc., Šiaulių regione – tik 13,8 proc. Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas 2022 m. pradžioje Šiaulių apskrityje, kaip ir Lietuvoje buvo 54. Tai reiškia, kad šimtui 15–64 metų amžiaus gyventojų teko 54 išlaikomo amžiaus gyventojai. Tačiau Šiaulių apskrityje išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių koeficientas buvo 33 (Lietuvoje – 31), o išlaikomo amžiaus vaikų koeficientas – tik 21 (Lietuvoje – 23). Reikšmingas rodiklis, apibūdinantis visuomenės senėjimą, yra demografinės senatvės koeficientas (5 pastaba). 2018–2022 metų pradžios duomenimis, Šiaulių apskrityje gyventojai senėjo. Demografinis senatvės koeficientas Lietuvoje padidėjo 3 proc. punktais (2018 m. pradžioje siekė 131, 2022 m. pradžioje – 134), Šiaulių apskrityje žymiai daugiau – net 9 proc. punktais (2018 m. pradžioje siekė 148, 2022 m. pradžioje – 157). Tai reiškia, kad Šiaulių apskrityje 2022 m. pradžioje 100 vaikų iki 15 metų amžiaus teko 157 pagyvenęs asmuo. 2022 m. pradžioje didžiausią Šiaulių apskrityje demografinį senatvės koeficientą tarp savivaldybių turėjo Kelmės rajono savivaldybė (198), o mažiausia koeficiento reikšmė fiksuota Šiaulių rajono savivaldybėje (136). Kitų Šiaulių regiono savivaldybių koeficientai taip pat žymiai didesni už šalies vidurkį: Joniškio rajono (193), Akmenės rajono (184), Pakruojo rajono (182), Radviliškio rajono (160), Šiaulių miesto (141). Visuomenės senėjimą rodo ir medianinis gyventojų amžius (6 pastaba). Laikotarpiu nuo 2018 m. pradžios iki 2022 m. pradžios medianinis gyventojų amžius Šiaulių apskrityje padidėjo nuo 46 iki 47 metų (Lietuvoje – nuo 43 iki 44 metų). Senstant visuomenei, santykinai didėja medicininės priežiūros ir socialinių paslaugų poreikis. 2020–2021 metais tikėtina dėl COVID-19 pandemijos pasekmių labai išaugo gyventojų mirtingumas. 2019 metais Lietuvoje mirė 38 281, Šiaulių regione – 3799 gyventojai, 2020 m. šie skaičiai išaugo atitinkamai iki 43 547 ir 4462, o 2021 m. – iki 47 746 ir 4851. Atitinkamai bendrasis mirtingumo rodiklis Lietuvoje išaugo nuo 13,7 2019 m. iki 17,5 mirusiojo 1000 gyventojų 2021 metais. Šiaulių regione bendrasis mirtingumo rodiklis 2021 m. buvo 18,9 mirusiojo 1000 gyventojų. 2019 m. didžiausias mirtingumas buvo Kelmės rajono savivaldybėje – 18, o mažiausias – Šiaulių miesto savivaldybėje – 12,1 mirusiojo 1000 gyventojų. Natūrali gyventojų kaita 2020 m. pasireiškė neigiama statistika: 2020 m. Lietuvoje gimė 25,1 tūkst. kūdikių, t. y. 8,2 proc. (2 249 kūdikiais) mažiau nei 2019 m. Šalyje 2020 m. mirė 43,5 tūkst. žmonių, arba 13,8 proc. (5 266 žmonėmis) daugiau nei 2019 m. Bendrasis natūralios gyventojų kaitos rodiklis (1 tūkst. gyventojų) 2020 m. buvo neigiamas (–6,6). Šis rodiklis mažiausias buvo Kauno rajono (–0,2) ir Vilniaus miesto (–0,2) savivaldybėse. Neigiamas natūralios gyventojų kaitos rodiklis (1 tūkst. gyventojų) 2020 m. užfiksuotas ir visose Šiaulių regiono savivaldybėse: mažiausias jis buvo Šiaulių miesto savivaldybėje (–5,3), o didžiausias – Kelmės r. (–14,2), Joniškio r. (–13,3) ir Akmenės r. (–12,5) savivaldybėse. Žymiai geresnę demografinę situaciją turi tik didžiuosius didmiesčius turinčios Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskritys, kurios kartu žymiai pagerina ir bendrą visos Lietuvos demografinę situaciją. Šiaulių regionas pagal daugelį demografinių rodiklių priklauso „vidutiniokų“ grupei. Apibendrinimas. 2011-2021 m. demografinė situacija Šiaulių apskrityje blogėjo: gyventojų skaičius kasmet mažėjo vidutiniškai 1,25 proc.; stipriau nei Lietuvoje pasireiškia visuomenės senėjimo tendencija; regione blogiausia demografinė situacija atokiose kaimo teritorijose. Reikia investicijų į darbo rinką tam, kad išlaikyti jaunus, darbingo amžiaus žmones, steigti naujas darbo vietas ir gerinti darbo sąlygas ekonomiškai aktyviems darbingo amžiaus gyventojams. 1.2. Gyventojų užimtumas ir darbo rinka 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioritete Socialiai atsakingesnė Lietuva numatoma (p. 105-114): 1) Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir pasinaudoti aktyvumo priemonėmis visiems darbo ieškantiems asmenims, visų pirma jaunimui, ypač įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams bedarbiams ir darbo rinkoje palankių sąlygų neturinčioms grupėms bei ekonomiškai neaktyviems žmonėms, propaguoti savarankišką veiklą ir socialinę ekonomiką. Planuojama didinti bedarbių galimybes įsidarbinti; skatinti neįgaliųjų užimtumą; skatinti darbo vietų kūrimą, padedant jauniems verslams įsitvirtinti rinkoje. 2) Gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, įtraukumą, veiksmingumą ir jų aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, pripažįstant neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatus, padedant įgyti kompetencijas, verslumo ir skaitmeninius įgūdžius, skatinant dualines švietimo ir profesinio mokymo sistemas. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, Lietuvoje 2020 m. buvo 1 mln. 484,1 tūkst., o Šiaulių regione – 130,7 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų: dirbančių arba aktyviai ieškančių darbo. 2020 m. Lietuvoje dirbo 1 mln. 358,1 tūkst. gyventojų. 2017-2021 m. Lietuvos ekonomikos augimas, naujų darbo vietų kūrimas padidino Lietuvos gyventojų (15-64 metų) užimtumo lygį 2,1 proc. p.: nuo 70,4 proc. 2017 m. iki 72,5 proc. 2021 metais. Šiaulių apskrityje gyventojų užimtumo lygis per tą patį laikotarpį kilo 3,9 proc. p.: nuo 66,2 proc. 2017 m. iki 70,1 proc. 2021 m., tačiau liko žemesnis nei Lietuvos vidurkis. 2020 m. gyventojų užimtumo lygis Šiaulių apskrityje buvo 69,1 proc. Šiaulių apskrities savivaldybėse gyventojų užimtumo lygis 2021 metais liko labai nevienodas: didžiausias buvo Šiaulių miesto savivaldybėje – 73,2 proc. (2018 m. buvo 77,7 proc.), o mažiausias buvo Kelmės rajono savivaldybėje – 61,5 procento. Užimtų gyventojų skaičius Šiaulių apskrityje sumažėjo nuo 118,2 tūkst. 2017 m. iki 116,1 tūkst. 2021 metais (Lietuvoje minėtu laikotarpiu padidėjo nuo 1354,8 tūkst. iki 1368,6 tūkst. gyventojų). Vidutinis užimtų gyventojų amžius 2017-2021 m. Šiaulių apskrityje padidėjo nuo 43,6 iki 44,9 metų (Lietuvoje minėtu laikotarpiu padidėjo nuo 43,3 iki 43,9 metų). Namų ūkių skaičius per dešimtmetį nuo 2012 iki 2021 metų Šiaulių apskrityje sumažėjo nuo 125,6 tūkst. iki 122 tūkstančių (Lietuvoje šiuo laikotarpiu padidėjo nuo 1326,7 tūkst. iki 1395,7 tūkst.). Bendrosios pajamos per mėnesį vienam namų ūkio nariui 2019–2021 metais sparčiai augo: Šiaulių apskrityje – nuo 521 (2019 m.) iki 789 eurų (2021 m.) (51,4 proc.), Lietuvoje – atitinkamai nuo 622 iki 943 eurų (51,6 proc.). 2017-2021 m. Šiaulių apskrityje savarankiškai dirbančių asmenų (7 pastaba) skaičius padidėjo 2,3 tūkst.: nuo 12,5 tūkst. iki 14,8 tūkstančio (Lietuvoje kito nežymiai nuo 150,8 tūkst. iki 151 tūkst.). Pagal šį rodiklį Šiaulių apskritis 2021 m. buvo ketvirtoje vietoje, didesniu skaičiumi pasižymėjo tik Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskritys. Nedarbo lygis 2021 m. Lietuvoje buvo 7,1 proc., Šiaulių apskrityje – 7,3 proc., nors 2020 m. COVID-19 pandemijos sąlygomis buvo išaugęs Lietuvoje iki 8,5 proc., Šiaulių apskrityje – iki 9,4 proc. Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2022 m. birželio mėnesį Šiaulių apskrityje buvo įregistruoti 2199 darbo neturintieji asmenys, o iš viso tokių asmenų (bedarbių) skaičius Šiaulių apskrityje pasiekė 13614, apie trečdalį jų (4365) įregistruota Šiaulių miesto savivaldybėje, nemažai – Šiaulių r. (2333) ir Radviliškio r. (1909) savivaldybėse. 2022 m. birželio mėnesį Šiaulių apskrityje buvo įdarbinta 1440 bedarbių, o dar 340 pradėjo dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. 2022 m. liepos 1 d. Šiaulių apskrityje nedarbo lygis (bedarbių procentinė dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų) buvo 8,4 (Lietuvoje – 8,6). Šiaulių apskrityje pasireiškia kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, auga nekvalifikuoto jaunimo nedarbas, didėja vyresnio amžiaus asmenų (50 m. ir vyresnių) nedarbas. Tokią situaciją daugiausia lemia tai, kad Šiaulių apskrityje yra daug mažiau galimybių įgyti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti nei Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse, todėl nemaža dalis Šiaulių regiono gyventojų, ypač – jaunimas, migruoja į didžiausius šalies didmiesčius. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2022 m. pirmąjį ketvirtį buvo 1729,9 EUR, o Šiaulių apskrityje – 1436 EUR (83 proc. šalies vidurkio), 17 proc. mažesnis už šalies vidurkį. Pagal šį rodiklį Šiaulių apskritis užėmė 6 vietą tarp visų Lietuvos apskričių. Palyginus su 2021 m. pirmuoju ketvirčiu, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių apskrityje padidėjo 11,9 proc., o Lietuvoje – 14 proc. Tad šio rodiklio augimas per metus buvo ženkliai mažesnis nei Lietuvoje, skirtumas tarp Šiaulių apskrities ir Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos apskričių dar labiau išaugo. Žemas ir lėtai augantis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių apskrityje yra dar viena priežastis, kodėl dalis Šiaulių regiono gyventojų, ypač – jaunimas, migruoja į didžiausius šalies didmiesčius. 2021 m. pirmąjį ketvirtį Šiaulių regione didžiausias vidutinis neto mėnesinis darbo užmokestis buvo Šiaulių miesto savivaldybėje (852,6 euro) ir Akmenės r. savivaldybėje (846,1 euro), o mažiausias – Radviliškio r. savivaldybėje (752,9 euro). Lietuvos vidurkis tuo metu buvo 860 eurų. Vidutinės disponuojamosios piniginės pajamos per mėnesį vienam namų ūkio nariui Lietuvoje buvo 2019 m. 531 euras, o 2020 m. – 599 eurai, Šiaulių regione – daug mažesnės, atitinkamai 449 eurai ir 527 eurai. Panašiai Vidutinės disponuojamosios piniginės pajamos per mėnesį vienam namų ūkiui Lietuvoje buvo 2019 m. 1151 euras, o 2020 m. – 1305 eurai, Šiaulių regione – daug mažesnės, atitinkamai 1010 eurų ir 1216 eurų. Šiaulių regiono savivaldybių specialistų teigimu, Šiaulių regione yra labai apribotos susisiekimo ir mobilumo galimybės kaimiškose teritorijose (Joniškio, Akmenės, Pakruojo, Šiaulių rajono savivaldybėse), pasireiškia laisvų darbo vietų trūkumas moterims ir neįgaliesiems, pastariesiems esamos darbo vietos visiškai nepritaikytos arba labai mažai pritaikytos. Tarp Šiaulių regiono gyventojų per mažai paplitę nuolatinio mokymosi, kvalifikacijos įgijimo ir persikvalifikavimo poreikiai. Lietuva yra viena pirmaujančių valstybių Europos Sąjungoje pagal aukštąjį išsilavinimą: 2020 m. 59,6 proc. 30–34 metų amžiaus Lietuvos gyventojų turėjo aukštąjį išsilavinimą. Tarp Šiaulių regiono 2020 m. 25-64 metų amžiaus gyventojų 45,4 tūkst. turėjo aukštąjį išsilavinimą, 82,9 tūkst. – vidutinį ir 10,2 tūkst. – žemą išsilavinimą. Šiaulių regione yra visų lygių specialistų rengimo tinklas: profesinis, aukštasis neuniversitetinis ir aukštasis universitetinis. Tačiau šis tinklas negali pilnai patenkinti specialistų poreikio regiono darbo rinkoje. 2021–2022 m. m. regione veikė 6 profesinio mokymo įstaigos, 2021 m. jose pasirašytos 1804 studijų sutartys. Šiaulių valstybinė kolegija teikia aukštąjį koleginį išsilavinimą pagal 20 profesinio bakalauro studijų programų, jose studijuoja apie 1500 studentų. Vilniaus universiteto Šiaulių akademija – aukštoji universitetinė mokykla, vykdanti per 20 bakalauro ir magistro studijų programų, 4 mokslo kryptyse vyksta doktorantūros studijos, studijuoja apie 1500 studentų. Apibendrinimas. Šiaulių regiono gyventojų užimtumo lygis 2017-2021 m. kilo, tačiau per šį laikotarpį užimtų gyventojų skaičius regione sumažėjo. Nedarbo lygis Šiaulių regione yra artimas šalies vidurkiui, tačiau vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – daug mažesnis už šalies vidurkį. Investicijos į aukštą pridėtinę vertę kuriančius verslus, į MTEP bei kitas pažangias ekonomikos augimo priemones pagerintų regiono užimtumo lygį, sumažintų nedarbo lygį ir padidintų užimtųjų darbo užmokestį. 1.3. Ekonomikos ir verslo situacija 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioritete Pažangesnė Lietuva numatoma (p. 45-60): 1) pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir valdžios institucijoms. Tam būtina kurti naujus, inovatyvius bendro naudojimo įrankius ir technologinius sprendimus, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais. 2) stiprinti tvarų mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) augimą bei konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą. Tam Vakarų ir vidurio Lietuvos regione bus: investuojama į trumpose vertės kūrimo grandinėse dalyvaujančių MVĮ verslo procesų modernizavimą; skatinamas greitesnis MVĮ atsigavimas po ekonominio nuosmukio; skatinamas MVĮ veiklos tarptautiškumas ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklos; skatinamas pramonės įmonių gamybos procesų automatizavimas, robotinių sistemų ir skaitmeninimo technologijų diegimas. 3) ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius. Planuojamos investicijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į specifinius mokymus, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. Numatomas mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas. Ekonominio ir socialinio potencialo tendencijas Lietuvos regionuose neblogai atspindi statybų apimtys. 2020 m. statybos įmonės daugiausia darbų (39,7 proc. visų statybos darbų) atliko Vilniaus apskrityje – už 1,3 mlrd. eurų. Kauno apskrityje 2020 m. atlikta 20,1 proc. visų statybos darbų (už 677,7 mln. eurų). Klaipėdos apskrityje atlikta statybos darbų beveik už 430 mln. eurų, o Šiaulių apskrityje – beveik už 272 mln. eurų. Likusių apskričių statybų apimtys žymiai mažesnės, o mažiausiai statybos darbų atlikta Tauragės apskrityje – tik 2,6 proc. visų statybos darbų už 87,8 mln. eurų. 2020 m. Šiaulių apskrities bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 3 495,7 mln. eurų, – tai sudarė 7,1 % viso šalies BVP ir Šiaulių apskritis pagal šį rodiklį buvo 4-oje vietoje tarp Lietuvos apskričių. Ši dalis buvo mažiausia per pastarųjų penkerių metų laikotarpį, kurio metu ši dalis svyravo 7,1-7,4 % intervalo ribose. Lyginant Šiaulių apskrities BVP su pagal šį rodiklį arčiausiai jos aukščiau sąraše esančia Klaipėdos apskritimi – atotrūkis nuo pastarosios 2020 m. siekė 33,7 %. 2020 m. BVP augo aštuoniose apskrityse, o Šiaulių apskrityje BVP paaugo 48,5 mln. eurų (1,4 procento), Lietuvoje – 647,3 mln. eurų (1,3 procento). Palyginus su 2018 m., 2019 metų BVP augimas buvo žymiai didesnis: augo visose apskrityse, Šiaulių apskrityje paaugo 187 mln. eurų (5,7 %) (Lietuvoje – 7,3 %). Tokį 2020 metų BVP augimo sumažėjimą lėmė dėl COVID-19 pandemijos sudėtingėjusi šalies ekonominė situacija. Šiaulių apskrities vienam gyventojui 2020 m. teko 13,4 tūkst. eurų BVP. Tai sudarė 75,7 % šalies vidurkio. 2019 m. Šiaulių regione pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus, buvo 16 800 eurų. Šiaulių apskrities BVP augimą riboja tipinė verslumo struktūra, kurioje dominuoja mažos ir labai mažos įmonės. 2022 metų pradžioje Šiaulių apskrityje veikė 7818 ūkio subjektų (2021 m. – 7564), iš jų mažos ir vidutinės įmonės – 5883 (75,2 proc.). Daugiausia ūkio subjektų 2022 m. užfiksuota didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto ūkinės veiklos srityse – 1730 įmonių, kurios sudaro 22,1 proc. visų ūkio subjektų. Nemažai ūkio subjektų 2022 metų pradžioje buvo transporto ir saugojimo (735), apdirbamosios gamybos (685), statybos (662) ūkinės veiklos srityse. Šiaulių apskrities ekonomikoje reikšmingą dalį užima prekybos, transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius, sukuriantis trečdalį viso regiono BVP, ir apdirbamoji gamyba: 2019 m. šiuose dviejuose sektoriuose sukurta BVP dalis apskrityje buvo santykinai didesnė nei šių dviejų sektorių sukurta BVP dalis Lietuvoje. Pagal didžiausių apskrities darbdavių sąrašą matyti, kad pirmajame sektoriuje dominuoja žemos pridėtinės vertės krovininio transporto paslaugos. Antrajame sektoriuje – apdirbamojoje gamyboje – irgi dominuoja žemos pridėtinės vertės prekių (baldų, medienos) gamyba. Didžiausi regiono darbdaviai 2021 metų II ketvirtyje buvo VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė (darbuotojų skaičius 2233) ir krovininio kelių transporto įmonės. Šiaulių apskrityje matoma aukštesnė nei vidutiniškai šalyje ūkio subjektų koncentracija žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ekonominės veiklos rūšyje: 2022 m. pradžioje Šiaulių apskrityje veikė 364 žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės ūkio subjektai (4,7 proc.), tuo tarpu Lietuvoje – 2,1 proc. Regione pakankamai išplėtotas žemės ūkis. 2019 m. šešios regiono rajoninės savivaldybės pagamino 377,7 mln. eurų vertės augalininkystės produkcijos ir 125,2 mln. eurų vertės gyvulininkystės produkcijos. Didžiausia augalininkystės produkcijos verte pasižymėjo Šiaulių rajono savivaldybė – 90,8 mln. eurų, gyvulininkystės – Kelmės r. savivaldybė – 26,2 mln. eurų. Šiaulių miesto ir Akmenės rajono savivaldybėse veikia dvi laisvosios ekonominės zonos (LEZ). Be to, Šiaulių miesto savivaldybėje yra įkurtas ir jau beveik užpildytas Šiaulių pramoninis parkas. LEZų ir pramoninio parko įsteigimo tikslas yra padidinti Akmenės rajono ir Šiaulių miesto pramoninį patrauklumą bei sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms pritraukti, aukštųjų technologijų vystymuisi ir naujų darbo vietų kūrimui. LEZai ir pramoninis parkas ženkliai prisideda prie investicijų į regiono ekonominę plėtrą ir modernių darbo vietų kūrimo. Lietuviškos kilmės prekių eksporto vertė 2019 m. Šiaulių apskrityje siekė tik 5,5% (6-a vieta tarp apskričių) visos lietuviškos kilmės prekių eksporto vertės Lietuvoje. 2020 m. lietuviškos kilmės prekių eksporto vertė Šiaulių apskrityje sudarė 1010,3 mln. eurų. Šiaulių apskrities rinkų diversifikacija yra labiau išvystyta nei produktų: daugiau nei pusę lietuviškos kilmės prekių eksporto vertės 2019 m. sudarė tik trys prekių grupės – baldai, įskaitant čiužinius, mediena ir jos produktai bei plastikai ir jų dirbiniai. Nedidelė produktų diversifikacija gali paveikti Šiaulių apskrityje esančio verslo atsparumą neigiamiems užsienio paklausos pokyčiams, yra didesnė rizika pasikeitus rinkos sąlygoms susidurti su produkcijos realizavimo problemomis. Šiaulių apskrities ekonomika nėra labai stipriai orientuota į eksportą – 2019 m. bendra prekių ir paslaugų eksporto vertė sudarė tik 36,1% metinių pardavimų (6-a vieta), o pagal lietuviškos kilmės prekių eksporto vertės dalį apyvartoje buvo tik 7-oje vietoje tarp Lietuvos apskričių. Sąlyginai nedidelė lietuviškos kilmės prekių eksporto vertė Šiaulių apskrityje sietina su nepakankamai našia apdirbamąja gamyba, nedidelėmis materialinėmis investicijomis ir mažomis tiesioginėmis užsienio investicijomis. Nors 2019 m. beveik pusę visos Šiaulių apskrities įmonių eksporto vertės sukūrė paslaugų eksportas, tačiau šiame segmente taip pat vyrauja mažai našios krovininio kelių transporto paslaugos. Šie veiksniai riboja eksporto galimybių didinimą bei pačių įmonių ir apskrities ekonomikos konkurencingumą ir tolygų augimą. Tiesioginių užsienio investicijų (toliau – TUI) rodikliai rodo labai neproporcingą Lietuvos regionų situaciją. TUI vienam gyventojui Vilniaus regione 2020 m. buvo daugiau nei 7 kartus didesnės nei likusioje Lietuvoje, t. y. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Tai rodo atitinkamai labai didelį Vilniaus regiono patrauklumą užsienio investicijoms. Nors Šiaulių regiono savivaldybės deda nemažai pastangų pritraukti į regioną daugiau tiesioginių užsienio investicijų, tačiau regiono atsilikimas nuo daugelio kitų Lietuvos apskričių didėja. Šiaulių apskrities TUI vienam gyventojui nuo 2016 iki 2020 m. išaugo 54 proc., Lietuvos – 59 proc. 2020 m. buvo didžiulis Šiaulių apskrities TUI vienam gyventojui atsilikimas nuo Lietuvos vidurkio (kone 5 kartai), o ypač – nuo Vilniaus regiono (12,7 karto). Netgi nuo Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono (likusios 9 apskritys) Šiaulių apskritis atsilieka daugiau nei trečdaliu. Pastaraisiais metais Šiaulių mieste pavyko pritraukti stambesnių TUI į LEZo teritoriją bei į civilinį oro uostą. Į Šiaulių miesto LEZ per pastaruosius metus pritrauktos Norvegijos, Vokietijos kapitalo įmonės. Šiaulių pramonės parke JAV kapitalo įmonė yra įsipareigojusi investuoti 15 mln. eurų, šiame parke plėtrą artimiausiu metu numato vykdyti Farerų salų kapitalo įmonė. Švedų kapitalo įmonė čia jau yra investavusi per 28 mln. eurų. Oro uosto teritorijoje 2022 m. rudens duomenimis buvo išnuomoti visi turimi sklypai. Todėl tikimasi, kad TUI rodikliai Šiaulių regione artimiausiu metu pagerės. Šiaulių apskrities materialinės investicijos (toliau – MI) vienam gyventojui nuo 2016 iki 2020 m. išaugo 51,7 proc., Lietuvos – 31,9 proc. 2020 m. fiksuotas nemažas Šiaulių apskrities MI vienam gyventojui atsilikimas nuo Lietuvos vidurkio (daugiau nei trečdaliu: 2348 ir 3171 eurų), o ypač – nuo Vilniaus regiono (netoli 2 kartų: 4414 eurų). Tačiau nuo Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono (likusios 9 apskritys) Šiaulių apskritis 2020 m. beveik neatsiliko. 2016-2020 metų MI vienam gyventojui situacija rodo nedidelę skirtumų tarp Šiaulių apskrities ir Lietuvos bei Vilniaus regiono mažėjimo tendenciją. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, patvirtintame 2021 m. LR Vyriausybės, Šiaulių regionui suplanuotos dvi partnerystės su kitais regionais: Šiauliai–Panevėžys ir Šiauliai – Mažeikiai. Šiose partnerystėse numatyta prioritetą teikti paslaugų, verslo sąlygų gerinimui, investicijų pritraukimui, bendradarbiavimui siekiant konkurencingumo ir ekonominės integracijos tarptautiniu mastu. Apibendrinimas. Šiaulių apskrities BVP turi mažėjimo tendenciją Lietuvos BVP atžvilgiu, o BVP vienam gyventojui yra ketvirtadaliu mažesnis nei šalies vidurkis. Šiaulių apskritis pagal TUI vienam gyventojui atsilieka beveik 5 kartus nuo Lietuvos vidurkio, o materialinės investicijos į Šiaulių apskritį yra panašaus lygio kaip į Vidurio ir vakarų Lietuvos regioną, skirtumai nuo Sostinės regiono ir Lietuvos vidurkio turi tendenciją mažėti. Investicijos į pramoninių ir komercinių teritorijų išvystymo trūkumus bei į socialinės, kūrybinės ekonomikos ir bendros infrastruktūros naudojimo iniciatyvas įgalintų padidinti regiono BVP, pritraukti į regioną žymiai daugiau TUI, padidinti regiono lietuviškos kilmės prekių eksporto apimtis, efektyviau išnaudoti regiono infrastruktūrą ekonomikos ir verslo reikmėms. 1.4. Turizmas ir kultūra Šiaulių regionas dėl patogios geografinės padėties, geros susisiekimo infrastruktūros yra palankus turizmo plėtrai. Regione esantys sakraliniai objektai sudaro palankias sąlygas šios srities turizmui vystyti. Regionas pasižymi tarptautinio ir nacionalinio lygmens turizmo objektais, kuriuos kasmet aplanko tūkstančiai turistų. Šiaulių rajone esantį Kryžių kalną, kuriame yra daugiau nei 200 000 kryžių, lanko turistai iš viso pasaulio. Kelmės rajono Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis yra vienas įdomiausių ir didžiausių Lietuvos XVII–XVIII a. sakralinės architektūros pavyzdžių, čia kasmet vyksta tarptautinis Tytuvėnų vasaros muzikos festivalis. Joniškio rajono Žagarės vyšnių festivalis kasmet trunka 4 dienas. Radviliškio rajono Burbiškių dvare kiekvieną pavasarį vyksta Tulpių žydėjimo šventė, kuomet pražysta apie pusė tūkstančio tulpių rūšių. Pakruojo dvare vasarą vyksta gėlių, o žiemą – žibintų festivaliai. Šiaulių Chaimo Frenkelio viloje vyksta tarptautiniai vasaros muzikos festivaliai. Regionas patrauklus turizmui savo gamtos bei kultūros ištekliais. Šiaulių regiono kraštovaizdis yra tinkamas turizmui ir rekreacijai plėtoti, ypač vertingi piliakalniai, saugomos teritorijos, draustiniai, dvarai bei išlikusių dvarų fragmentai, sakraliniai objektai, etnografiniai kaimai, istorinės bei literatūrinės vietovės. Regione yra netolygus, tačiau didėjantis apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių tinklas. Šiaulių apskrityje 2016 m. buvo 90 apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių, o 2020 m. – jau 137 įmonės. Didžiausia tokių įmonių koncentracija 2020 m. buvo Šiauliuose (38). Kelmės r. (25) ir Šiaulių r. (23) savivaldybėse didžioji dalis apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių – kaimo turizmo sodybos. 2020 m. nedaug tokių įmonių buvo Radviliškio r. (14), Akmenės r. (8), Joniškio r. (8) ir Pakruojo r. (6) savivaldybėse. Vyraujantis trumpas arba vidutinis turistų viešnagės regiono apgyvendinimo įstaigose laikas neskatina turizmo paslaugų vystymosi, o silpnas paslaugų sektoriaus išvystymas ir kompleksinių paslaugų stoka neskatina turistų srautų ir turistų viešnagės laiko didėjimo. Sezoniškumas irgi neigiamai veikia laisvalaikio, sveikatingumo ir sportinio turizmo plėtrą, šaltuoju metų laikotarpiu ypatingai jaučiamas infrastruktūros trūkumas. Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas – kita opiausia turizmo ir bendriau – svetingumo sektoriaus problema. Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių dirbančiųjų skaičius 2021 m. Šiaulių apskrityje buvo 34, tai buvo 32 kartus mažiau nei Vilniaus apskrityje (1105), 10 kartų mažiau nei Kauno apskrityje (348) ir 2,5 karto mažiau nei Klaipėdos apskrityje (85). Kaip teigia Šiaulių regiono savivaldybių administracijų kultūros ir turizmo sektoriaus specialistai, regione yra silpnas pakelės infrastruktūros išvystymas – labai trūksta automobilių stovėjimo aikštelių, tualetų, atokvėpio aikštelių, kempingų, pakelės kavinių, ypač – kelio Via Hanza atkarpoje, kertančioje Šiaulių regioną. Kultūros infrastruktūros ir paveldo objektus būtina labiau pritaikyti įvairių socialinių grupių poreikiams. Auga poreikis specialiųjų turizmo krypčių vystymui: konferencijų, kaimo, ekologinis, aktyvus, sporto, kultūrinis pažintinis, ekstremalus turizmas – nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Nekuriama regiono savivaldybių sinergija, siekiant didinti gamtos ir kultūros paveldo objektų žinomumą bei lankomumą, plėtoti rekreacijos ir sveikatingumo paslaugas. Šiaulių apskrityje 2018 m. buvo 267 kultūros infrastruktūros objektai, iš kurių 144 buvo bibliotekos, 79 – kultūros centrų infrastruktūros objektai, 39 muziejai ir jų padaliniai. Regione veikė 4 LR kultūros ministerijai pavaldžios kultūros įstaigos: Šiaulių „Aušros“ muziejus, jungiantis 9 padalinius, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, koncertinė įstaiga valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. Šiaulių apskrityje 2015–2017 m. buvo po 6 dvarus ir pilis (renovuotas, įtrauktas į asociacijų veiklą ir / ar projektus) bei meno galerijas ir / ar salonus, po 1 archyvą ir koncertinę įstaigą (Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“). Daugiausia kultūros infrastruktūros objektų priklauso Šiaulių rajono savivaldybei (51), mažiausia – Akmenės rajono savivaldybei (28). 2020 m. Lietuvoje veikė 634, Šiaulių regione – 69 kultūros centrai. Šiaulių miesto savivaldybėje veikė tik trys kultūros centrai, o daugiausia Šiaulių regione kultūros centrų veikė Kelmės r. (16), Šiaulių r. (14) ir Pakruojo r. (14) savivaldybėse. Atitinkamai pasiskirstė ir meno mėgėjų kolektyvų skaičiai kultūros centruose: Šiaulių miesto savivaldybėje mažiausia – 21 kolektyvas, o daugiausia – Šiaulių r. (107) ir Kelmės r. (103) savivaldybėse. Šiaulių r. savivaldybė pirmavo ir kultūros centrų dalyvių skaičiumi – 1147, nedaug atsiliko ir Kelmės r. savivaldybė – 987. Pagal organizacinę struktūrą Šiaulių regione išsiskyrė Radviliškio rajono savivaldybė: 2020 m. tik keturiuose kultūros centruose veikė 59 meno mėgėjų kolektyvai, juose buvo 887 dalyviai – trečia vieta regione pagal dalyvių kiekį. Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos narių 2020 m. parengtame leidinyje Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Šiaulių apskrityje 2020–2023 metų prioritetai užfiksuoti keturi Šiaulių regiono tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo prioritetai: 1) Kūrybinės iniciatyvos; 2) Istorinės atminties puoselėjimas; 3) Etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas; 4) Kūrybinės inovacijos. Šie prioritetai suderinti su Lietuvos kultūros tarybos numatytais tikslais – skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, stiprinti vietos kultūrinį identitetą, skatinti įvairių meno sričių atstovų bendradarbiavimą. Nuo 2022 m. lapkričio 10 d. 3 metus truksiančią kadenciją pradėjo naujos Regioninės kultūros tarybos, patvirtintos Kultūros ministro įsakymu. Naujoji Šiaulių apskrities regioninė kultūros taryba pagal naujausius duomenis atliks Šiaulių regiono kultūros situacijos analizę ir įvardins aktualiausius regiono kultūros prioritetus 2023-2026 metams. Apibendrinimas. Neišvystyta regiono kompleksinio turizmo sistema, menka inovatyvių turizmo paslaugų, integruojant kultūros ir tautinį paveldą, pasiūla ir prieinamumas. Investicijos į viešojo turizmo infrastruktūrą, sistemingas, vykdomas pagal numatytą strategiją daugelio kultūros objektų modernizavimas padidintų turizmo paslaugų patrauklumą, prieinamumą ir įtraukumą. 2. ŠIAULIŲ REGIONO APLINKOS APSAUGA 2.1. Žalioji ir darnaus judumo infrastruktūra Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ suformuluota Lietuvos klimato kaitos valdymo politikos vizija – iki 2050 m. pasiekti, kad šalies ekonomikos poveikis klimatui būtų neutralus (p. 100). Šio plano 2 komponente Žalioji Lietuvos transformacija (p. 91-142) numatytos 4 reformos: 1) Daugiau šalyje tvariai pagamintos elektros energijos. Numatyta padidinti atsinaujinančių išteklių dalį elektros energijos suvartojimo balanse iki 50 % 2030 metais. 2) Judame neteršdami aplinkos. Lietuvoje lengvųjų automobilių vidutinis amžius yra 16,8 metų, didžioji dalis šių automobilių yra taršūs, varomi didelės taršos dyzelinu, kaip ir didžioji dalis krovininio transporto bei autobusų. Numatyta AEI dalį transporto sektoriuje padidinti iki 15 %. 2020 m. Lietuvoje pirmą kartą įregistruota 170 tūkst. naudotų ir tik 59,6 tūkst. naujų transporto priemonių. 2020 m. naujų grynųjų elektromobilių Lietuvoje įregistruota tik 453, o naudotų – 731. Dėl nepatrauklaus viešojo transporto, miestų ir priemiesčių plėtros bei susiformavusių įpročių dominuoja kelionės automobiliais, kurios sudaro net 56,1 % visų šalies gyventojų kelionių. Neišnaudotos galimybės sumažinti aplinkos taršą dalį kelionių organizuojant geležinkeliais ar vandens keliais. Miestuose jau įrengta 1 075 km atskirų dviračių takų, dviračių ir pėsčiųjų takų ar dviračių juostų, numatoma nutiesti dar 684 km. 3) Spartesnė pastatų renovacija ir tvari urbanistinė aplinka. Lietuvoje yra apie 2,2 mln. pastatų, iš kurių tik 660 tūkst. pastatų taikomi energijos efektyvumo reikalavimai. Kasmet pastatams šildyti suvartojama apie 41 TWh pirminės energijos, iš jos net 26 TWh pirminės energijos pagaminama iš iškastinio kuro. Numatyta modernizuoti bent 1 000 daugiabučių per vienus metus ir taip pasiekti EK skatinamą renovacijos bangą. Dėl nedarnios urbanizacijos ir priemiesčių plėtros, aplinkos taršos, neracionalaus gamtos išteklių naudojimo, invazinių rūšių plitimo ir klimato kaitos veiksnių kinta šalies kraštovaizdis, nyksta biologinė įvairovė, didėja buveinių ir rūšių populiacijų fragmentacija, sutrinka ekosistemų funkcijos bei jų paslaugų teikimas. 4) Žiedinės ekonomikos link. Tęsiamas Lietuvos ekonomikos perėjimo prie žiedinės ekonomikos projektavimas. Žiedinė ekonomika apima visą produktų ir paslaugų būvio ciklą ir yra kur kas plačiau nei atliekų rūšiavimas ir pakartotinis jų panaudojimas. Perėjimo prie žiedinės ekonomikos tikslas – išlaikyti produktų, medžiagų ir išteklių vertę kuo ilgiau, o natūralių išteklių naudojimą ir atliekų susidarymą sumažinti iki minimumo. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioritete Žalesnė Lietuva“ (p. 61-94) numatyta: 1) Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. 2) Skatinti atsinaujinančiąją energiją. 3) Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas, tinklus ir energijos kaupimo ne transeuropiniame energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus. 4) Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevenciją, atsparumą. 5) Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos. 6) Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą. Jau eilę metų Šiaulių regiono didelio gyventojų tankumo (miestų) teritorijose pirmenybė teikiama nepralaidžioms dangoms (asfaltas, betonas, trinkelės) palyginti su žaliąja infrastruktūra. Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros plotų santykis 1500 gyv./ km2 ir didesnio tankumo teritorijoje 2021 m. buvo 1,06. Į ateitį orientuota ES ir Lietuvos žaliosios ekonomikos bei aplinkosaugos politika skatina daugiau dėmesio skirti žaliajai infrastruktūrai (želdynams ir jų sistemoms). Nuo 2003 m. veikia Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, kuriai LR Vyriausybės nutarimu suteikta teisė aptarnauti civilinį susisiekimą kariniame Šiaulių aerodrome. Įmonė teikia viešąsias krovinių ir keleivių vežimo oro transportu paslaugas. Daugiausia patirties turima aptarnaujant krovininius orlaivius. Šiaulių regione veikia AB „Lietuvos geležinkeliai" filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra" geležinkelio tinklas, turintis 6 geležinkelio stotis: Šiaulių, Meškuičių, Šilėnų, Gubernijos, Raudėnų, Kužių. Be to, AB "Lietuvos geležinkeliai" Šiaulių regione priklauso dar 14 geležinkelio stočių. Šiaulių regioną kerta 5 geležinkelio linijos: Vilnius–Mažeikiai, Šiauliai–Klaipėda, Šiauliai–Jelgava, Šiauliai–Daugpilis ir Radviliškis–Tilžė. Geležinkelio transportas yra efektyvus didelių kiekių krovinių pervežimui. Šiaulių regiono asfaltuoti keliai jungia visus Šiaulių regiono savivaldybių centrus, miestus ir daugelį regiono miestelių bei stambesnių gyvenviečių. Toks kelių tinklas sudaro tinkamas sąlygas krovinių gabenimui bei gyventojų mobilumui. 2020 m. vidaus krovinių vežimas kelių transportu sudarė 45,4 mln. tonų krovinių ir, palyginti su 2019 m., padidėjo 4,1 proc. Vidaus krovinių vežimas kelių transportu labiausiai suintensyvėjo Šiaulių (13,3 proc.), Kauno (8,2 proc.) ir Klaipėdos (7,9 proc.) regionuose. 2020 m. vidaus krovinių vežimas kelių transportu Šiaulių regione sudarė 6825,7 tūkst. tonų krovinių, pagal šį rodiklį regionas buvo trečioje vietoje po Kauno ir Vilniaus regionų bei 2-4 kartus lenkė šešis mažesniųjų centrų regionus. Kelionės autobusais Šiaulių regione nėra labai populiarios. 2020 m. tik Šiaulių miesto vienam gyventojui teko 81 kelionė autobusu (akivaizdu, dažniausiai miesto maršrutais). Iš rajoninių savivaldybių tik Joniškio r. savivaldybės vienam gyventojui teko 15 kelionių autobusu, o likusių penkių savivaldybių gyventojai naudojosi autobusais kelionėms mažiau kaip 10 kartų per 2020 metus. Daugiausia autobusų maršrutų 2020 m. turėjo Šiaulių miesto (52) ir Pakruojo r. (50) savivaldybės, mažiausia – Šiaulių r. savivaldybė – 13 maršrutų. 2020 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 1 mln. 359 tūkst. registruotų individualių lengvųjų automobilių, Šiaulių regione – 124 419. 2020 m. pabaigoje Lietuvoje 1 tūkst. gyventojų teko 486 individualieji lengvieji automobiliai, 2019 m. – 466 (palyginus 2020 ir 2019 metus, automobilių skaičius labiausiai išaugo Klaipėdos ir Šiaulių regionuose), nuo 2016 m. (387) automobilių skaičius Lietuvoje išaugo 23 proc. Šiaulių regione 2020 m. pabaigoje teko 479 automobiliai 1 tūkst. gyventojų, daugiausia jų buvo Kelmės r. (553) ir Joniškio r. (528) savivaldybėse, o mažiausia – Šiaulių miesto savivaldybėje (429). Visos šešios regiono rajoninės savivaldybės viršijo Lietuvos vidurkį, o Šiaulių miestui iki Lietuvos vidurkio buvo toloka. Nagrinėjant individualių lengvųjų automobilių pasiskirstymo Lietuvoje žemėlapį, pastebima, kad daugiau automobilių turi atokių teritorijų, o mažiau – didmiesčių gyventojai: daugiausia individualiųjų lengvųjų automobilių 1 tūkst. gyventojų teko Neringos (1 119), Skuodo rajono (628) ir Lazdijų rajono (627) savivaldybėse, mažiausiai – Vilniaus miesto (383) ir Klaipėdos miesto (406) savivaldybėse. Panaši situacija ir Šiaulių regione. Tačiau miestuose daugiabučių namų kvartalai pastatyti itin mažam automobilizacijos lygiui, todėl yra perkrauti automobiliais, labai trūksta automobilių stovėjimo aikštelių. Savivaldybių kompetencijai priklauso siekti, kad viešajame transporte būtų naudojamos transporto priemonės, naudojančios atsinaujinančių išteklių energiją. Lietuvoje populiarėja elektromobiliai, jų įsigyjama vis daugiau. 2021-09-01 VĮ „Regitra” duomenimis Lietuvoje buvo užregistruoti 3720 grynieji elektromobiliai, iš kurių Šiaulių apskrityje buvo 133. Daugiausiai elektromobilių buvo Šiaulių m. savivaldybėje – 81, mažiausiai po 4 – Akmenės r., Joniškio r. ir Kelmės r. savivaldybėse. Elektromobilių skaičius 2021 m. 1000-iui savivaldybės gyventojų buvo didžiausias Neringos – 15,336 ir Vilniaus miesto – 4,923 savivaldybėse. Šiaulių apskrityje didžiausias elektromobilių skaičius buvo Šiaulių m. savivaldybėje – 1,03, 12 vieta tarp savivaldybių, mažiausias skaičius – Kelmės r. savivaldybėje – 0,204, 55 vieta tarp 60 savivaldybių. Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtra savivaldybėse skatina gyventojus aktyviau rinktis elektra varomas transporto priemones. Viešoji elektromobilių įkrovimo infrastruktūra Lietuvoje plėtojama atsižvelgiant į ES standartus. Sudaromos galimybės įkrauti skirtingų tipų elektromobilius, įrengiamos kombinuotos stotelės su trijų tipų prieigomis. Viešosiose prieigose, įrengtose panaudojant ES fondų investicijas, 5 metus nuo jų įrengimo elektromobilius galima įkrauti nemokamai. Didžiausias elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius 2021 m. (1000-iui savivaldybės gyventojų) Lietuvoje buvo Birštono (0,995) ir Neringos (0,793) savivaldybėse. Iš Šiaulių apskrities savivaldybių daugiausia įkrovimo stotelių buvo Kelmės r. (0,122, 25 vieta tarp savivaldybių) ir Radviliškio r. – 0,117 (29 vieta); nei vienos įkrovimo stotelės neturėjo Šiaulių r. savivaldybė. Darnaus judumo planą regione turi parengusi tik Šiaulių miesto savivaldybė. Viešojo transporto paslaugas regione teikia 7 savivaldybių autobusų parkai. Viešojo transporto intensyvumas, tenkantis 1000 gyv., Šiaulių regione 2019 m. buvo nedidelis: 45,7 atvykimų, tenkančių 1000 gyventojų. Viešojo transporto paslaugas regione teikiančių įmonių specialistai įvardijo esmines Šiaulių regiono viešojo susisiekimo administravimo problemas: 1) Kiekviena savivaldybė maršrutus planuoja atskirai ir tam naudoja skirtingas programas. Mažėjant maršrutų skaičiui, mažėja ir viešojo transporto prieinamumas, patrauklumas bei patogumas; 2) Mokyklose mokinių atvežimo grafikus sudarinėja administracijos darbuotojai, kurie neturi patirties tokioje veikloje, nederina tarp mokyklų ta pačia kryptimi važiuojančių autobusų grafikų; 3) Tiek Šiaulių miesto, tiek Šiaulių rajono autobusų tvarkaraščiai per 2020 metus keitėsi apytiksliai apie 30 kartų. Tvarkaraščių sudarymas ir derinimas yra dažnai atliekamas darbas, keliantis nemažai iššūkių: viešojo transporto eismo tvarkaraščiai nepakankamai suderinami tarp skirtingų savivaldybių, todėl gaunami keleivių nusiskundimai, neretai pasireiškia maršrutų dubliavimasis; 4) Miestuose ir miesteliuose plečiantis nuosavų gyvenamųjų namų kvartalams, gyventojai pradeda prašyti papildomų stotelių. Atokiose teritorijose vyksta atvirkštinis procesas: stotelės tebestovi jau daug dešimtmečių, kartais net nesant aplink jokio gyvenamojo namo, įmonės ar traukos objekto. Pagal galiojančias taisykles vežėjų įmonės prižiūri stotelėse esančius grafikus, juos atnaujina kiekvieno grafikų keitimo metu. Nepatraukli ir tvarkytina autobusų stotelių infrastruktūra. Šiaulių regione šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui 1 gyventojui didžiausią įtaką daro lengvųjų automobilių, motociklų, mopedų ir viešojo transporto naudojimas. 2019 m. šis rodiklis buvo 1,3 tonos. Šiaulių regione dar tinkamai nesukurta netaršioms individualaus transporto priemonėms reikalinga infrastruktūra. Viešajam transportui, norint miesto maršrute naudoti dviem pamainoms elektrinius autobusus, vietoje 2 dujinių autobusų tektų eksploatuoti 3 elektrinius, nes nėra galimybių atlikti greitą baterijų įkrovą. Dviračių takų ilgio tūkstančiui gyventojų 2021 m. vertinimas Lietuvos savivaldybėse parodė, kad didžiausias ilgis buvo Birštono – 5,572 km ir Druskininkų (3,241 km) savivaldybėse. Šiaulių apskrities Joniškio r. (2,357 km, 5 vieta tarp savivaldybių) ir Kelmės r. (2,102 km, 7 vieta) buvo lyderių grupėje; mažiausias dviračių takų ilgis buvo Radviliškio r. (0,309 km, 37 vieta); Pakruojo r. (0188 km, 47 vieta) ir Šiaulių r. (0,14 km, 51 vieta tarp 60 savivaldybių. 2020 m. pabaigoje Šiaulių apskrityje dviračių takų ilgis buvo 193,2 km ir pagal takų ilgį tarp Lietuvos apskričių (Kauno apskr. – 330,2 km ir Vilniaus apskr. – 218,5 km) Šiaulių regionas buvo trečias. 2016 – 2020 m. Šiaulių apskrityje daugiausiai dviračių takų buvo nutiesta Kelmės r. savivaldybėje (nuo 8,3 iki 51,5 km). Šiaulių m. savivaldybėje nutiesta tik 1,5 km (nuo 61,1 iki 62,6 km) ir Radviliškio r. savivaldybėje – tik 4 km (nuo 6,6 iki 10,6 km). Akmenės r. (11,7 km), Joniškio r. (47,6 km), Pakruojo r. (3,4 km) ir Šiaulių r. (5,8 km) savivaldybėse per penkerius metus dviračių takų ilgis liko toks pat. Kaip teigia Šiaulių regiono savivaldybių transporto specialistai, regione populiarėjant individualioms greitaeigėms neautomobilinėms transporto priemonėms (elektriniai paspirtukai, dviračiai ir kt.), Šiaulių regione jaučiamas naujų, moderniai įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų poreikis. Tokių takų įrengimas miestuose ir aplinkinėse gyvenvietėse, ypač – šiltuoju metų laikotarpiu, gali gerokai sumažinti individualių automobilių vartojimą. Aktuali Šiaulių regionui kelių transporto nepakankamo eismo saugumo problema. 2020 m. Lietuvoje įvyko 2 817 kelių eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės – tai 371 įvykiais mažiau nei 2019 m. Šiaulių regione 2020 metais užfiksuotas 251 toks kelių eismo įvykis – tai 37 įvykiais mažiau nei 2019 metais (288). 2021 metais Lietuvoje žuvusiųjų skaičius 1 mln. gyventojų buvo 52, o sužeistųjų skaičius 1 mln. gyventojų – 1136. Šiaulių regione 2021 metais žuvusiųjų skaičius 1 mln. gyventojų buvo 54, o sužeistųjų skaičius 1 mln. gyventojų – 1080. Kaip rodo Transporto kompetencijų agentūros 2022 m. atliktas tyrimas (8 pastaba), nemažas avaringumas yra Šiaulių mieste. 2018-2021 m. Šiaulių mieste užfiksuota 450 eismo įvykių, kuriuose dalyvavo 1020 eismo dalyvių, iš jų 6 žuvo, 21 buvo sunkiai sužeistas, 466 buvo lengvai sužeisti. 38 proc. eismo įvykių buvo užvažiavimai ant pėsčiojo, 37 proc. – susidūrimai su motorine transporto priemone, 11 proc. – susidūrimai su dviračiais, 14 proc. – kiti eismo įvykiai. 51 proc. visų nukentėjusiųjų (žuvusių ir sužeistųjų) sudarė pažeidžiami eismo dalyviai: pėstieji (37 proc.), dviratininkai (11 proc.), paspirtukų vairuotojai (3 proc.). Daugiausia pėsčiųjų nukentėjo sankryžose (41 proc.), ne sankryžose pažymėtose pėsčiųjų perėjose (28 proc.) arba eidami važiuojamąja dalimi (23 proc.). 28 % visų eismo įvykių įvyksta vakarinio piko metu – tarp 16 ir 19 val. Apskaičiuota, kad per 2018–2021 metus įvykusius eismo įvykius Šiaulių mieste patirta 8,21 mln. eurų žala. Transportas yra didelis oro teršėjas. 2020 m. Lietuvoje į atmosferą buvo išmesta 20,2 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) – apie 1 proc. mažiau nei 2019 m. Daugiausia išmetė transporto (30,4 proc.) ir energetikos (28,1 proc.) sektoriai. Trečioje vietoje – žemės ūkis (22,1 proc.), kiek mažiau ŠESD išmesta pramonės (15,3 proc.) ir atliekų (4,1 proc.) sektoriuose. Lyginant su 2019 m., 2020 m. išmestų ŠESD kiekis transporto sektoriuje sumažėjo 2,3 proc. dėl 2 proc. sumažėjusio dyzelino naudojimo kelių transporte (9 pastaba). Apibendrinimas. Šiaulių regionas turi gerą eismo infrastruktūrą krovinių pervežimui ir gyventojų mobilumui: veikia kroviniams ir keleiviams pritaikytas oro uostas, asfaltuoti keliai, jungiantys regiono miestus, daugelį miestelių ir stambesnių gyvenviečių. Investicijos į Šiaulių regiono darnaus judumo infrastruktūrą ir į žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje aplinkoje plėtojimą padėtų mažinti aplinkos taršą, kuro išteklių vartojimą ir gerinti eismo saugumą, tobulinti regiono viešojo transporto sistemą didinant jos efektyvumą. 2.2. Atliekų tvarkymo sistema Regiono atliekų tvarkymo centrų (RATC) duomenimis, Lietuva 2020 m. šalino tik 15,82 proc. visų komunalinių atliekų ir tai yra žymiai mažiau nei ES vidurkis. 44,3 proc. atliekų buvo perdirbta. Iš viso Lietuvoje sutvarkytos 1 227 449 tonos komunalinių atliekų, daugiausiai Kauno regione – 227 076 tonos, Vilniaus – 176 709 tonos, Šiaulių – 127 024 tonos. Lietuvoje vienam gyventojui susidaro daugiau komunalinių atliekų nei ES vidurkis. Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis 2020 m. Šiaulių regione buvo tik 21 proc. Atliekų tvarkymą regione organizuoja VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, kurį įsteigė visos regiono savivaldybės. Šiaulių rajono Jurgeliškių k. veikia Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, į kuriuos vežamos visų 7 regiono savivaldybių nepavojingos atliekos. Regiono savivaldybėse veikia 20 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, yra 8 dalinimosi daiktais stotelės „Daiktų kiemas“. Penkiose regiono savivaldybėse veikia žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Akmenės r. ir Kelmės r. tokių aikštelių neturi, biologiškai suyrančias atliekas šios savivaldybės tvarko dumblo aikštelėse. Visų regiono savivaldybių gyventojams pateikiami tekstilės atliekų surinkimo metiniai grafikai. Komunalinės atliekos iš gyventojų surenkamos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybę. Teisės aktai reglamentuoja ir vykdomą didelių gabaritų, elektronikos, pavojingų atliekų surinkimą ir pan., grafikų viešinimą, atliekų vežimo dažnumą. Pavojingąsias atliekas visos Lietuvos teritorijoje surenka ir tvarko UAB „Toksika“. Šiaulių rajone veikia didžiausia Lietuvoje pavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelė (trys mažesnės aikštelės veikia Vilniuje, Klaipėdos ir Alytaus rajonuose), čia veikia pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų sąvartynas. 2021 m. UAB „Toksika“ surinko 18 914 tonų pavojingų atliekų, 10 508 tonas sudegino, 6 412 tonų pašalino, 4 055 tonas perdavė kitiems tvarkytojams. Pagal RATCų pateiktus duomenis, vidutiniai komunalinių atliekų tvarkymo kaštai namų ūkiui regionuose svyruoja nuo 39,52 Eur/namų ūkiui/m Tauragės regione iki 57,65 Eur/namų ūkiui/m Vilniaus regione. Šiaulių regione yra 49,72 Eur/namų ūkiui/m. Vertinant regiono atliekų tvarkymo centrų (RATC) ekonominės veiklos rezultatus, akivaizdu, kad ekonominis jų pajėgumas yra pakankamas, o vidutinis pelningumas užtikrina sėkmingą įmonių veiką. Tačiau RATC‘ai labai nevienodi, vykdo skirtingas veiklas ir funkcijas, todėl ir jų veiklos rezultatų lyginimas yra labai sudėtingas. Mažieji regionai dirba nuostolingai arba su labai maža pelno marža, dėl ribotos rinkos ir veiklos sąlygų auga paslaugų savikaina, dėl ribotos konkurencijos ir pasirinkimo galimybių rinkoje perkamų paslaugų kainos mažuose regionuose yra didesnės. Augant paslaugų savikainai, atsiranda būtinybė didinti rinkliavas gyventojams ir nepavyksta pagerinti ekonominių veiklos rezultatų. Vienintelis Vilnius sugeba generuoti pakankamą pelną veiklai vystyti, kitur savivaldybės neleidžia kaupti pelno plėtrai ir reinvesticijoms. Savivaldybės supranta, jog regioniniai atliekų tvarkymo centrai yra tinkamas jų pagalbininkas bei partneris. Lietuvoje vidutiniškai per metus surenkama apie 350 tūkst. t. pakuotės atliekų (toliau – PA) ir antrinių žaliavų (toliau – AŽ). 2020 m. PA ir AŽ kiekis, tenkantis vienam gyventojui, buvo didžiausias Klaipėdos (172 kg) ir Šiaulių (149 kg) regionuose, mažiausias Panevėžio (79 kg) ir Tauragės regionuose (97 kg). Reikšminga (64 proc.) PA ir AŽ dalis Lietuvoje vis dar patenka į mišrias komunalines atliekas (toliau – KA). PA ir AŽ, esančių mišriose KA, didžiausias kiekis 2020 m. buvo Vilniaus regione (74 proc.), mažesnis santykis Šiaulių regione (55 proc.). Didžioji dalis (74 proc.) į mišrias KA patenkančių PA ir AŽ susidaro iš plastiko bei popieriaus ir kartono atliekų. Daugiausia plastiko buvo Marijampolės regione – 67 proc. ir Šiaulių regione – 60 proc., kituose regionuose – 38-58 proc. PA ir AŽ susidarymas Lietuvoje iki 2025 m. gali siekti 408,9 tūkst. t. ir vėlesniu laikotarpiu turėtų stabilizuotis (10 pastaba). Nuo 2020 iki 2025 m. PA ir AŽ susidarymas išaugs daugiau kaip 58 tūkst. t. PA ir AŽ perdirbimo ir panaudojimo apimtys iki 2025 m. turi išaugti ne mažiau kaip 65,5 tūkst. t. Siekiant nustatytų uždavinių įgyvendinimo, reikšmingo PA ir AŽ atskiro surinkimo, atskyrimo MBA įrenginiuose apimtys turi išaugti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionuose. Šiaulių regione planuojamas MBA modernizavimas išplečiant pastatą ir įrengiant naują rūšiavimo liniją už 9 mln. Eur. Šiaulių regione planuojama nauja atliekų rūšiavimo ir perdirbimo linija, MBA ir mechaninio apdorojimo įrenginių modernizavimas įgalintų padidinti perdirbamų PA ir AŽ kiekį Šiaulių regione daugiau nei dešimt kartų, šis rodiklis taptų didesnis nei kituose regionuose. Lietuvoje veikia skirtingų technologijų ir pajėgumų MBA įrenginiai, todėl ne visi regionai turi galimybę iš mišraus komunalinių atliekų srauto atskirti pakuotės atliekas ir antrines žaliavas. Šiaulių regiono MBA nustatyti reikalavimai tik biologiškai skaidžių atliekų apdorojimui. Ateityje būtų galima apdoroti biologiškai skaidžias atliekas ir iš jų gaminti kompostą, iš mišrių atliekų gaminti kietą atgautą kurą. ES kelia aukštus žiedinės ekonomikos reikalavimus atliekų tvarkymo srityje, juos bus galima įgyvendinti perdirbant ne tik atskirai surinktas antrines žaliavas ir pakuotes, bet ir viską, kas dar liko mišriose atliekose, pvz., maisto atliekas, tekstilės atliekas, statybines atliekas ir kt.. Todėl MBA / MA įrenginių modernizacija būtų labai svarbi priemonė Šiaulių regione. Šiaulių regiono savivaldybių atliekų rūšiavimo rodikliai yra vidutiniški lyginant su kitomis Lietuvos savivaldybėmis (žr. 1 paveikslą). Į geltonąją zoną, kurioje savivaldybės 2019 m. surinko ir sutvarkė pakuočių atliekų daugiau nei 30 kg/gyv., nepateko nei viena Šiaulių regiono savivaldybė. Tačiau į antrą, 20–30 kg/gyv. surenkančių ir sutvarkančių pakuočių atliekų savivaldybių grupę – žaliąją zoną pateko visos 6 Šiaulių regiono rajonų savivaldybės. Šiaulių miesto savivaldybė 2019 m. surinko ir sutvarkė pakuočių atliekų tik 10–20 kg/gyv., todėl žemėlapyje yra mėlynojoje, atsiliekančiųjų zonoje. Regionų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiuose 2019 m. buvo išrūšiuojama nuo 1,4 iki 20,5 proc. visų į mišrias KA patenkančių PA ir AŽ. Mažiausiai jų buvo išrūšiuojama Šiaulių regione (tik 1,4 proc.) ir Kauno regione (2,4 proc.), tuo tarpu Marijampolės regione buvo išrūšiuojama 20,5 proc., Telšių regione 18,0 proc. Šalinamų, panaudojamų deginimo įrenginiuose atliekų sudėtyje plastiko, popieriaus ir kartono atliekos regionuose 2019 m. sudarė apie 30-40 proc. Šiaulių, Kauno bei Klaipėdos regionuose, lyginant su susidarymu, perdirbama mažiausiai atskirai surinktų PA ir AŽ. Preliminari perdirbtų PA ir AŽ dalis, lyginant su susidarymu, 2020 m. Klaipėdos regione buvo 22 proc., Šiaulių regione – 28 proc. Geriausiai sekėsi perdirbti susidarančių PA ir AŽ Alytaus (52 proc.) ir Marijampolės (48 proc.) regionams. Šiaulių, Kauno, Tauragės bei Utenos regione PA ir AŽ, patenkančių į MKA srautą, perdirbimo galimybes riboja egzistuojančios mechaninio rūšiavimo įrenginių technologijos arba jų darbo organizavimas. 1 pav. Rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis surinkta ir sutvarkyta pakuočių atliekų kg/gyv. 2019 m. Apibendrinimas. Nors Lietuvoje komunalinių atliekų vienam gyventojui susidaro daugiau nei ES vidurkis, tačiau šių atliekų sutvarkoma santykinai žymiai mažiau nei ES. Daugelio Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų ekonominės veiklos yra nepakankamai efektyvios: tik nedidelis procentas pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų yra išrūšiuojama, per didelė jų dalis vis dar patenka į mišrias komunalines atliekas, Šiaulių apskritis čia yra viena iš labiausiai atsiliekančių Lietuvos apskričių. Investicijos į rūšiuojamąjį atliekų surinkimą įgalintų iš esmės pagerinti regiono situaciją atliekų rūšiavimo ir perdirbimo srityje. 2.3. Vandentvarkos ūkio būklė 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje (p. 81) teigiama, kad Lietuvoje 62,78 % upių ir 72,57 % ežerų kategorijos vandens telkinių priskiriama rizikos grupei, kadangi patiria taršos poveikį. ES Žmonėms skirto vandens kokybės direktyva 2020/2184 kelia Lietuvai naujų iššūkių, nes reikės užtikrinti kokybiško geriamojo vandens prieinamumą visiems šalies gyventojams. 17 proc. gyventojų geriamąjį vandenį gauna necentralizuotai iš individualių gręžinių ir negilių šachtinių šulinių, nustatyta, jog 43 % jų neatitinka vandens kokybės reikalavimų. 23,03 proc. Lietuvos gyventojų nuotekas tvarko individualiose nuotekų sistemose, tačiau tik mažiau nei pusė jų atitinka reikalavimus. 2020 m. Lietuvoje į paviršinius vandenis išleista 3 619 mln. m³ ūkio, buities ir gamybos nuotekų, iš jų 3 445,1 mln. m³ – nuotekos, kurių nereikia valyti. Didžiausią nuotekų, kurių nereikia valyti, dalį sudarė Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, esančios Kaišiadorių rajone, panaudotas vanduo. 2020 m. nepakankamai išvalytų nuotekų daugiausia išleista Vilniaus apskrityje – 41,2 mln. m³, 2019 m. – 42,2 mln. m³. Šiaulių regione 2019 m. išleista 859,1 tūkst. m³ nepakankamai išvalytų nuotekų. 2020 m. Šiaulių regione daugiausia ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleido į paviršinius vandenis Pakruojo r. (7228,8 tūkst. m³) ir Šiaulių miesto (6968,2 tūkst. m³) savivaldybės. Likusios 5 regiono savivaldybės išleido nuotekų į paviršinius vandenis 2-5 kartus mažiau. 2021 m. Šiaulių regione daugiausia sunaudota vandens pagal paskirtį Šiaulių miesto (3762,6 tūkst. m³) savivaldybėje. Rajonų savivaldybės sunaudojo vandens žymiai mažiau, pvz., Kelmės r. savivaldybė sunaudojo 488,6 tūkst. m³ vandens. Klimato kaita kelia grėsmę regiono aplinkai ir ūkinei veiklai. Šiaulių regiono savivaldybių vandentvarkos srities specialistai darbo grupės pasitarime konstatavo, kad inžinerinė infrastruktūra Šiaulių regione nepakankamai pritaikyta prie besikeičiančių klimato sąlygų: nuotekų tvarkymo infrastruktūra neatspari ekstremalioms liūtims, todėl tokių liūčių metu patvinsta gatvės ir sodybos. Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais, 2020 m. buvo 70,3 proc. Visos nuotekos Šiaulių regione išvalomos pagal normas. Dumblo apdorojimo įrenginiai pastatyti Šiaulių miesto nuotekų valykloje Šiaulių rajone. 2012 m. dėl pramonės įmonių išleidžiamos taršos nuotekų valykloje susidarančiame dumble randama sunkiųjų metalų, todėl po pūdymo ir džiovinimo jis netinkamas nei tręšti, nei miškininkystėje, nei rekultivuoti (dėl šios priežasties dumblas priskiriamas III užterštumo kategorijai). Galutiniam taršaus dumblo sutvarkymui taikomos kitos alternatyvos, dažniausiai – deginimas. Nuo 2020 m. nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese susidarantis džiovintas dumblas perduodamas AB „Akmenės cementas“. Gamykla džiovinto dumblo granules degina kaip alternatyvų kurą ir šilumos energiją bei pelenus panaudoja cemento gamybai. Taip apdoroto džiovinto dumblo problema išsprendžiama maksimaliai, nepaliekant jokių atliekų ir neteršiant aplinkos. Šiaulių miesto nuotekų valyklos įrenginių pajėgumas – 50 tūkst. kub. m/parą ir ji yra pajėgi pumpuoti visas miesto nuotekas į nuotekų valymo įrenginius Šiaulių rajone. Valykloje nuotekos valomos mechaniškai ir biologiškai. Laboratoriniai tyrimai patvirtina, kad nuotekų išvalymas Šiaulių miesto nuotekų valykloje atitinka Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Helsinkio konvencijos aplinkosauginius reikalavimus, o kai kurie rodikliai yra net ženkliai geresni. Pagal nepakankamai išvalytų ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimą į paviršinius vandenis Šiaulių regionas Lietuvoje 2017-2021 m. atrodė gerai, didysis teršėjas pagal šį rodiklį buvo Vilniaus regionas. 2022 metų duomenimis, Šiaulių regione veiklą vykdo 7 savivaldybių vandentvarkos bendrovės. Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais, 2020 m. Šiaulių regione buvo 76,1 proc. Akmenės rajone vartotojams geriamasis vanduo tiekiamas tik iš požeminių vandens šaltinių. UAB „Akmenės vandenys” eksploatuoja 30 vandenviečių, 163 km vandentiekio tinklų ir tiekia geriamąjį vandenį 92,6 % Akmenės rajono gyventojų. Nuotekos valomos 16-oje nuotekų valyklų, eksploatuojamos 54 nuotekų siurblinės, 169 km nuotekų tinklų, dumblo apdorojimo įrenginiai. Iš nuotekų valyklose susidarančio perteklinio dumblo ir žaliųjų atliekų dumblo apdorojimo įrenginiuose gaminamas kompostas. Centralizuoto nuotekų surinkimo paslauga naudojasi apie 88,7 % Akmenės rajono gyventojų. Joniškio rajone UAB „Joniškio vandenys” aprūpina geriamu vandeniu Joniškio ir Žagarės miestus bei 31 gyvenvietę. Vartotojams ir abonentams tiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Vandeniui tiekti bendrovė eksploatuoja 33 vandenvietes, 61 artezinį gręžinį, 187,33 km vandentiekio vamzdynų, 14 vandens nugeležinimo įrenginių. Bendrovė surenka ir išvalo Joniškio ir Žagarės miestų bei 14 gyvenviečių buitines nuotekas. Nuotekoms surinkti yra 133,98 km nuotekų tinklų, 53 nuotekų siurblinės ir 14 biologinio valymo valyklų. Bendrovė prižiūri 20,5 km paviršinių nuotekų tinklų. Rajone prie vandentiekio tinklų yra prisijungę 80,63 proc., o prie nuotekų tinklų – 68,89 proc. gyventojų. Kelmės rajone UAB „Kelmės vanduo” eksploatuoja 36 vandenvietes, 21 vandens gerinimo įrenginius, 205 km vandentiekio tinklų. Įmonė tiekia geriamąjį vandenį 69 proc. rajono gyventojų. Nuotekos valomos 18 nuotekų valyklų, eksploatuojama 30 nuotekų siurblinių, 105 km. nuotekų tinklų, naudojami dumblo apdorojimo įrenginiai. Dumblo aikštelėje tvarkomos ir Kelmės r. surinktos žaliosios atliekos. Centralizuoto nuotekų surinkimo paslaugomis naudojasi 49 proc. rajono gyventojų. Pakruojo rajone UAB „Pakruojo vandentiekis” geriamąjį vandenį tiekia tik iš požeminių vandens šaltinių, toks vanduo tiekiamas 59,6 proc. rajono gyventojų. Bendrovė eksploatuoja 29 vandenvietes, 23 vandens gerinimo įrenginius, eksploatuoja 196,35 km vandentiekio tinklų. Nuotekos valomos 16 nuotekų valyklų, veikia 45 nuotekų siurblinės, 125,82 km nuotekų tinklų, dumblo apdorojimo įrenginiai. Centralizuoto nuotekų surinkimo paslauga naudojasi apie 48,3 proc. rajono gyventojų. Radviliškio rajone UAB „Radviliškio vanduo“ eksploatuoja 25 vandenvietes, 18 vandens gerinimo įrenginių, 259,2 km vandentiekio tinklų. Geriamas vanduo tiekiamas apie 20 tūkst. gyventojų. Nuotekos valomos 15-oje nuotekų valyklų, eksploatuojamos 57 nuotekų perpumpavimo stotys ir 243,9 km nuotekų tinklų (iš jų 35,3 km lietaus nuotekų tinklų). Prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų yra prisijungę apie 19 tūkst. gyventojų. Per 2020 metus papildomai nutiesta 2,8 km vandentiekio tinklų ir 0,9 km nuotekų tinklų. Centralizuotu vandentiekiu aprūpintų būstų skaičius 2021 m. išaugo 133 vnt., centralizuotu nuotekų surinkimu – 139 būstai. Šiaulių mieste UAB „Šiaulių vandenys” geriamuoju vandeniu aprūpina Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojus – iš viso apie 98 tūkst. gyventojų (97,23 proc.). Bendrovė eksploatuoja 632,6 km vandentiekio tinklų, 636,3 km nuotekų tinklų bei 66 nuotekų perpumpavimo siurblines. Nuotekos valomos mechaniškai ir biologiškai. Centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Šiaulių mieste 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 98,2 proc. Šiaulių rajone bendrovė „Kuršėnų vandenys” eksploatuoja 45 vandenvietes, 31 vandens gerinimo įrenginį, 254 km vandentiekio tinklų, tiekia geriamąjį vandenį 40,3 proc. rajono gyventojų. Nuotekos valomos 29 nuotekų valyklose, veikia 63 nuotekų perpumpavimo stotys ir 213 km nuotekų tinklų. Centralizuoto nuotekų surinkimo paslauga naudojasi 35,6 proc. rajono gyventojų. Dideli centralizuotai tiekiamų vandentvarkos paslaugų gavėjų skirtumai yra ne tik tarp Šiaulių miesto ir 6 rajonų savivaldybių, bet ir tarp pačių rajonų savivaldybių (pvz., 2,3 karto geriamojo vandens vartotojų procentų skirtumas tarp Akmenės r. savivaldybės (92,6 proc.) ir Šiaulių r. savivaldybės – 40,3 proc.). Lietuvoje siekiama padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 95 proc. šalies gyventojų, o geriamojo vandens srityje – iki 90 proc. Šiaulių miesto savivaldybėje šie rodikliai yra įgyvendinti. Tačiau regiono 6 rajonų savivaldybėms šio nacionalinio tikslo įgyvendinimui teks dar labai daug padidinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą. Apibendrinimas. Vandentvarkos sistema Šiaulių regione yra vystoma, tačiau vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumas bei efektyvumas vis dar yra nepakankamas. Investicijos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimą padėtų įgyvendinti priemones vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai, siekiant mažinti vandens telkinių taršą ir sudaryti galimybes visiems gyventojams gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. 2.4. Aplinkos apsauga 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje (p. 90-91) numatoma finansuoti praeityje kasybos darbais pažeistų (karjerų ir durpynų) ir užterštų teritorijų tvarkymą taip, kad jos taptų socialiniam gyvenimui tinkamomis erdvėmis. Numatoma investuoti į praeityje cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų (naftos produktų bazių, technikos kiemų, degalinių, trąšų, pesticidų sandėlių, nelegalių sąvartynų ir kt.) rekultivavimą, eliminuojant neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Planuojama stiprinti aplinkosaugos institucijų techninę bazę, investuoti į PAV ir taršos prevencijos procesų skaitmenizavimą, modernizuoti oro monitoringo sistemas. Šiaulių regiono aplinka atskirose savivaldybėse yra skirtingo užterštumo. Nors regiono miškingumas yra aukštas, sėkmingai naudojama saulės, vėjo ir vandens energija, vykdomas dumblo perdirbimas, tačiau regione veikia ir kelios taršios įmonės. Be transporto didelį pavojų gamtai teikia ir kiti ekonominės veiklos objektai. Oro tarša. 2020 m. Lietuvoje iš stacionarių taršos šaltinių į atmosferą buvo išmesta 58,5 tūkst. t teršalų. Pagrindiniai taršos šaltiniai buvo didžiuosiuose miestuose bei pramonės centruose: Mažeikių rajono savivaldybėje – 20 tūkst. t, Akmenės rajono savivaldybėje – 4,4 tūkst. t, Jonavos rajono savivaldybėje – 3,6 tūkst. t. 2020 m. bendras išmetamų teršalų kiekis Telšių apskrityje siekė 21,3 tūkst. t – tai 36,4 proc. viso šalyje iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekio. Tam didžiausią įtaką turi Mažeikiuose veikianti AB „ORLEN Lietuva“. Šiaulių regione yra santykinai didelė aplinkos oro tarša: 2021 m. užfiksuotos 7978 tonos teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių. Tai sudarė 13,1 proc. visų Lietuvos oro teršalų (60894 tonos). Didesniais kiekiais pasižymėjo tik Telšių apskritis (20483 tonos) ir Kauno apskritis – 10849 tonos. Mažiausia oro tarša (177,55 t.) fiksuota Joniškio r. savivaldybėje, kur stambių, labiausiai orą teršiančių įmonių yra 11, o didžiausia (5,071 tūkst. t) – Akmenės r. savivaldybėje, labiausiai taršių įmonių čia yra 9, Šiaulių m. (1,129 tūkst. t ir 11 įmonių) ir Šiaulių r. (0,426 tūkst. t, 12 įmonių) savivaldybėse, pasižyminčiose didžiausia pramonės įmonių koncentracija. Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių, dalis, tenkanti 1 gyventojui, regione 2021 m. siekė 30,05 kg / gyventojui, kai šalies vidurkis – 21,7 kg / gyventojui. Šis rodiklis buvo antras blogiausias tarp šalies regionų, didžiausia tarša, 7 kartus viršijanti Lietuvos vidurkį, – 152,7 kg / gyv. buvo Telšių apskrityje. Oro tarša turi nemažą poveikį gyventojų sveikatai. 2019 m. duomenimis, priešlaikinės mirtys, priskiriamos ilgalaikiam kietųjų dalelių KD2,5 poveikiui, tenkančios 100 000 gyv., Lietuvoje buvo 90. Daugiausia tokių mirčių buvo Kauno apskrityje – 101, mažiausiai buvo Utenos apskrityje – 72 priešlaikinės mirtys. Šiaulių apskrityje (85 priešlaikinės mirtys) situacija 2019 m. buvo kiek geresnė nei vidutiniškai Lietuvoje Lietuvai aktualios šios su oro tarša susijusios ir oro kokybei įtaką darančios problemos: vietinių oro taršos šaltinių – transporto, pramonės ir energetikos objektų, įskaitant šilumos energijos gamybą namų ūkių (būstų) šildymui, išmetami teršalai miestuose, tarša iš šiluminių elektrinių dėl iškastinio kuro ir biokuro vartojimo, Lietuvos oro baseino tarša iš kitų regionų atnešamais teršalais. Aplinkos oro kokybei stebėti ir vertinti skirtą valstybinio aplinkos oro monitoringo Lietuvoje tinklą 2019 metais sudarė 14 automatizuotų miestų oro kokybės tyrimo stočių (OKTS). Šiaulių apskrityje įrengtos dvi OKTS: Šiaulių mieste ir N. Akmenėje, kitose savivaldybėse oro tarša matuojama mobilių stotelių pagalba. Miškingumas. Bendras Lietuvos miškingumas 2020 m. buvo 33,7 proc. ir nuo 2015 m. iki 2020 m. kito nedaug. Miškingiausios 2019 m. buvo Druskininkų (69,3 proc.), Varėnos rajono (69,1 proc.), Švenčionių rajono (60,5 proc.), Kazlų Rūdos (60 proc.) savivaldybės, mažiausiai miškinga – Panevėžio miesto savivaldybė (1,6 proc.). Šiaulių regione 2020 m. miškingiausios buvo Šiaulių r. (35,3 proc.), Kelmės r. (32,7 proc.) ir Akmenės r. (32,6 proc.) savivaldybės, o mažiausiai miškinga – Šiaulių miesto savivaldybė (6 proc.). Palyginus su Lietuvos vidurkiu, matoma, kad Šiaulių regionas nėra labai miškingas: tik Šiaulių r. savivaldybė šiek tiek viršija Lietuvos vidurkį. Aplinkos monitoringas. Pagal LR aplinkos monitoringo įstatymo 8 str., aplinkos monitoringą šalyje vykdo valstybės, savivaldos ir mokslo institucijos. Šalies savivaldybės turi rengti aplinkos monitoringo programas 3–6 metų laikotarpiui bei vertinti programoje nurodytų tikslų pasiekimą rengiant ataskaitas, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117 „Dėl bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“. Aktualias aplinkos monitoringo programas yra pasirengusios ir pasitvirtinusios 5 savivaldybės – neturi Akmenės ir Pakruojo rajonų savivaldybės. Šiaulių regiono savivaldybių aplinkos apsaugos specialistų teigimu infrastruktūriniams aplinkos projektams dar netaikomi atsparumo klimato kaitai reikalavimai. Potencialūs taršos židiniai. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2021 m. Šiaulių regione veikė 111 taršios įmonės, jos turi taršos leidimus, todėl galima tvirtinti, kad jos dirba pagal galiojančius teisės aktus. Daugiausiai jų (33) veikė Šiaulių m. savivaldybės teritorijoje, mažiausiai (12) – Joniškio r. savivaldybės teritorijoje. Dar yra užterštų teritorijų dėl praeityje vykdytos arba dabar vykdomos pramoninės ar intensyvios žemės ūkio veiklos. Aplinkai pavojingiausia tarša dažniausiai nustatoma buvusiose gamyklose, naftos produktų saugyklose, žinybinėse degalinėse. Valstybinės geologijos informacinės sistemos GEOLIS duomenimis, Šiaulių regione 2022 m. rugpjūčio 16 d. buvo 1449 potencialūs taršos židiniai pagal būkles, iš jų 775 veikiantys, 342 neveikiantys ir 271 sugriautas, bet dar neišvalytas židinys (ataskaita suformuota 2022-08-16). Pagal taršos tipą regione didžiausią skaičių potencialių taršos židinių sudarė: 1) pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų objektai; 2) teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai; 3) valymo įrenginiai. Daugiausia potencialių taršos židinių buvo Pakruojo r. (401) ir Joniškio r. (331) savivaldybėse, mažiausiai – Akmenės r. (88) savivaldybėje. Didžiausia ekonominių veiklų apimtimi regione pasižyminti Šiaulių m. savivaldybė turi santykinai mažą potencialių taršos židinių skaičių – 164. Šiaulių r. savivaldybė turi 161, Kelmės r. – 155, Radviliškio r. savivaldybė – 149 potencialius taršos židinius. Nors dažniausiai potencialūs taršos židiniai išsidėstę atokiau nuo gyvenamųjų, urbanizuotų teritorijų, tačiau urbanizuotose regiono teritorijose, kuriose gyventojų skaičius – 300 gyv./ kv. km ir 2 km atstumu iki jos, suskaičiuoti 613 potencialūs taršos židiniai (11 pastaba). Daugiausiai tokių židinių yra išsidėstę Šiaulių m. (164 vnt.) ir Pakruojo r. – 98 savivaldybės urbanizuotoje teritorijoje, mažiausiai Akmenės r. sav. – 44 vnt., Kelmės r. sav. – 42 vnt. Regiono potencialių taršos židinių tankumas 300 gyv./ kv. km didesnio tankumo aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km) 2021 m. pabaigoje siekė 0,15 vnt./ kv. km. Palyginus su kitais regionais, rodiklis buvo vienas žemiausių (didžiausius rodiklius turėjo Vilniaus ir Utenos regionai) ir 13 proc. mažesnis nei šalies vidurkis – 0,64 vnt./ kv. km. Kai kurie potencialūs taršos židiniai regione yra šiuo metu veikiantys ūkio subjektai ir yra privati nuosavybė, todėl tokių židinių regiono savivaldybės neturi galimybės sutvarkyti. 2021 m. regiono savivaldybėse buvo pažeistų teritorijų, kurios dažnai yra toliau nuo urbanizuotų teritorijų, tačiau ir pastarosiose priskaičiuota 23 tokios teritorijos (12 pastaba), kurių bendras plotas – 120,86 ha. Daugiausiai jų yra Šiaulių m. – 7, po 4 tokias teritorijas randama Šiaulių, Akmenės ir Pakruojo rajonų savivaldybėse. Atsinaujinanti energetika. Pagal LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 12 str. šalies savivaldybės turi rengti, derinti bei tvirtinti atsinaujinančių energetikos išteklių (toliau – AEI) naudojimo plėtros veiksmų planus. Apklausus savivaldybes, paaiškėjo, kad regiono plėtros plano rengimo metu 2022 m. AEI planą buvo pasirengusi tik Kelmės r. savivaldybė, likusios šešios savivaldybės turi arba rengia projektus, kuriuos derins su LR energetikos ministerija. Regione skiriamas didelis dėmesys atsinaujinančiai energetikai. AB „Šiaulių energija“ (didžiausia energiją gaminanti įmonė regione) pradėjo naujos biokuro katilinės projektavimo ir statybos darbus, šis projektas įgyvendinamas 2022–2024 metais. Įgyvendinamas projektas didina energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių dalį, mažina iškastinio kuro vartojimą ir neigiamą poveikį aplinkai bei amortizuoja drastiškai išaugusių gamtinių dujų kainų įtaką šilumos kainoms. Įgyvendinus projektą, gamtinių dujų poreikis Šiaulių Pietinėje katilinėje sumažės apie 4,5 karto, tai leis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį vidutiniškai 7338 t CO2 per metus, padidinti biokuro dalį šios katilinės šilumos gamyboje iki 97,7 procentų ir sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainą Šiaulių miesto gyventojams. VšĮ Lietuvos energetikos agentūros Klimato kaitos valdymo centras 2022 m. atliko savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimą pagal jų pasiektą pažangą 2021 metais atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse. Geriausių rezultatų pagal pasiektą 2021 metais pažangą pasiekė Druskininkų, Birštono ir Kauno r. savivaldybės. Iš Šiaulių regiono savivaldybių aukščiausią, 12 vietą pasiekė Akmenės r. savivaldybė, 21 vietoje – Pakruojo r. savivaldybė, 27 vietoje – Radviliškio r. savivaldybė. 41-43 vietas atitinkamai pasidalijo Šiaulių m., Kelmės r. ir Šiaulių r. savivaldybės. 53 vietoje atsidūrė Joniškio r. savivaldybė, palyginus su 2020 m. rezultatais nukritusi net per 27 vietas. Pagal šio vertinimo kriterijų „Merų paktas“ Akmenės r. savivaldybė pateko į pirmąjį savivaldybių trejetą kartu Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėmis, nes yra pasirašiusi Merų paktą (13 pastaba), yra parengusi tvarios energetikos veiksmų planą ir parengusi stebėsenos ataskaitą. 4-14 vietoje įvardinta ir Pakruojo r. savivaldybė, nes yra pasirašiusi Merų paktą ir yra parengusi tvarios energetikos veiksmų planą. Skirtingu laikotarpiu iš viso Merų paktą yra pasirašiusios 17 Lietuvos savivaldybių. Minėtame vertinime pažymėta, kad Kelmės r. savivaldybė yra parengusi atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros veiksmų planą. Atlikto minėto vertinimo duomenimis, pagal biokuro pajėgumų panaudojimo galimybes 2021 m. pirmavo Radviliškio r. savivaldybė, 74,05 proc. išnaudojusi biokuro pajėgumų panaudojimo galimybes. Tarp 13 geriausių savivaldybių pateko Pakruojo r. (53,01 proc.), Akmenės r. (51,54 proc.) ir Kelmės r. savivaldybė (54,64 proc.). Atrodytų nemažai biokuro naudojanti Šiaulių m. savivaldybė išnaudoja savo galimybes tik 31,63 proc. Biokuro pajėgumų panaudojimas laikomas optimaliu, kai jis siekia 65–75 proc. savivaldybės maksimalaus šilumos galios poreikio. Apibendrinimas. Savivaldybės turi rengti aplinkos monitoringo programas, tačiau dvi Šiaulių regiono savivaldybės jų dar nėra parengusios. Regione yra netoli 1500 potencialių taršos židinių, kurių daugumą sudaro veikiantys pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų objektai. Investicijos į praeityje užterštų ir pažeistų teritorijas sutvarkymą bei į savivaldybių oro monitoringo sistemų modernizavimą sudarytų sąlygas neutralizuoti potencialių aplinkos taršos židinių grėsmes bei operatyviau siekti oro taršos mažinimo. 3. ŠIAULIŲ REGIONO VIEŠOSIOS PASLAUGOS 3.1. Socialinė apsauga 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje (p. 134-149) akcentuojama, kad ypač didelį skurdą ir socialinę atskirtį dažniausiai patiria sunkiai į darbo rinką integruojami arba joje ilgai neišsilaikantys asmenys. Jie neturi socialinių įgūdžių arba šie įgūdžiai nepakankami, jie neturi motyvacijos, neturi kvalifikacijos ar ją yra praradę, ilgą laiką nedalyvavo darbo rinkoje, yra grįžę iš įkalinimo įstaigų, turi sveikatos problemų ir kt. Svarbu atkurti ir ugdyti tokių asmenų motyvaciją, socialinius bei darbinius gebėjimus, todėl planuojama plėtoti socialinės integracijos paslaugas. Tam reikia stiprinti ir plėtoti savanorystę, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių dalyvavimą. Dideliu iššūkiu išlieka perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Būtina plėtoti kompleksines paslaugas skurstančioms šeimoms, didinti paslaugų prieinamumą iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų ar negalią turintiems vaikams, kuriems gresia skurdas arba socialinė atskirtis, įgyvendinant vaiko garantijų sistemą. Reikia tobulinti socialinės srities viešųjų paslaugų pasidalijimo su nevyriausybinėmis ir bendruomeninėmis organizacijomis modelį. Numatoma plėtoti socialinio būsto fondą, socialinių paslaugų infrastruktūrą socialinę riziką patiriantiems ir socialiai pažeidžiamiems asmenims. Planuojama skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų, 2018-2020 metais Šiaulių regione ženkliai sumažėjo dėl pasikeitusios ekonominės ir demografinės situacijos. Didžiausias mažėjimas fiksuotas Akmenės r. (nuo 57 iki 38 asmenų, tenkančių 1 tūkstančiui gyventojų), Joniškio r. (nuo 62 iki 47), Kelmės r. (nuo 51 iki 41) ir Pakruojo r. (nuo 62 iki 51 asmens, tenkančio 1 tūkstančiui gyventojų) savivaldybėse. Šiaulių miesto savivaldybėje 2020 m. buvo 10 socialinės pašalpos gavėjų, tenkančių 1 tūkst. gyventojų, šis skaičius buvo 3-5 kartus mažesnis nei regiono rajoninėse savivaldybėse. Lietuvoje 2020 m. buvo 20 socialinės pašalpos gavėjų, tenkančių 1 tūkst. gyventojų. Vidutinis socialinės pašalpos dydis 1 šeimos nariui 2020 m. Lietuvoje buvo 87,2 euro. 2020 m. Lietuvoje iš savivaldybių biudžetų vienkartinės pašalpos skirtos 15 103 socialiai remtiniems žmonėms. Šiaulių regione daugiausia vienkartinės pašalpos gavėjų buvo Kelmės r. (397), Šiaulių r. (284), Akmenės r. (268) ir Radviliškio r. (250) savivaldybėse. Didžiąją dalį (2020 m. – 79 proc.) paramos šeimai Lietuvoje sudarė išlaidos išmokoms vaikui. 2020 m. Šiaulių miesto savivaldybėje išmokėtos 17 805 išmokos vaikui, Šiaulių r. savivaldybėje – 7 561, Radviliškio r. savivaldybėje – 6 266 išmokos vaikui. Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį, Šiaulių regione 2020 m. sudarė 26,2 proc. visų regiono gyventojų. Skurdo rizikos lygis Šiaulių regione 2017-2021 m. mažėjo sparčiau (apie 20 proc.), negu Lietuvos vidurkis (apie 10 proc.). Regione tik Šiaulių miesto savivaldybėje skurdo rizikos lygis (16,2 proc.) 2021 m. buvo žemesnis už Lietuvos vidurkį (20 proc.). Regione didžiausia dalis gyventojų, patiriančių skurdo riziką, yra Akmenės r. (30,8 proc.), Joniškio r. (28,9 proc.), Šiaulių r. (28,8 proc.) ir Radviliškio r. (27,8 proc.) savivaldybėse. Valstybės duomenų tarnybos duomenimis, nemaža dalis Lietuvos gyventojų susiduria su ekonominiais sunkumais. 2021 m. duomenys: Šiaulių regione 10 proc. asmenų (Lietuvoje – 6,6 proc.) dėl pinigų stokos negalėjo laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų; Šiaulių regione 38,4 proc. asmenų (Lietuvoje – 33,5 proc.) neturėjo galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose; Šiaulių regione 16,2 proc. asmenų (Lietuvoje – 22,5 proc.) negalėjo sau leisti pakankamai šildyti būsto; Šiaulių regione 11,9 proc. asmenų (Lietuvoje – 8,9 proc.) negalėjo sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško maisto; Šiaulių regione 37,6 proc. asmenų (Lietuvoje – 36,4 proc.) negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų (380 eurų) iš savo lėšų. Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus 2019 m. Lietuvoje sudarė 15,8 proc. (14 pastaba), o 2020 m. Šiaulių regione sudarė 14 procentų. Socialinių paslaugų namuose apimtys Šiaulių apskrityje tolygiai auga: analizuojant 2016-2019 metų duomenis, tik Šiaulių m. savivaldybėje sumažėjo asmenų, gaunančių šias paslaugas, o kitose 6 savivaldybėse jis didėjo (Akmenės r. sav. – nuo 191 iki 428 asmenų). Šiaulių apskrityje 2017-2020 m. nemokamai maitinamų mokyklose mokinių skaičius augo 20,75 proc.: nuo 6699 iki 8088 mokinių (didžiausias – Šiaulių m. savivaldybėje: nuo 1431 iki 2318 mokinių). 2021 metais nemokamai maitinamų mokinių skaičius Šiaulių regione dar stipriai padidėjo iki 10 425 asmenų. Toks nemokamai maitinamų mokyklose mokinių skaičiaus augimas susijęs su Vyriausybės nutarimu dėl visuotinio pradinių 1-2 klasių mokinių nemokamo maitinimo. Išlaidos nemokamam mokinių maitinimui Šiaulių regione nuo 2017 m. išaugo daugiau nei dvigubai ir 2021 m. sudarė 3 071,1 tūkst. eurų. Nemažai įtakos tam turėjo LR Vyriausybės nutarimas dėl I ir II pradinių klasių mokinių nemokamo maitinimo. Dienos centruose socialines paslaugas gavusių vaikų iš socialinę riziką patiriančių šeimų Šiaulių apskrityje 2016-2020 m. augo 48 proc.: nuo 415 iki 615 vaikų. Šių paslaugų mažėjimas vyko Joniškio r., Pakruojo r. ir Šiaulių m. savivaldybėse, tuo tarpu Akmenės r., Kelmės r., Radviliškio r. ir Šiaulių r. (daugiausiai –nuo 63 iki 282) savivaldybėse paslaugas gavusių vaikų skaičius augo. Šeimose globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius (metų pabaigoje) Šiaulių regione 2017-2021 m. mažėjo nuo 817 iki 628, Lietuvoje – nuo 5602 iki 4417. Atitinkamai mažėjo ir šeimų, globojančių (rūpinančių) vaikus, skaičius (metų pabaigoje): Šiaulių regione 2017-2021 m. mažėjo nuo 611 iki 445, Lietuvoje – nuo 4371 iki 3454. Labai sumažėjo vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba) per metus: Šiaulių regione 2017-2021 m. mažėjo nuo 428 iki 119, Lietuvoje – nuo 2402 iki 953. Šiaulių apskrityje 2016-2020 m. gyventojų skaičius globos įstaigose, skirtose seniems žmonėms, nuosekliai augo nuo 501 iki 570 asmenų (Šiaulių r. savivaldybėje – dešimt kartų: nuo 7 iki 71 asmens). Laikino gyvenimo įstaigų gyventojų skaičius Šiaulių apskrityje 2016-2020 m. didėjo nuo 343 iki 379 asmenų (Joniškio r. savivaldybėje daugiausiai: nuo 24 iki 82 asmenų). Patenkintas socialinio būsto poreikis nuo tokią teisę turinčių asmenų (šeimų) skaičiaus 2020 m. Šiaulių regione sudarė 61 proc. Vienas svarbiausių gyventojų gyvenimo kokybės veiksnių – gyvenamasis būstas ir su juo susijusios viešosios paslaugos. 2020 m. Lietuvoje buvo baigti statyti 7425 nauji pastatai, iš jų 6822 – gyvenamieji pastatai (būstai). 45,8 proc. visų baigtų statyti būstų buvo Vilniaus miesto savivaldybėje. Šiaulių regione dideliais baigtų statyti būstų kiekiais pasižymėjo tik Šiaulių rajono (224) ir Šiaulių miesto (144) savivaldybės. Likusiose penkiose regiono savivaldybėse baigti statyti tik 89 būstai. Panašiomis proporcijomis pasižymi regiono savivaldybės ir pagal 2020 m. pradėtus statyti būstus: Šiaulių miesto ir rajono savivaldybės – po 260 būstų, likusios penkios regiono savivaldybės – 131 būstas. Tokia statistika rodo regiono gyventojų polinkį apsigyventi Šiaulių mieste arba rajone. Socialinį būstą gavusių asmenų (šeimų) dalis nuo jo laukiančių asmenų (šeimų) skaičiaus 2020 m. Lietuvoje sudarė 7,9 proc. (15 pastaba). 2020 m. pabaigoje Lietuvoje gyvenamąjį būstų fondą sudarė 1,5 mln. būstų, vienam gyventojui vidutiniškai teko 37,8 m² naudingojo ploto. Mieste daugiausia buvo dviejų (37,2 proc. visų būstų) ir trijų (25 proc.) kambarių būstų, kaime – trijų kambarių būstų (29,9 proc.). Vidutiniškai vieno būsto dydis sudarė 69,6 m²: mieste – 63,3 m², kaime – 82,2 m². 41,5 proc. visų šalies būstų buvo penkiuose didžiausiuose šalies miestuose. Pagal naudingąjį plotą, tenkantį vienam gyventojui, Šiaulių miesto savivaldybė (31,5 m²) buvo tarp trijų mažiausiu plotu pasižyminčių savivaldybių po Neringos (29,7 m²) ir Klaipėdos miestų (31,4 m²). Šiaulių regione didžiausiu naudinguoju plotu, tenkančiu vienam gyventojui, pasižymėjo Šiaulių rajono savivaldybė – 41,4 m². Skatinti daugiabučių namų renovaciją yra svarbus visos Lietuvos ir Šiaulių regiono tikslas. Modernizuojant senus daugiabučius namus ne tik mažinamos sąskaitos už šildymą, gerėja gyvenimo kokybė, bet prisidedama ir prie gyvenamųjų vietovių gražinimo. Lietuvos pastatų fondo 98 proc. nuosavybė yra privati, todėl, siekiant esminio pokyčio renovacijos srityje, reikia šviesti, skatinti ir įtikinti renovacijos nauda namų savininkus. Atliktas daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos Lietuvos savivaldybėse 2013–2021 m. laikotarpiu vertinimas parodė, kad daugiausia renovuotų namų yra Birštono (55,22 proc.), Druskininkų (46,9 proc.) savivaldybėse. Šiaulių regione geriausia situacija Akmenės r. – 15,25 proc., 14 vieta tarp savivaldybių, Pakruojo r. – 12,43 proc., 21 vieta ir Joniškio r. – 11,48 proc., 25 vieta, mažiausia dalis renovuotų namų Radviliškio r. – 3,15 proc., 54 vieta tarp 60 savivaldybių. Vidutinės 2021 m. IV ketvirčio šilumos kainos gyventojams vertinimu Lietuvos savivaldybėse (naudoti viešai skelbiami Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenys) nustatyta, kad vidutinė palankiausia (mažiausia) šilumos kaina gyventojams 2021 m. IV ketvirtyje buvo šiose savivaldybėse: Utenos r. (4,49 ct/kWh), Tauragės r. (4,49 ct/kWh), Jurbarko r. (4,58 ct/kWh). Šiaulių apskrityje geriausia situacija buvo Šiaulių m. – 5,96 ct/kWh, 18 vieta tarp savivaldybių, Šiaulių r. – 5,96 ct/kWh, 19 vieta. 2020 m. abi šios savivaldybės buvo atitinkamai 6 ir 7 vietoje ir per metus nukrito 12 pozicijų žemiau. Radviliškio r. per metus pakilo 7 pozicijomis aukščiau tarp visų Lietuvos savivaldybių: 6,34 ct/kWh, 20 vieta. Brangiausiai Šiaulių apskrityje už šilumą moka Joniškio r. savivaldybės gyventojai: 8,45 ct/kWh, 53 vieta tarp 60 savivaldybių. Valstybės duomenų tarnybos duomenimis, nemaža dalis Lietuvos gyventojų susiduria su būsto ir gyvenamosios aplinkos problemomis. 2020 m. duomenys: Šiaulių regione 10 proc. gyventojų (Lietuvoje – 8 proc.) neturi tualeto su nutekamuoju vandeniu; Šiaulių regione 10 proc. gyventojų (Lietuvoje – 7 proc.) neturi vonios arba dušo; Šiaulių regione 14 proc. gyventojų (Lietuvoje – 8 proc.) būste varva stogas, drėgnos sienos, supuvę langai arba grindys; Šiaulių regione 10 proc. gyventojų (Lietuvoje – 7 proc.) būstas yra tamsus arba nepakankamai šviesus; Šiaulių regione 15 proc. gyventojų (Lietuvoje – 15 proc.) jaučia triukšmą, sklindantį iš gretimų butų, gatvės, pramonės įmonių; Šiaulių regione 20 proc. gyventojų (Lietuvoje – 17 proc.) jaučia oro ir aplinkos užterštumą, kurį sukelia eismas ar pramonė; Šiaulių regione 4 proc. gyventojų (Lietuvoje – 3 proc.) gyvena nusikaltimais, smurtu, vandalizmu garsėjančiame rajone. Kaip teigia Šiaulių regiono savivaldybių administracijų socialinės apsaugos specialistai, nepakankamai išplėtotos socialinės globos paslaugos ir jų infrastruktūra. Dėl vykdomos socialinių paslaugų plėtros didėja NVO ir privačių įstaigų teikiamų paslaugų poreikis tiek globos, tiek slaugos paslaugoms, tačiau regione jis nėra pakankamas. Didelis socialinio būsto trūkumas atskirose savivaldybėse. Pasireiškia paslaugų senyvo amžiaus ir asmenims, turintiems proto ar psichinę negalią, trūkumas. Auga socialinių paslaugų namuose poreikis, daugėja asmenų su negalia, gaunančių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas globos įstaigose. Stokojama bendruomenėje teikiamų paslaugų (išeinantiems iš globos įstaigų), įgyvendinant institucinės globos pertvarką. Regione trūksta kvalifikuotų socialinių paslaugų srities darbuotojų. Neišplėtotos specializuotos individualios paslaugos, teikiamos įvairiose kritinėse situacijose. Neišplėtotos ir trūksta paslaugų šeimoms, auginančioms ir prižiūrinčioms vaikus su negalia arba suaugusius asmenis su negalia, dėl to tokių šeimų nariai negali derinti darbo ir šeimyninių įsipareigojimų, grįžti į darbo rinką, derinti darbą ir artimųjų priežiūrą. Siekiant geriau patenkinti gyventojų socialinių paslaugų poreikius, būtina ieškoti būdų perduoti dalį socialinių paslaugų privačioms įmonėms ir NVO. Be jų indėlio ir įjungimo į socialinių paslaugų teikimą sunku tikėtis reikšmingo proveržio. Apibendrinimas. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius ir skurdo rizikos lygis Šiaulių regione turi mažėjimo tendenciją, tačiau skurdo rizikos lygis regiono rajonų savivaldybėse yra aukštesnis nei Lietuvos vidurkis. Apibendrintos tendencijos ir faktai įgalina teigti, kad žmonių, patiriančių socialinę atskirtį ir (ar) skurdą, skaičiai Šiaulių regione turi didėjimo tendenciją, vadinasi, socialinės apsaugos situacija regione blogėja. Investicijos į viešųjų paslaugų prieinamumo didinimą ir į šių paslaugų infrastruktūros plėtotę pagerintų regiono socialines paslaugas gaunančiųjų gyvenimo kokybę. 3.2. Sveikatos apsauga 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje (p. 155) numatoma mažinti regioninius sveikatos priežiūros prieinamumo ir sveikatos rezultatų skirtumus, plėtoti ekonomiškai efektyvesnes ambulatorines ir dienos stacionaro diagnostikos bei gydymo paslaugas užtikrinant regionų gyventojų poreikius. 2020 m. Lietuvoje vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 75,1 metų. Vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – 70,1 metų, moterų – 80,1 metų. Panaši situacija 2020 m. buvo ir Šiaulių regione: vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – 74,82 metų, vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – 70,31 metų, moterų – 79,85 metų. Regiono sveikatos priežiūros įstaigų tinklas yra optimizuotas, kartu veikia respublikinė, savivaldybių ir privačios sveikatos priežiūros įstaigos. Pagrindinė regiono sveikatos priežiūros įstaigų problema – gydytojų trūkumas. Praktikuojančių gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų, Šiaulių apskrityje 2020 m. buvo 26,2, o tai yra daug mažiau nei šalies vidurkis (45,3) ir pagal šį skaičių tik šešta vieta tarp apskričių. Praktikuojančių gydytojų 2020 m. Šiaulių apskrityje buvo 684, iš jų: Akmenės r. sav. – 31, Joniškio r. sav. – 33, Kelmės r. sav. – 46, Pakruojo r. sav. – 26, Radviliškio r. sav. – 51, Šiaulių m. sav. – 467, Šiaulių r. sav. – 30. Teikiant nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas trūksta ne tik gydytojų, bet ir bendrosios praktikos slaugytojų, o teikiant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas – visuomenės sveikatos specialistų. Dėl specialistų trūkumo blogėja paslaugų prieinamumas pacientams ir ilgėja paslaugų laukimo eilės, ypač didelė ši problema valstybės ir savivaldybių pavaldumo sveikatos priežiūros įstaigose. Savivaldybės pavaldumo įstaigose, teikiančiose pirmines sveikatos priežiūros paslaugas, ypatingai trūksta šeimos gydytojų, odontologų. Įstaigose, teikiančiose antrines sveikatos priežiūros paslaugas, trūksta gydytojų specialistų, ypatingai – psichiatrų, neurologų, kardiologų, ortopedų traumatologų, anesteziologų reanimatologų ir kitų. Pasekmės: nesuteiktos paslaugos ar ilgos paslaugos laukimo eilės, didesnis darbo krūvis tenka dirbantiems gydytojams, galimai nekokybiškai suteiktos paslaugos, mažai dėmesio skiriama ligų prevencijai. Pagrindinė specialistų trūkumo priežastis: per mažas darbo užmokestis biudžetinėse ir viešosiose įstaigose. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėse įsteigti visuomenės sveikatos biurai, kuriuose dėl aukštų kvalifikacinių reikalavimų ir mažo darbo užmokesčio trūksta visuomenės sveikatos specialistų. Pasekmės: fragmentiškai teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose. Didinant sveikatos ir švietimo sąveiką bei stiprinant sveikatos raštingumą ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, gerėtų asmenų sveikatos įgūdžiai, atitinkamai – ir sveikatos rodikliai. Lovų ligoninėse (be slaugos lovų) skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų, 2019 m. Lietuvoje buvo 63,5, o Šiaulių miesto savivaldybėje – 99,6. Tačiau Šiaulių regiono rajoninėse savivaldybėse šie skaičiai buvo 3-7 kartus mažesni, negu Šiaulių mieste, todėl nemažai regiono ligonių iš rajonų gydomi Šiaulių miesto respublikinėje ir specializuotose ligoninėse. Stacionaro ligonių skaičius, tenkantis 1 tūkstančiui gyventojų, 2019 m. Lietuvoje buvo 243,3, Šiaulių regione – 248,1. Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Kelmės rajonų savivaldybėse šie skaičiai gerokai viršijo Lietuvos vidurkį ir siekė nuo 272,5 iki 294,2. Tuo tarpu Šiaulių miesto savivaldybėje šis skaičius buvo tik 235,2. 2020 ir 2021 metais, tikėtina dėl COVID-19 pandemijos, stacionaro ligonių skaičiai, tenkantys 1 tūkstančiui gyventojų, gerokai sumažėjo: Lietuvoje atitinkamai 173,6 ir 175,5, o Šiaulių regione – 175,8 ir 174. Lietuva turi vieną iš prasčiausių rezultatų ES pagal išvengiamą mirtingumą. Nors Lietuvos gyventojai dažnai lankosi pas gydytojus, tai turi nepakankamos įtakos išvengiamo mirtingumo rodikliui. Gydymas stacionare ir prevencinės susirgimų priemonės neretai yra nepakankamos kokybės. Išvengiamas mirtingumas Lietuvoje išlieka rimtu iššūkiu, nepaisant infrastruktūros plėtros ir augančio paslaugų kiekio. Tokia Lietuvos situacija būdinga ir Šiaulių regionui. 2020 m. Šiaulių apskrityje šimtui tūkstančių gyventojų daugiausia žmonių mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (784,17 atvejai, 4-a vieta tarp apskričių), daugiausiai mirė Joniškio r. sav. (992,27 atvejai), mažiausiai – Šiaulių m. sav. (642,3 atvejai). Antroje vietoje buvo mirtingumas šimtui tūkstančių gyventojų nuo piktybinių navikų (279,49 atvejai), 5-oji vieta tarp apskričių, daugiausiai mirė Kelmės r. sav. (300,4 atvejai), mažiausiai – Šiaulių m. sav. (255,24 atvejai). Vyrų mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje dvigubai didesnis nei moterų. Dėl kraujotakos sistemos susirgimų tiek Lietuvoje, tiek ir Šiaulių apskrityje mirė 62 proc. vyrų ir 38 proc. moterų. Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas) 2020 m. Šiaulių regione buvo 330 mirusiųjų 100 tūkst. gyventojų. Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas 2020 m. Šiaulių regione buvo 216 mirusiųjų 100 tūkst. gyventojų. Antsvoris ir nutukimas – reikšmingi rizikos veiksniai, didinantys susirgimų lėtinėmis ligomis – cukriniu diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis, piktybiniais augliais, riziką. Siekiant nustatyti turinčių antsvorio ir nutukusių gyventojų paplitimą Lietuvoje, pagal nustatytą visos populiacijos reprezentatyvią imtį skaičiuojamas gyventojų kūno masės indeksas (KMI). KMI – tai svorio ir ūgio metrais kvadratu santykio rodiklis, padedantis įvertinti asmens svorį. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamas suaugusių gyventojų normalus sveikatai KMI yra 21–25. Nuo 2005 iki 2019 metų Lietuvos 18 metų ir vyresnių vyrų vidutinis KMI padidėjo nuo 25,7 iki 26,4, moterų atitinkamai – nuo 25,7 iki 26,3. Suaugusių Lietuvos gyventojų vidutinės KMI reikšmės, palyginti su Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamomis, išlieka per didelės. Ne išimtis šioje statistikoje – ir Šiaulių regiono suaugę gyventojai. 2021 metais Lietuvoje veikė 1362 vaistinės ir jų filialai, Šiaulių regione – 134. Toks tinklas yra pakankamas daugeliui gyventojų, išskyrus atokias teritorijas. Šiaulių regiono sveikatos apsaugos specialistų teigimu, nepakankamai tolygiai išvystyta regiono gyventojų sveikos gyvensenos ir sveikatinimo bei neformalaus švietimo infrastruktūra. Trūksta bendradarbiavimo su NVO ir Vietos veiklos grupėmis (VVG), dirbančiomis visuomenės sveikatinimo srityje. Reikia stiprinti visuomenės sveikatos specialistų pritraukimą į regioną, investuoti į visuomenės sveikatos specialistų profesinių kompetencijų didinimą ir veiklos kokybės gerinimą. Šiaulių regiono sveikatos apsaugos specialistai siūlo skatinti prevencines priemones, stiprinančias visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą; stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą; gerinti aukštos kokybės specializuotos sveikatos priežiūros prieinamumą; užtikrinti sveikatos specialistų pasiūlą ir plėtoti ilgalaikės priežiūros paslaugų sistemą. Apibendrinimas. Šiaulių regione teikiamos visų lygių sveikatos apsaugos paslaugos, tačiau trūksta gydytojų. Didžiausias mirštamumas regione yra nuo kraujotakos sistemos ligų, ypač – vyrų, antroje vietoje – mirštamumas nuo piktybinių navikų. Investicijos į visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo regione gerinimą bei į sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimą įgalintų pagerinti regiono gyventojų sveikatos apsaugą. 3.3. Švietimas Atliekant Šiaulių regiono švietimo situacijos analizę, naudoti Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS, 2022), Valstybės duomenų tarnybos, Šiaulių regiono savivaldybių duomenys. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje (p. 111) akcentuojama, kad Lietuvos švietimo sistema susiduria su dideliais žmogiškųjų resursų iššūkiais, trukdančiais užtikrinti jos kokybę ir rezultatyvumą. Daugiau nei pusė šalies mokyklų neturėjo psichologo, o specialiojo pedagogo ar logopedo neturėjo 28,3 proc. mokyklų. Todėl labai svarbu pritraukti naujus švietimo specialistus ir sukurti pagalbos mokytojui bei mokiniui sistemą. Reikia ankstinti privalomojo ugdymo pradžią, kad būtų užtikrintas spartesnis mokinių pasiekimų gerėjimas ir sudarytos vienodos starto švietime galimybės. Šiaulių regione švietimo paslaugų tinklas platus, teikiamos visos švietimo paslaugos vaikams ir jaunimui: ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo, pagalbos mokiniui paslaugos. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos švietimui 2021 m. sudarė 2 624,5 mln. eurų, tai yra 4,7 proc. BVP. Daugiausia lėšų skirta priešmokykliniam, pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui (2 proc. BVP) bei ikimokykliniam ugdymui (0,9 proc. BVP). Didžioji dalis savivaldybių biudžetų tenka išlaidoms švietimui. 2020 m. Šiaulių regione didžiausią biudžeto dalį švietimui skyrė Šiaulių miesto savivaldybė – 46,6 proc., o mažiausią dalį – Kelmės r. savivaldybė – 36,15 proc. Šiaulių regiono švietimo specialistų teigimu, regione užtikrinama specialistų teikiama pakankamai aukštos kokybės socialinė, pedagoginė ir specialioji pedagoginė pagalba ugdytiniams. Nepakankama neformaliojo švietimo ir vaikų sveikatinimo paslaugų įvairovė bei jų prieinamumas. Nepakankamai moderni ugdymo aplinka, materialinė bazė, menkai taikomos edukacinės naujovės. Dėl įtraukiojo ugdymo skatinimo jaučiamas pagalbos specialistų poreikio augimas ateityje. Šiaulių regiono savivaldybių administracijoms regiono švietimo specialistai siūlo pritraukti naujų švietimo specialistų ir sukurti regioninę pagalbos mokiniui bei mokytojui sistemą; didinti švietimo sistemos kokybę skatinant dalyvavimą tarptautinėse švietimo tyrimų programose; pagerinti švietimo įtrauktį asmenims, patiriantiems atskirtį; užtikrinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą socialinę atskirtį, skurdą ar socialines rizikas patiriantiems vaikams; sukurti visos dienos mokyklų erdves; gerinti profesinių mokyklų regione infrastruktūrą. Bendrasis ugdymas Per 2016-2021 metus visose apskrities savivaldybėse bendrojo ugdymo mokyklų skaičius (išskyrus Akmenės r. savivaldybę) mažėjo. Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius 2021 m. Šiaulių apskrityje buvo (ŠVIS duomenys, 2022): Akmenės r. – 8, Joniškio r. – 9, Kelmės r. – 14, Pakruojo r. – 10, Radviliškio r. – 13, Šiaulių m. – 35, Šiaulių r. – 21. Mokinių skaičius bendrojo Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2021 m. nuosekliai mažėjo, tik vienoje Šiaulių m. savivaldybėje 2019-2021 m. moksleivių skaičius padidėjo 2,2 proc. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius Šiaulių apskrityje 2020-2021 m. m. buvo 29424, iš jų Akmenės r. sav. – 2430, Joniškio r. sav. – 2097, Kelmės r. sav. – 2573, Pakruojo r. sav. – 1740, Radviliškio r. sav. – 3788 , Šiaulių m. sav. – 13529 , Šiaulių r. sav. – 3267. Šiaulių regiono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų, tais pačiais metais tęsiančių mokslus Lietuvos mokymo įstaigose, dalis procentais 2021 m. buvo mažiausia tarp visų Lietuvos regionų – tik 67,1 proc. Tuo tarpu Lietuvos vidurkis 2021 m. buvo 71,7 proc. Tokių abiturientų procentas Šiaulių regione 2020 m. buvo tik 66,6 proc., 32,4 proc. jų įstojo į Lietuvos universitetus, 20,6 proc. – į kolegijas, 13,7 proc. įstojo į profesinio mokymo įstaigas. Švietimo pagalbos specialistų skaičius, tenkantis 100-ui mokinių, Šiaulių apskrityje 2020-2021 m.: Akmenės r. sav. – 0,91 , Joniškio r. sav. – 0,97, Kelmės r. sav. – 1,01, Pakruojo r. sav. – 0,98, Radviliškio r. sav. – 0,82 , Šiaulių m. sav. – 0,7, Šiaulių r. sav. – 0,81. Visos savivaldybės, išskyrus Šiaulių m. savivaldybę, viršijo šalies vidurkį (0,78). 2020-2021 m. m. Šiaulių apskrityje 1145 mokyklinio amžiaus vaikai nesimokė mokykloje: Akmenės r. sav. – 103, Joniškio r. sav. – 89, Kelmės r. sav. – 134, Pakruojo r. sav. – 80, Radviliškio r. sav. – 154, Šiaulių m. sav. – 429, Šiaulių r. sav. – 156. Priežastys: 1) išvykę iš šalies – 802; 2) socialinės, psichologinės ir kitos priežastys – 311; 3) priežastis nenurodyta – 32. Vertinant regiono mokyklų patalpų plotą, tenkantį vienam moksleiviui, akivaizdu, kad mokyklų infrastruktūra naudojama netolygiai. Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo daugelyje mokyklų didėja patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui, patalpos išnaudojamos neracionaliai. Šiaulių apskrityje 2019 m. mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m), buvo: Akmenės r. sav. – 15,87, Joniškio r. sav. – 18,24 , Kelmės r. sav. – 17,74, Pakruojo r. sav. – 22,79, Radviliškio r. sav. – 16,71, Šiaulių m. sav. – 12,57, Šiaulių r. sav. – 17,72. 2019 m. Lietuvoje mokyklų patalpų plotas, tenkantis vienam moksleiviui, 2019 m. buvo 13,31 kv. m, tuo tarpu Šiaulių apskrityje tik Šiaulių m. savivaldybė turėjo mažesnį rodiklį. Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis 2020–2021 m. m. Šiaulių regione buvo tik 36,6 procento. Viena iš priežasčių, negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos, yra lengvai pritaikomų transporto priemonių trūkumas. Nors jau 2022 metais Lietuvoje 90 proc. specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių vaikų mokėsi bendrose klasėse ir darželių grupėse su bendraamžiais, tačiau Švietimo įstatymo pakeitimuose numatyta, kad nuo 2024 m. visos mokyklos ir visi darželiai turėtų priimti specialiųjų poreikių vaikus, jei jų tėvai, pasitarę su specialistais, nuspręs, kad lankyti tokią įstaigą yra geriausias sprendimas vaikui. Tačiau išliks ir specialiosios mokyklos. Tėvai, tardamiesi su specialistais, galės rinktis, kokia įstaiga geriausiai atitinka vaiko poreikius. Iš viso 2023-2029 m. laikotarpiui ŠMS ministerijos suplanuotos 150 mln. Eur investicijos, skirtos visų švietimo įstaigų pasirengimui įtraukiajam ugdymui: mokymosi aplinkai parengti, specialistams pritraukti, švietimo pagalbai plėsti (16 pastaba). Neformalusis ugdymas Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) 2021-2022 m. m. Lietuvoje buvo 61,88 proc. Šiaulių m. (68,81 proc.), Joniškio r. (66,76 proc.), Šiaulių r. (64,52 proc.), Pakruojo r. (64,34 proc.), Radviliškio r. (64,23 proc.) savivaldybės šį Lietuvos rodiklį viršijo, o Akmenės r. (59 proc.) ir Kelmės r. (59,12 proc.) savivaldybės nuo jo atsiliko (17 pastaba). Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2022-2030 m. Regionų plėtros programoje (18 pastaba) iškėlė uždavinį Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą, kuriuo siekiama iki 2030 m. neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalį (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) padidinti iki 75 proc., sukuriant ir pritaikant erdves visos dienos mokykloms ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose švietimo įstaigose. Ikimokyklinis ugdymas Šiaulių apskrityje 2021 m. ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė 10395 auklėtiniai, lyginant su 2017 m. auklėtinių skaičius padidėjo 3,36 proc. Ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičius Šiaulių apskrityje (LR Statistikos departamento duomenys) 2021 m. buvo: Akmenės r. sav. – 752, Joniškio r. sav. – 709, Kelmės r. sav. – 730, Pakruojo r. sav. – 596, Radviliškio r. sav. – 1010, Šiaulių m. sav. – 5117, Šiaulių r. sav. – 1146. Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis 2021 m. (ŠVIS, 2022) Šiaulių regione buvo 91,6 procentai. Akmenės r. sav. – 91,87, Joniškio r. sav. – 93,37, Kelmės r. sav. – 88,31, Pakruojo r. sav. – 92,38, Radviliškio r. sav. – 88,55, Šiaulių m. sav. – 95,55, Šiaulių r. sav. – 91,39. Už šalies vidurkio rodiklį (92,31 proc.) daugiau dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme buvo tik Joniškio r., Pakruojo r. ir Šiaulių m. savivaldybėse. Vietų skaičius, tenkantis 100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, išlieka stabilus – 103. Ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičius Šiaulių apskrityje šiek tiek didėja. Regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojai nurodė infrastruktūros, skirtos aktyviam vaikų užimtumui ir sveikatinimui, trūkumą. Apibendrinimas. Šiaulių regione jau gerą dešimtmetį pasireiškia tiek bendrojo ugdymo mokyklų, tiek ir jose besimokančių mokinių skaičių mažėjimo tendencija. Investicijos į ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūrą bei investicijos, reikalingos vykdyti visos dienos mokyklos veiklas, sudarytų sąlygas didinti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumą, gerinti ugdymo kokybę regione. Visos Šiaulių regiono situacijos analizės trumpas apibendrinimas. Nors Šiaulių regiono plėtros taryba ir šio regiono savivaldybių administracijos deda daug pastangų gerinti regiono ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę situaciją, pagal pagrindinius socialinius ir ekonominius rodiklius (nedarbo lygis, darbo užmokestis, migracija, BVP, investicijos, veikiantys ūkio subjektai) Šiaulių regionas atsilieka nuo kitų didžiųjų regionų ir šis atsilikimas turi didėjimo tendenciją. 1 lentelė. Regiono problemos ir jų giluminės priežastys, sąsajos su RPP nustatytomis pagrindinėmis regioninės plėtros problemomis Eil. Nr.; Regiono plėtros problemos; Regiono plėtros problemų giluminės priežastys; Regiono plėtros problemų ir jų priežasčių sąsaja su RPP nurodytomis regioninės plėtros problemomis. Regioninės plėtros problemos; Regiono plėtros problemų ir jų priežasčių sąsajos su regioninėmis plėtros problemomis paaiškinimas. 1; 2; 3; 4; 5. 1.; Per menkai stiprinamas regiono ekonominis potencialas ir apribojamos naujų darbo vietų kūrimo galimybės; - 1.1. Pramoninių ir komercinių teritorijų regione išvystymo skirtumai tarp savivaldybių. Akmenės r. ir Šiaulių miesto savivaldybėse įkurti LEZ-ai, tačiau kitų penkių regiono savivaldybių pramoninės ir komercinės teritorijos išvystytos nepakankamai, nes nedaug prisideda prie investicijų į regiono ekonominę plėtrą bei modernių darbo vietų kūrimo. Šiaulių regiono BVP augimą riboja smulkiojo verslo struktūra, nes labai mažos ir mažos įmonės dažniausiai veiklą vykdo mažai našiose, su žinių ekonomika ir inovacijų plėtra menkai susijusiose srityse. Šiaulių regione yra aukštesnė nei vidutiniškai šalyje koncentracija į žemės ūkį, miškininkystę ir žuvininkystę. Šios veiklos sritys turi daug įtakos darbo našumui, mažesniam nei vidutiniškai Lietuvoje, santykinai mažam kitų Lietuvos regionų atžvilgiu darbo užmokesčiui, aukštesniam nei Lietuvoje nedarbo lygiui. Šiaulių regiono ekonomika mažai orientuota į eksportą, mažai diversifikuota užsienio rinka: daugiau nei pusę lietuviškos kilmės prekių eksporto vertės sudarė tik trys prekių grupės – baldai, mediena ir jos produktai, plastikai ir jų dirbiniai. Tai sietina su nepakankamai našia gamyba ir mažomis investicijomis. Fiksuojamas didelis neigiamas ekonominės veiklos poveikis aplinkai. - 1.2. Neefektyviai išnaudojama viešoji infrastruktūra naujų verslų ir darbo vietų kūrimui. Ekonominė situacija turi daug įtakos regiono demografijai. Nedarbo lygis Šiaulių regione 2021 m. buvo šiek tiek didesnis nei Lietuvoje ir žymiai didesnis, nei Vilniaus regione. Pasireiškia vidutinio užimtų gyventojų amžiaus senėjimo tendencijos Šiaulių regione. 2020 m. bendroji migracija tik Šiaulių mieste ir rajone buvo teigiama, o likusiose penkiose Šiaulių regiono savivaldybėse buvo stipriai neigiama. Mažėja regiono gyventojų skaičius, tuo pačiu mažėja ir dirbančiųjų skaičius. Šiaulių regione gyventojų užimtumo lygis yra žemesnis nei Lietuvos vidurkis. Mažas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, daug mažesnis už šalies vidurkį. Neefektyviai išnaudojama viešoji infrastruktūra verslo bendradarbiavimui su viešojo sektoriaus institucijomis. Per mažai skatinamos inovatyvios socialinės, kūrybos ekonomikos ir bendros infrastruktūros naudojimo iniciatyvos, menka perkvalifikavimo paslaugų pasiūla. Regione per žemas MVĮ verslumo ir inovatyvumo lygmuo. Esamos verslo darbo vietos per mažai pritaikytos neįgaliesiems. Tarp regiono gyventojų dar mažai paplitusios persikvalifikavimo ir nuolatinio mokymosi nuostatos. Regione veikiančios dvi aukštosios mokyklos parengia ne visų sričių specialistus, būtinus regionui, o pritraukti reikiamų specialistų iš kitų šalies didmiesčių yra sudėtinga. Keturios regiono profesinio mokymo įstaigos mažėjant mokinių skaičiui neišnaudoja savo potencialo, reikia stiprinti profesinio mokymo infrastruktūrą. - 1.3. Maža turizmo ir kultūros paslaugų pasiūla bei prieinamumas. Menkas turizmo paslaugų sektoriaus išvystymas ir kompleksinių paslaugų stoka neskatina turistų srautų ir turistų viešnagės laiko didėjimo. Sezoniškumas neigiamai veikia sveikatingumo ir sportinio turizmo plėtrą, nes šaltuoju metų laiku ypatingai jaučiamas infrastruktūros trūkumas. Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas – opi regiono turizmo ir viso svetingumo sektoriaus problema. Didžioji dalis apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių – kaimo turizmo sodybos, kuriose apsigyvenama dažniausiai trumpam laikotarpiui. Nepakankamas pakelės infrastruktūros išvystymas – labai trūksta automobilių stovėjimo aikštelių, tualetų, atokvėpio aikštelių, kempingų, pakelės kavinių. Daugelį kultūros ir turizmo objektų būtina modernizuoti. Trūksta regiono savivaldybių sinergijos, siekiant didinti gamtos ir kultūros paveldo objektų žinomumą bei lankomumą, plėtoti rekreacijos ir sveikatingumo paslaugas.; Šios problemos sprendimas prisidės prie pirmosios RPP problemos „Skirtingas regionų ekonominio augimo potencialas ir netolygi ekonomikos plėtra“ sprendimo, šalinant atitinkamas problemos priežastis arba mažinant jų poveikį.; 2022-2030 m. regionų plėtros programa (toliau – RPP) akcentuoja, kad Lietuvoje didėja regionų ekonominiai skirtumai. Lietuvos BVP vienam gyventojui pagal perkamąją galią 2020 metais sudarė 87 proc. ES vidurkio, o Šiaulių apskrityje – tik 64 proc. RPP pažymi, kad Šiaulių regione lėtai auga darbo našumas, matuojamas pridėtine verte, tenkančia vienam dirbančiajam: 2014–2020 metais šio rodiklio augimas buvo tik +4,5 tūkst. Eur vienam dirbančiajam, kai šalies vidurkis per šį laikotarpį buvo +7,4 tūkst. Eur. Šios lentelės 2 ir 3 skiltyse įvardintos Šiaulių regiono 1 problemos ir 1.1-1.3 punktais įvardintų jos dalinių problemų sprendimas įgalins padidinti Šiaulių regiono BVP vienam gyventojui bei darbo našumą, prisidės prie kitų RPP numatytų kokybinių pokyčių, sprendžiant RPP suformuluotą 1 problemą ir su ja susijusius ekonominius iššūkius.. 2.; Nepakankamai tvari regiono aplinka; 2.1. - Menkai plėtojama žalioji ir darnaus judumo infrastruktūra. Auga regiono poreikiai plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje: miestuose ir priemiesčių teritorijose vis dar teikiama pirmenybė nelaidžių dangų įrengimui, nepakankamas savivaldybių dėmesys įrengti želdynus, žaliosios infrastruktūros elementus – želdinių juostas, vejas, žaliuosius skverus ir kt. Šiaulių regione vis dar yra didelis kiekis žvyrkelių ir gruntkelių, nepritaikytų kokybiškam judumui automobiliais, dviračiais bei pėsčiomis. Geležinkelio linijos suskaido regioną į atskiras dalis, tarp kurių yra nepakankamai viadukų ir tunelių. Šiaulių regionas neturi pilnai suformuoto dviračių takų tinklo, nemažai takų neatitinka techninių reikalavimų. Neišvystyta ar nusidėvėjusi pėsčiųjų infrastruktūra formuoja sąlyginai mažus pėsčiųjų srautus. Menkos susisiekimo galimybės kaimiškose teritorijose: neefektyvi ir nepatraukli viešojo susisiekimo sistema. Regiono savivaldybėse neefektyvūs ir reikalaujantys atnaujinimo viešojo transporto priemonių parkai, neracionalus jų administravimas. Nepakankamos sąlygos netaršių transporto priemonių eksploatavimui, nesukurta infrastruktūra. - 2.2. Nepakankamai išplėtota atliekų rūšiavimo bei tvarkymo sistema, per menkas aplinkosauginis visuomenės švietimas. Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis 2020 m. Šiaulių regione buvo tik 21 proc. 2020 m. 55 proc. pakuotės ir antrinių žaliavų atliekų Šiaulių regione vis dar pateko į komunalines atliekas. Perdirbtų pakuotės ir antrinių žaliavų atliekų dalis, lyginant su susidarymu, 2020 m. Šiaulių regione buvo tik 28 proc. Perdirbimo galimybes riboja nemodernios mechaninio rūšiavimo įrenginių technologijos arba nepakankamai inovatyvus darbo organizavimas. ES keliamų žiedinės ekonomikos tikslų bus galima pasiekti perdirbant ne tik atskirai surinktas antrines žaliavas ir pakuotes, bet ir viską, kas dar liko mišriose atliekose. Nemažai regiono gyventojų daliai dar nepakanka atliekų rūšiavimo kultūros. Tokiu atveju nepakanka infrastruktūrinių priemonių, būtinas efektyvesnis visuomenės švietimas ir atliekų rūšiavimo administravimas. - 2.3. Per mažas geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas. Didelė regiono gyventojų dalis vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugomis dar nesinaudoja, nes paslaugų prieinamumas bei efektyvumas vis dar yra nepakankamas. Trūksta lėšų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai, nuotekų valymo įrenginių modernizavimui ir rekonstrukcijai, siekiant sudaryti galimybes gyventojams gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymą. Nuotekų tvarkymo infrastruktūra neatspari ekstremalioms liūtims, todėl patvinsta gatvės ir sodybų teritorijos. Lietuvoje siekiama padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 95 proc. šalies gyventojų, o geriamojo vandens srityje – iki 90 proc. Šiaulių regiono 6 rajonų savivaldybėms šio nacionalinio tikslo įgyvendinimui būtina dar labai daug padidinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą. 2.4. Santykinai didelė aplinkos tarša. Šiaulių regione yra santykinai didelė aplinkos oro tarša. Būtina tvarkyti užterštas ir pažeistas regiono teritorijas. Regione yra netoli 1500 potencialių taršos židinių, kurių daugumą sudaro veikiančios pramonės, energetikos, transporto ir paslaugų įmonės, teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai, valymo įrenginiai. Dėl nepakankamo atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo efektyvumo tenka naudoti taršias transporto ir energetikos priemones. Regiono aplinkos apsaugos infrastruktūra menkai pritaikyta klimato pokyčiams, dėl to ekstremaliose klimato kaitos situacijose padidėja aplinkos tarša.; Šios problemos sprendimas prisidės prie trečiosios RPP problemos „Nepakankamai tvari aplinka, daranti neigiamą įtaką regionų patrauklumui“ sprendimo, šalinant atitinkamas problemos priežastis arba mažinant jų poveikį.; RPP akcentuoja, kad atliekų tvarkymo srityje pakartotiniam naudojimui paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekis išlieka žemas, sąvartynuose šalinama tik penktoji dalis susidarančių atliekų. Vartojimo prekės greitai tampa atlieka ir nepakankamai rūšiuojamos, taip prarandant antrines žaliavas, kurios galėtų virsti vertingais ištekliais. RPP nurodo, kad Lietuvoje yra nemažai vandens ir grunto taršos židinių, kurie turi įtakos žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei, naudojant užterštas teritorijas žemės ūkio, rekreacijos ar gyvenamajai paskirčiai. Šios lentelės 2 ir 3 skiltyse įvardintos Šiaulių regiono 2 problemos ir 2.1-2.4 punktais įvardintų jos dalinių problemų sprendimas įgalins padidinti Šiaulių regiono atliekų rūšiavimą ir perdirbimą, sumažinti oro taršą, vandens telkinių taršą efektyviau tvarkant nuotekas, prisidės prie kitų RPP numatytų kokybinių pokyčių, sprendžiant RPP suformuluotą 3 problemą ir su ja susijusius aplinkosaugos iššūkius.. 3.; Netolygus viešųjų paslaugų prieinamumas, lemiantis socialinės atskirties didėjimą; 3.1. Neužtikrinama viešųjų paslaugų, kurios atlieptų regiono gyventojų poreikius, įvairovė. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius ir skurdo rizikos lygis Šiaulių regione mažėja, tačiau skurdo rizikos lygis rajonų savivaldybėse yra aukštesnis nei Lietuvos vidurkis. Daugėja gyventojų, gaunančių ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigose, auga nemokamai maitinamų mokyklose mokinių skaičius ir socialines paslaugas gavusių vaikų iš socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius, o tai rodo blogėjančią regiono socialinę situaciją. Neišplėtotos specializuotos individualios paslaugos, teikiamos įvairiose kritinėse situacijose. Menkas įmonių, NVO ir VVG indėlis į socialinių paslaugų teikimą. Nepakankamai išplėtotos socialinės globos paslaugos ir jų infrastruktūra. Didelis socialinio būsto trūkumas. Regione trūksta socialinių paslaugų srities darbuotojų. - 3.2. Netolygiai išvystytos regiono gyventojų sveikos gyvensenos ir sveikatinimo paslaugos bei ilgalaikės priežiūros infrastruktūra. Pagrindinė Šiaulių regiono sveikatos priežiūros įstaigų problema – gydytojų trūkumas. Praktikuojančių gydytojų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų, regione yra kone dvigubai mažesnis nei šalies vidurkis. Kaip ir Lietuvoje, Šiaulių regione prasti rodikliai, lyginant su ES vidurkiais, pagal išvengiamą mirtingumą. Didžiausias mirtingumas regione – nuo kraujagyslių sistemos ligų ir piktybinių navikų. Būtina labiau skatinti prevencines priemones, stiprinančias visuomenės sveikatą, stiprinti pirminę ir specializuotą sveikatos priežiūrą, plėtoti ilgalaikės priežiūros paslaugas, didinti sveikos gyvensenos ugdymo efektyvumą įtraukiant ir VVG iniciatyvas. Regiono sveikatos priežiūros infrastruktūra išdėstyta nepakankamai racionaliai, trūksta modernios įrangos ir su ja dirbančių atitinkamos aukštos kvalifikacijos specialistų. - 3.3. Nepakankama ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumo infrastruktūra. Regione mažėja bendrojo ugdymo mokyklų ir jose besimokančių mokinių skaičiai, dėl to daugelyje mokyklų didėja patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui, patalpos išnaudojamos neracionaliai. Nepakankamai moderni ugdymo aplinka, materialinė bazė, menkai taikomos edukacinės naujovės. Auga poreikiai pritraukti naujų švietimo specialistų ir sukurti regioninę pagalbos mokiniui bei mokytojui sistemą, didinti švietimo sistemos kokybę skatinant dalyvavimą tarptautinėse švietimo tyrimų programose, sukurti visos dienos mokyklų erdves. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigose pradeda įgyvendinti reikšmingas švietimo prieinamumo ir neformalaus ugdymo plėtros priemones: 1) siekiant pagerinti švietimo įtrauktį asmenims, patiriantiems atskirtį, nuo 2024 m. visos bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos šalyje turėtų būti pasirengusios priimti negalią turinčius mokinius ugdymui įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose; 2) siekiant stiprinti neformalųjį ugdymą ir jo kokybę numatyta plėtoti visos dienos mokyklų tinklą ir gerinti atitinkamą infrastruktūrą. Todėl daugelyje Šiaulių regiono ugdymo įstaigų būtina įrengti tinkamą infrastruktūrą bei pritraukti tos kvalifikacijos specialistų.; Šios problemos sprendimas prisidės prie antrosios RPP problemos „Atskiriems regionams būdinga didesnė skurdo rizika ir socialinė atskirtis“ sprendimo, šalinant atitinkamas problemos priežastis arba mažinant jų poveikį.; RPP pažymi, kad didėjant ekonominiams skirtumams tarp regionų, didėja ir gyventojų pajamų, skurdo rizikos bei socialinės atskirties netolygumai. Skurdo rizikos ir socialinės atskirties lygis Lietuvoje viršija ES vidurkį. Lietuvoje aktuali apsirūpinimo socialiniu būstu problema. Demografinės tendencijos lemia socialinės gerovės iššūkius. 2021 metais demografinės senatvės koeficientas Šiaulių regione buvo 153, daug didesnis lyginant su šalies rodikliu 132. RPP akcentuojama, kad eismo sauga siejasi su gyvenimo kokybe. 2020 m. Šiaulių regione žuvusiųjų skaičius, tenkantis milijonui gyventojų, buvo 50, kiek mažesnis už šalies vidurkį 63, tačiau sunkiai sužeistųjų skaičius 376 buvo žemesnis tik už Panevėžio regiono. Šios lentelės 2 ir 3 skiltyse įvardintos Šiaulių regiono 3 problemos ir 3.1-3.3 punktais įvardintų jos dalinių problemų sprendimas įgalins sumažinti Šiaulių regiono skurdo rizikos bei socialinės atskirties lygį, pagerinti apsirūpinimą socialiniu būstu, padidinti eismo saugą, prisidės prie kitų RPP numatytų kokybinių pokyčių, sprendžiant RPP suformuluotą 2 problemą ir su ja susijusius socialinės gerovės iššūkius..

Funkcinės zonos, tikslinės teritorijos ir kitos integruoto vystymo teritorijos. Šiaulių regione planuojama viena funkcinė zona (Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybių teritorijose), kuriose planuojamos bendros veiklos turizmo, viešųjų paslaugų, verslo skatinimo ir kt. kryptyse.

Šiaulių regiono stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė pagal tikslus ir uždavinius 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimas Šiaulių regione įgalins sustiprinti esamas bei sukurti naujas pramonines ir komercines teritorijas. „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimas sudarys sąlygas sušvelninti ilgalaikes COVID-19 pandemijos sukeltų problemų neigiamas pasekmes regiono darbo rinkos, pramonės ir paslaugų sistemai. Šiaulių–Panevėžio ir Šiaulių–Mažeikių partnerysčių vystymas palengvins verslui įgyti ekonominių alternatyvų, išvengiant sunkumų dėl blogos geopolitinės situacijos. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos 5.2 uždavinio „Skatinti integruotą ir įtraukią <...> ekonominę <...> plėtrą vietos lygmeniu ...“ įgyvendinimas įgalins padidinti regiono BVP. Stiprūs regiono autotransporto paslaugų ir apdirbamosios gamybos sektoriai įgalina sumažinti nedarbo lygį, padidinti gyventojų užimtumo lygį bei vidutinį darbo užmokestį. Patogi regiono geografinė padėtis sudaro tinkamas sąlygas didinti lietuviškos kilmės prekių eksportą. 1 tikslui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti arba visai panaikinti regiono silpnybes ir padėti išvengti kai kurių grėsmių. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimas Šiaulių regione įgalins sustiprinti esamas bei sukurti naujas pramonines ir komercines teritorijas. „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimas sudarys sąlygas sušvelninti ilgalaikes COVID-19 pandemijos sukeltų problemų neigiamas pasekmes regiono darbo rinkos, pramonės ir paslaugų sistemai. Šiaulių–Panevėžio ir Šiaulių–Mažeikių partnerysčių vystymas palengvins verslui įgyti ekonominių alternatyvų ir tuo išvengti sunkumų dėl blogos geopolitinės situacijos. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos 5.2 uždavinio „Skatinti integruotą ir įtraukią <...> ekonominę <...> plėtrą vietos lygmeniu ...“ įgyvendinimas įgalins padidinti regiono BVP. Patogus krovinių pervežimas oro linijomis, kelių ir geležinkelio transportu sudaro geras sąlygas didinti regiono lietuviškos kilmės prekių eksportą. Stiprūs regiono autotransporto paslaugų ir apdirbamosios gamybos sektoriai gali pagerinti esminius verslo rodiklius. 1.1 uždaviniui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti arba visai panaikinti regiono silpnybes ir padėti išvengti kai kurių grėsmių. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimas Šiaulių regione įgalins sustiprinti esamas bei sukurti naujas pramonines ir komercines teritorijas. „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimas sudarys sąlygas padidinti regiono kuriamą BVP. Šiaulių–Panevėžio ir Šiaulių–Mažeikių partnerysčių vystymas palengvins verslui įgyti ekonominių alternatyvų ir tuo išvengti sunkumų dėl blogos geopolitinės situacijos. Tiesioginių užsienio ir verslo investicijų pritraukimas LEZų, pramoninių ir komercinių teritorijų vystymui padidins investicijas į regiono pramonines ir komercines teritorijas. Patogus krovinių pervežimas regiono transportu sudaro sąlygas didinti regiono lietuviškos kilmės prekių eksportą. Stiprūs regiono autotransporto, paslaugų ir apdirbamosios gamybos sektoriai, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikla, augančios namų ūkių pajamos gali pagerinti esminius verslo rodiklius. 1.1 uždaviniui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti arba visai panaikinti regiono silpnybes ir padėti išvengti kai kurių grėsmių. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimas įgalins sumažinti aukštą Šiaulių regiono nedarbo lygį. „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimas sudarys sąlygas padidinti regiono gyventojų užimtumo lygį. Šiaulių–Panevėžio ir Šiaulių–Mažeikių partnerysčių vystymas palengvins verslui įgyti ekonominių alternatyvų. Didėjantys ištekliai viešojo transporto sistemos tobulinimui valstybės mastu gali sumažinti socialinę ir ekonominę atskirtį tarp Lietuvos regionų. Stiprūs regiono autotransporto paslaugų ir apdirbamosios gamybos sektoriai gali padidinti vidutinį mėnesinį darbo užmokestį. Materialinės investicijos į regioną, atitinkančios Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono lygį, gali sumažinti neigiamą bendrąją migraciją penkiose regiono savivaldybėse. 1.2 uždaviniui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti arba visai panaikinti regiono silpnybes ir padėti išvengti kai kurių grėsmių. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimas įgalins modernizuoti daugelį kultūros ir turizmo objektų. „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimas žmogiškųjų išteklių srityje sudarys sąlygas parengti kvalifikuotų darbuotojų regiono turizmui. Šiaulių–Panevėžio ir Šiaulių–Mažeikių partnerysčių vystymas padės kurti regiono savivaldybių sinergiją, siekiant didinti gamtos ir kultūros paveldo objektų žinomumą bei lankomumą, plėtoti rekreacijos ir sveikatingumo paslaugas. Augantis poreikis specialiųjų nacionalinių ir tarptautinių turizmo krypčių vystymui gali paskatinti sukurti naujų kompleksinių turizmo paslaugų ir įrengti jų infrastruktūrą. Regiono patrauklumas turizmui gali sudaryti prielaidas tolygiau išdėstyti apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių tinklą. Apgyvendinimo paslaugas teikiančios originalios ir įvairios kaimo turizmo sodybos gali padidinti kultūros ir turizmo objektų patrauklumą. 1.3 uždaviniui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti arba visai panaikinti regiono silpnybes ir padėti išvengti kai kurių grėsmių. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimas Šiaulių regiono aplinkosaugos, žaliosios ir darnaus judumo infrastruktūros srityse padės sumažinti oro taršą, didesnė gyventojų dalis galės naudotis nuotekų šalinimo paslaugomis. „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimas padės regione mažinti neigiamą žmogaus poveikį gamtinei aplinkai. Šiaulių–Panevėžio ir Šiaulių–Mažeikių partnerysčių vystymas įgalins padidinti regiono savivaldybių sinergiją, siekiant mažinti aplinkos taršą bei plėtojant žaliąją ir darnaus judumo infrastruktūrą. Didėjantys ištekliai ES ir Lietuvos mastu, siekiant sumažinti aplinkos taršą, įgalins sumažinti augančią energetinių ir kitų aplinkos taršai mažinti būtinų išteklių kainą. Didėjantys ištekliai viešojo ir netaršaus transporto sistemų tobulinimui ES ir Lietuvos mastu padės kurti reikiamą infrastruktūrą netaršių transporto priemonių eksploatavimui. Veikiantys atsinaujinančios energetikos regione pradmenys sudaro sąlygas didinti atsinaujinančių energijos išteklių efektyvumą. 2 tikslui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti arba visai panaikinti regiono silpnybes bei padėti išvengti grėsmių. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimas Šiaulių regione padės skirti daugiau dėmesio žaliajai infrastruktūrai. „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimas sudarys sąlygas mažinti transporto keliamą gamtinės aplinkos taršą. Šiaulių–Panevėžio ir Šiaulių–Mažeikių partnerysčių vystymas įgalins padidinti viešojo susisiekimo sistemos efektyvumą. ES finansavimo didinimas žaliajai infrastruktūrai ir klimato kaitą mažinantiems veiksmams padės sumažinti neigiamą klimato kaitos įtaką gamtinei aplinkai ir regiono ekonomikai. Aukštas regiono automobilizacijos lygis mažina gyventojų socialinę atskirtį. Regione jau veikiantys netaršaus transporto regione infrastruktūros pradmenys sudaro sąlygas plėtoti šią infrastruktūrą. 2.1 uždaviniui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti arba visai panaikinti regiono silpnybes bei padėti išvengti grėsmių. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimas Šiaulių regione padės skirti daugiau dėmesio žaliajai infrastruktūrai ir aplinkos taršos mažinimui. „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimas sudarys sąlygas mažinti transporto keliamą gamtinės aplinkos taršą. Šiaulių–Panevėžio ir Šiaulių–Mažeikių partnerysčių vystymas įgalins padidinti viešojo susisiekimo sistemos efektyvumą. ES finansavimo didinimas žaliajai infrastruktūrai ir klimato kaitą mažinantiems veiksmams padės sumažinti neigiamą klimato kaitos įtaką gamtinei aplinkai ir regiono ekonomikai. Aukštas regiono automobilizacijos lygis mažina gyventojų socialinę atskirtį. Regione jau veikiantys netaršaus transporto regione infrastruktūros pradmenys sudaro sąlygas plėtoti šią infrastruktūrą. 2.1 uždaviniui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti arba visai panaikinti regiono silpnybes bei padėti išvengti grėsmių. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimas Šiaulių regione įgalins mažinti gamtinės aplinkos užterštumą atliekomis. „Naujos kartos Lietuva“ plano įgyvendinimas sudarys sąlygas gerinti vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas bei tuo pačiu apsaugoti nuo neigiamos klimato kaitos įtakos gamtinei aplinkai ir ekonomikai. ES skatinama gyventojų komunalinių atliekų rūšiavimo kultūra įgalins pagerinti gyventojų atliekų rūšiavimo kultūrą. Didėjantis ES ir Lietuvos finansavimas komunalinių atliekų ir nuotekų tvarkymui įgalins daugiau regiono gyventojų naudotis nuotekų šalinimo paslaugomis. Pakankami regiono komunalinių atliekų ir nuotekų tvarkymo ekonominiai bei infrastruktūriniai pajėgumai sudaro prielaidas padidinti regiono komunalinių atliekų rūšiavimo ir perdirbimo kiekius. Didelė gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais regiono gyventojais, sudaro sąlygas daugiau lėšų skirti ne vandens tiekimo, bet nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai. 2.2 uždaviniui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti arba visai panaikinti regiono silpnybes bei padėti išvengti grėsmių. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos prioritetas „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ įgalins sumažinti skurdo rizikos lygį Šiaulių regiono rajonų savivaldybėse. „Naujos kartos Lietuva“ plano viešųjų paslaugų teikimo reformos gali padėti spręsti visuomenės senėjimo bei gimstamumo mažėjimo atitinkamai regione didėjančias problemas. 2022–2030 m. regionų plėtros programos regioninės pažangos priemonės sudarys sąlygas pagerinti regiono viešųjų paslaugų efektyvumą. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos 5.2 uždavinio „Skatinti integruotą ir įtraukią <...> socialinę <...> plėtrą vietos lygmeniu ...“ įgyvendinimas pagerins viešųjų paslaugų prieinamumą. Viešųjų paslaugų teikimui Šiaulių regione sukurta bazinė socialinių paslaugų sistema gali padėti sumažinti gyventojų, patiriančių socialinę atskirtį, dalį regiono rajonų savivaldybėse. Regiono viešųjų paslaugų įstaigose įdiegtos modernios informacinių ir komunikacinių technologijų sistemos gali sušvelninti ilgalaikes COVID-19 pandemijos sukeltų problemų pasekmes viešųjų paslaugų sistemai. 3 tikslui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti ar visai panaikinti regiono silpnybes ir padėti išvengti kai kurių grėsmių. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos prioritetas „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ įgalins sumažinti kvalifikuotų socialinių paslaugų srities darbuotojų regione trūkumą pagal šio prioriteto 4.4 uždavinį, sudarant palankesnes sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį judumą. „Naujos kartos Lietuva“ plano Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo reforma gali padėti spręsti ilgalaikės COVID-19 pandemijos sukeltų problemų pasekmes viešųjų paslaugų sistemai. 2022–2030 m. regionų plėtros programos regioninė pažangos priemonė „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ padės sumažinti skurdo rizikos lygį Šiaulių regiono rajonų savivaldybėse. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos 5.2 uždavinio „Skatinti integruotą ir įtraukią <...> socialinę <...> plėtrą vietos lygmeniu ...“ įgyvendinimas sušvelnins visuomenės senėjimo tendencijų ES ir Lietuvoje pasekmes. Didėjantis regione nemokamai maitinamų mokinių finansavimas gali sumažinti socialines paslaugas gavusių vaikų iš socialinę riziką patiriančių šeimų skaičių. Investicijos į perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų gali sumažinti gyventojų skaičių socialinės globos įstaigose. 3.1 uždaviniui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti ar visai panaikinti regiono silpnybes ir padėti išvengti kai kurių grėsmių. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos prioritetas „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ sudarys galimybių gerinti regiono ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą pagal šio prioriteto 4.8 uždavinį, kuriame numatyta gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą. „Naujos kartos Lietuva“ plano 1 komponentas „Atspari grėsmėms ir pasirengusi ateities iššūkiams sveikatos priežiūros sistema“ įgalins sušvelninti Visuomenės senėjimo tendencijų ES ir Lietuvoje grėsmes. 2022–2030 m. regionų plėtros programos regioninė pažangos priemonė „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ padės sumažinti praktikuojančių gydytojų trūkumą Šiaulių regione. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos 5.2 uždavinio „Skatinti integruotą ir įtraukią <...> socialinę <...> plėtrą vietos lygmeniu ...“ įgyvendinimas įgalins padidinti prevencinių priemonių, stiprinančių sveikatą, skaičių ir kokybę. Regione įdiegta sveikatos priežiūros paslaugų teikimo nuotoliniu būdu sistema gali sumažinti sumažinti COVID-19 pandemijos ir kitų ekstremalių sukrėtimų sukeltų problemų neigiamas pasekmes sveikatos paslaugų sistemai. Regiono respublikinio lygmens sveikatos priežiūros moderni įranga gali pagerinti Šiaulių regiono rodiklius pagal gyventojų išvengiamą mirtingumą. 3.2 uždaviniui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti ar visai panaikinti regiono silpnybes ir padėti išvengti kai kurių grėsmių. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.2–4.5 uždaviniai sudarys galimybių plėtoti regiono neformaliojo švietimo ir vaikų sveikatinimo paslaugų įvairovę. „Naujos kartos Lietuva“ plano 4 komponentas „Kokybiškas ir prieinamas švietimas visą gyvenimą kiekvienam gyventojui“ įgalins plėtoti ir modernizuoti ugdymo aplinką. 2022–2030 m. regionų plėtros programos regioninės pažangos priemonės „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ ir „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ padės aprūpinti visos dienos mokyklas atitinkama įranga ir specialistais. 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos 5.2 uždavinio „Skatinti integruotą ir įtraukią <...> socialinę <...> plėtrą vietos lygmeniu ...“ įgyvendinimas įgalins aprūpinti bendrąjį ugdymą trūkstamais universalaus dizaino elementais. Platus ir subalansuotas regiono ugdymo paslaugų įstaigų tinklas gali sumažinti ilgalaikės COVID-19 pandemijos ir kitų ekstremalių sukrėtimų sukeltų problemų neigiamas pasekmes ugdymo paslaugų sistemai. Regione esantis visų lygių specialistų rengimo tinklas gali aprūpinti įtraukųjį ugdymą specialiosios pagalbos specialistais. 3.3 uždaviniui įvardintos Šiaulių regiono stiprybės ir galimybės įgalina sumažinti ar visai panaikinti regiono silpnybes ir padėti išvengti kai kurių grėsmių.

II skyrius

REGIONO PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2 lentelė. Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai

| Eil. Nr. | Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai |  | Stebėsenos rodiklio tipas | Regiono plėtros poveikio ir rezultato rodikliai |  |  |  | Teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos | Išankstinės sąlygos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tikslų ir uždavinių pavadinimai | Tikslų ir uždavinių kodai |  | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai) | Pradinė reikšmė (metai) | Tarpinė siektina reikšmė (metai) | Siektina reikšmė (metai) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Išnaudoti ekonominį regiono potencialą ir sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas | LT026-01 | Poveikio | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus ¦ tūkst. Eur | 16,8 (2019) | 19,9 (2025) | 24,5 (2029) | LR teritorijos bendrojo plano privalomosios nuostatos (punktai): 20, 21, 23, 172-175, 195, 197, 198, 200-203, 204 | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti. |
|  |  |  | Poveikio | Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) ¦ procentai | 69,1 (2020) | 70,4 (2025) | 72,5 (2029) |  |  |
| 1.1. | Sukurti ir modernizuoti trūkstamą pramoninių, komercinių ir kitų teritorijų infrastruktūrą | LT026-01-01 | Rezultato | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 4,45 (2029) |  |  |
| 1.2. | Sukurti palankią aplinką SVV steigimuisi per bendros infrastruktūros naudojimo iniciatyvas | LT026-01-02 | Rezultato | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 18 950 (2029) |  |  |
| 1.3. | Didinti turizmo ir kultūros paslaugų prieinamumą | LT026-01-03 | Rezultato | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 227,3466 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 211 823 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 4 800 (2029) |  |  |
| 2. | Kurti tvarią regiono aplinką | LT026-02 | Poveikio | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai 1 gyventojui - gyventojų kelionių įtaka (lengvųjų automobilių, motociklų, mopedų ir viešojo transporto naudojimas) ¦ tonos | 1,3 (2018-2019) | 1,3 (2025) | 1,25 (2029) | LR teritorijos bendrojo plano privalomosios nuostatos (punktai): 24, 25, 66, 77, 68-72, 210-217, 219-222, 224-227, 230, 236, 283-286, 295, 296, 306, 307, 309, 312-316, 323-331, 333-338, 344, 345, 347-349, 352, 353, 355-358, 359-363, 365, 366, 368-370, 372, 373, 396-400, 435-437 | Šiaulių miesto darnaus judumo planas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-264. Pagal Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.3-51 „Dėl Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytos juodosios dėmės ir avaringos vietos vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse. Pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas parengtas ir patvirtintas viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietinės reikšmės keliuose planas iki 2030 m. Projekto veiklų atitiktis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui. Miestams, turintiems daugiau kaip 20 000 gyventojų, parengti ir patvirtinti žalinimo planai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žalinimo planams rengti. Kitoms urbanizuotoms vietovėms parengti ir patvirtinti žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapių sudarymui. Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis yra 1500 gyventojų/km2 arba didesnis ir kurių gamtinių ir antropogeninių plotų santykis yra mažesnis nei 1,5 (t. y. neatitinka optimalaus Lietuvos teritorijos žemės naudmenų plotų santykio, kurį sudaro 60 proc. natūralios naudmenos ir 40 proc. intensyvaus naudojimo antropogeninės naudmenos) taip, kaip numatyta žalinimo planuose ar žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiuose. Į mažesnio nei 1500/km2 gyventojų tankumo teritoriją gali patekti ne daugiau kaip 20 proc. tvarkomos teritorijos. Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis didesnis kaip 300 gyventojų/km2 ir aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km). Rekultivuota žemė naudojama želdynų ir želdinių įrengimui, socialiniams būstams, ūkinei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai. Veiklų atitiktis patvirtintiems regioniniams ir (ar) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planams, parengtiems Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti. Savivaldybės tarybos patvirtinta Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus atitinkanti savivaldybės aplinkos (oro) monitoringo programa kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos aplinkos ore matavimams ir kitų oro teršalų (kai reikia) koncentracijos aplinkos ore matavimams, su Aplinkos apsaugos agentūros derinimo išvada, kad matavimų, atliktų pagal programoje kietųjų dalelių KD2.5 matavimams nustatytas sąlygas duomenys bus tinkami naudoti valstybinio aplinkos monitoringo tikslams. |
|  |  |  | Poveikio | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis ¦ procentai | 21 (2020) | 21 (2025) | 14 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais ¦ procentai | 76,1 (2020) | 76,1 (2025) | 79 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais ¦ procentai | 70,3 (2020) | 70,3 (2025) | 76 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros plotų santykis 1500 gyv./km2 ir didesnio tankumo teritorijoje | 1,06 (2021) | 1,06 (2025) | 1,02 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | Priešlaikinės mirtys, priskiriamos ilgalaikiam kietųjų dalelių KD2,5 poveikiui ¦ mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų. | 85 (2019) | 85 (2025) | 83 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | Potencialių taršos židinių tankumas 300 gyv./km2 ir didesnio tankumo ir aplinkinėje teritorijoje (iki 2 km.) ¦ vnt./km2 | 0,15 (2020) | 0,15 (2025) | 0,14 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | Žuvusiųjų keliuose skaičius ¦ skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų | 50 (2020) | 50 (2025) | 44 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | Sunkiai sužeistųjų keliuose skaičius ¦ skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų | 376 (2020) | 376 (2025) | 320 (2029) |  |  |
| 2.1. | Plėtoti žaliąją ir darnaus judumo infrastruktūrą, mažinti aplinkos užterštumą | LT026-02-01 | Rezultato | Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 4 150 (2021) | 4 150 (2025) | 46 500 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra (asmenys) | 0 (2021) | 0 (2025) | 5 500 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Panaikintos juodosios dėmės ar avaringos vietos vietinės reikšmės keliuose (gatvėse), (skaičius) | 0 (2021) | 2 (2025) | 4 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 20 800 (2029) |  |  |
| 2.2. | Didinti rūšiuojamų atliekų apimtis ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | LT026-02-02 | Rezultato | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 2 292,19 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys) | 0 (2021) | 0 (2025) | 6 429 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys) | 0 (2021) | 0 (2025) | 7 670 (2029) |  |  |
| 3. | Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį | LT026-03 | Poveikio | Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį ¦ procentai | 26,2 (2020) | 26,2 (2025) | 23,2 (2029) | LR teritorijos bendrojo plano privalomosios nuostatos (punktai): 22, 24, 142, 143, 147, 148, 149-153, 156, 157, 159-162, 164-171, 182 | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti. Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, ir investicijomis užtikrinamas socialinio būsto prieinamumas neįgaliesiems bei gausioms šeimoms. Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, ir iki 2022 m. liepos 1 d. yra parengti ir suderinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija regioniniai socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapiai. Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui didinti, yra pagrįstos mokslo įrodymais, pripažintos gerąja praktika ar tarptautiniais standartais, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas (metodiką). Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai savivaldybėse, ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinti regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapiai. |
|  |  |  | Poveikio | Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus ¦ procentai | 14 (2020) | 14 (2025) | 18 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | Patenkintas socialinio būsto poreikis nuo tokią teisę turinčių asmenų (šeimų) skaičiaus ¦ procentai | 61 (2020) | 61 (2025) | 64 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas) ¦ mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 330 (2020) | 330 (2025) | 298 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas ¦ mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų | 216 (2020) | 216 (2025) | 198 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) ¦ procentai | 71 (2019) | 71 (2025) | 74 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis ¦ procentai | 36,6 (2020-2021) | 36,6 (2025) | 49 (2029) |  |  |
|  |  |  | Poveikio | 3–5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis ¦ procentai | 89 (2020) | 89 (2025) | 91 (2029) |  |  |
| 3.1. | Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą | LT026-03-01 | Rezultato | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 427 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuo-toje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 309 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 100 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuo-toje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 570 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 770 100 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 12 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (hektarai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 6,64 (2029) |  |  |
| 3.2. | Didinti visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą ir užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą | LT026-03-02 | Rezultato | Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 80 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 80 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktū-ros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 1 516 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 80 (2029) |  |  |
| 3.3. | Tobulinti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumo infrastruktūrą | LT026-03-03 | Rezultato | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 7 500 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruk-tūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 973 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 0 (2021) | 0 (2025) | 0,9 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 2 686 (2029) |  |  |
|  |  |  | Rezultato | Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius (asmenys per metus) – (specialusis) | 0 (2021) | 0 (2025) | 348 (2029) |  |  |

III skyrius

REGIONO PLĖTROS PLANO PAŽANGOS PRIEMONĖS

3 lentelė. Pažangos priemonių suvestinė

| Eil. Nr. | Pažangos priemonė |  | Pažangos priemone įgyvendinamas regiono plėtros uždavinys | Kiti susiję regiono plėtros uždaviniai | Būtinos sąlygos | Prisidėjimas prie horizontaliųjų principų (toliau – HP) įgyvendinimo | Koordina-torius | Preliminarus pažangos lėšų poreikis (Eur) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Kodas |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų: ES ir kitos tarptau-tinės investicijos | Iš jų LR valstybės biudžeto lėšos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas | LT026-01-01-09 | Uždavinys 1.1 Sukurti ir modernizuoti trūkstamą pramoninių, komercinių ir kitų teritorijų infrastruktūrą | Uždavinys 1.2 |  | Darnus vystymasis. Inovatyvumas. Lygios galimybės visiems. | Šiaulių regiono plėtros taryba (ŠRPT) | 15 559 584 | 13 225 082 |  |
| 2. | Turizmo objektų patrauklumo gerinimas | LT026-01-03-10 | Uždavinys 1.3 Didinti turizmo ir kultūros paslaugų prieinamumą. | Uždavinys 1.1 |  | Darnus vystymasis. Inovatyvumas. Lygios galimybės visiems. | ŠRPT | 31 740 111,22 | 26 006 614,63 |  |
| 3. | Darnaus judumo skatinimas | LT026-02-01-02 | Uždavinys 2.1 Plėtoti žaliąją ir darnaus judumo infrastruktūrą, mažinti aplinkos užterštumą. | Uždavinys 3.1 |  | Darnus vystymasis. Inovatyvumas. Lygios galimybės visiems. | ŠRPT | 28 342 781,48 | 24 091 363,65 |  |
| 4. | Žaliosios infrastruktūros plėtra | LT026-02-01-08 | Uždavinys 2.1 Plėtoti žaliąją ir darnaus judumo infrastruktūrą, mažinti aplinkos užterštumą. | Uždavinys 2.2 |  | Darnus vystymasis. Lygios galimybės visiems. Inovatyvumas. | ŠRPT | 5 646 219 | 4 799 286,15 |  |
| 5. | Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas | LT026-02-02-07 | Uždavinys 2.2 Didinti rūšiuojamų atliekų apimtis ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | Uždavinys 2.1 |  | Darnus vystymasis. Lygios galimybės visiems. Inovatyvumas. | ŠRPT | 3 075 271,29 | 2 613 980,59 |  |
| 6. | Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas | LT026-02-02-04 | Uždavinys 2.2 Didinti rūšiuojamų atliekų apimtis ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą | Uždavinys 2.1 |  | Darnus vystymasis. Lygios galimybės visiems. | ŠRPT | 38 952 234,87 | 14 809 073,55 |  |
| 7. | Šiaulių miesto integruota plėtra | LT026-03-01-06 | Uždavinys 3.1 Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą |  |  | Darnus vystymasis. Lygios galimybės visiems. | ŠRPT | 53 207 872,93 | 36 742 899,35 | 4 559 869,57 |
| 8. | Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra | LT026-03-01-05 | Uždavinys 3.1 Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą |  |  | Darnus vystymasis. Lygios galimybės visiems. | ŠRPT | 39 522 129,15 | 33 017 762,12 |  |
| 9. | Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra | LT026-03-02-03 | Uždavinys 3.2 Didinti visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą ir užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą | Uždavinys 3.1 |  | Darnus vystymasis. Lygios galimybės visiems. Inovatyvumas. | ŠRPT | 8 914 537,96 | 7 311 173,61 |  |
| 10. | Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos moderniza-vimas | LT026-03-03-01 | Uždavinys 3.3 Tobulinti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumo infrastruktūrą | Uždavinys 3.1 |  | Darnus vystymasis. Inovatyvumas. Lygios galimybės visiems. | ŠRPT | 20 985 472,44 | 17 837 648,32 |  |
|  | Iš viso: |  |  |  |  |  |  | 245 946 214,34 | 180 454 883,97 | 4 559 869,57 |

IV skyrius

PAŽANGOS PRIEMONIŲ APRAŠAS

I_SKIRSNIS

LT026-03-03-01 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos modernizavimas

4 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetas) | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė siektina reikšmė (metai) | Galutinė siektina reikšmė (metai) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R.B.2.2071 | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 7 500 (2029) |
| 2. | R.B.2.2070 | Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 973 (2029) |
| 3. | R.S.2.3026 | Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 0 (2021) | 0 (2025) | 0,9 (2029) |
| 4. | R.S.2.3027 | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 2 686 (2029) |
| 5. | R.S.2.3030 | Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius (asmenys per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 348 (2029) |

5 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis

| Finansavimo šaltiniai | Lėšų poreikis, eurais |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos: | 17 837 648,32 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| 1.2.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.8.1) |  |
| ... |  |
| 1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 17 837 648,32 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (1.3.2.8.1) | 17 837 648,32 |
| ... |  |
| 1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 2. Kitos lėšos: | 3 147 824,12 |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 3 147 824,12 |
| 2.2. Privačios lėšos |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| IŠ VISO | 20 985 472,44 |

6 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Šiaulių regione | I | Šiaulių regiono savival- dybių administra-cijos | Šiaulių regiono savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos (BUM) ir ikimokyk-linio, priešmoky-klinio, pradinio bei pagrindi-nio ugdymo įstaigos | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Inovatyvumo, Lygių galimybių HP | Dotacija | 13 263 763,85 |  |  | 11 274 196,82 | 1 989 567,03 | R.S.2.3026. Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims, turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 0,9 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 40 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1025. Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067 Naujos ar modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 501 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3030. Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius (asmenys per metus) | 348 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1029. Tikslinės transporto priemonės (skaičius) | 14 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2070. Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 524 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1024. Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 215 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066. Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 537 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. Ugdymo prieinamumo padidinimas atskirtį patiriantiems vaikams ir naujų ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimas Akmenės rajono savivaldybėje |  | Akmenės rajono savival- dybės administra-cija | Akmenės r. savivaldybės BUM ir ikimokykliniopriešmokyklinio, pradinio bei pagrindi-nio ugdymo įstaigos |  |  |  | 634 740 |  |  | 539 529 | 95 211 | R.S.2.3030. Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius (asmenys per metus) | 29 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1029. Tikslinės transporto priemonės (skaičius) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2070. Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 274 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1024. Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 60 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066. Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 287 (2029) |  |  |
| 1.2. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Joniškio rajone |  | Joniškio rajono savival-dybės administra-cija | Joniškio r. savivaldybės BUM ir ikimokykliniopriešmokyklinio, pradinio bei pagrindi-nio ugdymo įstaigos |  |  |  | 768 964,12 |  |  | 653 619,50 | 115 344,62 | R.S.2.3030. Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius (asmenys per metus) | 160 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1029 Tikslinės transporto priemonės (skaičius) | 4 (2029) |  |  |
| 1.3. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Kelmės rajone |  | Kelmės rajono savival-dybės administra-cija | Kelmės r. savivaldybės BUM ir ikimokykliniopriešmokyklinio, pradinio bei pagrindi-nio ugdymo įstaigos |  |  |  | 1 176 472 |  |  | 1 000 000 | 176 472 | R.S.2.3030. Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius (asmenys per metus) | 75 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1029. Tikslinės transporto priemonės (skaičius) | 5 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Pakruojo rajono savivaldybėje |  | Pakruojo rajono savival-dybės administra-cija | Pakruojo r. savivaldybės BUM ir ikimokyklinio priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo įstaigos |  |  |  | 941 748 |  |  | 800 485 | 141 263 | R.S.2.3030. Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis, skaičius (asmenys per metus) | 84 (2029) | 2026 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1029. Tikslinės transporto priemonės (skaičius) | 4 (2029) |  |  |
| 1.5. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Radviliškio rajone |  | Radviliš-kio rajono savival-dybės administra-cija | Radviliškio rajono savivaldybės BUM ir ikimokyklinio priešmokyk-linio, pradinio, pagrindinio ugdymo įstaigos |  |  |  | 300 000 |  |  | 255 000 | 45 000 | R.S.2.3026. Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentas) | 5 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 40 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1025 Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią (skaičius) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067 Naujos ar modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 501 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.6. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Šiaulių miesto savivaldybėje |  | Šiaulių miesto savival-dybės administra-cija | Šiaulių miesto savivaldybės BUM ir ikimokyklinio priešmokyk-linio, pradinio, pagrindinio ugdymo įstaigos |  |  |  | 2 941 177 |  |  | 2 500 000 | 441 177 | R.B.2.2070. Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 90 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1024. Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 90 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066. Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 90 (2029) |  |  |
| 1.7. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Šiaulių rajono savivaldybėje |  | Šiaulių rajono savival-dybės administra-cija | Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija |  |  |  | 3 200 000 |  |  | 2 720 000 | 480 000 | R.B.2.2070. Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 30 (2029) | 2025 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066. Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 30 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1024. Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 30 (2029) |  |  |
| 1.8. Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ infrastruktūros atnaujinimas |  | Pakruojo rajono savival-dybės administra-cija | Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ |  |  |  | 3 300 662,73 |  |  | 2 805 563,32 | 495 099,41 | R.B.2.2070. Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 130 (2029) | 2026 m. II ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1024. Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius (skaičius) | 35 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066. Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 130 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Šiaulių regiono ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigose | I | Šiaulių regiono savival-dybių administra-cijos | Šiaulių regiono savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos (BUM) ir ikimokykli-nio, priešmo-kyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo įstaigos | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Inovatyvumo, Lygių galimybių HP | Dotacija | 7 721 708,59 |  |  | 6 563 451,50 | 1 158 257,09 | R.S.2.3027. Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 2 686 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 7 460 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 11 577 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2070 Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 449 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066 Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 561 (2029) |  |  |
| 2.1. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas bendrojo ugdymo įstaigose Akmenės rajone |  | Akmenės rajono savival-dybės administra-cija | Akmenės r. savivaldybės BUM ir pradinio, pagrindinio ugdymo įstaigos |  |  |  | 1 180 000 |  |  | 1 003 000 | 177 000 | R.S.2.3027. Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 439 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 1 110 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 1 232 (2029) |  |  |
| 2.2. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Joniškio rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigose |  | Joniškio rajono savival-dybės administra-cija | Joniškio r. savivaldybės BUM ir ikimokykli-nio, priešmo-kyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo įstaigos |  |  |  | 1 361 902 |  |  | 1 157 616 | 204 286 | R.S.2.3027 Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 672 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 2 147 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071 Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 1 718 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2070 Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 449 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0066 Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 561 (2029) |  |  |
| 2.3. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Kelmės rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigose |  | Kelmės rajono savival-dybės administra-cija | Kelmės r. BUM ir pradinio, pagrindinio ugdymo įstaigos |  |  |  | 998 100,59 |  |  | 848 385,50 | 149 715,09 | R.S.2.3027. Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 84 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 771 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 2 018 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.4. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Pakruojo rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigose |  | Pakruojo rajono savival-dybės administra-cija | Pakruojo r. BUM ir pradinio, pagrindinio ugdymo įstaigos |  |  |  | 1 717 000 |  |  | 1 459 450 | 257 550 | R.S.2.3027. Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 339 (2029) | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 1 080 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys). | 2 600 (2029) |  |  |
| 2.5. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Radviliškio rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigose |  | Radviliš-kio rajono savival-dybės administra-cija | Radviliškio r. savivaldybės BUM ir pradinio, pagrindinio ugdymo įstaigos |  |  |  | 400 000 |  |  | 340 000 | 60 000 | R.S.2.3027. Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 60 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 160 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 900 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.6. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Šiaulių miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigose |  | Šiaulių miesto savival-dybės administra-cija | Šiaulių miesto savivaldybės BUM, pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigos |  |  |  | 1 764 706 |  |  | 1 500 000 | 264 706 | R.S.2.3027. Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 1 062 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 2 488 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 2 488 (2029) |  |  |
| 2.7. Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas ir pritaikymas Šiaulių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigose |  | Šiaulių rajono savival-dybės administra-cija | Šiaulių r. Voveriškių mokykla |  |  |  | 300 000 |  |  | 255 000 | 45 000 | R.S.2.3027. Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus) | 30 (2029) | 2025 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2071. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 133 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0067. Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas (asmenys) | 192 (2029) |  |  |
| Iš viso pažangos priemonės veikloms: |  |  |  |  |  |  | 20 985 472,44 |  |  | 17 837 648,32 | 3 147 824,12 |  |  |  |  |

7 lentelė. LT026-03-03-01 pažangos priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos modernizavimas“ specialieji projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Specialieji projektų atrankos kriterijai | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Specialieji projektų atrankos kriterijai nebus taikomi. |  |  |

8 lentelė. LT026-03-03-01 pažangos priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos modernizavimas“ prioritetiniai projektų

atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Prioritetinis projektų atrankos kriterijus | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nebus taikomi, nes visi pažangos priemonės projektai bus atrenkami planavimo būdu. |  |  |

9 lentelė. Reikalavimai projektams

| Eil. Nr. | Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas | Reikalavimai projektams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas Šiaulių regiono bendrojo ugdymo mokyklose (BUM) bei negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Šiaulių regiono švietimo įstaigose. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Šiaulių regione. | Bus vykdomi reikalavimai projektams, nurodyti Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairėse. Kiti reikalavimai projektams nebus taikomi. |
| 2. | Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Šiaulių regiono švietimo įstaigose. | Bus vykdomi reikalavimai projektams, nurodyti Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairėse. Kiti reikalavimai projektams nebus taikomi. |

10 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Nebus taikomi |

II  SKIRSNIS

LT026-02-01-02  Darnaus judumo skatinimas

4 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai

|  | Eil. |  |  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas |  |  | Pradinė rodiklio |  |  | Siektinos rodiklio reikšmės |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rodiklio kodas |  |  |  |  |  | reikšmė |  |  | Tarpinė siektina |  |  | Galutinė siektina reikšmė |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (matavimo vienetas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (metai) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | reikšmė (metai) |  |  | (metai) |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius |  | 4 150 (2021) |  |  | 4 150 (2025) |  |  | 46 500 (2029) |  |  |
|  |  |  |  | R.B.2.2064 |  |  | (naudotojai per metus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Panaikintos juodosios dėmės ar avaringos vietos |  |  | 0 (2021) |  |  | 2 (2025) |  |  | 4 (2029) |  |
|  |  |  |  | R.S.2.3024 |  |  | vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) (skaičius) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  | R.S.2.3039 |  |  | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) |  |  | 0 (2021) |  |  | 0 (2025) |  |  | 20 800 (2029) |  |

5 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis

| Finansavimo šaltiniai | Lėšų poreikis, eurais |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos: | 24 091 363,65 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| ... |  |
| 1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 24 091 363,65 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (1.3.2.8.1) | 24 091 363,65 |
| ... |  |
| 1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 2. Kitos lėšos: | 4 251 417,83 |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 4 251 417,83 |
| 2.2. Privačios lėšos |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| IŠ VISO | 28 342 781,48 |

6 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Šiaulių miesto darnaus judumo plane numatytų priemonių įgyvendinimas | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | - | Projektų planavimo | Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 25 954 545,48 |  |  | 22 061 363,65 | 3 893 181,83 | R.B.2.2064 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 46 500 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3024 Panaikintos juodosios dėmės ar avaringos vietos vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) - (skaičius) | 4 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0058 Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 34,5 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1035 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius) | 3 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1023 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) - (skaičius) | 4 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. Vientiso dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo kūrimas, integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą Šiaulių mieste |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | - |  |  |  | 22 000 000 |  |  | 18 700 000 | 3 300 000 | R.B.2.2064 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 45 000 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0058 Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 33 (2029) |  |  |
| 1.2. Šiaulių miesto darnaus judumo plane numatytų priemonių, prisidedančių prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, įgyvendinimas |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | - |  |  |  | 2 000 000 |  |  | 1 700 000 | 300 000 | P.S.2.1035 Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (skaičius) | 3 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. II ketv. |
| 1.3. Eismo saugos gerinimas Šiaulių mieste, šalinant juodąsias dėmes |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | - |  |  |  | 1 000 000 |  |  | 850 000 | 150 000 | R.S.2.3024 Panaikintos juodosios dėmės ar avaringos vietos vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) - (skaičius) | 4 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1023 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės vietinės reikšmės keliuose (gatvėse), (skaičius) | 4 (2029) |  |  |
| 1.4. Vientiso dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo kūrimas, integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą Šiaulių mieste, II etapas |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | - |  |  |  | 954 545,48 |  |  | 811 363,65 | 143 181,83 | R.B.2.2064 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 1 500 (2029) | 2025 m. III ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0058 Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 1,5 (2029) |  |  |
| Iš viso pažangos priemonės 1 veiklai: |  |  |  |  |  |  | 25 954 545,48 |  |  | 22 061 363,65 | 3 893 181,83 |  |  |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. Šiaulių regiono viešojo keleivinio transporto efektyvumo didinimas (19 pastaba) | I | Radviliškio r. Šiaulių r., Šiaulių m. savivaldybių administracijos | UAB "Kuršėnų autobusų parkas", AB „Via Lietuva“ | Projektų planavimo | Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 2 388 236 |  |  | 2 030 000 | 358 236 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 20 800 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 2 (2029) |  |  |
| 2.1. Radviliškio r. savivaldybės viešojo keleivinio transporto infrastruktūros plėtra ir modernizavimas |  | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | AB „Via Lietuva“ |  |  |  | 1 800 000 |  |  | 1 530 000 | 270 000 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 20 000 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2028 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 2.2. Viešojo keleivinio transporto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių r. savivaldybėje |  | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | UAB "Kuršėnų autobusų parkas" |  |  |  | 588 236 |  |  | 500 000 | 88 236 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 800 (2029) | 2026 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Iš viso pažangos priemonės 2 veiklai: |  |  |  |  |  |  | 2 388 236 |  |  | 2 030 000 | 358 236 |  |  |  |  |
| Iš viso pažangos priemonei: |  |  |  |  |  |  | 28 342 781,48 |  |  | 24 091 363,65 | 4 251 417,83 |  |  |  |  |

7 lentelė. LT026-02-01-02  pažangos priemonės „Darnaus judumo skatinimas“ specialieji projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Specialieji projektų atrankos kriterijai | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Specialieji projektų atrankos kriterijai nebus taikomi. |  |  |

8 lentelė. LT026-02-01-02  pažangos priemonės „Darnaus judumo skatinimas““ prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Prioritetinis projektų atrankos kriterijus | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nebus taikomi, nes visi pažangos priemonės projektai bus atrenkami planavimo būdu. |  |  |

9 lentelė. Reikalavimai projektams

| Eil. Nr. | Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas | Reikalavimai projektams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Veikla Nr.1. Šiaulių miesto darnaus judumo plane numatytų priemonių įgyvendinimas. Veikla Nr.2. Šiaulių regiono viešojo keleivinio transporto efektyvumo didinimas | Veiklos Nr. 1 poveiklės Nr. 1.1, Nr. 1.2 ir Nr. 1.4 įgyvendinamos pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gaires, o veiklos Nr. 1 poveiklė Nr. 1.3 – pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-07 (RE) „Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo gaires. Veikla Nr. 2 įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gaires. |

10 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Nebus taikomi |

III_SKIRSNIS

LT026-03-02-03  Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra

4 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetas) | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė siektina reikšmė (metai) | Galutinė siektina reikšmė (metai) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R.S.2.3523 | Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 80 (2029) |
| 2. | R.S.2.3526 | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 80 (2029) |
| 3. | R.B.2.2073 | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 1 516 (2029) |
| 4. | R.S.2.3530 | Ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 80 (2029) |

5 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis

| Finansavimo šaltiniai | Lėšų poreikis, eurais |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos: | 7 311 173,61 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| 1.2.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.8.1) |  |
| ... |  |
| 1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 7 311 173,61 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (1.3.2.8.1) | 7 311 173,61 |
| ... |  |
| 1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 2. Kitos lėšos: | 1 603 364,35 |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 1 603 364,35 |
| 2.2. Privačios lėšos |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| IŠ VISO | 8 914 537,96 |

6 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių regione | I | Šiaulių regiono savivaldybių visuomenės sveikatos biurai | Šiaulių regiono savivaldybių administra-cijos | Projektų planavimo | Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 1 706 000 |  |  | 1 450 100 | 255 900 | R.S.2.3523 Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80 (2029) | 2024 m. II ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526 Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519 Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 7 387 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518 / (EECO018) Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius) | 6 (2029) |  |  |
| 1.1. Akmenės rajono gyventojų sveikatos raštingumo didinimas |  | Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |  |  |  |  | 320 000 |  |  | 272 000 | 48 000 | R.S.2.3523 Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2028 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526 Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519 Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 495 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518 / (EECO018) Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2. Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Joniškio rajone |  | Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Joniškio rajono savivaldybės administracija |  |  |  | 150 000 |  |  | 127 500 | 22 500 | R.S.2.3523 Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80 (2029) | 2024 m. II ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526 Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519 Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 440 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518 / (EECO018) Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius) | 1 (2029) |  |  |
| 1.3. Prevencinių priemonių, skirtų visuomenės sveikatos stiprinimui, įgyvendinimas Kelmės rajono savivaldybėje |  | Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Kelmės rajono savivaldybės administracija |  |  |  | 230 000 |  |  | 195 500 | 34 500 | R.S.2.3523 Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526 Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519 Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 2300 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518 / (EECO018) Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4. Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Pakruojo rajone |  | Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |  | Projektų planavimo | Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 400 000 |  |  | 340 000 | 60 000 | R.S.2.3523 Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526 Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519 Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 1200 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518 / (EECO018) Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius) | 1 (2029) |  |  |
| 1.5. Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio rajone |  | Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Radviliškio rajono savivaldybės administracija |  |  |  | 306 000 |  |  | 260 100 | 45 900 | R.S.2.3523 Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526 Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519 Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 2362 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518 / (EECO018) Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.6. Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių rajone |  | Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Šiaulių rajono savivaldybės administracija |  |  |  | 300 000 |  |  | 255 000 | 45 000 | R.S.2.3523 Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 80 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2028 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3526 Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1519 Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 590 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0518 / (EECO018) Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius) | 1 (2029) |  |  |
| Iš viso pažangos priemonės 1 veiklai: |  |  |  |  |  |  | 1 706 000 |  |  | 1 450 100 | 255 900 |  |  |  |  |

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Šiaulių regione | I | Šiaulių regiono savivaldybių administracijos | Šiaulių regiono sveikatos priežiūros įstaigos | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 7 208 537,96 |  |  | 5 861 073,61 | 1 347 464,35 | R.B.2.2073 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 1 516 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0069 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus) | 1 502 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3530 Ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1525 Asmenys, gavę ilgalaikės priežiūros paslaugas (asmenys) | 26 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.1. Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Akmenės rajone |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė-sveikatos centras; UAB „Akmenės sveikatos centras“; UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras“ |  |  |  | 398 130,59 |  |  | 338 411 | 59 719,59 | R.B.2.2073 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 181 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2027 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0069 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus) | 181 (2029) |  |  |
| 2.2. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros užtikrinimas Joniškio rajono savivaldybėje |  | Joniškio rajono savivaldybės administracija | VšĮ Joniškio ligoninė |  |  |  | 2 224 347,5 |  |  | 1 890 695,37 | 333 652,13 | R.B.2.2073 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 84 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0069 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus) | 84 (2029) |  |  |
|  |  |  | VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras |  |  |  | 46 000 |  |  | 39 100 | 6 900 | R.B.2.2073 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 150 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0069 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus) | 150 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.3. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | VšĮ Kelmės r. BP gydytojų centras“, VšĮ Tytuvėnų PSP centras, UAB „Jūsų klinika“ |  |  |  | 160 000 |  |  | 136 000 | 24 000 | R.B.2.2073 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 407 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0069 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus) | 407 (2029) |  |  |
| 2.4. Ilgalaikės priežiūros paslaugų mobiliųjų komandų stiprinimas Kelmės rajone |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | VšĮ „Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras“ |  |  |  | 190 000 |  |  | 161 500 | 28 500 | R.S.2.3530 Ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 80 (2029) | 2026 m. I ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1525 Asmenys, gavę ilgalaikės priežiūros paslaugas (asmenys) | 26 (2029) |  |  |
| 2.5. Mobiliųjų komandų aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais bei automobiliais Radviliškio rajone |  | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios ASPN paslaugas Radviliškio rajone |  |  |  | 197 603,87 |  |  | 167 963,28 | 29 640,59 | R.B.2.2073 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 640 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0069 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus) | 640 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.6. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtros užtikrinimas Pakruojo rajono savivaldybėje |  | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | VšĮ Pakruojo sveikatos centras |  |  |  | 1 676 546 |  |  | 1 158 881 | 517 665 | R.B.2.2073 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 24 (2029) | 2026 m. IV ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0069 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus) | 16 (2029) |  |  |
| 2.7. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Radviliškio rajone |  | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | VšĮ Radviliškio ligoninė |  |  |  | 2 315 910 |  |  | 1 968 522,96 | 347 387,04 | R.B.2.2073 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 30 (2029) | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0069 Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas (asmenys per metus) | 24 (2029) |  |  |
| Iš viso pažangos priemonės antrai veiklai: |  |  |  |  |  |  | 7 208 537,96 |  |  | 5 861 073,61 | 1 347 464,35 |  |  |  |  |
| Iš viso pažangos priemonei Nr. LT026-03-02-03 Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra: |  |  |  |  |  |  | 8 914 537,96 |  |  | 7 311 173,61 | 1 603 364,35 |  |  |  |  |

7 lentelė. Pažangos priemonės Nr. LT026-03-02-03 „Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra“ specialieji projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Specialieji projektų atrankos kriterijai | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Specialieji projektų atrankos kriterijai nebus taikomi. |  |  |

8 lentelė. Pažangos priemonės Nr. LT026-03-02-03 „Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra“ prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Prioritetinis projektų atrankos kriterijus | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nebus taikomi, nes visi pažangos priemonės projektai bus atrenkami planavimo būdu. |  |  |

9 lentelė. Reikalavimai projektams

| Eil. Nr. | Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas | Reikalavimai projektams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1 veikla: „Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių regione“ | Bus vykdomi reikalavimai projektams, nurodyti Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ finansavimo gairėse. Kiti reikalavimai projektams nebus taikomi. |
| 2. | 2 veikla „Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Šiaulių regione“ | Bus vykdomos išankstinės sąlygos ir reikalavimai projektams, nurodyti Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-02 (RE) „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairėse. Kiti reikalavimai projektams nebus taikomi. |

10 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Nebus taikomi |

IV  SKIRSNIS

LT026-02-02-04 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas

4 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetas) | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė siektina reikšmė (metai) | Galutinė siektina reikšmė (metai) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | RCR41 R.B.2.2041 | Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 0 (2021) | 0 (2025) | 7 670 (2029) |
| 2. | RCR42 R.B.2.2042 | Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 0 (2021) | 0 (2025) | 6 429 (2029) |

5 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis

| Finansavimo šaltiniai | Lėšų poreikis, eurais |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos: | 14 809 073,55 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| 1.2.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.8.1) |  |
| ... |  |
| 1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 14 809 073,55 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (1.3.2.8.1) | 14 809 073,55 |
| ... |  |
| 1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 2. Kitos lėšos: | 24 143 161,32 |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 24 143 161,32 |
| 2.2. Privačios lėšos |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| IŠ VISO | 38 952 234,87 |

6 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos |  | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra Šiaulių regiono rajonų savivaldybėse | I | Šiaulių regiono rajonų savivaldybių UAB, atsakingi už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas | Šiaulių regiono savivaldybių administra-cijos | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 38 952 234,87 |  |  |  | 14 809 073,55 | 24 143 161,32 | RCR41 R.B.2.2041 Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 7 670 (2029) | 2024 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO30 P.B.2.0030 Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 34,387 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1013 Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą | 1 989 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42 R.B.2.2042 Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 6 429 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31 P.B.2.0031 Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 65,273 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32 P.B.2.0032 Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas) | 5 694 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos |  | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra Akmenės rajono savivaldybėje |  | UAB „Akmenės vandenys“ |  |  |  |  | 682 672 |  |  |  | 341 336 | 341 336 | RCO30 P.B.2.0030 Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 1,130 (2029) | 2024 m. II ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31 P.B.2.0031 Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 3,562 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41 R.B.2.2041 Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, asmenys | 103 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42 R.B.2.2042 Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių, asmenys | 104 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1013 Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai, m3/parą | 29 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos |  | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškio rajone |  | UAB „Joniškio vandenys“ |  |  |  |  | 5 746 643,79 |  |  |  | 2 292 099,85 | 3 454 543,94 | RCO30 P.B.2.0030 Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 4,485 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41 R.B.2.2041 Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys) | 131 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31 P.B.2.0031 Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 16,529 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42 R.B.2.2042 Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys) | 797 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32 P.B.2.0032 Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas) | 593 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos |  | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.3. Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone |  | UAB „Kelmės vanduo“ | Kelmės rajono savivaldybės administracija |  |  |  | 4 838 973,35 |  |  |  | 1 591 745,19 | 3 247 228,16 | RCO30 P.B.2.0030 Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 3,7 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31 P.B.2.0031 Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 8,1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32 P.B.2.0032 Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas) | 607 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1013 Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai (m3/parą) | 1920 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42 R.B.2.2042 Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys) | 562 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41 R.B.2.2041 Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys) | 6513 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos |  | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Pakruojo rajono savivaldybėje |  | UAB „Pakruojo vandentiekis“ |  |  |  |  | 4 864 600 |  |  |  | 2 432 300 | 2 432 300 | RCO30 P.B.2.0030 Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 5,853 (2029) | 2026 m. I ketv. | 2028 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31 P.B.2.0031 Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 8,713 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32 P.B.2.0032 Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas) | 1 257 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42 R.B.2.2042 Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys) | 983 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41 R.B.2.2041 Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys) | 105 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos |  | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Radviliškio rajono savivaldybėje |  | UAB „Radviliškio vanduo“ | Radviliškio rajono savivaldybės administracija |  |  |  | 4 906 719,93 |  |  |  | 1 393 092,51 | 3 513 627,42 | RCO30 P.B.2.0030 Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 4,772 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41 R.B.2.2041 Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys) | 93 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31 P.B.2.0031 Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 10,97 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42 R.B.2.2042 Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys) | 311 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32 P.B.2.0032 Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas) | 258 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos |  | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.6. Vandentiekio ir nuotekų sistemų plėtra bei rekonstrukcija Šiaulių rajono savivaldybėje |  | UAB „Kuršėnų vandenys“ | Šiaulių rajono savivaldybės administracija |  |  |  | 17 912 625,8 |  |  |  | 6 758 500 | 11 154 125,8 | RCO30 P.B.2.0030 Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 14,447 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO31 P.B.2.0031 Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 17,399 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR41 R.B.2.2041 Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys) | 725 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1013 Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai (m3/parą) | 40 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCR42 R.B.2.2042 Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys) | 3 672 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO32 P.B.2.0032 Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas) | 2 979 (2029) |  |  |
| Iš viso pažangos priemonės veikloms: |  |  |  |  |  |  | 38 952 234,87 |  |  |  | 14 809 073,55 | 24 143 161,32 |  |  |  |  |

7 lentelė. LT026-02-02-04 pažangos priemonės „Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas“ specialieji projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Specialieji projektų atrankos kriterijai | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Specialieji projektų atrankos kriterijai nebus taikomi. |  |  |

8 lentelė. LT026-02-02-04 pažangos priemonės „Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas“ prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Prioritetinis projektų atrankos kriterijus | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nebus taikomi, nes visi pažangos priemonės projektai bus atrenkami planavimo būdu. |  |  |

9 lentelė. Reikalavimai projektams

| Eil. Nr. | Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas | Reikalavimai projektams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Išankstinė sąlyga: projekto veiklų atitiktis savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui | Bus vykdomi reikalavimai projektams, nurodyti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairėse. Kiti reikalavimai projektams nebus taikomi. |

10 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Nebus taikomi |

V  SKIRSNIS

LT026-03-01-05 Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra

4 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetas) | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė siektina reikšmė (metai) | Galutinė siektina reikšmė (metai) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R.B.2.2067 | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus | 0 (2021) | 0 (2025) | 427 (2029) |
| 2. | R.S.2.3031 | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 309 (2029) |
| 3. | R.B.2.2074 | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 100 (2029) |
| 4. | R.S.2.3033 | Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 570 (2029) |

5 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis

| Finansavimo šaltiniai | Lėšų poreikis, eurais |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos: | 33 017 762,12 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| 1.2.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.8.1) |  |
| ... |  |
| 1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 33 017 762,12 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (1.3.2.8.1) | 33 017 762,12 |
| ... |  |
| 1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 2. Kitos lėšos: | 6 504 367,03 |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 6 504 367,03 |
| 2.2. Privačios lėšos |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| IŠ VISO | 39 522 129,15 |

6 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių regiono savivaldybėse | I | Šiaulių regiono savivaldybių administracijos |  | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 10 795 288,75 |  |  | 9 175 994,72 | 1 619 294,03 | R.B.2.2067 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 427 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys) | 437 (2029) |  |  |
| 1.1. Socialinio būsto fondo plėtra Akmenės rajono savivaldybėje |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  | 354 000 |  |  | 300 900 | 53 100 | R.B.2.2067 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 25 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys) | 25 (2029) |  |  |
| 1.2. Socialinio būsto fondo plėtra Joniškio rajono savivaldybėje |  | Joniškio rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  | 1 481 875,9 |  |  | 1 259 594,51 | 222 281,39 | R.B.2.2067 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 23 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys) | 23 (2029) |  |  |
| 1.3. Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  | 833 346,74 |  |  | 708 344,72 | 125 002,02 | R.B.2.2067 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 30 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys) | 34 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė (metai) | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4. Socialinio būsto prieinamumo didinimas Pakruojo rajono savivaldybėje |  | Pakruojo rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  | 960 000 |  |  | 816 000 | 144 000 | R.B.2.2067 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 50 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys) | 50 (2029) |  |  |
| 1.5. Socialinio būsto fondo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje |  | Radviliškio rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  | 1 530 000 | 270 000 | R.B.2.2067 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 86 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys) | 86 (2029) |  |  |
| 1.6. Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija |  |  |  |  | 2 352 942 |  |  | 2 000 000 | 352 942 | R.B.2.2067 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 121 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys) | 121 (2029) |  |  |
| 1.7. Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje |  | Šiaulių rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  | 495 000 |  |  | 420 750 | 74 250 | R.B.2.2067 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 19 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys) | 25 (2029) |  |  |
| 1.8. Socialinio būsto fondo plėtra Joniškio mieste |  | Joniškio rajono savivaldybės administracija |  |  |  |  | 2 518 124,11 |  |  | 2 140 405,49 | 377 718, 62 | R.B.2.2067 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 73 (2029) | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0065 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys) | 73 (2029) |  |  |
| Iš viso pažangos priemonės pirmai veiklai: |  |  |  |  |  |  | 10 795 288,75 |  |  | 9 175 994,72347 | 1 619 294,03 |  |  |  |  |

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Šiaulių regione | I | Šiaulių regiono savivaldybių administraci-jos |  | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 21 033 931 |  |  | 17 808 840 | 3 225 091 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 309 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 334 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3033 Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 20 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1031 Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 20 (2029) |  |  |
| 2.1. Grupinio gyvenimo namų plėtra Akmenės rajone |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 1 000 000 |  |  | 850 000 | 150 000 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 10 (2029) | 2026 m. IV ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 10 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.2. Apsaugoto būsto plėtra Akmenės rajone |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 126 000 |  |  | 107 100 | 18 900 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 4 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2028 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 4 (2029) |  |  |
| 2.3. Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra Akmenės rajone |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 2 500 000 |  |  | 2 125 000 | 375 000 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 20 (2029) | 2026 m. IV ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 20 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3033 Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asm. per metus) | 20 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1031 Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 20 (2029) |  |  |
| 2.4. Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Joniškio rajone |  | Joniškio rajono savivaldybės administracija | Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras |  |  |  | 2 445 883 |  |  | 2 079 000 | 366 883 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 45 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2028 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 45 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.5. Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 1 790 000 |  |  | 1 521 500 | 268 500 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 28 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 28 (2029) |  |  |
| 2.6. Grupinio gyvenimo namų įsteigimas Pakruojo rajono savivaldybėje |  | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 700 000 |  |  | 525 000 | 175 000 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 10 (2029) | 2026 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 10 (2029) |  |  |
| 2.7. Apsaugoto būsto plėtra Pakruojo rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |  | 400 000 |  |  | 340 000 | 60 000 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 10 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 10 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.8. Socialinių dirbtuvių įkūrimas Pakruojo rajono savivaldybėje |  | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 600 000 |  |  | 510 000 | 90 000 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 24 (2029) | 2026 m. II ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 24 (2029) |  |  |
| 2.9. Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Radviliškio rajone |  | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | BĮ „Šeduvos globos namai“ |  |  |  | 5 100 000 |  |  | 4 335 000 | 765 000 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 42 (2029) | 2026 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 72 (2029) |  |  |
| 2.10. Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir (ar) psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste, II etapas |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Kompleksinių paslaugų namai „Alka“ |  |  |  | 2 791 177 |  |  | 2 372 500 | 418 677 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 46 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 46 (2029) |  |  |
| 2.11. Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Šiaulių rajone |  | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | Šiaulių r. sav. social. paslaugų centras, VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“, Kuršėnų šeimos namai, Aukštelkės socialinės globos namai |  |  |  | 3 430 871 |  |  | 2 916 240 | 514 631 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 50 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 50 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.12. Užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir (ar) psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Viešieji juridiniai asmenys |  |  |  | 150 000 |  |  | 127 500 | 22 500 | R.S.2.3031 Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 20 (2029) | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1030 Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 15 (2029) |  |  |
| 3. Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Šiaulių regione | I | Šiaulių regiono savivaldybių administraci-jos |  | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 3 492 909,4 |  |  | 2 649 802,4 | 843 107 | R.S.2.3033 Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per m.) | 550 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1031 Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 210 (2029) |  |  |
| 3.1. Specializuotos pagalbos centrų plėtra Akmenės rajone |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 700 000 |  |  | 595 000 | 105 000 | R.S.2.3033 Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per m.) | 20 (2029) | 2025 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1031 Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 20 (2029) |  |  |
| 3.2. Atvirų jaunimo erdvių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Joniškio rajone |  | Joniškio rajono savivaldybės administracija | Joniškio r. Švietimo centras, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras |  |  |  | 792 909,4 |  |  | 654 802,4 | 138 107 | R.S.2.3033 Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per m.) | 55 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2028 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1031 Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 55 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.3. Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas Pakruojo rajone |  | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 1 000 000 |  |  | 700 000 | 300 000 | R.S.2.3033 Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 400 (2029) | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1031 Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 60 (2029) |  |  |
| 3.4. Atvirų jaunimo erdvių plėtra Pakruojo rajone |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  | 700 000 | 300 000 | R.S.2.3033 Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) | 75 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2027 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1031 Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje (skaičius) | 75 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4. Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Šiaulių regione |  | Šiaulių regiono savivaldybių administraci-jos | - | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 4 200 000 |  |  | 3 383 125 | 816 875 | R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 100 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0070 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus) | 100 (2029) |  |  |
| 4.1. Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | BĮ Liolių socialinės globos namai |  |  |  | 3 200 000 |  |  | 2 683 125 | 516 875 | R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 80 (2029) | 2025 m. III ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0070 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus) | 80 (2029) |  |  |
| 4.2. Socialinės globos namų įkūrimas senyvo amžiaus asmenims Pakruojo rajone |  | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 1 000 000 |  |  | 700 000 | 300 000 | R.B.2.2074 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 20 (2029) | 2026 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0070 Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas (asmenys per metus) | 20 (2029) |  |  |
| Iš viso pažangos priemonės 2– 4 veikloms: |  |  |  |  |  |  | 28 726 840,4 |  |  | 23 841 767,4 | 4 885 073 |  |  |  |  |
| Iš viso pažangos priemonei: |  |  |  |  |  |  | 39 522 129,15 |  |  | 33 017 762,12 | 6 504 367,03 |  |  |  |  |

7 lentelė. LT026-03-01-05 pažangos priemonės „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ specialieji projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Specialieji projektų atrankos kriterijai | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Specialieji projektų atrankos kriterijai nebus taikomi. |  |  |

8 lentelė. LT026-03-01-05 pažangos priemonės „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Prioritetinis projektų atrankos kriterijus | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nebus taikomi, nes visi pažangos priemonės projektai bus atrenkami planavimo būdu. |  |  |

9 lentelė. Reikalavimai projektams

| Eil. Nr. | Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas | Reikalavimai projektams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1–4 veiklos „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ | Bus vykdomos išankstinės sąlygos ir reikalavimai projektams, nurodyti Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairėse. Kiti reikalavimai projektams nebus taikomi. |

10 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės antros veiklos įgyvendinimo

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Nebus taikomi |

VI  SKIRSNIS

LT026-03-01-06 Šiaulių miesto integruota plėtra

4 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetas) | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė siektina reikšmė (metai) | Galutinė siektina reikšmė (metai) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 770 100 (2029) |
| 2. | R.N.2. 5720 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 12 (2029) |
| 3. | R.B.2.2052 | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (hektarai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 6,64 (2029) |

5 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis

| Finansavimo šaltiniai | Lėšų poreikis, eurais |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos: | 41 302 768,92 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 4 559 869,57 |
| 1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM (1.1.1.1.2) | 4 559 869,57 |
| ... |  |
| 1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| 1.2.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.8.1) |  |
| ... |  |
| 1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 36 742 899,35 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (1.3.2.8.1) | 36 742 899,35 |
| ... |  |
| 1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 2. Kitos lėšos: | 11 905 104,01 |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 11 905 104,01 |
| 2.2. Privačios lėšos |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| IŠ VISO | 53 207 872,93 |

6 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Šiaulių miesto integruota plėtra (20 pastaba) | I | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | - | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 53 207 872,93 | 4 559 869,57 |  | 36 742 899,35 | 11 905 104,01 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 770 100 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.N.2. 5720 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 12 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.B.2.2052 Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (hektarai) | 6,64 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1034 Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai) | 14 517 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 8 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0114 Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv. m.) | 147 884 (2029) |  |  |
| 1.1. Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo ir kitų viešųjų paslaugų teikimui trūkstamos infrastruktūros sukūrimas, adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | - |  |  |  | 18 079 544,80 | 2 136 618,93 |  | 9 989 385,00 | 5 953 540,87 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 220 000 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1034 Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai) | 11 745 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2. S. Daukanto inžinerijos gimnazijos infrastruktūros modernizavimas, pritaikant specializuotų inžinerinio ugdymo programų vykdymui |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Šiaulių S. Daukanto inžinerijos gimnazija |  |  |  | 3 438 171,42 |  |  | 2 922 445,70 | 515 725,72 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 107 300 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.3. Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Šiaulių Ragainės progimnaziją |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Šiaulių Ragainės progimnazija |  |  |  | 3 000 000 |  |  | 2 550 000 | 450 000 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 77 700 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.4. Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Vinco Kudirkos progimnaziją |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija |  |  |  | 5 500 000 | 811 363,64 |  | 3 863 636,35 | 825 000,01 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 86 400 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus modernizavimas, sukuriant tinkamas sąlygas visuomenės sveikatos stiprinimo, neformaliojo švietimo viešųjų paslaugų teikimui, gyventojų poilsio organizavimui |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras |  |  |  | 11 729 243 | 1 611 887 |  | 7 675 656 | 2 441 700 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 98 000 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2028 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1034 Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai) | 2 772 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.6. Šiaulių miesto „Romuvos", „Dainų" ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | „Romuvos“ progimnazija, Šiaulių Dainų progimnazija, Salduvės progimnazija, Didždvario gimnazija, Šiaulių Lieporių gimnazija |  |  |  | 4 676 471 |  |  | 3 975 000 | 701 471 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 180 700 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.7. Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | - |  |  |  | 3 000 000 |  |  | 2 550 000 | 450 000 | R.N.2. 5720 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 12 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0114 Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kv. m.) | 126 884 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.8. Tankiai apgyvendintos Šiaulių miesto urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas |  | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | - |  |  |  | 3 784 442,71 |  |  | 3 216 776,30 | 567 666,41 | R.B.2.2052 Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (hektarai) | 6,64 (2029) | 2024 m. III ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0114 Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai) | 21 000 (2029) |  |  |
| Iš viso pažangos priemonės veikloms: |  |  |  |  |  |  | 53 207 872,93 | 4 559 869,57 |  | 36 742 899,35 | 11 905 104,01 |  |  |  |  |

7 lentelė. LT026-03-01-06 pažangos priemonės „Šiaulių miesto integruota plėtra“ specialieji projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Specialieji projektų atrankos kriterijai | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Specialieji projektų atrankos kriterijai nebus taikomi. |  |  |

8 lentelė. LT026-03-01-06 pažangos priemonės „Šiaulių miesto integruota plėtra“ prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Prioritetinis projektų atrankos kriterijus | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nebus taikomi, nes visi pažangos priemonės projektai bus atrenkami planavimo būdu. |  |  |

9 lentelė. Reikalavimai projektams

| Eil. Nr. | Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas | Reikalavimai projektams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Veikla „Šiaulių miesto integruota plėtra“ | Bus vykdomi reikalavimai projektams, nurodyti Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairėse. Gairėse nurodyta išankstinė sąlyga yra įvykdyta: 1. patvirtinta miesto tvarios plėtros strategija (21 pastaba); 2. projektais įgyvendinami miesto tvarios plėtros strategijoje numatyti veiksmai. Kiti reikalavimai projektams nebus taikomi. |

10 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Nebus taikomi |

__________________

VII  SKIRSNIS

LT026-02-02-07 Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas

4 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetas) | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė siektina reikšmė (metai) | Galutinė siektina reikšmė (metai) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | RCR103 R.B.2.2103 | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 2 292,19 (2029) |

5 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis

| Finansavimo šaltiniai | Lėšų poreikis, eurais |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos: | 2 613 980,59 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| 1.2.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.8.1) |  |
| ... |  |
| 1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 2 613 980,59 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (1.3.2.8.1) | 2 613 980,59 |
| ... |  |
| 1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 2. Kitos lėšos: | 461 290,70 |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 461 290,70 |
| 2.2. Privačios lėšos |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| IŠ VISO | 3 075 271,29 |

6 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso |  | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Šiaulių regione (22 pastaba) | I | VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras Akmenės r. savivaldybės administracija | Šiaulių regiono savivaldybių administracijos | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 3 075 271,29 |  |  |  | 2 613 980,59 | 461 290,70 | RCR103 R.B.2.2103 Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 2 292,19 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2028 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015 Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis (skaičius) | 5 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107 P.B.2.0107 Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius (eurai) | 2 952 232,42 (2029) |  |  |
| 1.1. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 204 000 |  |  |  | 173 400 | 30 600 | RCR103 R.B.2.2103 Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 302 (2029) | 2024 m. IV ketv. | 2026 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015 Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis (skaičius) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107 P.B.2.0107 Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius (eurai) | 177 988,12 (2029) |  |  |
| 1.2. Ventos DGAS aikštelės išplėtimas |  | VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | Akmenės rajono savivaldybės administracija |  |  |  | 288 900 |  |  |  | 245 565 | 43 335 | RCR103 R.B.2.2103 Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 250 (2029) | 2026 m. III ketv. | 2027 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015 Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis (skaičius) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107 P.B.2.0107 Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius (eurai) | 260 010 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso |  | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.3. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Kelmės rajone |  | VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | Kelmės rajono savivaldybės administracija |  |  |  | 992 117,15 |  |  |  | 843 299,57 | 148 817,58 | RCR103 R.B.2.2103 Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 808,75 (2029) | 2025 m. III ketv. | 2028 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015 Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis (skaičius) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107 P.B.2.0107 Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius (eurai) | 982 117,15 (2029) |  |  |
| 1.4. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Radviliškio rajone |  | VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | Radviliškio rajono savivaldybės administracija |  |  |  | 990 254,14 |  |  |  | 841 716,02 | 148 538,12 | RCR103 R.B.2.2103 Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 581,44 (2029) | 2025 m. III ketv. | 2028 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015 Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis (skaičius) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107 P.B.2.0107 Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius (eurai) | 982 117,15 (2029) |  |  |
| 1.5. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Pakruojo rajone |  | VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | Pakruojo rajono savivaldybės administracija |  |  |  | 600 000 |  |  |  | 510 000 | 90 000 | RCR103 R.B.2.2103 Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 350 (2029) | 2026 m. II ketv. | 2028 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1015 Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis (skaičius) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO107 P.B.2.0107 Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius (eurai) | 550 000 (2029) |  |  |
| Iš viso Pažangos priemonės veikloms: |  |  |  |  |  |  | 3 075 271,29 |  |  |  | 2 613 980,59 | 461 290,70 |  |  |  |  |

7 lentelė. LT026-02-02-07 pažangos priemonės „Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas“ specialieji projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Specialieji projektų atrankos kriterijai | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Specialieji projektų atrankos kriterijai nebus taikomi. |  |  |

8 lentelė. LT026-02-02-07 pažangos priemonės „Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas“ prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Prioritetinis projektų atrankos kriterijus | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nebus taikomi, nes visi pažangos priemonės projektai bus atrenkami planavimo būdu. |  |  |

9 lentelė. Reikalavimai projektams

| Eil. Nr. | Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas | Reikalavimai projektams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Veikla 1. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Šiaulių regione | Bus vykdomi reikalavimai projektams, nurodyti Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairėse. Kiti reikalavimai projektams nebus taikomi. |

10 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Nebus taikomi |

______________________________

VIII  SKIRSNIS

LT026-02-01-08  Žaliosios  infrastruktūros  plėtra

4 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetas) | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė siektina reikšmė (metai) | Galutinė siektina reikšmė (metai) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | RCR95 R.B.2.2095 | Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra (asmenys) | 0 (2021) | 0 (2025) | 5 500 (2029) |

5 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis

| Finansavimo šaltiniai | Lėšų poreikis, eurais |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos: | 4 799 286,15 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| 1.2.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.8.1) |  |
| ... |  |
| 1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 4 799 286,15 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (1.3.2.8.1) | 4 799 286,15 |
| ... |  |
| 1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 2. Kitos lėšos: | 846 932,85 |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 846 932,85 |
| 2.2. Privačios lėšos |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| IŠ VISO | 5 646 219 |

6 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso |  | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Žaliosios infrastruktūros plėtojimas Naujosios Akmenės mieste | I | Akmenės rajono savivaldybės administracija | - | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 5 646 219 |  |  |  | 4 799 286,15 | 846 932,85 | RCR95 R.B.2.2095 Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra (asmenys) | 5 500 (2029) | 2026 m. IV ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RCO36 P.B.2.0036 Žalioji infrastruktūra, kuriai suteikta parama kitais nei prisitaikymo prie klimato kaitos tikslais (hektarai) | 5,84 (2029) |  |  |
| Iš viso Pažangos priemonės veikloms: |  |  |  |  |  |  | 5 646 219 |  |  |  | 4 799 286,15 | 846 932,85 |  |  |  |  |

7 lentelė. LT026-02-01-08 pažangos priemonės „Žaliosios  infrastruktūros  plėtra“ specialieji projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Specialieji projektų atrankos kriterijai | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Specialieji projektų atrankos kriterijai nebus taikomi. |  |  |

8 lentelė. LT026-02-01-08 pažangos priemonės „Žaliosios  infrastruktūros  plėtra“ prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Prioritetinis projektų atrankos kriterijus | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nebus taikomi, nes visi pažangos priemonės projektai bus atrenkami planavimo būdu. |  |  |

9 lentelė. Reikalavimai projektams

| Eil. Nr. | Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas | Reikalavimai projektams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Žaliosios infrastruktūros plėtojimas Naujosios Akmenės mieste | Bus vykdomi reikalavimai projektams, nurodyti Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gairėse. Kiti reikalavimai projektams nebus taikomi. |

10 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Nebus taikomi |

______________________________

IX  SKIRSNIS

LT026-01-01-09 Investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas

4 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetas) | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė siektina reikšmė (metai) | Galutinė siektina reikšmė (metai) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 18 950 (2029) |
| 2. | R.S.2.3040 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 4,45 (2029) |

5 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis

| Finansavimo šaltiniai | Lėšų poreikis, eurais |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos: | 13 225 082 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| 1.2.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.8.1) |  |
| ... |  |
| 1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 13 225 082 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (1.3.2.8.1) | 13 225 082 |
| ... |  |
| 1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 2. Kitos lėšos: | 2 334 502 |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 2 334 502 |
| 2.2. Privačios lėšos |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| IŠ VISO | 15 559 584 |

6 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Šiaulių regiono investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas (23 pastaba) | I | Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r., Radviliškio r., Šiaulių r. savivaldybių administracijos | Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 15 559 584 |  |  | 13 225 082 | 2 334 502 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 18 950 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 4,45 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 6 (2029) |  |  |
| 1.1. Pastato, esančio adresu Žemaitijos g. 6A, Naujoji Akmenė, pritaikymas verslo bendradarbystės reikmėms |  | Akmenės r. savivaldybės administracija | - |  |  |  | 2 716 741 |  |  | 2 308 666 | 408 075 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 1 750 (2029) | 2026 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.2. Bendradarbystės erdvės įkūrimas Joniškio rajono savivaldybėje |  | Joniškio r. savivaldybės administracija | - |  |  |  | 500 000 |  |  | 425 000 | 75 000 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 750 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.3. Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagojo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas |  | Kelmės r. savivaldybės administracija | - |  |  |  | 1 725 000 |  |  | 1 466 250 | 258 750 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0,65 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.4. Šeduvos verslo parko įrengimas |  | Radviliškio r. savivaldybės administracija | - |  |  |  | 1 917 843 |  |  | 1 630 166 | 287 677 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 3 000 (2029) | 2026 m. IV ketv. | 2029 m. I ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.5. Smulkiųjų verslininkų ir amatininkų kompetencijų centro įkūrimas Kuršėnų mieste |  | Šiaulių r. savivaldybės administracija | Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis |  |  |  | 5 700 000 |  |  | 4 845 000 | 855 000 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 13 450 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.6. Pramonės teritorijos vystymas ir verslo sąlygų gerinimas Kuršėnų mieste |  | Šiaulių r. savivaldybės administracija | - |  |  |  | 3 000 000 |  |  | 2 550 000 | 450 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 3,8 (2029) | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Iš viso Pažangos priemonės veikloms: |  |  |  |  |  |  | 15 559 584 |  |  | 13 225 082 | 2 334 502 |  |  |  |  |

7 lentelė. LT026-01-01-09 pažangos priemonės „Investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas“ specialieji projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Specialieji projektų atrankos kriterijai | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Specialieji projektų atrankos kriterijai nebus taikomi. |  |  |

8 lentelė. LT026-01-01-09 pažangos priemonės „Investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas“ prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Prioritetinis projektų atrankos kriterijus | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nebus taikomi, nes visi pažangos priemonės projektai bus atrenkami planavimo būdu. |  |  |

9 lentelė. Reikalavimai projektams

| Eil. Nr. | Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas | Reikalavimai projektams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Veikla „Šiaulių regiono investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas“ | Bus vykdomi reikalavimai projektams, nurodyti Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gairėse. Kiti reikalavimai projektams nebus taikomi. |

10 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Nebus taikomi |

__________________

X  SKIRSNIS

LT026-01-03-10 Turizmo objektų patrauklumo gerinimas

4 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetas) | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė siektina reikšmė (metai) | Galutinė siektina reikšmė (metai) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 211 823 (2029) |
| 2. | R.S.2.3040 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 (2021) | 0 (2025) | 227,3466 (2029) |
| 3. | R.S.2.3025 | Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 (2021) | 0 (2025) | 4 800 (2029) |

5 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis

| Finansavimo šaltiniai | Lėšų poreikis, eurais |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos: | 26 006 614,63 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| 1.2.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.8.1) |  |
| ... |  |
| 1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 26 006 614,63 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (1.3.2.8.1) | 26 006 614,63 |
| ... |  |
| 1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 2. Kitos lėšos: | 5 733 496,59 |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 5 733 496,59 |
| 2.2. Privačios lėšos |  |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| IŠ VISO | 31 740 111,22 |

6 lentelė. Pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Šiaulių regiono turizmo objektų patrauklumo gerinimas (24 pastaba) | I | Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r., Pakruojo r., Radviliškio r. ir Šiaulių r. savivaldybių administracijos | Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis | Projektų planavimo | Taip, Darnaus vystymosi, Lygių galimybių HP | Dotacija | 31 740 111,22 |  |  | 26 006 614,63 | 5 733 496,59 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 211 823 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 227,3466 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3025 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 4 800 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 1 823 712,36 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1034 Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai) | 870 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 33 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0058 Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (km) | 4,35 (2029) |  |  |
| 1.1. Akmenės gamtos ir kultūros parko pritaikymas lankymui |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis |  |  |  | 350 000 |  |  | 297 500 | 52 500 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 34,73 (2029) | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 340 660 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2. Apžadų kapelių pritaikymas lankymui |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis |  |  |  | 55 841 |  |  | 47 464,85 | 8 376,15 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 0,4 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 511 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.3. Dabikinės dvaro parko pritaikymas lankymui |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis |  |  |  | 300 000 |  |  | 255 000 | 45 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 3 (2029) | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 30 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.4. Inovatyvių turizmo ir ženklinimo sprendinių diegimas Akmenės rajono savivaldybėje |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 481 519 |  |  | 409 291,15 | 72 227,85 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 11 750 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.5. Luokavos piliakalnio pritaikymas lankymui |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis |  |  |  | 141 123 |  |  | 119 954,55 | 21 168,45 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 1 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 5 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.6. Papilės II piliakalnio pritaikymas lankymui |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis |  |  |  | 50 000 |  |  | 0 | 50 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 1 (2029) | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 10 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.7. Žemės gelmių sluoksnių Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio pritaikymas lankymui |  | Akmenės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 703 012,36 |  |  | 597 560,50 | 105 451,86 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 4 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 3 300 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.8. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ąžuolyno, Sidabros upės ir tvenkinio pritaikymas lankymui |  | Joniškio rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 3 205 579,23 |  |  | 2 265 284,80 | 940 294,43 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 56,40 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 349 131, 02 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3025 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 1 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0058 Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (km) | 0,99 (2029) |  |  |
| 1.9. Žagarės dolomito atodangos pritaikymas lankymui |  | Joniškio rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 900 000 |  |  | 765 000 | 135 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 3,81 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 6 194,5 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.10. Žagarės ozo pritaikymas lankymui |  | Joniškio rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 1 079 473 |  |  | 917 552 | 161 921 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 2 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 20 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |

| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.11. Tytuvėnų turizmo ir neformaliojo kraštotyros švietimo centro įrengimas |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 3 600 000 |  |  | 3 039 483,55 | 560 516,45 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 5 000 (2029) | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1034 Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai) | 870 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.12. Tytuvėnų m. Giliaus ežero pritaikymas lankymui |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 2 000 000 |  |  | 1 700 000 | 300 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 10 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 100 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.13. Tytuvėnų m. Bridvaišio ežero pritaikymas lankymui |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 918 018 |  |  | 780 315 | 137 703 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 7,59 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 75 975,34 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.14. Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios pritaikymas lankymui |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis |  |  |  | 1 100 000 |  |  | 935 000 | 165 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 1,3 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 13 122 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.15. Kelmės Tūkstantmečio parko pritaikymas lankymui |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 650 000 |  |  | 552 496 | 97 504 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 19,22 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 192 239 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.16. Burbaičių piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 225 000 |  |  | 191 250 | 33 750 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 7 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 72 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.17. Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 500 000 |  |  | 425 000 | 75 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 4 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 2 850 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.18. Maironių akmens su "vaiko pėda" ir šaltinio pritaikymas lankymui |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 200 000 |  |  | 170 000 | 30 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 1 (2029) | 2026 m. I ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 2 900 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.19. Neteko galios 2025-11-27 sprendimu Nr. ŠR/TS-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. Kubilių, Papušynio piliakalnio su gyvenviete pritaikymas lankymui |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 50 000 |  |  | 42 500 | 7 500 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 2 (2029) | 2026 m. I ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 20 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.21. Medžiokalnio pritaikymas lankymui |  | Kelmės rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 100 000 |  |  | 85 000 | 15 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 3,4 (2029) | 2026 m. I ketv. | 2029 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 34 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.22. Neteko galios 2025-11-27 sprendimu Nr. ŠR/TS-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.23. Kruojos upės ir Pakruojo tvenkinio pritaikymas lankymui |  | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 1 600 000 |  |  | 1 120 000 | 480 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 4 (2029) | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 25 800 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.24. Laičių tvenkinio pritaikymas lankymui |  | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 800 000 |  |  | 560 000 | 240 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 1 (2029) | 2026 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 9 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.25. Pakruojo rajono savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui |  | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 600 000 |  |  | 420 000 | 180 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 4 (2029) | 2026 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 1 200 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.26. Tyrulių pelkės pritaikymas lankymui |  | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 941 000 |  |  | 799 850 | 141 150 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 3 (2029) | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 27 500 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.27. Antaniškių miško pritaikymas lankymui |  | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 1 735 295 |  |  | 1 475 000 | 260 295 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 0,9151 (2029) | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 9 151 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3025 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 300 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0058 Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (km) | 0,36 (2029) |  |  |
| 1.28. Burbiškio dvaro sodybos pritaikymas lankymui |  | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis |  |  |  | 1 300 000 |  |  | 1 105 000 | 195 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 27 (2029) | 2025 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 270 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.29. Pakiršinio dvaro pritaikymas lankymui |  | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 323 000 |  |  | 274 550 | 48 450 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 7 (2029) | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 73 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.30. Kultūros objektų, esančių Šv. Jokūbo piligriminiame kelyje, pritaikymas lankymui |  | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 176 000 |  |  | 149 600 | 26 400 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 6 (2029) | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. II ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 5 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.31. Šeduvos kultūros ir gamtos objektų pritaikymas lankymui |  | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 3 692 122,63 |  |  | 3 138 304,23 | 553 818,40 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 1 (2029) | 2025 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 9 337 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R.S.2.3025 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 3 500 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0058 Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 3 (2029) |  |  |
| 1.32. Kudinų piliakalnio (kitaip vadinamo Šiaulės kalnu) pritaikymas lankymui |  | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 700 000 |  |  | 595 000 | 105 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0,59 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 5 926,5 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.33. Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Šiaulių rajono savivaldybėje |  | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 1 500 000 |  |  | 1 275 000 | 225 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 2 (2029) | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 20 000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Veiklos, poveiklės projektai | Veiklos, poveiklės, projekto tipas | Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu | Galimi partneriai | Projektų atrankos būdas | Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Projektų finansavimo forma | Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai |  |  |  |  | Stebėsenos rodikliai |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip |  |  | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai | Siektina rodiklio reikšmė | Įgyven-dinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyven-dinimo pabaiga (metai, ketv.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Valsty- bės biu-džeto lėšos | ES ir kitos tarptauti-nės finansinės paramos bendrojo finansavi-mo lėšos | ES ir kitos tarptau- tinės finansi-nės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.34. Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos pritaikymas lankymui |  | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | - |  |  |  | 1 500 000 |  |  | 1 275 000 | 225 000 | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 8,9915 (2029) | 2025 m. II ketv. | 2027 m. IV ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 89 915 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| 1.35. Kryžių kalno pritaikymas lankymui |  | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | Juridiniai asmenys, kurių turtas planuojamas tvarkyti ir tvarkomas projekto lėšomis |  |  |  | 263 128 |  |  | 223 658 | 39 470 | R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 195 073 (2029) | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 1 (2029) |  |  |
| Iš viso Pažangos priemonės veikloms: |  |  |  |  |  |  | 31 740 111,22 |  |  | 26 006 614,63 | 5 733 496,59 |  |  |  |  |

7 lentelė. LT026-01-03-10 pažangos priemonės „Turizmo objektų patrauklumo gerinimas“ specialieji projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Specialieji projektų atrankos kriterijai | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Specialieji projektų atrankos kriterijai nebus taikomi. |  |  |

8 lentelė. LT026-01-03-10 pažangos priemonės „Turizmo objektų patrauklumo gerinimas“ prioritetiniai projektų atrankos kriterijai

| Eil. Nr. | Prioritetinis projektų atrankos kriterijus | Pažangos priemonės veikla (-os) | Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nebus taikomi, nes visi pažangos priemonės projektai bus atrenkami planavimo būdu. |  |  |

9 lentelė. Reikalavimai projektams

| Eil. Nr. | Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas | Reikalavimai projektams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Veikla „Turizmo objektų patrauklumo gerinimas“ | Bus vykdomi reikalavimai projektams, nurodyti Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gairėse. Kiti reikalavimai projektams nebus taikomi. |

10 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Nebus taikomi |

____________

Pastabos:

1.	Atliekant Šiaulių regiono situacijos analizę, naudoti Valstybės duomenų tarnybos, LR ministerijų, Šiaulių regiono savivaldybių duomenys ir kitų viešojo sektoriaus institucijų oficiali informacija.

2.	Pagal Lietuvos statistikos metraštį, emigracija – išvykimas į kitą valstybę, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

3.	Pagal Lietuvos statistikos metraštį, imigracija – atvykimas į šalį, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

4.	Pagal Lietuvos statistikos metraštį, neto tarptautinė migracija – imigravusių ir emigravusių asmenų skaičiaus skirtumas.

5.	Pagal elektroninį Valstybės duomenų agentūros žodyną, demografinės senatvės koeficientas – pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus.

6.	Medianinis gyventojų amžius – gyventojų amžiaus reikšmė, kuri atitinka gyventojų amžiaus vidurinę reikšmę, t. y. dalija gyventojus į dvi vienodas dalis taip, kad pusė jų yra jaunesni nei medianinio amžiaus, kita pusė – vyresni.

7.	LR Užimtumo įstatymo 5 str.: savarankiškai dirbantys asmenys – 1) individuali veikla; 2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą organizacinę struktūrą; 3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas.

8.	Transporto kompetencijų agentūra (2022). Šiaulių miesto juodųjų dėmių žemėlapio atnaujinimo ir juodųjų dėmių tyrimo paslaugos. 90 p.

9.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (2022). ŠESD apskaitos ir prognozių ataskaitos, nacionaliniai pranešimai. https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/sesd-apskaitos-ir-prognoziu-ataskaitos-nacionaliniai-pranesimai

10.	Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas.

11.	Prieiga internete: https://vrm.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=ca5b3fe51db54336bda82a3f8ec6e4de

12.	Prieiga internete: https://vrm.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=ca5b3fe51db54336bda82a3f8ec6e4de

13.	Merų paktas yra didžiausias pasaulyje miestų judėjimas klimato ir energetikos veiksmų srityje vietos lygmenyje. Jame nuo 2008 m. dalyvauja daugiau nei 7000 vietos ir regionų valdžios institucijų iš 57 šalių, naudojančių daugybės pasaulinio masto suinteresuotųjų šalių judėjimo privalumus bei techninę ir metodologinę pagalbą, siūlomą tam tikslui skirtų biurų.

14.	2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 931 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos patvirtinimo“.

15.	2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 931 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos patvirtinimo“.

16.	Įtraukusis ugdymas nuo 2024 metų: kokios pagalbos sulauks vaikai ir mokytojai? (2022-12-12). Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos/itraukusis-ugdymas-nuo-2024-metu-kokios-pagalbos-sulauks-vaikai-ir-mokytojai?lang=lt

17.	Švietimo valdymo informacinė sistema (2022). https://www.svis.smm.lt/neformalus-vaiku-svietimas/

18.	2022-2030 metų Regionų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d.  nutarimu Nr. 713 „Dėl 2022–2030 metų regionų plėtros programos patvirtinimo“.

19.	Projektais 2.1.–2.2. įgyvendinami 2024-2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos, patvirtintos Šiaulių regiono savivaldybių tarybų 2024 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. sprendimais, veiksmai.

20.	Projektais 1.1.–1.8. įgyvendinami 2024–2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijos, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl 2024–2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo“, veiksmai.

21.	2024–2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategija, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl 2024–2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo“.

22.	Projektais 1.2–-1.5. įgyvendinami 2024-2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos, patvirtintos Šiaulių regiono savivaldybių tarybų 2024 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. sprendimais, veiksmai.

23.	Projektais 1.1. –1.6. įgyvendinami 2024-2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos, patvirtintos Šiaulių regiono savivaldybių tarybų 2024 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. sprendimais, veiksmai.

24.	Projektais 1.1.–1.35. įgyvendinami 2024-2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos, patvirtintos Šiaulių regiono savivaldybių tarybų 2024 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. sprendimais, veiksmai.