|  | Forma PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1V-56 |
| --- | --- |

PATVIRTINTA

Šiaulių regiono plėtros tarybos

2026 m. kovo     d. Nr. TS-

ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS 2026-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

1. Lėšos regiono plėtros tarybos veiklos planui įgyvendinti  188 700 (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus) eurų

(tūkst. eurų)

2. Regiono plėtros tarybos veiklos uždaviniai, veiksmai, atsakingi vykdytojai, įvykdymo terminai, lėšos ir regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo rodikliai:

| Eil. Nr. | Regiono plėtros tarybos veiksmų pavadinimai | Atsakingi vykdytojai | Regiono plėtros tarybos veiklos vertinimo rodikliai |  | Veiksmo įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato vienetai | Siektinos vertinimo rodiklių reikšmės |  |
| 1. | Veiklos uždavinys: Rengti ir tvirtinti regiono plėtros tarybos 2026 m. metinį veiklos planą |  |  |  |  |
| 1.1. | Rengti ir tvirtinti Šiaulių regiono plėtros tarybos 2026 metų veiklos planą | Kolegija; administracijos direktorius | Veiklos planas, vnt. | 1 vnt. | I ketv. |
| 2. | Veiklos uždavinys: priimant sprendimus atsižvelgti į Partnerių grupės teikiamas išvadas |  |  |  |  |
| 2.1. | Priimti sprendimus, įvertinus pateiktą Partnerių grupės išvadą, procentai | Kolegija | Sprendimai, proc. | 100 proc. | I-IV ketv. |
| 3. | Veiklos uždavinys: Rengti, tvirtinti regiono plėtros planą, jo pakeitimus |  |  |  |  |
| 3.1. | Parengti ir su Partnerių grupe apsvarsčius patvirtinti 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano ataskaitą už 2025 metus | Kolegija; administracijos direktorius | Sprendimai, vnt. | 1 vnt. | I ketv |
| 3.2. | Administruoti Strateginio valdymo informacinę sistemą (SVIS) teikiant informaciją, skirtą Šiaulių regionui | Administracija | proc. | 100 proc. | I-IV ketv. |
| 3.3 | Pagal regiono savivaldybių pateiktus pasiūlymus parengti ir su Partnerių grupe apsvarsčius patvirtinti 2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano pakeitimus | Kolegija; administracijos direktorius | Sprendimai, proc. | 100 proc. | I-IV ketv. |
| 4. | Veiklos uždavinys: Projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto įgyvendinimo priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios administravimas regione |  |  |  |  |
| 4.1 | Regioninės svarbos projektų vertinimas prieš pateikimą ŠRPTK ir išvados, sprendimo projekto arba atsisakymo rengimas | Kolegija; administracijos direktorius | Pateikiami pasirinkti rodikliai | 100 proc. | I-IV ketv. |
| 4.2 | Regioninės svarbos projektų metinių ataskaitų vertinimas ir išvadų teikimas ŠRPTK | Kolegija; administracijos direktorius | Rodikliai pagal ŠRPTK sprendimus ir ataskaitas | 100 proc. | I-IV ketv. |
| 4.3 | Informacijos apie regioninės svarbos projektus talpinimas ŠRPT interneto svetainėje | Administracija | Informacija pagal VRM įsakymo 19 punktą | 100 proc. | I-IV ketv. |
| 5. | Veiklos uždavinys: Organizuoti regiono plėtros tarybos administracijos darbą |  |  |  |  |
| 5.1. | Tobulinti ir rengti įstaigos veiklai ir vidaus administravimui užtikrinti reikalingus dokumentus (tvarkos, aprašai ir kt.) | Kolegija; administracijos direktorius | Dokumentai, proc. | 100 proc. | I-IV ketv. |
| 6. | Veiklos uždavinys: Organizuoti Šiaulių regiono plėtros tarybos organų – Visuotinio dalyvių susirinkimo, Kolegijos ir Partnerių grupės, darbą |  |  |  |  |
| 6.1. | Suorganizuoti Visuotiniai dalyvių susirinkimai, kuriems parengta ir pateikta svarstyti reikalinga medžiaga | Administracija; administracijos direktorius | Susirinkimai, vnt. | 100 proc. | I-IV ketv. |
| 6.2. | Suorganizuoti Kolegijos posėdžiai, kuriems parengta ir pateikta svarstyti reikalinga medžiaga | Kolegija; administracija; administracijos direktorius | Posėdžiai, proc. | 100 proc. | I-IV ketv. |
| 6.3. | Suorganizuoti Partnerių grupės posėdžiai, kuriems parengta ir pateikta svarstyti reikalinga medžiaga | Administracija; administracijos direktorius | Posėdžiai, proc. | 100 proc. | I-IV ketv. |
| 7. | Veiklos uždavinys: Rengti, svarstyti ir teikti siūlymus dėl regionų plėtros taryboms teikiamų derinti teisės aktų, programų, planavimo dokumentų bei jų pakeitimų projektų |  |  |  |  |
| 7.1. | Svarstyti siūlymai dėl regionų plėtros taryboms teikiamų derinti teisės aktų, programų, planavimo dokumentų bei jų pakeitimų projektų | Kolegija; administracija | Gauti dokumentai, proc. | 100 proc. | I-IV ketv. |
| 8. | Veiklos uždavinys: Tvirtinti Kolegijos personalinę sudėtį |  |  |  |  |
| 8.1. | Priimti sprendimai dėl Kolegijos personalinės sudėties (esant pokyčiams) | Visuotinis dalyvių susirinkimas | Sprendimai, vnt. | 100 proc. | I-IV ketv. |
| 9. | Veiklos uždavinys: Teikti informaciją apie Šiaulių regiono plėtros tarybos veiklą |  |  |  |  |
| 9.1. | Užtikrinti informacijos teikimą apie Šiaulių regiono plėtros tarybos veiklą ŠRPT interneto svetainėje | Administracija | proc. | 100 proc. | IV ketv. |
| 10. | Veiklos uždavinys: Skelbti Regioninės plėtros įstatyme nustatytus teisės aktus teisės aktų registre |  |  |  |  |
| 10.1 | Paskelbti teisės aktų registre Regioninės plėtros įstatyme nustatyti teisės aktai | Administracija | Sprendimai, proc. | 100 proc. | I-IV ketv. |

3. Regiono plėtros tarybos administracijos direktoriui nustatomos metinės užduotys ir jų įvykdymo vertinimo rodikliai:

| Eil. Nr. | Užduotys | Užduočių įvykdymo vertinimo rodikliai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vertinimo rodiklių pavadinimai ir mato vienetai | Siektinos vertinimo rodiklių reikšmės |
| 1. | Iki 2026 m. gruodžio 31 d. regiono plėtros plano pažangos priemonių aprašuose, numatytuose regiono plėtros tarybos patvirtintame regiono plėtros plane (toliau – RPPl), suplanuota Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų suma sudaro 100 proc. nuo regionui 2022–2030 metų Regionų plėtros programoje preliminariai numatytos ES fondų lėšų sumos | Priimti Kolegijos sprendimai dėl Šiaulių regiono plėtros plano 2022–2030 metams pakeitimo, paskelbti Teisės aktų registre, procentai | 100 |
| 2. | Ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį regiono plėtros tarybos kolegijai (toliau – kolegija) pateikti RPPl įgyvendinimo stebėsenos duomenys | Parengti informaciniai pranešimai apie 2022–2030 metų Šiaulių regiono plėtros plano įgyvendinimo eigą (skaičius) | 4 |
| 3. | Ne rečiau kaip vieną kartą per metų pusmetį kolegijos partnerių grupei pateikti RPPl įgyvendinimo stebėsenos duomenys | Parengti informaciniai pranešimai apie 2022–2030 metų Šiaulių regiono plėtros plano įgyvendinimo eigą (skaičius) | 2 |
| 4. | Pagal Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) nurodytą formą per VRM nurodytą terminą VRM pateikti regiono plėtros tarybos pasiūlymai dėl investavimo į regiono plėtrą krypčių 2028–2034 m. laikotarpiu (apibendrinus partnerių grupės pasiūlymus dėl regiono plėtros prioritetų po 2027 m., regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitose nurodytas nesprendžiamas regiono plėtros problemas, jų priežastis ir įvertinus esamų regioninių pažangos priemonių tęstinumo poreikį), parodant siūlomų krypčių sąsajas su Europos Komisijos rengiamuose teisės aktuose 2028 2034 m. laikotarpiui numatomais ES fondo konkrečiais tikslais ir intervencinių priemonių sritimis | Parengtas dokumentas pateiktas Vidaus reikalų ministerijai (skaičius) | 1 |