ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS

SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL 2022–2030 M. ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026-04-21

1. Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Šiaulių regiono plėtros tarybos 2026 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. TS-8 patvirtintą 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planą (toliau – Planas).

Šiaulių regiono plėtros tarybai teikiami Plano pakeitimų, atliktų pagal regiono savivaldybių pasiūlymus, joms derinant pakeitimus su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) bei atitinkamomis Ministerijomis, projektai (atitinkamai pakeistos suminės Plano Pažangos priemonių reikšmės ir Plano Pažangos priemonių pagrindimo aprašai).

Vadovaujantis 2026 m. kovo 24 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos Kolegijos posėdžio pritarimu, pakeista 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano forma: II–IV skyriai pateikiami patogesne skaičiavimui Excel forma. Todėl šiame Aiškinamajame rašte Pažangos priemonėms pakeisti skyrių 1.1–1.6 pavadinimai, priderinant prie lapų pavadinimų Excel formoje.

  - IV skyrius X skirsnis. LT026-01-03-10 Turizmo objektų patrauklumo gerinimas

1.1.1. Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. vasario 12 d. raštu Nr. S-360 (8.19 Mr), regiono Plane atlikti veiksmai:

1) Projektui „.1.29. Pakiršinio dvaro pritaikymas lankymui“ sumažintos dviejų rodiklių 2029 m. siektinos reikšmės (žr. 1 lent.):

1 lentelė. Rodiklių reikšmių pakeitimai Radviliškio r. savivaldybės projekte

| Rodikliai | Buvo Plane | Bus Plane | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- |
| R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 7 | 1,5679 | –5,4321 |
| P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 73 000 | 15 679 | –57 321 |

2) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės dviejų rodiklių 2029 m. siektinos suminės reikšmės ir atitinkamai pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (21–22 psl.).

1.1.2. Kelmės rajono savivaldybės mero 2026 m. kovo 19 d. rašte Nr. (7.33. Mr) S-822 prašoma pakeisti projektų „Maironių akmens su "vaiko pėda" ir šaltinio pritaikymas lankymui“ ir „Medžiokalnio pritaikymas lankymui“ suplanuotus rodiklius:

1.	CPVA, vertindama pateiktą projekto įgyvendinimo planą „Maironių akmens su „vaiko pėda" ir šaltinio  pritaikymas lankymui“ Nr. 26-314-P-0002, nustatė, kad rodiklis R.S.2.3040 "Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)" neatitinka Gairių rodiklio aprašymo kortelės reikalavimų ir yra lygus 0,48, dėl to turi būti keičiamas Šiaulių RPPl. Projektas bus įgyvendinamas sklype U. Nr. 4400-2274-1668, kuris sudaro 0,3330 ha, sklypas U. Nr. 4400-0824-5583 sudaro 0,1500 ha. Nesuformuotame sklype tvarkoma tik infrastruktūrinė zona, kuri sudaro 0,0059 ha. Todėl prašoma projekto siektiną rodiklį R.S.2.3040 „Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)“ iš 1 pakeisti į 0,48;

2.	CPVA, vertindama pateiktą projekto įgyvendinimo planą „Medžiokalnio pritaikymas lankymui“ Nr. 26-314-P-0001, nustatė, kad rodiklis P.S.2 1039 "Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai)" neatitinka Gairių rodiklio aprašymo kortelės 10 p. reikalavimų, nes registruota žemės naudojimo paskirtis neatitinka Gairių rodiklio aprašymo kortelėje nurodytų žemės naudojimo būdų, dėl to turi būti keičiamas Šiaulių RPPl. Projektas bus įgyvendintas sklypuose U. Nr. 4400-1672-6315, paskirtis – Miškų ūkio, ir U. Nr. 4400-4539-9819, paskirtis – Žemės ūkio. Todėl prašoma projekto siektiną rodiklį P.S.2.1039 „Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai)“ panaikinti.

Vadovaujantis šiuo Kelmės rajono savivaldybės mero raštu, regiono Plane atlikti veiksmai:

- dviems projektams pakeistos 2029 m. siektinos rodiklių reikšmės (žr. 2 lentelę):

2 lentelė. Rodiklių reikšmių pakeitimai Kelmės r. savivaldybės projektuose

| Projektai | Rodikliai | Buvo Plane | Bus Plane | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18. Maironių akmens su "vaiko pėda" ir šaltinio pritaikymas lankymui | R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 1 | 0,48 | –0,52 |
| 1.21. Medžiokalnio pritaikymas lankymui | P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 34 000 | Rodiklis panaikintas | –34 000 |

2) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės dviejų rodiklių 2029 m. siektinos suminės reikšmės ir atitinkamai pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (21–22 psl.).

1.1.3. Akmenės rajono savivaldybės mero 2026 m. balandžio 16 d. rašte Nr. MS-211 teigiama, kad Akmenės rajono savivaldybė, atsižvelgdama į sudarytas projektų, įgyvendinamų Savivaldybėje, finansavimo sutartis bei įvertindama lėšų poreikį planuojamiems teikti projektų įgyvendinimo planams, prašo patikslinti projektų lėšas Šiaulių regiono 2022–2030 m. plėtros plane pagal pridedamą projektų sąrašą.

Vadovaujantis šiuo Akmenės rajono savivaldybės mero raštu, regiono Plane atlikti veiksmai:

- regiono Plane pakeistos turizmo projektų lėšos (žr. 3 lent.):

3 lentelė. Lėšų pakeitimai Akmenės r. savivaldybės turizmo projektuose

| Projektas | Iš viso, Eur |  | ES lėšos, Eur |  | Kitos lėšos, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane |
| 1.1. Akmenės gamtos ir kultūros parko pritaikymas lankymui | 350 000 | 347 754 | 297 500 | 295 590,90 | 52 500 | 52 163,10 |
| 1.2. Apžadų kapelių pritaikymas lankymui | 55 841 | 55 840,41 | 47 464,85 | 47 464,34 | 8 376,15 | 8 376,07 |
| 1.3. Dabikinės dvaro parko pritaikymas lankymui | 300 000 | 673 398,29 | 255 000 | 572 388,54 | 45 000 | 101 009,75 |
| 1.4. Inovatyvių turizmo ir ženklinimo sprendinių diegimas Akmenės rajono savivaldybėje | 481 519 | 481 517,21 | 409 291,15 | 409 289,62 | 72 227,85 | 72 227,59 |
| 1.5. Luokavos piliakalnio pritaikymas lankymui | 141 123 | 141 122,30 | 119 954,55 | 119 953,95 | 21 168,45 | 21 168,35 |
| Iš viso: | 1 328 483,00 | 1 699 632,21 | 1 129 210,55 | 1 444 687,35 | 199 272,45 | 254 944,86 |
| Pokyčiai: |  | +371 149,21 |  | +315 476,80 |  | +55 672,41 |

2) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (21–22 psl.).

1.1.4. Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2026 m. balandžio 20 d. raštu, regiono Plane projektui „1.35. Kryžių kalno pritaikymas lankymui“ atlikti veiksmai:

1)  rodiklio „R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)“ reikšmė įrašyta 2 000 (Tai yra Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro vartotojų skaičius per metus. Ankstesnė šio rodiklio reikšmė 195 073 reiškė planuojamą Kryžių kalno lankytojų skaičių per 2029 metus. Regiono Plane jau patvirtintas šio projekto veiklų pakeitimas: vietoje Kryžių kalno prieigų infrastruktūros tvarkybos darbų bus atliekamas Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro pastato atnaujinimas. Tokia šio rodiklio reikšmė 2 000 vartotojų per metus  patvirtinta 2024–2029 m. Šiaulių regiono funkcinės zonos strategijos 2026 m. redakcijoje.);

2) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės šio rodiklio suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (21–22 psl.).

1.2. IV skyrius I skirsnis. LT026-03-03-01 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos modernizavimas

Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. kovo 19 d. raštu Nr. SS5-27 (8.19 Mr), regiono Plane atlikti veiksmai:

1) regiono Plane pakeistos lėšos (žr. 4 lent.):

4 lentelė. Lėšų pakeitimai Radviliškio r. savivaldybės projekte

| Projektas | Iš viso, Eur |  | ES lėšos, Eur |  | Kitos lėšos, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane |
| 1.5. Ugdymo prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Radviliškio rajone | 300 000 | 400 000 | 255 000 | 340 000 | 45 000 | 60 000 |
| Pokyčiai: |  | +100 000 |  | +85 000 |  | +15 000 |

2) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (20–21 psl.).

1.3.1. IV skyrius III skirsnis. LT026-03-02-03 Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra, antra–ketvirta veiklos „Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Šiaulių regione“

Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. kovo 19 d. raštu Nr. SS5-27 (8.19 Mr), regiono Plane atlikti veiksmai:

1) regiono Plane pakeistos lėšos (žr. 5 lent.):

5 lentelė. Lėšų pakeitimai Radviliškio r. savivaldybės projekte

| Projektas | Iš viso, Eur |  | ES lėšos, Eur |  | Kitos lėšos, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane |
| 2.7. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Radviliškio rajone | 2 315 910 | 2 215 910 | 1 968 522,96 | 1 883 522,96 | 347 387,04 | 332 387,04 |
| Pokyčiai: |  | –100 000 |  | –85 000 |  | –15 000 |

- atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (46–47 psl.).

1.3.2. IV skyrius III skirsnis. LT026-03-02-03 Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra, pirma veikla „Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių regione“

Akmenės rajono savivaldybės mero 2026 m. balandžio 16 d. rašte Nr. MS-211 teigiama, kad Akmenės rajono savivaldybė, atsižvelgdama į sudarytas projektų, įgyvendinamų Savivaldybėje, finansavimo sutartis bei įvertindama lėšų poreikį planuojamiems teikti projektų įgyvendinimo planams, prašo patikslinti projektų lėšas Šiaulių regiono 2022–2030 m. plėtros plane pagal pridedamą projektų sąrašą.

Vadovaujantis šiuo Akmenės rajono savivaldybės mero raštu, regiono Plane atlikti veiksmai:

- regiono Plane pakeistos visuomenės sveikatos projekto lėšos (žr. 6 lent.):

6 lentelė. Lėšų pakeitimai Akmenės r. savivaldybės visuomenės sveikatos projekte

| Projektas | Iš viso, Eur |  | ES lėšos, Eur |  | Kitos lėšos, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane |
| 1.1. Akmenės rajono gyventojų sveikatos raštingumo didinimas | 320 000 | 319 013,85 | 272 000 | 271 161,77 | 48 000 | 47 852,08 |
| Pokyčiai: |  | –986,15 |  | –838,23 |  | –147,92 |

- atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (34–35 psl.).

1.4.1. IV skyrius V skirsnis. LT026-03-01-05 Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra,

pirma veikla „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių regiono savivaldybėse“

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. balandžio 9 d. rašte Nr. S-1353 teigiama:

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) įgyvendina projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ (toliau – Projektas), kurio metu numatyta įsigyti 31 vieno, dviejų ir trijų kambarių butus, siekiant patenkinti tikslinės grupės asmenų būsto poreikius.

Nuo Projekto įgyvendinimo pradžios Administracijai nepavyko įsigyti nė vieno socialinio būsto dėl reikalavimo įsigyti tik C ar aukštesnės energinio naudingumo klasės būstus. Nors šis reikalavimas atitinka energinio efektyvumo ir tvarumo tikslus, praktikoje jis reikšmingai riboja pasiūlą nekilnojamojo turto rinkoje. Administracija organizavo 8 socialinių būstų pirkimus, kurių metu buvo gauta pasiūlymų, tačiau dauguma pasiūlytų butų neatitiko C energinio naudingumo klasės reikalavimo, o likę pasiūlymai dėl kitų priežasčių nebuvo tinkami įsigyti arba buvo parduoti kitiems asmenims.

Atsižvelgdama į susidariusią situaciją ir socialinio būsto įsigijimo neveiksmingumą, Administracija inicijuoja alternatyvią priemonę – naujo socialinio būsto pastato statybą. Naują socialinį būstą planuojama statyti adresu Verdulių g. 29A, Šiauliuose. Numatyta pastatyti 12 butų daugiabutį, skirtą 30 tikslinės grupės asmenų apgyvendinimui.

Dėl to būtina patikslinti 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano pažangos priemonės LT026-03-01-05 „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ projekto Nr. 1.6 „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“ lėšas, finansavimo šaltinius ir rodiklius, siekiant sudaryti realias prielaidas Projekto įgyvendinimui bei užtikrinti racionalų ir savalaikį ES ir savivaldybės lėšų panaudojimą.

Administracija teisės aktų nustatyta tvarka jau inicijavo naujo socialinio būsto pastato statybos procedūras (projektavimo darbus), o Centrinė projektų valdymo agentūra yra informuota apie poreikį keisti finansavimo sutartį.

Projekto veiklos tikslinamos: numatomas 3 vieno kambario butų įsigijimas ir socialinio daugiabučio statyba.

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Administracija prašo pakeisti projekto lėšas, finansavimo šaltinius ir rodiklius projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje“. Projekto biudžetas – 3 300 000 Eur, ES lėšos – 2 000 000 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 1 300 000 Eur. Rodikliai:

R.B.2.2067 – naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus – 33;

P.B.2.0065 – naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas – 33.

Įgyvendinimo laikotarpis: pradžia – 2024 m. IV ketv., pabaiga – 2029 m. III ketv.

Vadovaujantis šiuo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. balandžio 9 d. raštu Nr. S-1353, regiono Plane atlikti veiksmai:

1) regiono Plane pakeistos lėšos (žr. 7 lent.):

7 lentelė. Lėšų pakeitimai Šiaulių m. savivaldybės projekte

| Projektas | Iš viso, Eur |  | ES lėšos, Eur |  | Kitos lėšos, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane |
| 1.6. Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje | 2 352 942 | 3 300 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 352 942 | 1 300 000 |
| Pokyčiai |  | +947 058 |  | 0 |  | +947 058 |

2) Atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (12 ir 16–17 psl.).

3) sumažintos dviejų rodiklių 2029 m. siektinos reikšmės (žr. 8 lent.):

8 lentelė. Rodiklių reikšmių pakeitimai Šiaulių m. savivaldybės projekte

| Rodikliai | Buvo Plane | Bus Plane | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B.2.2067 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 121 | 33 | –88 |
| P.B.2.0065 Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas (asmenys) | 121 | 33 | –88 |

4) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės dviejų rodiklių 2029 m. siektinos suminės reikšmės ir atitinkamai pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (12 ir 16–17 psl.).

5) pakeistas projekto įgyvendinimo laikotarpis: pradžia – 2024 m. IV ketv. vietoje 2024 m. III ketv., pabaiga – 2029 m. III ketv. vietoje 2029 m. I ketv.

1.4.2. IV skyrius V skirsnis. LT026-03-01-05 Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra,

antra veikla „2. Paslaugų, reikalingų institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Šiaulių regione“

Akmenės rajono savivaldybės mero 2026 m. balandžio 16 d. rašte Nr. MS-211 teigiama, kad Akmenės rajono savivaldybė, atsižvelgdama į sudarytas projektų, įgyvendinamų Savivaldybėje, finansavimo sutartis bei įvertindama lėšų poreikį planuojamiems teikti projektų įgyvendinimo planams, prašo patikslinti projektų lėšas Šiaulių regiono 2022–2030 m. plėtros plane pagal pridedamą projektų sąrašą.

Vadovaujantis šiuo Akmenės rajono savivaldybės mero raštu, regiono Plane atlikti veiksmai:

- regiono Plane pakeistos socialinių paslaugų projekto lėšos (žr. 9 lent.):

9 lentelė. Lėšų pakeitimai Akmenės r. savivaldybės socialinių paslaugų projekte

| Projektas | Iš viso, Eur |  | ES lėšos, Eur |  | Kitos lėšos, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane |
| 2.2. Apsaugoto būsto plėtra Akmenės rajone | 126 000 | 125 559,85 | 107 100 | 106 725,87 | 18 900 | 18 833,98 |
| Pokyčiai: |  | –440,15 |  | –374,13 |  | –66,02 |

- atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (28–29 psl.).

1.5. IV skyrius VII skirsnis. LT026-02-02-07 Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas

Akmenės rajono savivaldybės mero 2026 m. balandžio 16 d. rašte Nr. MS-211 teigiama, kad Akmenės rajono savivaldybė, atsižvelgdama į sudarytas projektų, įgyvendinamų Savivaldybėje, finansavimo sutartis bei įvertindama lėšų poreikį planuojamiems teikti projektų įgyvendinimo planams, prašo patikslinti projektų lėšas Šiaulių regiono 2022–2030 m. plėtros plane pagal pridedamą projektų sąrašą.

Vadovaujantis šiuo Akmenės rajono savivaldybės mero raštu, regiono Plane atlikti veiksmai:

- regiono Plane pakeistos atliekų tvarkymo projekto lėšos (žr. 10 lent.):

10 lentelė. Lėšų pakeitimai Akmenės r. savivaldybės atliekų tvarkymo projekte

| Projektas | Iš viso, Eur |  | ES lėšos, Eur |  | Kitos lėšos, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane |
| 1.1. Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje | 204 000 | 198 016,92 | 173 400 | 168 314,38 | 30 600 | 29 702,54 |
| Pokyčiai: |  | –5 983,08 |  | –5 085,62 |  | –897,46 |

- atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (23–24 psl.).

1.6. IV skyriaus IX skirsnis. LT026-01-01-09 Investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas

Akmenės rajono savivaldybės mero 2026 m. balandžio 16 d. rašte Nr. MS-211 teigiama, kad Akmenės rajono savivaldybė, atsižvelgdama į sudarytas projektų, įgyvendinamų Savivaldybėje, finansavimo sutartis bei įvertindama lėšų poreikį planuojamiems teikti projektų įgyvendinimo planams, prašo patikslinti projektų lėšas Šiaulių regiono 2022–2030 m. plėtros plane pagal pridedamą projektų sąrašą.

Vadovaujantis šiuo Akmenės rajono savivaldybės mero raštu, regiono Plane atlikti veiksmai:

- regiono Plane pakeistos verslo plėtros projekto lėšos (žr. 11 lent.):

11 lentelė. Lėšų pakeitimai Akmenės r. savivaldybės verslo plėtros projekte

| Projektas | Iš viso, Eur |  | ES lėšos, Eur |  | Kitos lėšos, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane |
| 1.1. Pastato, esančio adresu Žemaitijos g. 6A, Naujoji Akmenė, pritaikymas verslo bendradarbystės reikmėms | 2 716 741 | 2 344 747,03 | 2 308 666 | 1 993 034,98 | 408 075 | 351 712,05 |
| Pokyčiai: |  | –371 993,97 |  | –315 631,02 |  | –56 362,95 |

- atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės lėšų suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (19–20 psl.).

1.7. IV skyriaus VI skirsnis. LT026-03-01-06 Šiaulių miesto integruota plėtra

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. balandžio 22 d. rašte Nr. S-1584 prašoma papildyti 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planą nauju projektu „Šiaulių miesto Ragainės ir Vinco Kudirkos progimnazijų bei Stasio Šalkauskio gimnazijos lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas (II etapas)“ (toliau – Projektas).

Siekdama ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią bendruomenę, didinti kūno kultūros ir sporto paslaugų sklaidą švietimo įstaigas lankantiems moksleiviams, Šiaulių miesto savivaldybė susiduria su sporto infrastruktūros trūkumu kokybiškoms ugdymo paslaugoms teikti. Šiuo metu mokyklų infrastruktūra yra fiziškai nudėvėta ir nesaugi. Infrastruktūra netenkina bendrojo ugdymo paslaugoms taikomų Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų, nesudaro tinkamų sąlygų bendrojo ugdymo paslaugų organizavimui ir teikimui bei gyventojų poreikiams (aktyviam laisvalaikiui, užimtumui, sveikatinimui). Projektu siekiama sutvarkyti švietimo įstaigų lauko sporto infrastruktūrą ir prieigas.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama pertvarkyti trijų bendrojo ugdymo įstaigų teritorijas, pritaikant jas bendrojo ugdymo paslaugų, atitinkančių sveikatos saugos reikalavimus, teikimui bei gyventojų poreikiams. Projektu numatoma įrengti futbolo ir kitų sporto šakų aikšteles, bėgimo takus, lauko treniruoklius, apšvietimą, vaizdo stebėjimo sistemą, sutvarkyti takus, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Reikalinga įrengti apšvietimą ir vaizdo stebėjimo sistemą tam, kad visi besinaudojantys sukurta infrastruktūra jaustųsi saugūs ir būtų galimybė išvengti sukurtos infrastruktūros niokojimo.

Planuojami Projekto rodikliai:

1) R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus): 83072.

Projekte dalyvaujančiose mokyklose 2025 – 2026 m. m. pradžioje mokėsi 914 progimnazijų mokiniai (Ragainės progimnazijoje – 397 mokiniai, Vinco Kudirkos progimnazijoje  – 517 mokiniai) ir 502 gimnazistai (Stasio Šalkauskio gimnazijos gimnazistai). Priimama, kad fizinio lavinimo pamokos įrengtoje lauko sporto infrastruktūroje vyks tris kartus progimnazijose ir du kartus per savaitę gimnazijose ir, įvertinus kasmetines atostogas bei lauko sąlygas, bus sportuojama 22 savaites per metus. Skaičiavimai rodo, kad vartotojų skaičius per 1 metų 22 savaites sieks ne mažiau 83072: 914x22x3=60324, 502x22x2=22088, 60324+22088=82412.

2) P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai): 1.

Vadovaujantis šiuo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus raštu, regiono Plane atlikti veiksmai:

1) Pažangos priemonėje LT026-03-01-06 „Šiaulių miesto integruota plėtra“ įrašytas naujas projektas „1.9. Šiaulių miesto Ragainės ir Vinco Kudirkos progimnazijų bei Stasio Šalkauskio gimnazijos lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas (II etapas)“;

2) atitinkamai pakeistos Pažangos priemonės suminės reikšmės ir pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas (14–15 ir 18–19 psl.).

2. Subjektai, su kuriais Plano keitimai derinti, ir išvadas bei pasiūlymus dėl Plano keitimų pateikę subjektai

2026 m. balandžio 22 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos (toliau – ŠRPT) administracija išsiuntė LR vidaus reikalų ministerijai, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, LR aplinkos ministerijai, LR sveikatos apsaugos ministerijai Aiškinamąjį raštą, kuriame išdėstė Plano pakeitimus, išsiuntė pakeisto Plano projektą ir jo lyginamąjį variantą bei pagrindimo aprašus Pažangos priemonėms LT026-03-03-01 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos modernizavimas, LT026-01-03-10 Turizmo objektų patrauklumo gerinimas, LT026-03-01-05 Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra, pirma veikla „Socialinio būsto fondo plėtra“, LT026-03-01-05 Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra, antra–ketvirta veikla „Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, LT026-03-02-03 Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra, pirma veikla „Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių regione“, LT026-03-02-03 Sveikatos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra, antra–ketvirta veiklos „Ilgalaikės priežiūros paslaugų užtikrinimas Šiaulių regione“, LT026-02-02-07 Atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas, LT026-01-01-09 Investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas, LT026-03-01-06 Šiaulių miesto integruota plėtra.

3. Partnerių grupės išvada, Partnerių grupės ar jos narių nuomonė

Partnerių grupės išvada teikiama Šiaulių regiono plėtros tarybos Kolegijai.

4. Konsultavimasis su visuomene ir regiono savivaldybėmis

2026 m. balandžio 27 d. Plano naujos redakcijos projektas, atliktų pakeitimų Aiškinamasis raštas ir 2 punkte nurodyti devynių Pažangos priemonių pagrindimo aprašų projektai pateikti Šiaulių regiono plėtros tarybos interneto svetainėje visuomenei svarstymui ir pasiūlymų teikimui.

2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano naujos redakcijos projektas ir Plane atliktų pakeitimų Aiškinamasis raštas bei atitinkamai 2 punkte nurodytų devynių naujos redakcijos Pažangos priemonių pagrindimo aprašų projektai 2026 m. balandžio 27 d. pateikti susijusių regiono savivaldybių atstovams, savivaldybių atstovai pakviesti teikti pasiūlymus dėl Plano naujos redakcijos projekto ir dėl Pažangos priemonių pagrindimo aprašų projektų.

5. Sprendimo projekto iniciatorius ir rengėjas

Sprendimo projekto iniciatorius yra Šiaulių regiono plėtros taryba, Sprendimo projekto rengėjas – Šiaulių regiono plėtros tarybos administracija.

Šiaulių regiono plėtros tarybos

administracijos direktorius                                                            	     Viktoras Strups

Teodoras Tamošiūnas, +370 665 89481,  teodoras.tamosiunas@siauliuregionas.lt

Toma Sabulienė-Bagušė, +370 664 46434, toma.sabuliene-baguse@siauliuregionas.lt

2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planas. Patvirtinta Šiaulių regiono plėtros tarybos 2026 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. TS-8. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/080ec3f12e9b11f180c9c618618421ed