2022–2030 M. ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS PLANO

PAŽANGOS PRIEMONĖS Nr. LT026-03-01-06 ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTA PLĖTRA

PAGRINDIMO APRAŠAS

2026-04-27 Nr. PR-15

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Regiono plėtros uždaviniai | Pagrindinis pažangos priemone įgyvendinamas 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano uždavinys yra 3.1. Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą (kodas LT026-03-01), atitinkantis šio plano tikslą 3. Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį (kodas LT026-03). |
| --- | --- |

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ IR SIEKIAMAS POKYTIS

Šiaulių regiono plėtros problemos bei giluminės jų priežastys, sprendžiamos Pažangos priemone

Siekiant padidinti viešųjų paslaugų prieinamumą Šiaulių miesto bei Šiaulių regiono gyventojams ir pagerinti šių gyventojų gyvenimo kokybę, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gaires (toliau – Gairės), Šiaulių mieste inicijuota pažangos priemonė Nr. LT026-03-01-06 „Šiaulių miesto integruota plėtra“ (toliau – Pažangos priemonė). Įgyvendinant Pažangos priemonės veiklas, bus sprendžiamos šios 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plane (toliau – Šiaulių RPP) nurodytos problemos, kurios yra aktualios ne tik Šiaulių regionui, bet ir Šiaulių miestui:

3 problema: Netolygus viešųjų paslaugų prieinamumas, lemiantis socialinės atskirties didėjimą.  Šiaulių RPP įvardintos šios problemos giluminės priežastys, aktualios Pažangos priemonės projektų įgyvendinimui:

1) Nepakankama ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumo infrastruktūra. Švietimo specialistų, dalyvavusių 2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano rengimo Viešųjų paslaugų srities darbo grupės pasitarimuose, teigimu, regione yra nepakankama neformaliojo švietimo ir vaikų sveikatinimo paslaugų įvairovė bei jų prieinamumas, nepakankamai moderni ugdymo aplinka, materialinė bazė, menkai taikomos edukacinės naujovės.

2) Netolygiai išvystytos regiono gyventojų sveikos gyvensenos ir sveikatinimo paslaugos bei ilgalaikės priežiūros infrastruktūra. Antsvoris ir nutukimas, judėjimo, kūno kultūros bei kitų sveikos gyvensenos įgūdžių stoka būdingi ne tik suaugusiems gyventojams, bet ir vaikams bei jaunimui. Visa tai yra reikšmingi rizikos sveikatai veiksniai, didinantys susirgimų skaičių regione ir Šiaulių mieste. Šiaulių RPP situacijos analizės skyriuje ir ypač – Švietimo bei Visuomenės sveikatos pažangos priemonėse, išreikšta būtinybė labiau skatinti prevencines priemones, stiprinančias visuomenės sveikatą, ir didinti sveikos gyvensenos ugdymo efektyvumą.

2 problema: Nepakankamai tvari regiono aplinka. Šiaulių RPP įvardinta šios problemos giluminė priežastis, aktuali Pažangos priemonės projektų įgyvendinimui: Menkai plėtojama žalioji ir darnaus judumo infrastruktūra. Miestuose ir priemiesčių teritorijose vis dar teikiama pirmenybė nelaidžių dangų įrengimui, nepakankamas savivaldybių administracijų dėmesys įrengti želdynus, žaliosios infrastruktūros elementus – želdinių juostas, vejas, žaliuosius skverus ir kt. Šiaulių RPP nurodoma, kad investicijos į žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje aplinkoje plėtojimą padėtų mažinti aplinkos taršą. Identifikuota, kad jau eilę metų Šiaulių regiono didelio gyventojų tankumo (miestų) teritorijose pirmenybė teikiama nepralaidžioms dangoms (asfaltas, betonas, trinkelės) palyginti su žaliąja infrastruktūra. Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros plotų santykis 1500 gyv./ km2 ir didesnio tankumo teritorijoje 2021 m. buvo 1,06. Į ateitį orientuota ES ir Lietuvos žaliosios ekonomikos bei aplinkosaugos politika skatina daugiau dėmesio skirti žaliajai infrastruktūrai (želdynams ir jų sistemoms).

Poreikiai, išskirti 2024 – 2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijoje

2024 – 2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijoje išskirti šie poreikiai, kurių tenkinimai yra tiesiogiai susiję su Pažangos priemonėje įvardintų projektų įgyvendinimu ir tuo pačiu – su Šiaulių regiono atitinkamų problemų sprendimu bei jų giluminių priežasčių poveikio mažinimu:

1. Švietimo (formaliojo ir neformaliojo) paslaugų prieinamumo ir įvairovės padidinimas, susijęs su augančiu tikslinės grupės (mokinių) dydžiu, nepritaikyta įtraukiajam ugdymui bendrojo ugdymo infrastruktūra, bendrojo ugdymo programų vykdymo kokybe, nuoseklaus inžinerinėms specialybėms reikalingo ugdymo trūkumu, nepakankamu neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų patrauklumu vyresniems vaikams bei apribotomis galimybėmis vykdyti sporto krypties neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir vaikų fizinio aktyvumo pratybas dėl sezoniškumo.

Auga mokinių skaičius. Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius nuo 2019–2020 mokslo metų iki 2022– 2023 mokslo metų padidėjo 7,6 proc., arba 1137 mokiniais. Į Šiaulių miesto švietimo įstaigas 2022 m. priimta daugiau nei 700 vaikų iš Ukrainos. Nuo 2020 m. iki 2023 m. Šiaulių mieste stebima vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, augimo tendencija veiklose, kurios yra organizuojamos bendrojo ugdymo įstaigų bei kitų organizacijų. Nuo 2020 m. iki 2023 m. didėjo sporto (18,8 %, 149 vaikais), muzikos (32,3 %, 328 vaikais), techninės kūrybos (345%, 277 vaikais) ir informacinių technologijų (775 %, 81 vaiku) neformaliojo švietimo užsiėmimus lankančių vaikų skaičiai.

2022 m. duomenimis, Šiaulių mieste apibendrintas valstybinių brandos egzaminų rodiklis ir 6 valstybinių brandos egzaminų rezultatai buvo žemesni nei šalies. Tikėtina, kad šiems rezultatams neigiamos įtakos turi ribotos galimybės naudotis IT technologijomis ir laboratorine įranga. Miesto ugdymo įstaigose trūksta tinkamai įrengtų laboratorijų, specializuotų gamtamoksliniam ugdymui pritaikytų kabinetų. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų pasiekimams gali turėti įtakos ir jiems pritaikytų poilsio erdvių ir (ar) sensorinių kambarių trūkumas. Esama situacija nesudaro tinkamų sąlygų visiems mokiniams atlikti visas bendrojo ugdymo programose numatytas praktines ir tiriamąsias veiklas.

Nuoseklaus inžinerinėms specialybėms reikalingo ugdymo trūkumas. Šiaulių mieste veikia Šiaulių pramonės parkas ir Šiaulių laisvoji ekonominė zona, kurioje įrengta visa viešoji infrastruktūra, reikalinga įmonėms įsikurti. Šiuo metu LEZ teritorijoje maždaug 14 ha plote veiklą vykdo 5 įmonės, kuriose dirba 255 darbuotojai, o investicijoms yra paruošti ir neįveiklinti dar 36 ha. Iki 2026 m. pabaigos bus sudarytos galimybės pritraukti investuotojus į sklypus, kurių bendras plotas viršija 42 ha. Todėl tikėtina, kad augs kokybiškų darbo vietų pasiūla (remiantis esama situacija, kai viename hektare sukuriama apie 18,2 darbo vietų, iki 2028 m. gali būti sukurta iki 1420 darbo vietų). Šiaulių miestui būdingas aukštas inžinerinio profilio specialistų poreikis. Organizuojant bendrojo ugdymo procesą, dėl tinkamos infrastruktūros ir įrangos trūkumo neužtikrinamos tam reikalingos bendrojo ugdymo(si) sąlygos. Dalį poreikio patenkina Šiaulių mieste veikiantis atvirosios prieigos STEAM centras, kuriame suteikiama galimybė mokiniams gauti patirtį, grįstą praktika ir tyrimais, pasitelkiant aukštos kokybės įrangą ir specialistus. Esant visiškam STEAM centro laboratorijų užimtumui, tik 1511 Šiaulių miesto mokiniai (t. y. 11 proc. visų miesto mokinių) 2023 m. turėjo galimybę dalyvauti regioninio Šiaulių STEAM centro veiklose. Dauguma mokinių (929) dalyvavo tik pažintinėse edukacijose, 443 turėjo galimybę atlikti tiriamuosius darbus, trunkančius apie 10 valandų, o 125 mokiniai (mažiau kaip 1 proc. miesto mokinių) dalyvavo STEAM centro STEAM programose. STEAM centre praktika ir tyrimais grįsta mokymosi patirtis yra tik viena iš trijų vykdomų veiklos krypčių. STEAM centras taip pat specializuojasi pedagogų dalykinės, tyrimų ir techninės kūrybos kompetencijų STEAM dalykų srityje ir STEAM mokslinių tyrimų, inovacijų ir techninės kūrybos pasiekimų prieinamumo miesto bendruomenei didinime (pvz., per NVŠ programas), ir teikia paslaugas viso Šiaulių regiono švietimo įstaigoms, specialistams ir moksleiviams. STEAM centras nevykdo visos apimties formaliojo švietimo programų, mokiniai su inžinerinės specialybės pasirinkimui svarbiais STEAM dalykais šiame centre susipažįsta epizodiškai, nėra užtikrinamas pakankamas ir nuoseklus STEAM dalykų mokymas. O bendrojo ugdymo mokyklose šioje srityje dominuoja atskiro dalyko teorinis mokymas, trūksta įtraukiančio gilesnio patyriminio ir praktinio ugdymo, siekiant mokinių teorinių žinių ir reiškinių susiejimo su praktika ir realiu gyvenimu.

Nepakankamas neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programų patrauklumas vyresniems vaikams. Analizuojant Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenis, pastebėta, kad Šiaulių progimnazijose NVŠ ir FŠPU veiklose dalyvaujančių vaikų dalis siekia 33,9 % visų vaikų, o gimnazijose ši dalis nukrenta iki 18,6%. Vyresnio amžiaus vaikus ir jaunuolius yra sunkiau sudominti ar išlaikyti neformaliose ugdymo veiklose ir užtikrinti jų užimtumą, todėl beveik pusė vyresnio amžiaus vaikų ir jaunuolių iškrenta iš NVŠ ir FŠPU veiklų. Dėl mažo vaikų ir jaunimo užimtumo kyla rizikos, susijusios su netinkamu laisvalaikio leidimu, žalingais įpročiais bei priklausomybėmis.

Apribotos galimybės vykdyti sporto krypties NVŠ veiklas ir vaikų fizinio aktyvumo pratybas dėl sezoniškumo. Sporto krypties NVŠ yra viena iš dažniausiai pasirenkamų ugdymo krypčių Šiaulių mieste (antra po muzikos). Šiaulių miesto savivaldybės atveju sporto krypties NVŠ už mokyklos ribų 2022–2023 m. dalyvavo 940 vaikų (6,8 % visų mokinių, arba 20,9 % visų NVŠ dalyvaujančių mokinių). Dar 3886 vaikų dalyvavo NVŠ nepriskiriamose fizinio aktyvumo pratybose, organizuojamose Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymu. Dėl sporto krypties specifikos vienas iš ribojančių dalyvavimą sporto krypties NVŠ ir kitose veiklose veiksnių yra didelės dalies sporto šakų sezoniškumas. Šaltasis sezonas trunka didžiąją mokslo metų dalį, ir jo metu nesudaromos sąlygos tinkamai organizuoti didelę dalį šių veiklų, įskaitant futbolo, regbio, žolės riedulio treniruotes. Pažymėtina, kad ne tik Šiaulių mieste ir regione, bet ir aplinkiniuose regionuose (Telšių, Panevėžio) nėra nė vieno dengto maniežo, kuriame galėtų vykti futbolo, regbio, žolės riedulio ir kitų komandinio sporto šakų treniruotės ir (ar) vaikų varžybos šaltuoju sezonu. Todėl sezoniškumas, nesudarytos tinkamos sąlygos užsiimti aktyvia bei mėgstama veikla per mokslo metus yra viena iš mažėjančio dalyvavimo (didėjant vaikų amžiui) NVŠ ir fizinio aktyvumo veiklose priežasčių.

Nesudaranti galimybių užtikrinti visaverčių bendrojo ugdymo paslaugų ir nepakankama visuomenės sveikatos stiprinimo veikloms viešoji infrastruktūra. Bendrojo ugdymo mokyklų atveju esama infrastruktūra ne tik neskatina bendruomenės fizinio aktyvumo, bet net nesudaro galimybės užtikrinti visaverčių bendrojo ugdymo paslaugų teikimo, vedant kūno kultūros pamokas. 2023 m. birželio mėnesį Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas atliko operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę 18-koje (56 proc.) Šiaulių miesto mokyklų ir nustatė, kad 16-kos iš jų sporto salėse ir (ar) sporto aikštynuose yra neatitikimų Higienos normos HN 21:2017 reikalavimams. Naujus iššūkius kelia ir Lietuvos Respublikos sporto įstatymo pakeitimai, ikimokyklinio ugdymo procese pridedant papildomą valandą, skirtą fiziniam aktyvumui ugdyti, o mokiniams kūno kultūros pamokų skaičių padidinant nuo 2 iki 3 per savaitę. Tam, kad būtų galima tinkamai realizuoti šias įstatymo nuostatas, reikalinga infrastruktūra, kuri užtikrintų tinkamą bendrojo ugdymo paslaugų teikimą, organizuojant kūno kultūros pamokas, nes šiuo metu bendrojo ugdymo įstaigose esančios sporto bazės yra nepakankamo dydžio (jose neretai vienu metu sportuoja trijų ar net keturių klasių mokiniai) ir (ar) neatitinka teisės aktais nustatytų standartų, būtinų saugiai, be pavojaus sveikatai organizuoti kūno kultūros ir gyventojų sveikatos stiprinimo veiklas (atsižvelgiant į Higienos normos HN 21:2017 reikalavimus). Gyventojų nuomonės tyrimo rezultatai parodė, kad savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimui skirtos paslaugos, tokios kaip viešos nemokamos treniruotės, paskaitos, renginiai ir pan. vertinamos tik 5,9 balo (iš 10 galimų), o neprofesionalaus sporto ir sveikatinimo renginių organizavimas – 7,6 balo, nors abiems iš šių viešųjų paslaugų, tinkamai pritaikius, gali būti naudojami tie patys infrastruktūros objektai (viešieji laisvalaikio ir sporto objektai, bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūra). Todėl, užtikrinant racionalų infrastruktūros naudojimą, tikslinga investuoti į daugiatikslės (sportui, sveikatinimui, NVŠ, aktyviam laisvalaikiui skirtos) infrastruktūros kūrimą ir esamos infrastruktūros atvėrimą bei pritaikymą įvairių socialinių grupių poreikiams.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir asmenų su negalia poreikiai. Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse mokosi daugiau nei 12 proc. mokinių (1868 mokiniai), turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (2023-09-01 ŠVIS duomenys). Dar 4,3 proc. mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių dėl neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų, elgesio ir emocijų sutrikimų, autizmo spektro sutrikimų, judesio bei padėties sutrikimų ir kt., ugdosi specialiosiose miesto ir regiono lygmens ugdymo įstaigose: Šiaulių ,,Spindulio“ ugdymo centre (160 mokinių), Šiaulių ,,Santakos“ ugdymo centre (119 mokinių), Šiaulių ,,Ringuvos“ mokykloje (96 mokiniai), Šiaulių ,,Dermės“ mokykloje (281 mokinys). Specialiosiose ugdymo įstaigose vaikams teikiama intensyvi švietimo pagalba (psichologų, specialiųjų pedagogų, logopedų), organizuojamos reabilitacinės veiklos baseinuose, sporto salėse ir kt. (masažo, kineziterapijos, ergoterapijos, sensoterapijos ir kt. užsiėmimai). Visgi nėra išnaudojami visi ištekliai – Šiaulių mieste veikiantis Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro žirgynas (šiuo metu naudojamas tik NVŠ viešosioms paslaugoms ir tik esant tinkamoms oro sąlygoms) ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos turimos kompetencijos (žirgų asistuojamosios kineziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos srityse). Dėl nepritaikytos Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro žirgyno infrastruktūros specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (tiek besimokantiems bendrosiose klasėse, tiek specialiosiose mokyklose) ir asmenims su negalia nėra galimybių organizuoti žirgų terapijos (hipoterapijos), kaip pagalbinės priemonės, turinčios reikšmingą poveikį neuromotorinei, sensorinei ir emocinei būklei, pažintinių gebėjimų ir kalbinei raidai. Pažymėtina, kad poreikį hipoterapijos veikloms identifikavo ir abi dienos socialinės globos paslaugas institucijoje asmenims su negalia teikiančios įstaigos: kompleksinių paslaugų namai ,,Alka“ (25 asmenys, kuriems būtų aktualios hipoterapijos paslaugos) ir Šiaulių miesto savivaldybės globos namų dienos centras ,,Goda“ (76 asmenys, kuriems būtų aktualios hipoterapijos paslaugos), t. y. hipoterapijos paslaugos reikalingos būtų ne tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, bet ir suaugusiems asmenims su negalia.

2. Sąlygų sudarymas visuomenės sveikatos stiprinimui, susijęs su žemu gyventojų fiziniu aktyvumu ir plintančiais sveikatos rizikos veiksniais, su galimybių trūkumu užtikrinti visavertį bendrojo ugdymo paslaugų teikimą ir nepakankamu viešosios infrastruktūros išnaudojimu visuomenės sveikatos stiprinimo veikloms bei su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir asmenų su negalia poreikiais.

Žemas gyventojų fizinis aktyvumas ir plintantys sveikatos rizikos veiksniai. 2022 m. duomenimis, Šiaulių mieste suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas ir daugiau per savaitę, dalis buvo 23,6 proc. ir buvo mažesnė už šalies vidurkį (28,3 proc.).

2021 m. duomenimis Šiaulių mieste 8 proc. 7–17 metų vaikų buvo nutukę, 7–17 metų nutukusių vaikų dalis nuo 2018 m. iki 2021 m. išaugo net 45 proc.  2020 m. visose Lietuvos savivaldybėse atliktas mokyklinio amžiaus (5, 7 ir 9 klasių) vaikų gyvensenos tyrimas parodė, kad Šiaulių mieste mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien ne pamokų metu mankštinasi ar sportuoja bent 60 min., dalis siekė tik 10,5 proc. (2016 m. buvo 12,4 proc.) ir rodė atsilikimą nuo šalies vidurkio (13,6 proc.). 2020 m. mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėn. bent kartą rūkė elektronines cigaretes ar naudojo panašius elektroninius rūkymo įtaisus, dalis siekė net 22,7 proc. ir viršijo šalies vidurkį (20,1 proc.). Pažymėtina, kad tokių mokinių dalis beveik padvigubėjo nuo 2016 m. (10,3 proc.). Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėn. bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis – 25,6 proc. – taip pat viršijo šalies vidurkį (21,9 proc.).

3. Galimybių padidinimas visoms gyventojų grupėms naudotis tvaria, sveika, įtraukia ir patogia miesto aplinka, susijęs su kokybiškų viešųjų ir žaliųjų erdvių gyvenamojoje aplinkoje trūkumu. Išplėtojus ir gyventojų poreikiams pritaikius žaliųjų erdvių infrastruktūrą, bus prisidedama prie klimato kaitos valdymo bei gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo.

Kokybiškų viešųjų ir žaliųjų erdvių gyvenamojoje aplinkoje trūkumas. Tiek vertinant gyvenimo kokybę Lietuvos savivaldybėse pagal Gyvenimo kokybės indekso subindeksą ,,Viešoji infrastruktūra, gyvenamosios aplinkos kokybė ir saugumas“ (Šiaulių miesto savivaldybė užėmė tik 48 vietą tarp visų savivaldybių ir paskutinę vietą iš 6 didžiųjų miestų), tiek atsižvelgiant į gyventojų nuomonės tyrime įvardintas problemines sritis (pvz., daugiabučių namų būklė įvertinta tik 5,1 balo iš 10-ties) galima teigti, kad gyvenamosios aplinkos kokybė Šiaulių mieste yra nepakankama. Viena iš labiausiai tikėtinų to priežasčių – viešųjų erdvių, esančių nedideliu atstumu nuo gyvenamųjų vietų, trūkumas, susidėvėjusi ir nepritaikyta gyventojų poreikiams jų infrastruktūra. Didesnėje Šiaulių miesto dalyje, išskyrus pramonines zonas ir retai gyvenamas Rėkyvos ežero prieigas bei rečiau gyvenamas „sodybinio“ užstatymo tipo teritorijas (žr. 1 pav.) vienam gyventojui tenka mažiau kaip po 200 kv. m. žaliosios infrastruktūros ploto, įskaitant medžių lajos, žolinės dangos, vandens telkinių ir šlapynių plotą. Esami žalieji plotai yra naudojami (ar gali būti naudojami) tik intensyviai – laisvalaikiui, rekreacijai, kitai socialinei ar bendruomenės veiklai.

1 pav. Žaliosios infrastruktūros plotas, tenkantis 1 gyv. (2021)

Šiaulių miesto užstatymo ypatumai lemia ir tai, kad nepralaidžių (antropogeninių) dangų santykis su žaliąja infrastruktūra Šiaulių miesto tankiai gyvenamose teritorijose (6/4) nesiekia nei Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane rekomenduojamo santykio (4/6), nei atitinkamo rodiklio šalies vidurkio (5/5). Šiaulių miestui būdingas dispersinis žaliųjų plotų pasiskirstymas, todėl susiduriama ne tik su žaliųjų erdvių trūkumu apskritai visame mieste, bet ir atskiros miesto dalys žaliąja infrastruktūra aprūpinamos labai nevienodai (žr. 2 pav.), mažiausiai žaliosios infrastruktūros tenka pietinėje miesto dalyje esantiems gyvenamiesiems mikrorajonams (vadinamajam „Pietiniam rajonui“), pramonės teritorijai ir miesto centrui, šiose teritorijose nepralaidžių (antropogeninių) dangų santykis su žaliąja infrastruktūra siekia 8/2.

2 pav. Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros santykis

Nors Šiaulių mieste yra 6 parkai (intensyviam naudojimui skirti želdynai), tačiau pietinėje miesto dalyje, kurioje gyvena beveik pusė Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų, yra tik du iš jų, kurių tik vienas (Dainų parkas) kol kas dalinai yra pritaikytas lankymui ir laisvalaikio leidimui, kai centrinėje miesto dalyje esantys parkai jau pritaikyti lankymui ir kitiems gyventojų poreikiams, įgyvendinus 2014-2020 m. Šiaulių miesto integruotą teritorijos vystymo programą. Lieporių parkas, kurio prieigos yra apsuptos daugiabučių namų ir tankiai apgyvendintos (todėl patiria intensyvų žmogaus veiklos poveikį), nėra pritaikytas lankymui, rekreacijai, tausiam ir tvariam naudojimui. Todėl, siekiant didinti Šiaulių miesto patrauklumą gyventi ir kurtis, tikslinga investuoti į gyvenamosios aplinkos humanizavimą (kur įmanoma, plečiant žaliąją infrastuktūrą) ir kurti galimybes naudotis tvaria, sveika, įtraukia bei patogia miesto aplinka, išaugant ir pritaikant gyventojų poreikiams esamas žaliąsias erdves.

Šiaulių mieste jau yra įvykdyta nemažai investicijų projektų, artimai susijusių su šios pažangos priemonėje numatytais 8 projektais (žr. Įvykdyti investicijų projektai: https://www.siauliai.lt/lt/list/view/ivykdyti-investiciju-projektai). Tačiau įvykdyti projektai neaprėpia visų miesto gyventojų poreikių. Pvz., modernizuotos tik kelios bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose sukurtos pakankamai šiuolaikinės ugdymosi erdvės, akivaizdžiai trūksta neformaliojo ugdymo pakankamos kokybės infrastruktūros. Būtina plėtoti kraštovaizdžio būklės gerinimo Šiaulių mieste II etapo veiklas.

Detalesnė Pažangos priemonės poreikį pagrindžianti informacija yra pateikta 2024–2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijos II skyriuje Teritorijos, kurioje įgyvendinama strategija, analizė.

Tikslinės grupės, kurioms skirta Pažangos priemonė

Pažangos priemone sprendžiamos problemos tiesioginė tikslinė grupė yra Šiaulių miesto savivaldybės gyventojai, kurių skaičius 2023 m. pradžioje siekė 104 300 (Valstybės duomenų agentūros duomenys). Šie gyventojai yra tiesiogiai susiję su sprendžiamomis Šiaulių miesto problemomis.  Netiesioginės tikslinės grupės, kurios yra susijusios su regiono problemomis – Šiaulių regiono gyventojai (neskaitant Šiaulių miesto gyventojų).

Tiesioginės tikslinės grupės poreikiai yra susiję su:

1) švietimo (formaliojo ir neformaliojo) paslaugų prieinamumo ir įvairovės padidinimu;

2) sąlygų visuomenės sveikatos stiprinimui sudarymu;

3) visoms gyventojų grupėms sukuriamomis galimybėmis naudotis tvaria, sveika, įtraukia ir patogia miesto aplinka.

Netiesioginių tikslinių grupių poreikiai yra susiję su:

1) švietimo (formaliojo ir neformaliojo) paslaugų prieinamumo ir įvairovės padidinimu, kai atvykstama gauti šių paslaugų į Šiaulių miestą, kaip regiono centrą, iš kitų regiono savivaldybių. Pažymėtina, kad iš kitų Šiaulių regiono savivaldybių, t. y. ne iš Šiaulių miesto savivaldybės: a) ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko 471 vaikas; b) bendrojo ugdymo įstaigas lanko 2419 vaikų; c) neformaliojo švietimo įstaigas lanko 512 vaikų; d) sporto įstaigas lanko apie 470 vaikų.

2) sąlygų visuomenės sveikatos stiprinimui sudarymu, kuriomis tam tikra apimtimi naudosis ir viso Šiaulių regiono gyventojai.

3) visoms Šiaulių regiono gyventojų grupėms sukuriamomis galimybėmis naudotis tvaria, sveika, įtraukia ir patogia miesto aplinka.

Nors bendras Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų skaičius 2018–2023 m. laikotarpiu padidėjo 3 725 gyventojais (nuo 100,575 tūkst. (2018) iki 104,3 tūkst. (2023), tačiau vidinės migracijos rodiklis buvo neigiamas. Pažymėtina, kad šis rodiklis neigiamas ir Šiaulių regione (-1252 asmenys; 2021 m.). Dėl šių priežasčių būtina didinti Šiaulių regiono centro patrauklumą gyventi ir kurtis. Pažangos priemone įgyvendinami projektai yra vykdomi Šiaulių miesto teritorijoje, tačiau prisideda ir prie bendrų Šiaulių RPP identifikuotų problemų sprendimo, nes Šiaulių miestas yra regiono centras ir jame teikiamomis viešosiomis paslaugomis naudojasi ir kitų regiono savivaldybių gyventojai. Tai reiškia, kad Pažangos priemone sprendžiamos problemos sudarys sąlygas didinti ne tik Šiaulių miesto, bet ir Šiaulių regiono centro patrauklumą gyventi ir dirbti, nes bus sudarytos sąlygos gauti kokybiškesnes ir įvairesnes viešąsias paslaugas. Tikėtina, kad šios pažangos priemonės įgyvendinimo metu ir 5 metų po pažangos priemonės įgyvendinimo pabaigos laikotarpiu Šiaulių miesto ir regiono gyventojų poreikiai nemaža dalimi bus patenkinti. Tačiau, atsižvelgiant į demografines, technologines ir kitas pažangos priemonei aktualias tendencijas, rasis ir nauji gyventojų poreikiai, ypač – neformaliojo švietimo, rekreacijos, miesto žaliųjų zonų plėtros ir modernizavimo, prasmingo laisvalaikio srityse.

Pažangos priemone siekiami kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai

Pažangos priemone siekiama kiekybinio (kuriant naujas paslaugas bei didinant jų prieinamumą ir gyventojų poreikius atitinkančias viešąsias erdves) ir kokybinio (gerinant teikiamų paslaugų kokybę) pokyčio.

Įgyvendinus Pažangos priemonėje suplanuotus projektus ir patenkinus esamus poreikius, naudą gaus ne tik Šiaulių miesto, bet ir viso regiono gyventojai, padidės viešųjų paslaugų prieinamumas, jų įvairovė ir kokybė. Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų, kurie gaus įvairesnes bei geresnės kokybės paslaugas, skaičius per metus sieks 770 100.

Pažangos priemonėje suplanuotais projektais bus sukurtos naujos ir inovatyvios viešosios paslaugos, padidintas esamų viešųjų paslaugų prieinamumas, sudarytos sąlygos jų kokybės gerinimui, modernizuota ar sukurta tvari viešoji infrastruktūra leis padidinti šių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytų funkcijų vykdymo efektyvumą: a) priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo organizavimą (7 str. 6 p.); b) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo bei vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimą (6 str. 8 p.); c) visuomenės sveikatos stiprinimą, sveikatinimo priemonių planavimą ir įgyvendinimą (6 str. 17 p. ir 6 str. 18 p.); d) kūno kultūros ir sporto plėtojimą, gyventojų poilsio organizavimą (6 str. 29 p.); e) aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą, aplinkos monitoringą (6 str. 28 p.).

Aktualių problemų sprendimas ir esamų poreikių patenkinimas sudarys sąlygas Šiaulių miestui tapti patrauklesniu gyventojams atvykti ir likti dirbti bei gyventi, nes gyventojams bus prieinamos įvairios viešosios paslaugos ir sukurta patrauklesnė viešoji infrastruktūra bei viešosios erdvės.

Pažangos priemonės projektų įgyvendinimas prisidės ir prie 2022–2030 m. Regionų plėtros programoje įvardintos antrosios problemos Atskiriems regionams būdinga didesnė skurdo rizika ir socialinė atskirtis sprendimo, atitinkamu 2021 – 2030 metų Nacionalinio pažangos plano uždavinių 3.1. Pagerinti ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį; bei 2.10. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą įgyvendinimu šalinant šios problemos priežastis bei mažinant jos poveikį.

Įgyvendinant Pažangos priemonę, bus prisidedama prie Regionų plėtros programoje nustatyto poveikio rodiklio siekimo: Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį | procentai.

III SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TERITORIJA

Pažangos priemonės įgyvendinimo teritorija – Šiaulių miestas. Šiauliai yra ketvirtas pagal dydį Lietuvos miestas ir Šiaulių savivaldybės administracinis bei Šiaulių regiono, kurį sudaro Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybės, centras. Šiauliai užima 82,5 kv. km. teritoriją (žr. 3 pav.), nuolatinių gyventojų skaičius 2023 m. pradžioje buvo 104 300.

3 pav. Šiaulių miesto žemėlapis

IV SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLOS, PROJEKTŲ VYKDYTOJAI IR PARTNERIAI

Siekiant spręsti Šiaulių miesto ir Šiaulių regiono šiame apraše įvardintas problemas bei vykdant paslaugų gyventojams infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą, yra numatoma viena pažangos priemonės veikla – Šiaulių miesto integruota plėtra. Šiaulių miesto savivaldybės administracija siūlo įgyvendinti šią veiklą, kuri šioje veikloje suplanuotais 8 projektais prisidės prie 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano Pažangos priemonės Nr. LT026-03-01-06 Šiaulių miesto integruota plėtra įgyvendinimo.

Rengiant pasiūlymus analizuotos Šiaulių miesto ir regiono problemos, turimi ištekliai, poreikiai bei vykdomi darbai/projektai. Planuojant įgyvendinti projektus, infrastruktūros objektai ir kitos priemonės pasirinktos įvertinus 2022-2030 m. Šiaulių regiono plėtros planą ir jame identifikuotas problemas bei vadovaujantis 2024-2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategija (patvirtinta 2024 m. vasario 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-211) , kuri parengta remiantis 2015-2024 m. Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų apklausos duomenimis, statistinių duomenų analize bei sudarytu Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės indeksu.

Įgyvendinus siūlomus 8 projektus pagerės teikiamų viešųjų paslaugų kokybė ir bus sukurta patrauklesnė gyvenamoji aplinka. Projektų apimtys nustatytos laikantis 2024–2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijoje  numatytų apimčių ir siekiamų rodiklių.

Visų 8 siūlomų projektų pareiškėjas ir projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Tokį pasirinkimą nulemia Vietos savivaldos įstatymo 6  straipsnio 8 punkte nustatytos savivaldybių savarankiškosios funkcijos „ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas“, 6  straipsnio 29 punkte nustatytos savivaldybių savarankiškosios funkcijos „kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas“ vykdymas, pagal 5 straipsnio 1 punktą atliekamas pagal Konstitucijos ir įstatymų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus savivaldybės bendruomenei ir šios interesais.

Projektų partneriais numatytos tos švietimo įstaigos, kurių patalpose bus įgyvendinami projektai.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos siūlomi projektai

Projekto Nr. 1 pavadinimas: Bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo ir kitų viešųjų paslaugų teikimui trūkstamos infrastruktūros sukūrimas, adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai.

Pagrindinė sprendžiama problema: neužtikrinanti visaverčių bendrojo ugdymo paslaugų ir nepakankama visuomenės sveikatos stiprinimo veikloms Šiaulių miesto viešoji infrastruktūra.

Projekto tikslas: padidinti prieinamumą bendrojo ugdymo, neformaliojo ugdymo, visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimui bei sporto, užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio veiklų organizavimui Šiaulių miesto bei Šiaulių regiono gyventojams.

Pagrindinė projekto veikla: Dainų parko prieigose adresu J. Jablonskio g. 14, Šiauliai bus statomas A++ klasės pastatas, kurio bendrasis plotas bus 11 745 kv. m.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. III ketvirtis–2028 m. IV ketvirtis.

Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius: 220 000.

Projekto partneriai nenumatyti.

Projekto Nr. 2 pavadinimas: S. Daukanto inžinerijos gimnazijos infrastruktūros modernizavimas, pritaikant specializuotų inžinerinio ugdymo programų vykdymui.

Pagrindinė sprendžiama problema: nuoseklaus inžinerinėms specialybėms reikalingo ugdymo trūkumas Šiaulių mieste ir Šiaulių regione.

Projekto tikslas: modernizuoti S. Daukanto inžinerijos gimnazijos infrastruktūrą, pritaikant ją vykdyti specializuoto ugdymo krypties pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas.

Pagrindinė projekto veikla: S. Daukanto inžinerijos gimnazijos adresu S. Daukanto g. 71, Šiauliai infrastruktūros modernizavimas, pritaikant ją vykdyti specializuoto ugdymo krypties pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programas.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2025 m. I ketvirtis–2028 m. IV ketvirtis.

Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius: 107 300.

Projekto partneris: Šiaulių S. Daukanto inžinerijos gimnazija.

Projekto Nr. 3 pavadinimas: Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Šiaulių Ragainės progimnaziją.

Pagrindinė sprendžiama problema: nepakankama bendrojo ugdymo paslaugų kokybė ir prieinamumas Šiaulių Ragainės progimnazijoje.

Projekto tikslas: modernizuoti Šiaulių Ragainės progimnazijos infrastruktūrą, gerinant bendrojo ugdymo paslaugų kokybę ir didinant jų prieinamumą.

Pagrindinė projekto veikla: Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas Šiaulių Ragainės progimnazijos (Tilžės g. 85, Šiauliai) pritaikymas racionaliam naudojimui, didinant bendrojo ugdymo paslaugų prieinamumą. Įgyvendinant projektą bus įdiegti universalaus dizaino principai, įrengiamos trūkstamos ugdymo ir poilsio erdvės, laboratorijos, trūkstami mokymo kabinetai bei sporto salė, atnaujintos vidaus patalpos bei vidaus inžinerinės sistemos ir įdiegtos energiją taupančios priemonės.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. IV ketvirtis–2028 m. IV ketvirtis.

Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius: 77 700.

Projekto partneris: Šiaulių Ragainės progimnazija.

Projekto Nr. 4 pavadinimas: Bendrojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Šiaulių mieste, modernizuojant Vinco Kudirkos progimnaziją.

Pagrindinė sprendžiama problema: nepakankama bendrojo ugdymo paslaugų kokybė ir prieinamumas Vinco Kudirkos progimnazijoje.

Projekto tikslas: modernizuoti Vinco Kudirkos progimnazijos infrastruktūrą, gerinant bendrojo ugdymo paslaugų kokybę ir didinant prieinamumą.

Pagrindinė projekto veikla: Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas Vinco Kudirkos progimnazijos (Dvaro g. 129, Šiauliai) modernizavimas, pritaikant esamą infrastruktūrą racionaliam naudojimui: universalaus dizaino principu įrengiant trūkstamas ugdymo ir poilsio erdves, laboratorijas, trūkstamus mokymo kabinetus, atnaujinant vidaus inžinerines sistemas ir įdiegiant energiją taupančias priemones.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2025 m. I ketvirtis–2028 m. IV ketvirtis.

Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius: 86 400.

Projekto partneris: Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija.

Projekto Nr. 5 pavadinimas: Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus modernizavimas, sukuriant tinkamas sąlygas visuomenės sveikatos stiprinimo, neformaliojo švietimo viešųjų paslaugų teikimui, gyventojų poilsio organizavimui.

Pagrindinė sprendžiama problema: nepakankamas Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus funkcionalumas neformaliojo ugdymo paslaugų plėtrai bei naujų sveikatos paslaugų (hipoterapija) teikimui.

Projekto tikslas: modernizuoti Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus infrastruktūrą, sukuriant tinkamas sąlygas visuomenės sveikatos stiprinimo, neformaliojo švietimo viešųjų paslaugų teikimui, gyventojų poilsio organizavimui.

Pagrindinė projekto veikla: Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus (Žuvininkų g. 30, Šiauliai) modernizavimas, didinant jo funkcionalumą ir pritaikant jį neformaliojo ugdymo paslaugų plėtrai bei naujų sveikatos paslaugų (hipoterapija) teikimui. Rekonstrukcijos metu bus padidintas Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus talpumas iki 2772 kv. m. bendro ploto, pasiekta A++ energetinė klasė. Objekto rekonstrukcija ir trūkstamų erdvių įrengimas, taikant universalaus dizaino principus, sudarys tinkamas sąlygas įstaigos teikiamų paslaugų pajėgumų didinimui bei naujų viešųjų paslaugų specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia teikimui.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. IV ketvirtis–2028 m. II ketvirtis.

Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius: 98 000.

Projekto partneris: Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras.

Projekto Nr. 6 pavadinimas: Šiaulių miesto ,,Romuvos", ,,Dainų" ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas.

Pagrindinė sprendžiama problema: nepritaikytos bendrojo ugdymo paslaugų, atitinkančių sveikatos saugos reikalavimus, teikimui bei gyventojų poreikiams penkių bendrojo ugdymo įstaigų teritorijos.

Projekto tikslas: pertvarkyti penkių bendrojo ugdymo įstaigų teritorijas, pritaikant jas bendrojo ugdymo paslaugų, atitinkančių sveikatos saugos reikalavimus, teikimui bei gyventojų poreikiams.

Pagrindinė projekto veikla: Penkių bendrojo ugdymo įstaigų teritorijų pertvarkymas ir/ar esamų statinių (stadionų) rekonstrukcija į daugiafunkcinius aikštynus, pritaikytus bendrojo ugdymo paslaugų, atitinkančių higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus, organizavimui ir teikimui bei gyventojų poreikiams (aktyviam laisvalaikiui, užimtumui, sveikatinimui). Įgyvendinant projektą aikštynai įrengiami ,,Romuvos" progimnazijos teritorijoje (Dainų g. 13, Šiauliai), ,,Dainų" progimnazijos teritorijoje (Dainų g. 45, Šiauliai), Salduvės progimnazijos teritorijoje (K. Kalinausko g. 19, Šiauliai), Didždvario gimnazijos teritorijoje (Vilniaus g. 188, Šiauliai), Lieporių gimnazijos teritorijoje (V. Grinkevičiaus g. 22, Šiauliai). Pertvarkant šių mokyklų teritorijas bus sutvarkoma lauko infrastruktūra (pėsčiųjų takai, žalieji plotai, parkavimo vietos) bei ugdymo įstaigų prieigų infrastruktūra, užtikrinanti saugų mokinių patekimą į ugdymo įstaigas.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. IV ketvirtis–2028 m. IV ketvirtis.

Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius: 180 700.

Projekto partneriai: Šiaulių m. „Romuvos“ progimnazija, Dainų progimnazija, Salduvės progimnazija, Didždvario gimnazija, Lieporių gimnazija.

Projekto Nr. 7 pavadinimas: Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai.

Pagrindinė sprendžiama problema: nepritaikyta, nusidėvėjusi  Lieporių parko infrastruktūra, netenkinanti vietos bendruomenės bei gyventojų poreikių.

Projekto tikslas: pritaikyti Lieporių parko infrastruktūrą bendruomenės veikloms bei gyventojų poreikiams.

Pagrindinė projekto veikla: Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai. Vykdant projekto veiklas bus atgaivinamas Šiaulių miesto Lieporių parkas, pritaikant jį aktyviam šeimos laisvalaikiui: universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, teritorijos pritaikymas asmenims su negalia, esamos automobilių statymo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra parko prieigose.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. IV ketvirtis–2028 m. IV ketvirtis.

Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai: 12 hektarų.

Projekto Nr. 8 pavadinimas: Tankiai apgyvendintos Šiaulių miesto urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas.

Pagrindinė sprendžiama problema: nepritaikyta vietos bendruomenės bei gyventojų poreikiams tankiai apgyvendinta Šiaulių miesto urbanizuota teritorija.

Projekto tikslas: padidinti tankiai apgyvendintos Šiaulių miesto urbanizuotos teritorijos funkcionalumą.

Pagrindinė projekto veikla: Tankiai apgyvendintos Šiaulių miesto urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas. Projekto įgyvendinimo metu bus atgaivinamas Šiaulių miesto kvartalas, kurį riboja Rasos g. ir Aukštabalio g., humanizuojant jo viešąsias erdves: rekonstruojant kvartalo privažiuojamuosius kelius, stovėjimo aikšteles ir pėsčiųjų takus pagal universalaus dizaino principą; įrengiant automobilių stovėjimo vietas, skirtas asmenims su negalia; paskirstant eismo srautus ir sukuriant sąlygas sumažinti eismo greitį kvartalo viduje; formuojant pėsčiųjų, poilsio zonas, atskirtas nuo gatvių važiuojamosios dalies; sukuriant naujas aktyviam laisvalaikiui skirtas erdves, prieinamas įvairaus amžiaus žmonėms bei suburiančias įvairių interesų bei amžiaus grupes, kartu prisitaikant prie esamų želdinių, juos išsaugant; įrengiant naują apšvietimą; sutvarkant paviršinių nuotekų tvarkymui skirtą infrasttruktūrą, kitą viešąją (įskaitant žaliąją) infrastruktūrą.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. III ketvirtis–2027 m. IV ketvirtis.

Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai: 6,64 hektaro.

Projekto Nr. 9 pavadinimas: „Šiaulių miesto Ragainės ir Vinco Kudirkos progimnazijų bei Stasio Šalkauskio gimnazijos lauko infrastruktūros atnaujinimas, pritaikymas ugdymo poreikiams ir funkcionalumo didinimas (II etapas).

Pagrindinė sprendžiama problema: Siekdama ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią bendruomenę, didinti kūno kultūros ir sporto paslaugų sklaidą švietimo įstaigas lankantiems moksleiviams, Šiaulių miesto savivaldybė susiduria su sporto infrastruktūros trūkumu kokybiškoms ugdymo paslaugoms teikti. Šiuo metu mokyklų infrastruktūra yra fiziškai nudėvėta ir nesaugi. Infrastruktūra netenkina bendrojo ugdymo paslaugoms taikomų Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų, nesudaro tinkamų sąlygų bendrojo ugdymo paslaugų organizavimui ir teikimui bei gyventojų poreikiams (aktyviam laisvalaikiui, užimtumui, sveikatinimui). Projektu siekiama sutvarkyti švietimo įstaigų lauko sporto infrastruktūrą ir prieigas.

Projekto tikslas: sukurti tinkamas sąlygas saugioms viešosioms bendrojo ugdymo paslaugoms teikti bei gyventojų fizinio aktyvumo didinimui.

Pagrindinės projekto veiklos:

1.	Šiaulių Ragainės progimnazijos lauko infrastruktūros sukūrimas ir/ar atnaujinimas;

2.	Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos lauko infrastruktūros sukūrimas ir/ar atnaujinimas;

3.	Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos lauko infrastruktūros sukūrimas ir/ar atnaujinimas.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama pertvarkyti trijų bendrojo ugdymo įstaigų teritorijas, pritaikant jas bendrojo ugdymo paslaugų, atitinkančių sveikatos saugos reikalavimus, teikimui bei gyventojų poreikiams. Projektu numatoma įrengti futbolo ir kitų sporto šakų aikšteles, bėgimo takus, lauko treniruoklius, apšvietimą, vaizdo stebėjimo sistemą, sutvarkyti takus, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Reikalinga įrengti apšvietimą ir vaizdo stebėjimo sistemą tam, kad visi besinaudojantys sukurta infrastruktūra jaustųsi saugūs ir būtų galimybė išvengti sukurtos infrastruktūros niokojimo.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2026 m. IV ketvirtis–2029 m. III ketvirtis.

Projekto rodikliai:

1) R.S.2.3039 Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus): 83 072.

Projekte dalyvaujančiose mokyklose 2025 – 2026 m. m. pradžioje mokėsi 914 progimnazijų mokiniai (Ragainės progimnazijoje – 397 mokiniai, Vinco Kudirkos progimnazijoje  – 517 mokiniai) ir 502 gimnazistai (Stasio Šalkauskio gimnazijos gimnazistai). Priimama, kad fizinio lavinimo pamokos įrengtoje lauko sporto infrastruktūroje vyks tris kartus progimnazijose ir du kartus per savaitę gimnazijose ir, įvertinus kasmetines atostogas bei lauko sąlygas, bus sportuojama 22 savaites per metus. Skaičiavimai rodo, kad vartotojų skaičius per 1 metų 22 savaites sieks ne mažiau 83072: 914x22x3=60324, 502x22x2=22088, 60324+22748=82412.

2) P.B.2.0076 Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai): 1.

V SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONĖS PROJEKTŲ ATRANKA

Numatytas Pažangos priemonės Šiaulių miesto integruota plėtra projektų atrankos planavimo būdas, kuris pagal Strateginio valdymo metodikos 135.2 papunktį taikomas projektams, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos funkcijos ir veiklos, kurie priskirtini valstybės ar savivaldybių institucijoms, ar įstaigoms, ar jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims ir kuriais tiesiogiai prisidedama prie pažangos priemonės įgyvendinimo ir joje numatytų rezultatų pasiekimo. Šios Pažangos priemonės projektų įgyvendinimą vykdys Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kuri pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktą vykdo nustatytą savarankiškąją savivaldybių funkciją „ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas“ bei 6 straipsnio 29 punkto nustatytą savivaldybių savarankiškąją funkciją „kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas“.

VI SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONĖS PRISIDĖJIMAS PRIE HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Horizontalieji principai | Informacija apie pažangos priemonės prisidėjimą prie HP |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darnaus vystymosi | Pažangos priemone Šiaulių miesto integruota plėtra bus prisidedama prie horizontaliojo darnaus vystymosi principo išlaikymo, nes įgyvendinant Pažangos priemonę bus konkrečiais veiksmais, orientuotais į formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaugų kokybės gerinimą, į visuomenės sveikatinimo paslaugų stiprinimą ir į miesto žaliosios infrastruktūros pritaikymą gyventojų reikmėms, tiesiogiai prisidedama prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimo: 1) Jungtinių Tautų darnaus vystymosi ketvirtojo tikslo „Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi“, 2) trečiojo darnaus vystymosi tikslo „Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę“, 3) vienuoliktojo darnaus vystymosi tikslo „Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų įtraukūs, saugūs, atsparūs ir darnūs“. Įgyvendinant Pažangos priemonės projektus bus laikomasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse numatyto darnaus vystymosi principo įgyvendinimo reikalavimų: projektuose negali būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principui įgyvendinti. Įgyvendinami Pažangos priemonės projektai skatins ekonominės, socialinės ir aplinkos sričių vystymosi balansą: 1) įrengiant naują ir modernizuojant esamą socialinę infrastruktūrą bus laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų, numatyta atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą; 2) vykdant statybų, remonto ar įrengimų darbus bus imamasi priemonių nepakenkti aplinkai: mažinti triukšmą, dulkių ir teršalų išmetimą; 3) planuojama įsigyti įranga privalės atitikti ekonominio efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo ir tinkamos kokybės reikalavimus; 4) projektai prisidės prie Šiaulių regiono aplinkos taršos mažinimo. |
| 2. | Lygių galimybių visiems | Įgyvendinant Pažangos priemonės projektus bus laikomasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse numatyto lygių galimybių visiems principo įgyvendinimo reikalavimų: projektuose negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, tikėjimo, pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus. Vykdant komunikacijos ir informavimo veiksmus apie planuojamą ir įgyvendinamą projektą, turi būti užtikrinamas informacijos prieinamumas pagal individualius gyventojų poreikius – ji turi būti pateikiama prieinamais bendravimo būdais. Lygių galimybių visiems principas reikalauja paslaugų prieinamumo visiems asmenims užtikrinimo: socialinių paslaugų suteikimo prieinamumu naudosis visi Šiaulių miesto ir Šiaulių regiono Pažangos priemonės projektų tikslinės grupės nariai, nepaisant jų lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, pilietybės, kalbos, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, seksualinės orientacijos ar kitų bruožų, bus sudarytos vienodos teisės ir galimybės naudotis Pažangos priemonės lėšomis sukurtomis paslaugomis ir kitais projektų rezultatais. Pagal Pažangos priemonę įgyvendinti projektai privalės užtikrinti, kad nebūtų varžomos žmogaus teisės, neteikiamos privilegijos jokiems asmenims. Projektų rezultatais bus privaloma užtikrinti vienodas galimybes visiems tikslinių grupių asmenims naudotis projektų bazėje sukurtomis paslaugomis bei šioms paslaugoms būtina infrastruktūra. Įgyvendinant Pažangos priemonės projektus bus privaloma atsižvelgti į neįgaliųjų, moterų ir vyrų, skirtingų amžiaus grupių, tautinių mažumų ir kitų grupių poreikius. Projektai privalo užtikrinti, kad nebūtų varžomos žmogaus teisės ir neteikiamos privilegijos projektų dalyviams. |
| 3. | Reikšmingos žalos nedarymas | Įgyvendinant Pažangos priemonės projektus bus laikomasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse numatyto reikšmingos žalos nedarymo principo įgyvendinimo reikalavimų: neturi būti daroma reikšminga žala aplinkos tikslams, nustatytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje. Konkretūs projektų dėl reikšmingos žalos nedarymo aplinkos tikslams reikalavimai ir projektų atitiktį šiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai nurodomi Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše (Gairių 3 priedas). Pareiškėjas kartu su projekto įgyvendinimo planu RPPl administruojančiajai institucijai turi pateikti Deklaracijas. |

VII SKYRIUS

IŠANKSTINĖS SĄLYGOS

Pažangos priemonei Šiaulių miesto integruota plėtra Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairėse pateikta išankstinė sąlyga, kuri laikoma įvykdyta, kai yra išpildyti šie reikalavimai:

2.1.1. patvirtinta miesto tvarios plėtros strategija (taikoma, kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.1 uždavinio veiklas);

2.1.2. projektu įgyvendinami miesto tvarios plėtros strategijoje (kai projektas finansuojamas pagal Investicijų programos 5.1 uždavinio veiklas) numatyti veiksmai.

Įgyvendinant Pažangos priemonės veiklas yra išpildyti visi išankstinės sąlygos reikalavimai:

1) 2024 m. vasario 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-21 yra patvirtinta 2024-2029 metų Šiaulių miesto tvarios plėtros strategija;

2) visi Pažangos priemone planuojami projektai atitinka patvirtintos 2024-2029 metų Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijos veiksmus.

Be to, visi Pažangos priemone planuojami projektai tenkina Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairėse pateiktus reikalavimus.

VIII SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONĖS STEBĖSENOS RODIKLIAI

Lentelė Nr. 2

| Pažangos priemonės veiklų produkto rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos pavadinimas | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas | Rodikliui pasiekti planuojama panaudoti pažangos lėšų suma, Eur |  | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas |
|  |  |  | Iš viso | Iš jų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų suma | Tarpinė reikšmė (metai) | Galutinė reikšmė (metai) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Šiaulių miesto integruota plėtra | P.S.2.1034 | Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai) | 57 807 872,93 | 41 322 768,92 | 0 (2025) | 14 517 (2029) | Siektinos rodiklio reikšmės apskaičiuojamos, vadovaujantis LR vidaus reikalų ministerijos finansavimo gairių 1 priede pateikta stebėsenos rodiklio P.S.2.1034 aprašymo kortele. Sumuojamas įgyvendinant projektų veiklas naujai pastatytų ar rekonstruotų pastatų (jų dalių), kurie atitinka energijos beveik nenaudojančio pastato reikalavimus ir kurių daugiau kaip 60 proc. sunaudojamos pirminės energijos sudaro atsinaujinančių išteklių energija, bendrasis plotas. |
|  | P.B.2.0076 | Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) |  |  | 0 (2025) | 9 (2029) | Siektinos rodiklio reikšmės apskaičiuojamos, vadovaujantis LR vidaus reikalų ministerijos finansavimo gairių 1 priede pateikta stebėsenos rodiklio P.B.2.0076 aprašymo kortele. Sumuojami įgyvendinti integruoti teritorinio vystymo projektai. |
|  | P.B.2.0114 | Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose (kvadratiniai metrai) |  |  | 0 (2025) | 147 884 (2029) | Siektinos rodiklio reikšmės apskaičiuojamos, vadovaujantis LR vidaus reikalų ministerijos finansavimo gairių 1 priede pateikta stebėsenos rodiklio P.B.2.0114 aprašymo kortele. Apskaičiuojama projekto įgyvendinimo teritorija, sudaryta iš nesuformuotų valstybinės žemės plotų. |

Lentelė Nr. 3

| Pažangos priemonės rezultato rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Rodikliui pasiekti planuojama panaudoti pažangos lėšų suma, Eur |  | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Siektinos rodiklio reikšmės nustatymo pagrindimas |
|  |  |  | Iš viso | Iš jų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų suma | Tarpinė reikšmė (metai) | Galutinė reikšmė (metai) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| R.S.2.3039 | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 (2021) | 57 807 872,93 | 41 322 768,92 | 0 (2025) | 852 512 (2029) | Siektina rodiklio reikšmė apskaičiuota, vadovaujantis Gairių 1 priede pateikta stebėsenos rodiklio R.S.2.3039 aprašymo kortele ir atitinka Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijoje nurodytą reikšmę. Kai yra teikiamos tęstinio pobūdžio konsoliduotos viešosios paslaugos, pvz., švietimo, socialinės priežiūros ir globos, slaugos, ir yra sudaryti šių paslaugų gavėjų (vartotojų) sąrašai (suvestinės), vartotojų skaičius apskaičiuojamas šio sąrašo (suvestinės) asmenų kiekį padauginant iš dienų, kada buvo teikiama paslauga, skaičiaus per 12 mėnesių po projekto įgyvendinimo pabaigos. |
| R.N.2.5720 | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 (2021) |  |  | 0 (2025) | 12 (2029) | Siektina rodiklio reikšmė apskaičiuota, vadovaujantis LR vidaus reikalų ministerijos finansavimo gairių 1 priede pateikta stebėsenos rodiklio R.N.2.5720 aprašymo kortele ir atitinka Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijoje nurodytą reikšmę. Tuo atveju, kai projektas apima viešosios turizmo infrastruktūros modernizavimo ar sukūrimo veiklas, rodiklio reikšmė apskaičiuojama, sudedant teritorijų plotus (ha). |
| R.B.2.2052 | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (hektarai) | 0 (2021) |  |  | 0 (2025) | 6,64 (2029) | Siektina rodiklio reikšmė apskaičiuota, vadovaujantis Gairių 1 priede pateikta stebėsenos rodiklio R.B.2.2052 aprašymo kortele ir atitinka Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijoje nurodytą reikšmę. Skaičiuojama sumuojant rekultivuotos teritorijos plotą (hektarais), kurio naudojimas želdynams ir želdiniams sodinti, socialiniams būstams ir kitai socialinei, visuomeninei, ūkinei, ekonominei, kultūrinei, sporto ar bendruomeninei veiklai numatytas planavimo dokumentuose. |

| Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos direktorius |  |  |  | Viktoras Strups |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |  |

Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-199 „.Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“, p. 5–7.

2024–2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategija, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl 2024–2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo“.

Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2022. Įtraukusis ugdymas (2022). Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/08/Svietimas-Lietuvoje-2022-web.pdf

Šiaulių laisvoji ekonominė zona (2024). https://siauliaifez.lt/lt/

Sporto įstaigos (2024). Šiaulių miesto savivaldybės administracija. https://siauliai.lt/list/view/sporto-istaigos

Lietuvos Respublikos sporto įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. I-1151.

Hipoterapija priklauso papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupei: paslaugų, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupiui. Šaltinis: Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-2199 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=i3h7x0b89&documentId=0ef53670095a11ebbedbd456d2fb030d&category=TAD

Terapinio jojimo panaudojimo galimybės neįgaliųjų reabilitacijoje (2015). Vaiko sveikatos informacinis centras. https://vsic.lt/terapinio-jojimo-panaudojimo-galimybes-neigaliuju-reabilitacijoje/

Suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas. Rodiklių suvestinė-ataskaita (2022). Higienos institutas.  https://visuomenessveikata.lt/wp-content/uploads/2022/01/2022_m._suaugusiuju_gyvensenos_tyrimas_Rodikliu_ataskaita.pdf

Vaikų sveikata (2024). Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema. https://sveikstat.hi.lt/chart-municipal-comparision.aspx?top_uid=255&top_loc=mun&sel_rep_panel=2&lang=lit

Vertinant pagal Europos Sąjungos Copernicus programos renkamus žemės dangos duomenis bei 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenis

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. I-533.

2022–2030 metų Regionų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d.  nutarimu Nr. 713 „Dėl 2022–2030 metų Regionų plėtros programos patvirtinimo“, p. 8, 22.

2021–2030 metų Nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, p. 32–33, 27.

2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. XIV-1378 Šiaulių miesto savivaldybės teritorijai priskirtas ir Žaliūkių kaimas. Analizuojant statistinius duomenis dėl nedidelio Žaliūkių kaimo gyventojų skaičiaus (296 gyv.) yra laikoma, kad Šiaulių miesto ir Šiaulių miesto savivaldybę apibūdinanti statistinė informacija iš esmės sutampa.

Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų. Jungtinių Tautų rezoliucija, priimta Generalinės asamblėjos 2015 m. rugsėjo 25 d., A/RES/70/1, p. 14. Autentiškas vertimas, Vyriausybės kanceliarijos administracinis departamentas, 2015-12-22. https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/darnus-vystymasis-ir-strateginiai-pokyciai/darnus-vystymasis/darnus-vystymasis-ir-lietuva/jt-darbotvarke-2030-darnaus-vystymosi-tikslai-ir-kiti-tarptautiniai-susitarimai/

Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-199 „.Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“, p. 5–7.

Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-199 „.Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE)„Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“, p. 13–14.

Ten pat.

Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-199 „.Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“, p. 5–6.

2024–2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategija, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl 2024–2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo“.