## Sheet1
REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS ŠIAULIŲ REGIONE
APIBENDRINTA 2025 M. INFORMACIJA
Eil. Nr. | Regioninės svarbos projekto pavadinimas | ŠRPT sprendimo data, Nr. | Pareiškėjas/Projekto vykdytojas | Vertinimo kriterijai, kuriais projektas buvo pripažintas regioninės svarbos | Atitiktis vertinimo kriterijams
1 | Naujos modernios UAB “Putokšnis” gamybos bazės Šiaulių mieste įrengimas | 2017-09-29 sprendimas Nr. 51-5S-60. 2022-11-09 sprendimas Nr. ŠR-TS-59. | UAB „Putokšnis“ | 1. Planuojamos investicijos viršija vieną milijoną eurų | Atitinka. Projektas įgyvendinamas. Nuo Projekto veiklų pradžios iki 2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra investavusi 17 636 462,88 Eur. Finansavimas iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių sudaro 4 865 063,15 Eur.
|  |  |  | 2. Bendrovė, vykdydama veiklą, per 5 metus pritrauks privačių tiesioginių ar užsienio investicijų, sudarančių ne mažiau 25 proc. projekto vertės. | Atitinka. Nuo Projekto veiklų pradžios iki 2025 m. pabaigos Pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos sudarė 12 771 399,73 Eur. Tik nuosavomis lėšomis įgyvendintų projektų investicijos per 2025 m. sudarė 3 152 702,00 Eur.
|  |  |  | 3. Diegiamos inovatyvios technologijos bei pradėti gaminti inovatyvūs produktai | Atitinka. Nuo Projekto veiklų pradžios iki 2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovė yra investavusi daugiau kaip 5 mln. Eur į inovatyvią įrangą: • Įsigytos 3 PET ruošinių liejimo linijos ir 2 PET plėvelės liejimo linijos, įsigyta ruošinių liejimo forma ekoinovatyvių produktų gamybai, pasirašytos tiekimo sutartys ir pradėti gaminti nauji produktai iš iki 100 proc. perdirbtos PET žaliavos (rPET). • Įsigyti laboratoriniai įrenginiai, PET ruošinių ir PET plėvelės kokybės online tikrinimo įrengimai, šaldymo įranga, magnetinės gaudyklės, aušintuvai, nekondicinių gaminių perdirbimo įranga (malūnas);skaitmenizuoti gamybos procesai ir įdiegta nauja VVS, DVS, Shotschope, gamybos linijų automatizuota el.energijos apskaita. Ryšium su gamybos skaitmenizavimu, įsigyta nauja IT įranga, demonstraciniai ekranai/monitoriai ir pan. • 2024 m. įrengta ir išasfaltuota aikštelė žaliavų iškrovimui, įrengtos elektromobilių pakrovimo stotelės, įsigyta ruošinių liejimo forma ekoinovatyvių produktų gamybai, pasirašytos tiekimo sutartys, 2025 m. įsigyta II PET plėvelės linija ir nauja PET ruošinių liejimo įranga, optinė kokybės tikrinimo įranga ir kt.
|  |  |  | 4. Sukuriamos 35 darbo vietos, kuriose bus mokamas didesnis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, negu Lietuvos statistikos departamento paskelbtas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių miesto savivaldybėje. | Atitinka. Nuo projekto veiklų pradžios (2017 m. spalio mėn.) Bendrovėje buvęs darbuotojų skaičius 111 išaugo iki 181 (2025 m. gruodžio 31 d.), t.y. 70 etatų.
|  |  |  | 5. Projektą planuojama įgyvendinti Šiaulių miesto integruotosios teritorijų vystymo programos teritorijoje. | Atitinka.
|  |  |  | 6. Bus didinamos pagaminamos produkcijos apimtys ir numatoma ne mažiau kaip 33 proc. sukuriamo produkto eksportuoti. | Gali atitikti. Vertinimo kriterijus gali būti pasiektas tik užbaigus projekto įgyvendinimą.
Išvada: Projektas "Naujos modernios UAB “Putokšnis” gamybos bazės Šiaulių mieste įrengimas" ir toliau atitinka visus vertinimo kriterijus, kuriais vadovaujantis jis pripažintas regioninės svarbos projektu. Ataskaitiniame laikotarpyje pasiekti arba tolimesniame projekto įgyvendinimo laikotarpyje gali būti pasiekti visi Šiaulių regiono plėtros tarybos nustatyti projekto rezultatai ir jų rodikliai. Projekto ataskaitinis laikotarpis nepasibaigęs.
2 | Naujo gamybinio uždarosios akcinės bendrovės „Hampidjan Baltic“ cecho įrengimas Šiaulių mieste | 2018-06-05 sprendimas Nr. 51/5S-48 2019-09-04 sprendimas Nr. 51/5S-37 | UAB "Hampidjan Baltic" | 1. Planuojamos investicijos viršija vieną milijoną eurų | Atitinka. Projektas įgyvendinamas. Pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) investicijos į pastatą ir įrenginius 2025 m. gruodžio 31 d. siekė 500 000 eurų. Vertinimo kriterijus gali būti pasiektas tik užbaigus projekto įgyvendinimą.
|  |  |  | 2. Bus naudojamos inovatyvios technologijos, procesai, metodai. | Atitinka. Instaliuojamas įnovatyvus įrenginys, bus gaminami ir testuojami kėlimo lynai iki 4 000 tonų trūkimo ribos.
|  |  |  | 3. Įmonė sukurs 35 darbo vietas, kuriose bus mokamas didesnis, nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, negu Lietuvos statistikos departamento paskelbtas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių miesto savivaldybėje. | Gali atitikti. Vertinimo kriterijus gali būti pasiektas tik užbaigus projekto įgyvendinimą.
|  |  |  | 4. Bus didinamos pagaminamos produkcijos apimtys ir numatoma ne mažiau, kaip 33 proc. sukuriamo produkto eksportuoti. | Gali atitikti. Vertinimo kriterijus gali būti pasiektas tik užbaigus projekto įgyvendinimą.
|  |  |  | 5. Projektą planuojama įgyvendinti Šiaulių miesto integruotosios teritorijų vystymo programos teritorijoje. | Atitinka.
Išvada: Projektas „Naujo gamybinio UAB ,,Hampidjan Baltic“ cecho įrengimas Šiaulių mieste“ ir toliau atitinka visus vertinimo kriterijus, kuriais vadovaujantis jis pripažintas regioninės svarbos projektu. Ataskaitiniame laikotarpyje pasiekti arba tolimesniame projekto įgyvendinimo laikotarpyje gali būti pasiekti visi Šiaulių regiono plėtros tarybos nustatyti projekto rezultatai ir jų rodikliai. Projekto ataskaitinis laikotarpis nepasibaigęs.
3 | Viešosios įstaigos „Šeduvos žydų memorialinis fondas“ projektas „Dingusio Štetlo muziejus“ | 2019-09-04 sprendimas Nr. 51-5S-38 2024-03-26 sprendimas Nr. ŠR/TS-8 | Radviliškio rajono savivaldybės taryba/Viešoji įstaiga „Šeduvos žydų memorialinis fondas“, dabartinis įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga „Dingęs Štetlas – Šeduvos žydų istorijos muziejus“ | 1. Projekto investicijų vertė – ne mažesnė kaip 1 mln. Eurų. | Atitinka. Projektas įgyvendinamas. Planuojama projekto įgyvendinimo pabaigos data: 2026 m. gruodžio 30 d. 2025 metų gruodžio mėn. 31 dienos buhalteriniais duomenimis į Muziejaus statybas, Parodos sukūrimą, Parką iš viso yra investuota daugiau kaip 120 milijonų eurų. Visos lėšos yra tik privačios: projekto vykdytojo. Į projektą investuota daug daugiau negu planuota, išplėstos projekto apimtys.
|  |  |  | 2. Į Projektą ir su Projektu susijusią veiklą, tai yra pagal Projektą sukurtos infrastruktūros būklės palaikymą, įrangos atnaujinimą, gamybos vykdymą ir (ar) paslaugos teikimą ir kitą Projekto vykdytojo ar partnerio (-ių) veiklą, kurią vykdyti sudaro sąlygas įgyvendintas Projektas, per 5 metus nuo Projekto įgyvendinimo pradžios numatoma pritraukti privačių tiesioginių vidaus ar užsienio investicijų, sudarančių ne mažiau kaip 25 procentus Projekto vertės. | Atitinka. Visos lėšos yra tik privačios, projekto vykdytojo gautos vidaus ir užsienio investicijos.
|  |  |  | 3. Įgyvendinus Projektą bus sukurta ir ne trumpiau kaip 3 metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos išlaikyta ne mažiau kaip 15 darbo vietų, kuriose mokamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – didesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskelbtas paskutinis Radviliškio rajono savivaldybės vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. | Atitinka. Šiuo metu įstaigoje pagal darbo sutartis dirba 16 žmonių, įskaitant vadovą. 2025 m. vidutinis bruto darbuotojų darbo užmokestis buvo 2 291,8 Eur, kai Radviliškio rajono savivaldybėje – 1939,80 Eur. Pagal individualios veiklos sutartis nuolat prie šio projekto dirba 7 konsultantai iš Lietuvos (redaktorės, vertėjas, ID guide specialistė, komunikacijos specialistas, spaudos konsultantas ir restauratorius). Muziejus yra pasirašęs sutartis su apsaugos, valymo, elektros ir šildymo, vėdinimo bei oro kondicionavimo (ŠVOK) ūkio aptarnavimo įmonėmis. Šie darbuotojai yra įdarbinti šiose įmonėse, bet dirba tiesiogiai Muziejui. Tokių darbuotojų yra: 11 apsaugos darbuotojų, 3 vidaus patalpų valytojai, 2 lauko aplinkos valytojai, 2 IT ūkio priežiūros specialistai, muziejaus parduotuvėje ir kavinėje dirba 3 darbuotojai, yra 6 akredituoti gidai. Planuojama įsteigti 1 bitininko etatą. Muziejus šiuo metu ieško papildomai dviejų edukatorių /gidų, kurie papildys muziejaus kolektyvą pagal darbo sutartis. Muziejus jau dabar yra sukūręs daugiau kaip 25 darbo vietas. Įgyvendinus projektą, planuojama įdarbinti ir ne trumpiau kaip 3 metus išlaikyti 25 darbuotojus. Planuojama ne mažiau kaip 15 darbuotojų mokėti didesnį vidutinį bruto darbo užmokestį negu Valstybės duomenų agentūros paskelbtas paskutinis Radviliškio rajono savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.
|  |  |  | 4. Pagal Projektą kuriamų ar tobulinamų socialinių ar viešųjų paslaugų nauda ir rezultatai tenka ne mažiau kaip pusei Šiaulių regione esančių savivaldybių; tiesioginių naudos gavėjų (paslaugos gavėjų) dalis, kurią sudaro vienos savivaldybės gyventojai, neturi būti didesnė kaip 70 procentų Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 3 metus nuo jo įgyvendinimo pabaigos. | Atitinka. Nuo 2025 metų rugsėjo 20-tos dienos Muziejus yra atviras visuomenei. Iki 2025 metų pabaigos muziejuje nemokamai apsilankė 25 759 lankytojai. Projekto veiklos toliau įgyvendinamos. Išplėsti projekto sprendiniai. 2025 metais buvo pilnai pastatytas ir priduotas Muziejaus pagrindinis pastatas bei priklausiniai – garažas, autobusų aikštelė, pavėsinės parke. Statomas ir plečiamas Muziejaus parkas – vykdomas taip vadinamasis Parko II etapas prie aplinkkelio aplink Muziejų.
Išvada: Viešosios įstaigos „Šeduvos žydų memorialinis fondas“ projektas „Dingusio Štetlo muziejus“ ir toliau atitinka visus vertinimo kriterijus, kuriais vadovaujantis jis pripažintas regioninės svarbos projektu. Ataskaitiniame laikotarpyje pasiekti visi Šiaulių regiono plėtros tarybos nustatyti projekto rezultatai ir jų rodikliai. Projekto ataskaitinis laikotarpis nepasibaigęs.
4 | „Sporto investicijos“ pastatų ir statinių (Ežero g. 11, Šiauliai) rekonstrukcijos projektas | 2016-11-30 sprendimas Nr. 51-5S-67 | UAB „Sporto investicijos“ | 1. Planuojamos investicijos viršija vieną milijoną eurų. | Gali atitikti. Vertinimo kriterijus gali būti pasiektas tik užbaigus projekto įgyvendinimą.
|  |  |  | 2. Bendrovė, vykdydama veiklą, per 5 metus pritrauks privačių tiesioginių ar užsienio investicijų sudarančių ne mažiau, kaip 25 procentus projekto vertės. | Neatitinka. Projektas ,,UAB „Sporto investicijos“ pastatų ir statinių (Ežero g. 11, Šiauliai) rekonstrukcijos projektas“ nepradėtas įgyvendinti. 2024 m. buvo pateikta užklausa UAB ,,Sporto investicijos“ dėl projekto įgyvendinimo. UAB ,,Sporto investicijos“ 2024 m. spalio 16 d. raštu informavo, kad projektas nėra pradėtas vykdyti ir šiuo metu yra sustabdytas.
|  |  |  | 3. Bendrovė sukurs 15 darbo vietų, kuriose bus mokamas didesnis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, negu Lietuvos statistikos departamento paskelbtas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių miesto savivaldybėje. | Gali atitikti. Vertinimo kriterijus gali būti pasiektas tik užbaigus projekto įgyvendinimą.
|  |  |  | 4. Projektą planuojama įgyvendinti Šiaulių miesto integruotosios teritorijų vystymo programos teritorijoje. | Atitinka.
Išvada: „Sporto investicijos“ pastatų ir statinių (Ežero g. 11, Šiauliai) rekonstrukcijos projektas šiuo metu neatitinka trijų vertinimo kriterijų, kuriais vadovaujantis jis pripažintas regioninės svarbos projektu. Nepasiekti jokie Šiaulių regiono plėtros tarybos nustatyti projekto rezultatai ir jų rodikliai, kurie turėjo būti pasiekti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. „Sporto investicijos“ pastatų ir statinių (Ežero g. 11, Šiauliai) rekonstrukcijos projekto ataskaitinis laikotarpis nepasibaigęs.
5 | Naujo gyvenamosios, komercinės ir visuomeninės paskirties kvartalo sukūrimas Naujosios Akmenės mieste | 2024-06-26 | UAB „PKM Technology“. Projekto partneriai: UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“, Akmenės rajono savivaldybės administracija | 1. Bus investuota ne mažiau kaip 2 milijonai eurų privataus kapitalo lėšų. | Gali atitikti. Vertinimo kriterijus gali būti pasiektas tik užbaigus projekto įgyvendinimą.
|  |  |  | 2. Numatyta pastatyti gyvenamosios, komercinės ir visuomeninės paskirties kvartalą, kuriame galėtų įsikurti daugiau kaip 500 šeimų. | Gali atitikti. Projekto įgyvendinimo pradžia numatyta 2025 metais, pabaiga – 2029 metais. Vertinimo kriterijus gali būti pasiektas tik užbaigus projekto įgyvendinimą.
|  |  |  | 3. Planuojama išplėtoti daugiau kaip 10 ha ploto naujai formuojamą (projekto) teritoriją Naujosios Akmenės mieste. | Gali atitikti. Vertinimo kriterijus gali būti pasiektas tik užbaigus projekto įgyvendinimą. 2025 m. baigti rengti teritorijų planavimo dokumentai (detalusis planas patvirtintas 2025 m. liepos 22 d.), parengta investicijų sutartis, kuri šiuo metu yra derinama su Investuotoju ir UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“. Nuosavybės teisės į kvartalo teritoriją investuotojui bus perduotos po investicijų sutarties pasirašymo, tuomet bus pradedama rengti inžinerinės infrastruktūros techninį darbo projektą ir kitus dokumentus. Projekto partneris, Akmenės LEZ, rengia lengvatinių sąlygų pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus strategiją. Siekiant išvengti projekto įgyvendinimo rezultatų ir jų rodiklių nepasiekimo rizikos reguliariai vykdomi projekto partnerių susitikimai, kurių metu aptariama veiklų vykdymo eiga, koreguojamas veiklų grafikas. Investuotojas vykdo potencialių investuotojų į naujai kuriamas teritorijas paiešką.
|  |  |  | 4. Įgyvendinant projektą per 5 metus nuo projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos bus sukurta ne mažiau kaip 50 darbo vietų, kurias užimtų darbuotojai, su kuriais būtų sudarytos viso darbo laiko darbo sutartys, ir sukurtas darbo vietų skaičius išlaikomas ne trumpiau kaip 5 metus nuo darbuotojų pirmojo priėmimo į visas šias darbo vietas dienos. | Gali atitikti. Vertinimo kriterijus gali būti pasiektas tik užbaigus projekto įgyvendinimą.
Išvada: Projektas „Naujo gyvenamosios, komercinės ir visuomeninės paskirties kvartalo sukūrimas Naujosios Akmenės mieste“ ir toliau atitinka visus vertinimo kriterijus, kuriais vadovaujantis jis pripažintas regioninės svarbos projektu. Ataskaitiniame laikotarpyje pasiekti arba tolimesniame projekto įgyvendinimo laikotarpyje gali būti pasiekti visi Šiaulių regiono plėtros tarybos nustatyti projekto rezultatai ir jų rodikliai. Projekto „Naujo gyvenamosios, komercinės ir visuomeninės paskirties kvartalo sukūrimas Naujosios Akmenės mieste“ ataskaitinis laikotarpis nepasibaigęs.