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[bookmark: _Hlk202268104]1. Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Šiaulių regiono plėtros tarybos 2026 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-17 patvirtintą 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planą[footnoteRef:1] (toliau – Planas). [1:  2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planas. Patvirtinta Šiaulių regiono plėtros tarybos 2026 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-17. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f06b211ab4c11f19d51d568b8d1d5b1] 


[bookmark: _Hlk184283500][bookmark: _Hlk209703218]Šiaulių regiono plėtros tarybai teikiami Plano pakeitimų, atliktų pagal regiono savivaldybių pasiūlymus, joms derinant pakeitimus su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) bei atitinkamomis Ministerijomis, projektai (atitinkamai pakeistos suminės Plano pažangos priemonių reikšmės ir Plano pažangos priemonių pagrindimo aprašai).

[bookmark: _Hlk192676196][bookmark: _Hlk184280953][bookmark: _Hlk183692590]1.1. IV skyrius X skirsnis. LT026-01-03-10 Turizmo objektų patrauklumo gerinimas
1.1.1. 2026 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. S-2668 (8.32 Mr) Radviliškio rajono savivaldybės administracija informavo, kad nebeplanuoja įgyvendinti projekto „Tyrulių pelkės pritaikymas lankymui“, kadangi numatyti darbai turėjo būti vykdomi ne tik Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. 
Vadovaujantis šiuo raštu, Šiaulių regiono plėtros tarybai teikiamas tvirtinimui sprendimas regiono Plane įrašyti šį projektą netekusiu galios. 
Atitinkamai pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas.

1.1.2. Vadovaujantis 2026 m. spalio 15 d. Pakruojo r. savivaldybės mero raštu Nr. S-4918, regiono Plane atlikti veiksmai: 
1) regiono Plane pakeistos lėšos (žr. 1 lent.):
1 lentelė. Lėšų pakeitimai Pakruojo r. savivaldybės projekte

	Projektas
	Iš viso, Eur

	ES lėšos, Eur

	Kitos lėšos, Eur


	
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Buvo Plane
	Bus Plane

	1.24. Laičių tvenkinio pritaikymas lankymui
	
800 000

	838 744
	560 000
	598
744
	240 000
	240 000

	1.25. Pakruojo rajono savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui
	600 000
	561 256
	420 000
	381 256
	180 000
	180 000

	Suminiai pokyčiai:
	
	0
	
	0
	
	0



2) Kadangi projekte „1.23. Kruojos upės ir Pakruojo tvenkinio pritaikymas lankymui“ planuojama įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką, regiono Plane į projektą įtraukti du nauji rodikliai:
R.S.2.3025 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius: siektina reikšmė 245 naudotojai per metus.
P.B.2.0058 Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama: siektina reikšmė 3,6 kilometrai.
3) Atitinkamai pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas.
1.1.3. Vadovaujantis 2026 m. spalio 23 d. Pakruojo r. savivaldybės mero raštu Nr. S-5051, regiono Plane projektui „1.24. Laičių tvenkinio pritaikymas lankymui“ atlikti rodiklių reikšmių pakeitimai (žr. 2 lent.):
2 lentelė. Rodiklių reikšmių pakeitimai Pakruojo r. savivaldybės projekte
	Rodikliai
	Buvo Plane
	Bus Plane
	Pokytis

	R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	1
	0,23
	–0,77

	P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai)
	9000
	2300
	–6700


Atitinkamai pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas.


2. Sprendimo projekto iniciatorius ir rengėjas 
Sprendimo projekto iniciatorius yra Šiaulių regiono plėtros taryba, Sprendimo projekto rengėjas – Šiaulių regiono plėtros tarybos administracija. 

Šiaulių regiono plėtros tarybos
administracijos direktorius                                                            	     Viktoras Strups
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