ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS

SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL 2022–2030 M. ŠIAULIŲ REGIONO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026-10-23

1. Sprendimo projekto tikslas: pakeisti Šiaulių regiono plėtros tarybos 2026 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-17 patvirtintą 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planą (toliau – Planas).

Šiaulių regiono plėtros tarybai teikiami Plano pakeitimų, atliktų pagal regiono savivaldybių pasiūlymus, joms derinant pakeitimus su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) bei atitinkamomis Ministerijomis, projektai (atitinkamai pakeistos suminės Plano pažangos priemonių reikšmės ir Plano pažangos priemonių pagrindimo aprašai).

1.1. IV skyrius X skirsnis. LT026-01-03-10 Turizmo objektų patrauklumo gerinimas

1.1.1. 2026 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. S-2668 (8.32 Mr) Radviliškio rajono savivaldybės administracija informavo, kad nebeplanuoja įgyvendinti projekto „Tyrulių pelkės pritaikymas lankymui“, kadangi numatyti darbai turėjo būti vykdomi ne tik Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype.

Vadovaujantis šiuo raštu, Šiaulių regiono plėtros tarybai teikiamas tvirtinimui sprendimas regiono Plane įrašyti šį projektą netekusiu galios.

Atitinkamai pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas.

1.1.2. Vadovaujantis 2026 m. spalio 15 d. Pakruojo r. savivaldybės mero raštu Nr. S-4918, regiono Plane atlikti veiksmai:

1) regiono Plane pakeistos lėšos (žr. 1 lent.):

1 lentelė. Lėšų pakeitimai Pakruojo r. savivaldybės projekte

| Projektas | Iš viso, Eur |  | ES lėšos, Eur |  | Kitos lėšos, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane | Buvo Plane | Bus Plane |
| 1.24. Laičių tvenkinio pritaikymas lankymui | 800 000 | 838 744 | 560 000 | 598 744 | 240 000 | 240 000 |
| 1.25. Pakruojo rajono savivaldybės kultūros objektų pritaikymas lankymui | 600 000 | 561 256 | 420 000 | 381 256 | 180 000 | 180 000 |
| Suminiai pokyčiai: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

2) Kadangi projekte „1.23. Kruojos upės ir Pakruojo tvenkinio pritaikymas lankymui“ planuojama įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką, regiono Plane į projektą įtraukti du nauji rodikliai:

R.S.2.3025 Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius: siektina reikšmė 245 naudotojai per metus.

P.B.2.0058 Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama: siektina reikšmė 3,6 kilometrai.

3) Atitinkamai pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas.

1.1.3. Vadovaujantis 2026 m. spalio 23 d. Pakruojo r. savivaldybės mero raštu Nr. S-5051, regiono Plane projektui „1.24. Laičių tvenkinio pritaikymas lankymui“ atlikti rodiklių reikšmių pakeitimai (žr. 2 lent.):

2 lentelė. Rodiklių reikšmių pakeitimai Pakruojo r. savivaldybės projekte

| Rodikliai | Buvo Plane | Bus Plane | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- |
| R.S.2.3040 Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 1 | 0,23 | –0,77 |
| P.S.2.1039 Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. metrai) | 9000 | 2300 | –6700 |

Atitinkamai pakeistas Pažangos priemonės pagrindimo aprašas.

2. Sprendimo projekto iniciatorius ir rengėjas

Sprendimo projekto iniciatorius yra Šiaulių regiono plėtros taryba, Sprendimo projekto rengėjas – Šiaulių regiono plėtros tarybos administracija.

Šiaulių regiono plėtros tarybos

administracijos direktorius                                                            	     Viktoras Strups

Toma Sabulienė-Bagušė, +370 664 46434, toma.sabuliene-baguse@siauliuregionas.lt

Teodoras Tamošiūnas, +370 665 89481,  teodoras.tamosiunas@siauliuregionas.lt

2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planas. Patvirtinta Šiaulių regiono plėtros tarybos 2026 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. TS-17. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f06b211ab4c11f19d51d568b8d1d5b1